## PAM
ENTE OPERADOR REGIONAL
PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTOS EN LA RTR AÑO 2017
OS/OM SOLICITANTE | SOLMANT No. | SEMANA | FECHA INICIO | HORA INICIO | FECHA FINALIZACION | HORA FINALIZACION | CONTINUO/ DIARIO | EQUIPO/ INSTALACION | Con Desconexión | Sin Desconexión | DESCRIPCION DEL TRABAJO | MANIOBRAS A REALIZAR | COMENTARIOS/OBSERVACIONES OS/OM | INTERCONEXIONES | SOLMANT Multiples | Seguridad Operativa
AMM | 1 | 2 | 2017-01-04 | 8:00 | 2017-01-04 | 17:00 | Continuo | Subestación Guatemala Sur - Acoplamiento 230 kV | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
AMM | 2 | 2 | 2017-01-05 | 8:00 | 2017-01-05 | 17:00 | Continuo | Subestacion Guatemala Sur, Reactor 230 Kv 20 MVA | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
ENATREL | 1 | 2 | 2017-01-05 | 8:00 | 2017-01-06 | 16:00 | DIARIO | PLANTA NICARAGUA PNI B9015 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
PANAMA | 1 | 2 | 2017-01-07 | 7:00 | 2017-01-08 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (230) 230-1A Bayano - Pacora | X |  | Limpieza de Pórticos y seccionadoras asociadas a la línea.
PANAMA | 2 | 2 | 2017-01-07 | 7:00 | 2017-01-07 | 16:00 | CONTÍNUO | Barra (230) El Higo El Higo | X |  | Limpieza y Mantenimiento de la sección de Barra y equipos asociados.
PANAMA | 3 | 2 | 2017-01-07 | 7:00 | 2017-01-07 | 15:00 | DIARIO | Línea (230) 230-5A Veladero - Llano Sanchez | X |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.
PANAMA | 4 | 2 | 2017-01-08 | 7:00 | 2017-01-08 | 15:00 | DIARIO | Línea (230) 230-6A Llano Sanchez - Bella Vista | X |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.
UT | 1 | 2 | 2017-01-08 | 9:00 | 2017-01-08 | 16:00 | Continuo | Línea Nejapa - San Martín | X |  | Cambio de aislamiento
ENATREL | 2 | 3 | 2017-01-09 | 8:00 | 2017-01-10 | 16:00 | DIARIO | PLANTA NICARAGUA PNI L9110 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENEE | 1 | 3 | 2017-01-10 | 9:00 | 2017-01-10 | 17:00 | Continuo | TSZ-52B11 |  | x | Visita 2 al interruptor | Despeje del interruptor
AMM | 3 | 3 | 2017-01-11 | 8:00 | 2017-01-11 | 17:00 | Continuo | Subestación Guatemala Sur Barra 1 230 Kv | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
ENATREL | 3 | 3 | 2017-01-11 | 8:00 | 2017-01-12 | 16:00 | DIARIO | PLANTA NICARAGUA PNI L9120 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
CRI | 1 | 3 | 2017-01-11 06:00 | 42746.25 | 2017-01-11 18:00 | 42746.75 | Continuo | ST El General 230 kV | X |  | Cambio de barras sencillas a dobles en el diámetro # 1.
AMM | 4 | 3 | 2017-01-12 | 8:00 | 2017-01-12 | 17:00 | Continuo | Subestación Guatemala Sur Barra 2 230 kv | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
CRI | 2 | 3 | 2017-01-12 08:00 | 42747.3333 | 2017-01-13 18:00 | 42748.75 | Continuo | L.T Palmar Parrita 230 kV | X |  | Auditoria del SIMEC. Calibración de medidores
PANAMA | 5 | 3 | 2017-01-14 | 7:00 | 2017-01-14 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (230) 230-3C Llano Sanchez - El Higo | X |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.
PANAMA | 6 | 3 | 2017-01-14 | 7:00 | 2017-01-15 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (230) 230-2A COPESA - 24 de Diciembre | X |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.
PANAMA | 8 | 3 | 2017-01-15 | 6:00 | 2017-01-15 | 16:00 | CONTÍNUO | Transformador T2 - Panamá Panamá | X |  | Prueba a las protecciones asociadas al T2. Prueba de disparo.
PANAMA | 7 | 3 | 2017-01-15 | 7:00 | 2017-01-15 | 16:00 | CONTÍNUO | Barra (230) Panamá Panamá | X |  | Limpieza y Mantenimiento de la sección de Barra y equipos asociados. Prueba a las protecciones asociadas a la barra.
PANAMA | 9 | 3 | 2017-01-15 | 7:00 | 2017-01-15 | 15:00 | DIARIO | Línea (230) 230-4C Llano Sanchez - El Higo | X |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.
UT | 2 | 3 | 2017-01-15 | 8:00 | 2017-01-15 | 15:00 | Continuo | Línea Acajutla - Sonsonate 01 | X |  | Mantenimiento a las áreas de 34.5 y 115 kV de subestación Acajutla
UT | 2 | 3 | 2017-01-15 | 8:00 | 2017-01-15 | 15:00 | Continuo | Línea Acajutla - Sonsonate 02 | X |  | Mantenimiento a las áreas de 34.5 y 115 kV de subestación Acajutla
ENEE | 2 | 3 | 2017-01-15 | 8:00 | 2017-01-15 | 16:00 | Diario | L503 (Rio Lindo - Progreso) | x |  | Cambio de aislamiento quemado, pin oxidado, quebrado, corte de ramas L-503 | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
UT | 3 | 3 | 2017-01-15 | 9:00 | 2017-01-15 | 15:00 | Continuo | Línea San Miguel - Ozatlán | X |  | Cambio de aislamiento y mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de Ozatlán
PANAMA | 10 | 4 | 2017-01-16 | 7:00 | 2017-01-22 | 15:00 | DIARIO | Línea (230) 230-14B San Bartolo - Veladero | X |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.
PANAMA | 11 | 4 | 2017-01-16 | 8:00 | 2017-01-18 | 18:00 | DIARIO | Línea (115) 115-23 Las Minas 1 - Las Minas 44 (LMDIST) | X |  | Mantenimiento a: interruptor 11A52, inspeccion de linea, herrajes y aisladores, limpieza de areas de contacto, lubricación de partes moviles, mantenimiento y ensayos a las protecciones electricas
CRI | 3 | 4 | 2017-01-16 07:00 | 42751.2917 | 2017-01-16 17:00 | 42751.7083 | Continuo | LT La Caja Garita 138 kV | X |  | Reemplazo de caja corrientes y potenciales 138 KV Subestación Garita
ENEE | 3 | 4 | 2017-01-17 | 9:30 | 2017-01-17 | 17:30 | Continuo | MOR-42L14 |  | x | Visita 2 al interruptor | Despeje del interruptor
AMM | 5 | 4 | 2017-01-18 | 8:00 | 2017-01-18 | 17:00 | Continuo | Línea Guatemala Sur - Guatemala Este 1 | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
AMM | 6 | 4 | 2017-01-19 | 8:00 | 2017-01-19 | 17:00 | Continuo | Línea Guatemala Sur - Guatemala Este 2 | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
PANAMA | 12 | 4 | 2017-01-20 | 8:00 | 2017-01-22 | 18:00 | DIARIO | Línea (115) 115-26 Las Minas 2 - Las Minas 44 (LMDIST) | X |  | Mantenimiento a: interruptor 11A72, inspeccion de linea, herrajes y aisladores, limpieza de areas de contacto, lubricación de partes moviles, mantenimiento y ensayos a las protecciones electricas
PANAMA | 13 | 4 | 2017-01-21 | 7:00 | 2017-01-21 | 16:00 | CONTÍNUO | Barra (230) El Higo El Higo | X |  | Limpieza y Mantenimiento de la sección de Barra y equipos asociados.
PANAMA | 14 | 4 | 2017-01-21 | 7:00 | 2017-01-22 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (230) 230-1B Panamá II - Pacora | X |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.
ENATREL | 4 | 4 | 2017-01-21 | 8:00 | 2017-01-21 | 17:00 | DIARIO | PTA. NICARAGUA - SANDINO L9110 PTA. NICARAGUA - SANDINO | X |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.
ENATREL | 5 | 4 | 2017-01-21 | 8:00 | 2017-01-21 | 17:00 | DIARIO | MANAGUA - ACAHUALINCA L8250 MANAGUA - ACAHUALINCA | X |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.
CRI | 4 | 4 | 2017-01-21 07:00 | 42756.2917 | 2017-01-22 17:00 | 42757.7083 | Continuo | LT Garita Barranca 230 kV | X |  | Sustitución conductores dañados vano 70-71
AMM | 7 | 4 | 2017-01-22 | 7:00 | 2017-01-22 | 17:00 | Continuo | Subestación Los Brillantes, Transformador 230kV/69kV | X |  | Pruebas de protecciones propias del transformador, y prueba de relevadores de protección. Protocolo de pruebas a Transformadores fase R y S del Banco 230/69 Kv y Pruebas de Interruptor de Potencia Campo Transformador de Potencia lado de 230kV ubicado en patio de subestación
PANAMA | 15 | 4 | 2017-01-22 | 7:00 | 2017-01-22 | 16:00 | CONTÍNUO | Barra (230) Panamá Panamá | X |  | Limpieza y Mantenimiento de la sección de Barra y equipos asociados.
PANAMA | 16 | 4 | 2017-01-22 | 8:00 | 2017-01-22 | 12:00 | CONTÍNUO | Barra (230) Panamá Panamá | X |  | Barra B. Prueba a las protecciones asociadas a la barra.
UT | 4 | 4 | 2017-01-22 | 8:00 | 2017-01-22 | 10:00 | Continuo | Línea San Antonio Abad - Nejapa | X |  | Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Nejapa |  | Horario estimado
ENEE | 4 | 4 | 2017-01-22 | 8:00 | 2017-01-22 | 16:00 | Continuo | BER-52L14 | x |  | Visita 2 al interruptor | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
UT | 5 | 4 | 2017-01-22 | 9:00 | 2017-01-22 | 15:00 | Continuo | Línea San Martín - Santo Tomás | X |  | Cambio de aislamiento
UT | 6 | 4 | 2017-01-22 | 10:00 | 2017-01-22 | 12:00 | Continuo | Línea Nejapa - San Matías | X |  | Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Nejapa |  | Horario estimado
UT | 7 | 4 | 2017-01-22 | 12:00 | 2017-01-22 | 14:00 | Continuo | Línea Cerrón Grande - Nejapa 01 | X |  | Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Nejapa |  | Horario estimado
UT | 8 | 4 | 2017-01-22 | 14:00 | 2017-01-22 | 16:00 | Continuo | Línea Cerrón Grande - Nejapa 02 | X |  | Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Nejapa |  | Horario estimado
PANAMA | 17 | 5 | 2017-01-23 | 7:00 | 2017-01-29 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) 230-14B San Bartolo - Veladero | X |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.
CRI | 5 | 5 | 2017-01-23 09:00 | 42758.375 | 2017-01-27 18:00 | 42762.75 | Continuo | LT Parrita Jaco 230 kV | X |  | Pruebas eléctricas completas
AMM | 8 | 5 | 2017-01-24 | 8:00 | 2017-01-24 | 17:00 | Continuo | Línea Guatemala Sur - Escuintla 1 | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
ENEE | 5 | 5 | 2017-01-24 | 9:30 | 2017-01-24 | 17:30 | Continuo | TSZ-52B32 |  | x | Visita 2 al interruptor | Despeje del interruptor
AMM | 9 | 5 | 2017-01-25 | 8:00 | 2017-01-25 | 17:00 | Continuo | Línea Guatemala Sur - Escuintla 2 | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
CRI | 6 | 5 | 2017-01-26 07:00 | 42761.2917 | 2017-01-26 17:00 | 42761.7083 | Continuo | LT Trapiche Leesville 230 kV | X |  | Pruebas de protecciones, mantenimiento general, pruebas eléctricas, reparación hilo reventado
PANAMA | 18 | 5 | 2017-01-28 | 0:00 | 2017-01-30 | 23:00 | CONTÍNUO | Línea (230) 230-22 Gualaca - Guasquitas | X |  | Mantenimiento Anual Programado Línea 230-22
PANAMA | 19 | 5 | 2017-01-28 | 0:00 | 2017-01-30 | 23:00 | CONTÍNUO | Barra (230) Gualaca Gualaca | X |  | Mantenimiento Anual Programado Subestación Gualaca
PANAMA | 20 | 5 | 2017-01-28 | 0:00 | 2017-01-30 | 23:00 | CONTÍNUO | Barra (230) Guasquitas Guasquitas | X |  | Mantenimiento Anual Programado Subestación Guasquitas
PANAMA | 21 | 5 | 2017-01-28 | 7:00 | 2017-01-28 | 19:00 | DIARIO | Línea (230) 230-1B Panamá II - Pacora | X |  | Pruebas preventivas y mantenimiento a los equipos de Subestación Pacora entre la Cuchilla 23B11 y la Cuchilla 23M21 (Inlcuye la Cuhilla de Línea 23LB20 y la Cuchilla de Tierra 23N1B). Incluye pruebas a los relevadores, CT´s, PT´s, Pararrayos, Cuchillas, Interruptores |  | REGULAR LA GENERACIÓN DE MANERA QUE LA CARGA DE LAS LÍNEAS 230-2A Y 230-2B, NO EXCEDA EL MAXIMO PERMITIDO POR EL CND
PANAMA | 22 | 5 | 2017-01-28 | 7:00 | 2017-01-28 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (230) 230-4C Llano Sanchez - El Higo | X |  | Limpieza de Pórticos y seccionadoras asociadas a la línea.
PANAMA | 23 | 5 | 2017-01-28 | 7:00 | 2017-01-29 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (230) 230-1A Bayano - Pacora | X |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.
ENEE | 6 | 5 | 2017-01-28 | 8:00 | 2017-01-28 | 16:00 | Diario | L608/Cajon - Amarateca | x |  | Cambio de Aislamiento | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
UT | 9 | 5 | 2017-01-29 | 6:00 | 2017-01-29 | 18:00 | Continuo | Nejapa - Autotransformador No. 2 - 230/115/46-23 kV | X |  | Pruebas eléctricas de campo |  | Durante la indisponibilidad del autotransformador No. 2, la carga será alimentada por el autotransformador No. 1
PANAMA | 24 | 5 | 2017-01-29 | 7:00 | 2017-01-29 | 19:00 | DIARIO | Línea (230) 230-1B Panamá II - Pacora | X |  | Pruebas preventivas y mantenimiento a los equipos de Subestación Pacora entre la Cuchilla 23B11 y la Cuchilla 23M21 (Inlcuye la Cuhilla de Línea 23LB20 y la Cuchilla de Tierra 23N1B). Incluye pruebas a los relevadores, CT´s, PT´s, Pararrayos, Cuchillas, Interruptores |  | REGULAR LA GENERACIÓN DE MANERA QUE LA CARGA DE LAS LÍNEAS 230-2A Y 230-2B, NO EXCEDA EL MAXIMO PERMITIDO POR EL CND
PANAMA | 25 | 5 | 2017-01-29 | 7:00 | 2017-01-29 | 16:00 | DIARIO | Transformador T1 - Llano Sanchez Llano Sanchez | X |  | PRUEBAS ELECTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS |  | SE REQUIERE EL TRANSFORMADOR AISLADO COMPLETAMENTE, INT´S ABIERTOS Y SECCIONADOS
ENEE | 8 | 5 | 2017-01-29 | 7:30 | 2017-01-29 | 15:30 | Continuo | LPT-B503 | x |  | Mantenimiento de seccionadoras asociadas a la barra | Despeje de la barra B503
ENEE | 7 | 5 | 2017-01-29 | 8:00 | 2017-01-29 | 16:00 | Diario | L515 (Progreso -Guaymas- Tela) | x |  | Cambio de aislamiento quemado, pin oxidado, quebrado, corte de ramas L-515 | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
ENEE | 9 | 5 | 2017-01-29 | 8:00 | 2017-01-29 | 16:00 | Diario | L609/San Buena Ventura- Amarateca | x |  | Cambio de Aislamiento | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
ENATREL | 6 | 5 | 2017-01-29 | 8:00 | 2017-01-29 | 17:00 | DIARIO | SANDINO - LEON I L 9010 SANDINO - LEON I | X |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. |  |  |  |  | x
PANAMA | 26 | 6 | 2017-01-30 | 7:00 | 2017-02-05 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) 230-15B San Bartolo - Veladero | X |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.
PANAMA | 27 | 6 | 2017-01-30 | 8:00 | 2017-02-03 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) 230-27 Baitún - Progeso | X |  | Limpieza y reemplazo de aisladores en torres de transmisión
CRI | 7 | 6 | 2017-01-30 09:00 | 42765.375 | 2017-02-03 18:00 | 42769.75 | Continuo | LT Parrita Palmar 230 kV | X |  | Pruebas eléctricas completas
ENEE | 10 | 6 | 2017-01-31 | 8:00 | 2017-01-31 | 16:00 | Continuo | LPT-T525 | x |  | Visita a al transformador + mantenimiento de seccionadoras | Despeje del interruptor
AMM | 10 | 6 | 2017-02-01 | 8:00 | 2017-02-01 | 17:00 | Continuo | Subestación Guatemala Este Barra 1 230 Kv | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
ENEE | 11 | 6 | 2017-02-01 | 9:00 | 2017-02-01 | 17:00 | Continuo | PGR-52L15 |  | x | Visita 2 al interruptor | Despeje de interruptor | Cierre de la PGR-50L15
PANAMA | 28 | 6 | 2017-02-04 | 7:00 | 2017-02-04 | 19:00 | DIARIO | Línea (230) 230-1A Bayano - Pacora | X |  | Pruebas preventivas y mantenimiento a los equipos de Subestación Pacora entre la Cuchilla 23M13 y la Cuchilla 23M23 (Inlcuye la Cuhilla de Línea 23LA20 y la Cuchilla de Tierra 23N1A). Incluye pruebas a los relevadores, CT´s, PT´s, Pararrayos, Cuchillas, Interruptores |  | REGULAR LA GENERACIÓN DE MANERA QUE LA CARGA DE LAS LÍNEAS 230-2A Y 230-2B, NO EXCEDA EL MAXIMO PERMITIDO POR EL CND
PANAMA | 29 | 6 | 2017-02-04 | 7:00 | 2017-02-04 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (230) 230-3B El Higo - Chorrera | X |  | Limpieza de Pórticos y seccionadoras asociadas a la línea.
PANAMA | 30 | 6 | 2017-02-04 | 7:00 | 2017-02-05 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (230) 230-2A COPESA - 24 de Diciembre | X |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.
PANAMA | 31 | 6 | 2017-02-04 | 7:00 | 2017-02-04 | 15:00 | DIARIO | Transformador T1 - Llano Sanchez Llano Sanchez | X |  | Limpieza y ajustes de equipos asociados al transformador T-I y barras A (230 y 115 kV).
PANAMA | 34 | 6 | 2017-02-05 | 6:00 | 2017-02-05 | 16:00 | DIARIO | Transformador T3 - Panamá Panamá | X |  | PRUEBAS ELECTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS |  | SE REQUIERE EL TRANSFORMADOR AISLADO COMPLETAMENTE, INT´S ABIERTOS Y SECCIONADOS
ENEE | 12 | 6 | 2017-02-05 | 7:00 | 2017-02-05 | 17:00 | Diario | L628 /15 de Septiembre - Agua Caliente | X |  | Cambio de boyas y herrajes | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea. |  | x
PANAMA | 32 | 6 | 2017-02-05 | 7:00 | 2017-02-05 | 19:00 | DIARIO | Línea (230) 230-1A Bayano - Pacora | X |  | Pruebas preventivas y mantenimiento a los equipos de Subestación Pacora entre la Cuchilla 23M13 y la Cuchilla 23M23 (Inlcuye la Cuhilla de Línea 23LA20 y la Cuchilla de Tierra 23N1A). Incluye pruebas a los relevadores, CT´s, PT´s, Pararrayos, Cuchillas, Interruptores |  | REGULAR LA GENERACIÓN DE MANERA QUE LA CARGA DE LAS LÍNEAS 230-2A Y 230-2B, NO EXCEDA EL MAXIMO PERMITIDO POR EL CND
PANAMA | 33 | 6 | 2017-02-05 | 7:00 | 2017-02-05 | 15:00 | DIARIO | Transformador T3 - Llano Sanchez Llano Sanchez | X |  | Limpieza y ajustes de equipos asociados al transformador T-3 y barras D (230 kV).
UT | 10 | 6 | 2017-02-05 | 8:00 | 2017-02-05 | 14:00 | Continuo | Línea 5 de Noviembre - San Rafael Cedros | X |  | Cambio de aislamiento
ENEE | 13 | 6 | 2017-02-05 | 8:00 | 2017-02-05 | 16:00 | Continuo | PGR-52L29, PGR-53L29, L529 |  | x | Visita 2 al interruoptor y seccionadora | Despeje del interruptor y linea de transmisión
UT | 11 | 6 | 2017-02-05 | 9:00 | 2017-02-05 | 16:00 | Continuo | Línea Tecoluca - Ozatlán | X |  | Cambio de aislamiento y mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de Ozatlán
PANAMA | 35 | 7 | 2017-02-06 | 7:00 | 2017-02-12 | 18:00 | DIARIO | Línea (115) 115-15 Caldera - Mata De Nance | X |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.
PANAMA | 36 | 7 | 2017-02-06 | 7:00 | 2017-02-07 | 18:00 | DIARIO | Barra (230) Progreso Progreso | X |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "A" de 230kV.
PANAMA | 37 | 7 | 2017-02-06 | 8:00 | 2017-02-10 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) 230-28A Portón (Bajo Frío) - Progreso | X |  | Limpieza y reemplazo de aisladores en torres de transmisión
ENATREL | 7 | 7 | 2017-02-06 | 8:00 | 2017-02-07 | 16:00 | DIARIO | ACAHUALINCA ACH B8015 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
CRI | 8 | 7 | 2017-02-06 09:00 | 42772.375 | 2017-02-10 18:00 | 42776.75 | Continuo | LT Palmar Rio Claro 230 kV | X |  | Pruebas eléctricas completas
PANAMA | 38 | 7 | 2017-02-07 | 7:00 | 2017-02-07 | 11:00 | CONTÍNUO | Línea (115) 115-15 Caldera - Mata De Nance | X |  | Prueba de recierre.
AMM | 11 | 7 | 2017-02-07 | 8:00 | 2017-02-07 | 17:00 | Continuo | Subestación Guatemala Este Barra 2 230 Kv | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
ENATREL | 8 | 7 | 2017-02-07 | 8:00 | 2017-02-08 | 16:00 | DIARIO | TIPITAPA TPT B8015 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
PANAMA | 39 | 7 | 2017-02-07 | 12:00 | 2017-02-07 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (115) 115-16 Caldera - Mata De Nance | X |  | Prueba de recierre.
PANAMA | 40 | 7 | 2017-02-08 | 7:00 | 2017-02-09 | 15:00 | DIARIO | Línea (230) 230-5A Veladero - Llano Sanchez | X |  | Limpieza de aisladores
PANAMA | 41 | 7 | 2017-02-08 | 8:00 | 2017-02-08 | 12:00 | CONTÍNUO | Línea (230) 230-18 Fortuna - Guasquitas | X |  | Prueba de recierre.
AMM | 12 | 7 | 2017-02-08 | 8:00 | 2017-02-08 | 17:00 | Continuo | Línea Guatemala Este - Guatemala Norte 1 | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
ENATREL | 9 | 7 | 2017-02-08 | 8:00 | 2017-02-09 | 16:00 | DIARIO | ACAHUALINCA ACH L8160 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENEE | 14 | 7 | 2017-02-08 | 8:30 | 2017-02-08 | 16:30 | Continuo | SPS-52L23 |  | x | Visita 2 al interruptor | Despeje de interruptor
ENEE | 15 | 7 | 2017-02-09 | 8:30 | 2017-02-09 | 16:30 | Continuo | VNU-52B20 |  | x | Visita 2 al interruptor | Despeje de interruptor
PANAMA | 42 | 7 | 2017-02-10 | 7:00 | 2017-02-11 | 15:00 | DIARIO | Línea (230) 230-6A Llano Sanchez - Bella Vista | X |  | Limpieza de aisladores
PANAMA | 44 | 7 | 2017-02-11 | 7:00 | 2017-02-11 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (230) 230-4B El Higo - Chorrera | X |  | Limpieza de Pórticos y seccionadoras asociadas a la línea.
PANAMA | 45 | 7 | 2017-02-11 | 7:00 | 2017-02-11 | 15:00 | DIARIO | Transformador T2 - Llano Sanchez Llano Sanchez | X |  | Limpieza y ajustes de equipos asociado al transformador T2 y barras B (230 y 115 kV).
PANAMA | 43 | 7 | 2017-02-11 | 8:00 | 2017-02-12 | 16:00 | DIARIO | Barra (230) Bajo Frío Bajo Frío - Portón | X |  | LIMPIEZA DE AISLADORES Y VERIFICACION DE CONEXIONES Y PRUEBAS ELECTRICAS DE LOS EQUIPOS
ENEE | 16 | 7 | 2017-02-11 | 8:00 | 2017-02-11 | 16:00 | Diario | L640/ Nueva Nacaome - 15 de Septiembre | x |  | Cambio de Aislamiento | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea. |  | x
AMM | 13 | 7 | 2017-02-12 | 7:00 | 2017-02-12 | 17:00 | Continuo | Subestación Los Brillantes Transformador 230kV/69kV | X |  | Pruebas de protecciones propias del transformador, y prueba de relevadores de protección. Protocolo de pruebas a Transformadores fase T y Reserva del Banco 230/69 kV.
PANAMA | 46 | 7 | 2017-02-12 | 7:00 | 2017-02-12 | 15:00 | DIARIO | Transformador T1- San Bartolo San Bartolo | X |  | Limpieza y ajuste de equipos asociado al transformador T-I
ENEE | 17 | 7 | 2017-02-12 | 8:00 | 2017-02-12 | 16:00 | Continuo | BER-T552, B507 y B508 |  | x | Reemplazo de ductos de cableado y mantenimiento de seccionadotras | Despeje de transformadores por todo el horario y las barras una a la vez
ENEE | 18 | 7 | 2017-02-12 | 8:00 | 2017-02-12 | 16:00 | Diario | L616/ Agua Caliente - Agua Fria | x |  | Cambio de Aislamiento | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
ENATREL | 10 | 7 | 2017-02-12 | 8:00 | 2017-02-12 | 17:00 | DIARIO | LOS BRASILES - LA SANDINO L9020 LOS BRASILES - LA SANDINO | X |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
UT | 12 | 7 | 2017-02-12 | 9:00 | 2017-02-12 | 15:00 | Continuo | Línea Nejapa - San Matías | X |  | Cambio de aislamiento
PANAMA | 47 | 8 | 2017-02-13 | 7:00 | 2017-02-19 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (230) 230-3A Panamá - Chorrera | X |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.
PANAMA | 48 | 8 | 2017-02-13 | 7:00 | 2017-02-19 | 18:00 | DIARIO | Línea (115) 115-16 Caldera - Mata De Nance | X |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.
PANAMA | 49 | 8 | 2017-02-13 | 8:00 | 2017-02-17 | 18:00 | DIARIO | Línea (115) 115-1C Las Minas 1 - Cativa II | X |  | Mantenimiento a: interruptor 11A102, inspeccion de linea, herrajes y aisladores, limpieza de areas de contacto, lubricación de partes moviles, mantenimiento. Mantenimiento y ensayos al sistema SMEC.
PANAMA | 50 | 8 | 2017-02-14 | 8:00 | 2017-02-14 | 15:00 | DIARIO | Transformador T1 - Mata De Nance Mata De Nance | X |  | PRUEBAS ELECTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS |  | SE REQUIERE EL TRANSFORMADOR AISLADO COMPLETAMENTE, INT´S ABIERTOS Y SECCIONADOS
AMM | 14 | 8 | 2017-02-14 | 8:00 | 2017-02-14 | 17:00 | Continuo | Línea Guatemala Este - Guatemala Norte 2 | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
CRI | 9 | 8 | 2017-02-14 | 8:00 | 2017-02-15 | 18:00 | Continuo | LT Rio Claro Dominical 230 kV | X |  | Cambio de relación y pruebas en los TC´s a 800:1 y cambio de ajustes en las protecciones. |  |  | x
PANAMA | 51 | 8 | 2017-02-14 | 9:00 | 2017-02-15 | 19:00 | CONTÍNUO | Línea (230) 230-25B Río Claro - Dominical | X |  | REPARAR EFECTO CORONA EN VARIAS TORRES. EN RIO CLARO CAMBIO DE RELACION Y PRUEBAS EN TCs, REVISION DE PROTECCIONES, SUBSTITUCION DE CAJAS DE TPs |  |  | x
AMM | 15 | 8 | 2017-02-15 | 8:00 | 2017-02-15 | 17:00 | Continuo | Línea Guatemala Este - Guatemala Sur 1 | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
ENEE | 19 | 8 | 2017-02-15 | 8:00 | 2017-02-15 | 16:00 | Continuo | LPT-52B04 |  | x | Visita 2 al interruptor | despeje del interruptor
PANAMA | 52 | 8 | 2017-02-16 | 8:00 | 2017-02-16 | 15:00 | CONTÍNUO | Transformador T2 - Mata De Nance Mata De Nance | X |  | Prueba a las protecciones asociadas al T2. Prueba de disparo.
PANAMA | 53 | 8 | 2017-02-16 | 8:00 | 2017-02-16 | 15:00 | DIARIO | Transformador T2 - Mata De Nance Mata De Nance | X |  | PRUEBAS ELECTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS |  | SE REQUIERE EL TRANSFORMADOR AISLADO COMPLETAMENTE, INT´S ABIERTOS Y SECCIONADOS
ENEE | 20 | 8 | 2017-02-16 | 8:30 | 2017-02-16 | 16:30 | Continuo | SPS-52E23 |  | x | Visita 2 al interruptor | despeje del interruptor
PANAMA | 54 | 8 | 2017-02-17 | 7:00 | 2017-02-17 | 15:00 | DIARIO | Línea (230) 230-14A Llano Sanchez - San Bartolo | X |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.
PANAMA | 55 | 8 | 2017-02-17 | 7:00 | 2017-02-17 | 15:00 | DIARIO | Línea (230) 230-14B San Bartolo - Veladero | X |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.
AMM | 156 | 8 | 2017-02-18 | 6:00 | 2017-02-18 | 18:00 | Continuo | Inclusion de Subestacion Hidroxacbal-Delta | X |  | Posible fecha de entrada al sistema
PANAMA | 56 | 8 | 2017-02-18 | 7:00 | 2017-02-18 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (115) 115-37 Cáceres - Panamá | X |  | Limpieza de Pórticos y seccionadoras asociadas a la línea.
PANAMA | 57 | 8 | 2017-02-18 | 7:00 | 2017-02-18 | 15:00 | DIARIO | Línea (230) 230-15A Llano Sanchez - San Bartolo | X |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.
PANAMA | 58 | 8 | 2017-02-18 | 7:00 | 2017-02-18 | 15:00 | DIARIO | Línea (230) 230-15B San Bartolo - Veladero | X |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.
PANAMA | 59 | 8 | 2017-02-19 | 7:00 | 2017-02-19 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (230) 230-2A COPESA - 24 de Diciembre | X |  | Limpieza de Pórticos y seccionadoras asociadas a la línea.
PANAMA | 60 | 8 | 2017-02-19 | 8:00 | 2017-02-19 | 13:00 | CONTÍNUO | Línea (230) 230-2A COPESA - 24 de Diciembre | X |  | Prueba de recierre en Bayano
ENEE | 21 | 8 | 2017-02-19 | 8:00 | 2017-02-19 | 16:00 | Diario | L523 (San Pedro Sula Sur - Naco) | x |  | Cambio aislamiento dañado y corte de ramas L-523 | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
UT | 13 | 8 | 2017-02-19 | 11:00 | 2017-02-19 | 14:00 | Continuo | Línea Nejapa - San Martín | X |  | Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Nejapa |  | Horario estimado
UT | 14 | 8 | 2017-02-19 | 14:00 | 2017-02-19 | 16:00 | Continuo | Línea Soyapango - Nejapa | X |  | Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Nejapa |  | Horario estimado
PANAMA | 61 | 9 | 2017-02-20 | 7:00 | 2017-02-26 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (230) 230-4A Panamá - Chorrera | X |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.
PANAMA | 62 | 9 | 2017-02-20 | 7:00 | 2017-02-21 | 18:00 | DIARIO | Barra (115) Mata De Nance Mata De Nance | X |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "A" de 115kV.
PANAMA | 63 | 9 | 2017-02-20 | 8:00 | 2017-02-22 | 16:00 | DIARIO | Barra (230) Baitún Baitún | X |  | Limpieza de equipos asociados a la barra, prueba a interruptores y transformadores de instrumentación
PANAMA | 64 | 9 | 2017-02-21 | 7:00 | 2017-02-23 | 15:00 | DIARIO | Línea (230) 230-25A Dominical - Veladero | X |  | REPARAR EFECTO CORONA EN VARIAS TORRES. EN VELADERO LIMPIEZA MANUAL DE LOS EQUIPOS DE LA SIEPAC
AMM | 16 | 9 | 2017-02-21 | 8:00 | 2017-02-21 | 17:00 | Continuo | Línea Guatemala Este - Guatemala Sur 2 | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
ENEE | 22 | 9 | 2017-02-21 | 9:00 | 2017-02-23 | 17:00 | Diario | PGR-62T03 |  | x | Mantenimiento Mayor al mando | Despeje de interruptor
CRI | 10 | 9 | 2017-02-21 07:00 | 42787.2917 | 2017-02-22 17:00 | 42788.7083 | Continuo | LT Rio Claro Progreso 230 kV | X |  | Retensado para mejorar la cargabilidad |  |  | x
PANAMA | 65 | 9 | 2017-02-22 | 7:00 | 2017-02-23 | 18:00 | DIARIO | Barra (230) Mata De Nance Mata De Nance | X |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "A" de 230kV.
AMM | 17 | 9 | 2017-02-22 | 8:00 | 2017-02-22 | 17:00 | Continuo | Subestacion Guatemala Este, Reactor 230 Kv 20 MVA | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
ENATREL | 11 | 9 | 2017-02-22 | 8:00 | 2017-02-23 | 16:00 | DIARIO | TIPITAPA TPT L8090 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.
ENEE | 23 | 9 | 2017-02-22 | 9:00 | 2017-02-24 | 17:00 | Diario | TSZ-52E28 |  | x | Visita 2 al interruptor | Despeje de interruptor
PANAMA | 66 | 9 | 2017-02-23 | 8:00 | 2017-02-25 | 16:00 | DIARIO | Barra (230) Baitún Baitún | X |  | Limpieza de equipos asociados a la barra, prueba a interruptores y transformadores de instrumentación
CRI | 11 | 9 | 2017-02-23 07:00 | 42789.2917 | 2017-02-23 17:00 | 42789.7083 | Continuo | Enlace de barras Rio Macho 138 kV | X |  | Mantenimiento enlace de barras, cambio seccionadora barra auxiliar y mantenimiento barra B
CRI | 12 | 9 | 2017-02-24 08:00 | 42790.3333 | 2017-02-24 13:00 | 42790.5417 | Continuo | LT Tarbaca Lindora 230 kV | X |  | Desconexión y retiro de equipo de potencia OPLAT
PANAMA | 67 | 9 | 2017-02-25 | 7:00 | 2017-02-25 | 16:00 | CONTÍNUO | Barra (230) Panamá II Panamá II | X |  | Limpieza y Mantenimiento de la sección de Barra y equipos asociados.
ENEE | 24 | 9 | 2017-02-25 | 8:00 | 2017-02-25 | 16:00 | Diario | L608/Cajon - Amarateca | x |  | Cambio de Aislamiento | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
PANAMA | 68 | 9 | 2017-02-26 | 7:00 | 2017-02-26 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (230) 230-2C Panamá II - Panamá | X |  | Limpieza de Pórticos y seccionadoras asociadas a la línea.
UT | 15 | 9 | 2017-02-26 | 8:00 | 2017-02-26 | 16:00 | Continuo | Línea 5 de Noviembre - San Rafael Cedros | X |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Rafael Cedros
UT | 15 | 9 | 2017-02-26 | 8:00 | 2017-02-26 | 16:00 | Continuo | Línea Cerrón Grande - San Rafael Cedros | X |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Rafael Cedros
UT | 15 | 9 | 2017-02-26 | 8:00 | 2017-02-26 | 16:00 | Continuo | Línea 15 de Septiembre - San Rafael Cedros | X |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Rafael Cedros
UT | 15 | 9 | 2017-02-26 | 8:00 | 2017-02-26 | 16:00 | Continuo | Línea San Rafael Cedros - Tecoluca | X |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Rafael Cedros
UT | 15 | 9 | 2017-02-26 | 8:00 | 2017-02-26 | 16:00 | Continuo | Línea San Rafael Cedros - San Martín | X |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Rafael Cedros
ENEE | 25 | 9 | 2017-02-26 | 8:00 | 2017-02-26 | 16:00 | Diario | L515 (Progreso - Tela) | x |  | Cambio de aislamiento quemado, pin oxidado, quebrado, corte de ramas L-515 | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
ENEE | 26 | 9 | 2017-02-26 | 8:00 | 2017-02-26 | 16:00 | Continuo | VNU-T538, 52B20, 52L31, L531/Villa Nueva San Pedro Sula Sur | x |  | Visita 2 al transformador y prueba de alarmas y disparos | Despeje de transformador y barra B519 | Interrupción en algunos circuitos
ENEE | 27 | 9 | 2017-02-26 | 8:00 | 2017-02-26 | 16:00 | Diario | L609/San Buena Ventura- Amarateca | x |  | Cambio de Aislamiento | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
ENATREL | 12 | 9 | 2017-02-26 | 8:00 | 2017-02-26 | 17:00 | DIARIO | TICUANTEPE - MASAYA L9060 TICUANTEPE - MASAYA | X |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.
PANAMA | 69 | 10 | 2017-02-27 | 7:00 | 2017-03-05 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) 230-5A Veladero - Llano Sanchez | X |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.
PANAMA | 70 | 10 | 2017-02-27 | 7:00 | 2017-02-28 | 18:00 | DIARIO | Barra (115) Mata De Nance Mata De Nance | X |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "B" de 115kV.
AMM | 18 | 10 | 2017-02-28 | 8:00 | 2017-02-28 | 17:00 | Continuo | Subestación Guatemala Este - Acoplamiento 230 kV | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
ENEE | 28 | 10 | 2017-02-28 | 8:30 | 2017-02-28 | 16:30 | Continuo | CHM-52L13 |  | x | Visita 2 al interruptor | Despeje de interruptor
CRI | 13 | 10 | 2017-02-28 07:00 | 42794.2917 | 2017-03-01 17:00 | 42795.7083 | Continuo | LT Rio Claro Progreso 230 kV | X |  | Mantenimiento general, pruebas eléctricas, mantenimiento preventivo, protecciones propias, retensado para mejorar la cargabilidad |  |  | x
PANAMA | 71 | 10 | 2017-03-01 | 7:00 | 2017-03-02 | 18:00 | DIARIO | Barra (230) Mata De Nance Mata De Nance | X |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "B" de 230kV.
AMM | 19 | 10 | 2017-03-01 | 8:00 | 2017-03-01 | 17:00 | Continuo | Línea Guatemala Este - San Antonio 230 kV | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
ENEE | 29 | 10 | 2017-03-01 | 8:30 | 2017-03-01 | 16:30 | Continuo | TSZ-52B26 |  | x | Visita 2 al interruptor | Despeje de interruptor
AMM | 142 | 10 | 2017-03-02 | 6:00 | 2017-03-02 | 18:00 | Continuo | Subestación Aguacapa, Bahía Aguacapa - La Vega 2 | X |  | Limpieza de aisladores de equipos, engrase a partes moviles, re apriete de conexiones alta tension, mantenimiento de paneles, pruebas de Pararrayos, transformadores de medición, seccionadores e interruptor de la bahía SIEPAC salida hacia La Vega 2 (Se requiere apertura de línea)
CRI | 14 | 10 | 2017-03-02 07:00 | 42796.2917 | 2017-03-02 17:00 | 42796.7083 | Continuo | LT San Isidro Palmar 230 kV | X |  | Mantenimiento general, pruebas eléctricas, mantenimiento preventivo, protecciones propias
PANAMA | 72 | 10 | 2017-03-03 | 7:00 | 2017-03-03 | 18:00 | DIARIO | Transformador T2 - Mata De Nance Mata De Nance | X |  | Limpieza de los bushing y pararrayos de 230kV, 115kV y 34.5kV/Pueba de alarmas/Cambio de sílica gel/Revisión G.
PANAMA | 73 | 10 | 2017-03-04 | 7:00 | 2017-03-04 | 16:00 | CONTÍNUO | Barra (115) Panamá Panamá | X |  | Limpieza y Mantenimiento de la sección de Barra y equipos asociados.
ENEE | 30 | 10 | 2017-03-04 | 8:00 | 2017-03-04 | 16:00 | Diario | L526 (Agua Prieta -San Pedro Sula Sur) | x |  | Cambio de aislamiento dañado, corte de ramas L-526 | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
PANAMA | 74 | 10 | 2017-03-05 | 6:00 | 2017-03-05 | 16:00 | CONTÍNUO | Transformador T1 - Panamá Panamá | X |  | Prueba a las protecciones asociadas al T1. Prueba de disparo.
UT | 16 | 10 | 2017-03-05 | 7:00 | 2017-03-05 | 15:00 | Continuo | Línea San Miguel - Ozatlán | X |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Ozatlán
UT | 16 | 10 | 2017-03-05 | 7:00 | 2017-03-05 | 15:00 | Continuo | Línea Tecoluca - Ozatlán | X |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Ozatlán
PANAMA | 75 | 10 | 2017-03-05 | 8:00 | 2017-03-05 | 12:00 | CONTÍNUO | Línea (230) 230-2C Panamá II - Panamá | X |  | Prueba de recierre
ENEE | 31 | 10 | 2017-03-05 | 8:00 | 2017-03-05 | 16:00 | Continuo | PGR-T603 | x |  | Mantenimiento mayor a interruptor PGR-52T03, prueba de alarmas de transformador | Despeje de transformador e interruptores 62T03 y 62T02
UT | 17 | 10 | 2017-03-05 | 9:00 | 2017-03-05 | 16:00 | Continuo | Línea Cerrón Grande - San Rafael Cedros | X |  | Cambio de aislamiento
PANAMA | 76 | 10 | 2017-03-05 | 13:00 | 2017-03-05 | 17:00 | CONTÍNUO | Línea (230) 230-1C Panamá II - Panamá | X |  | Prueba de recierre.
CRI | 15 | 10 | 2017-03-05 | 42799.3333 | 2017-03-05 12:00 | 42799.5 | Continuo | Subestación San Miguel barra A 230 kV | X |  | Prueba de disparos 87B
PANAMA | 77 | 11 | 2017-03-06 | 7:00 | 2017-03-12 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (230) 230-3B El Higo - Chorrera | X |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.
PANAMA | 78 | 11 | 2017-03-06 | 7:00 | 2017-03-12 | 15:00 | DIARIO | Línea (230) 230-5A Veladero - Llano Sanchez | X |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.
PANAMA | 79 | 11 | 2017-03-06 | 7:00 | 2017-03-08 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) 230-6B Bella Vista - Veladero | X |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.
PANAMA | 80 | 11 | 2017-03-06 | 7:00 | 2017-03-07 | 18:00 | DIARIO | Barra (115) Mata De Nance Mata De Nance | X |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Tramo de barra de 115kV entre los interruptores 11M12 y 11A12 hasta la cuchilla motorizada 11T3.
CRI | 16 | 11 | 2017-03-06 | 42800.375 | 2017-03-10 18:00 | 42804.75 | Continuo | LT Rio Claro Palmar 230 kV | X |  | Pruebas eléctricas completas
AMM | 143 | 11 | 2017-03-07 | 6:00 | 2017-03-07 | 18:00 | Continuo | Subestación Guate Norte, Bahía San Agustín | X |  | Limpieza de aisladores de equipos, engrase a partes moviles, re apriete de conexiones alta tension, mantenimiento de paneles, pruebas de Pararrayos, transformadores de medición, seccionadores e interruptor de la bahía SIEPAC salida hacia San Agustin (Se requiere apertura de línea)
AMM | 20 | 11 | 2017-03-07 | 8:00 | 2017-03-07 | 17:00 | Continuo | Linea San Antonio - La Vega 2 | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones |  |  |  |  | x
AMM | 21 | 11 | 2017-03-07 | 8:00 | 2017-03-08 | 17:00 | Continuo | Linea La Vega 2 - Jalpatagua | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones |  |  |  |  | x
AMM | 22 | 11 | 2017-03-07 | 8:00 | 2017-03-08 | 17:00 | Continuo | Subestacion Jalpatagua - Banco de Transformacion 230/138/ Kv | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones |  |  |  |  | x
PANAMA | 81 | 11 | 2017-03-08 | 7:00 | 2017-03-09 | 18:00 | DIARIO | Barra (230) Mata De Nance Mata De Nance | X |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Tramo de barra de 230kV desde los interruptores 23B12y 23M12 hasta la cuchilla motorizada 23T3.
AMM | 23 | 11 | 2017-03-08 | 8:00 | 2017-03-08 | 17:00 | Continuo | Linea La Vega 2 - Jalpatagua | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
AMM | 24 | 11 | 2017-03-08 | 8:00 | 2017-03-08 | 17:00 | Continuo | Subestacion Jalpatagua - Banco de Transformacion 230/138/ Kv | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
ENEE | 32 | 11 | 2017-03-08 | 8:30 | 2017-03-08 | 16:30 | Continuo | CIR-T518, B526 |  | x | Visita 2 al transformador y prueba de alarmas y disparos | Despeje de transformador y barra
PANAMA | 82 | 11 | 2017-03-09 | 7:00 | 2017-03-10 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) 230-6A Llano Sanchez - Bella Vista | X |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.
ENATREL | 13 | 11 | 2017-03-09 | 8:00 | 2017-03-10 | 16:00 | DIARIO | SEBACO SEB L8010 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.
ENEE | 33 | 11 | 2017-03-09 | 9:30 | 2017-03-09 | 17:30 | Continuo | CTE-52L16 |  | X | Despeje de transformador | DESPEJE DE INTERRUPTOR, CIERRE DE 50L16
PANAMA | 83 | 11 | 2017-03-10 | 7:00 | 2017-03-10 | 18:00 | DIARIO | Transformador T3 - Mata De Nance Mata De Nance | X |  | Limpieza de los bushing y pararrayos de 230kV, 115kV y 34.5kV/Pueba de alarmas/Cambio de sílica gel/Revisión G. |  | Mantenimiento del cambiador bajos carga. (ABB)
PANAMA | 84 | 11 | 2017-03-11 | 0:00 | 2017-03-17 | 23:00 | CONTÍNUO | Línea (115) 115-17 La Estrella - Caldera | X |  | Mantenimiento de línea 115-17 |  | En coordinación con el CND
PANAMA | 85 | 11 | 2017-03-11 | 0:00 | 2017-03-17 | 23:00 | CONTÍNUO | Barra (115) Caldera Caldera | X |  | Mantenimiento de SE y transformador |  | En coordinación con el CND
PANAMA | 86 | 11 | 2017-03-11 | 0:00 | 2017-03-13 | 23:00 | CONTÍNUO | Línea (115) 115-18 Los Valles - Caldera | X |  | Mantenimiento de línea 115-18 |  | En coordinación con el CND
AMM | 144 | 11 | 2017-03-11 | 6:00 | 2017-03-11 | 18:00 | Continuo | Subestación Panaluya, Bahías san Agustin, San Nicolas y Medio | X |  | Limpieza de aisladores de equipos, engrase a partes moviles, re apriete de conexiones alta tension, mantenimiento de paneles, pruebas de Pararrayos, transformadores de medición, seccionadores e interruptor de las bahíad SIEPAC salida hacia San Agustin, San Nicolas y medio (Se requiere apertura de líneas) |  |  | x
ENEE | 37 | 11 | 2017-03-11 | 7:00 | 2017-03-11 | 17:00 | Diario | L629 / San Nicolás-Panaluya | X |  | Cambio de herrajes y limpieza de aisladores | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea. |  | x
PANAMA | 87 | 11 | 2017-03-11 | 7:00 | 2017-03-11 | 16:00 | CONTÍNUO | Barra (115) Panamá Panamá | X |  | Limpieza y Mantenimiento de la sección de Barra y equipos asociados.
ENEE | 34 | 11 | 2017-03-11 | 8:00 | 2017-03-11 | 16:00 | Diario | L527 (Agua Prieta - San Pedro Sula Sur) | x |  | Cambio de aislamiento dañado, corte de ramas L-527 | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
AMM | 25 | 11 | 2017-03-12 | 8:00 | 2017-03-12 | 17:00 | Continuo | Linea Moyuta - Ahuachapan | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones |  |  | x
UT | 18 | 11 | 2017-03-12 | 8:30 | 2017-03-12 | 15:30 | Continuo | Línea Opico - Sonsonate | X |  | Cambio de aislamiento
ENEE | 35 | 11 | 2017-03-12 | 9:00 | 2017-03-12 | 17:00 | Continuo | PGR-T603 |  | X | Mantenimiento myor a interruptor PGR-52T03, prueba de alarmas de transformador | Despeje de transformador e interruptores 62T03 y 62T02
PANAMA | 91 | 12 | 2017-03-13 | 0:00 | 2017-03-17 | 23:00 | DIARIO | Línea (230) 230-34 Dominical - El Alto | X |  | Prueba de protecciones e interruptores de la linea hacia Pando
PANAMA | 88 | 12 | 2017-03-13 | 7:00 | 2017-03-14 | 15:00 | DIARIO | Línea (230) 230-12A Panamá II - El Coco | X |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.
PANAMA | 89 | 12 | 2017-03-13 | 7:00 | 2017-03-19 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) 230-5B Mata De Nance - Veladero | X |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.
PANAMA | 90 | 12 | 2017-03-13 | 8:00 | 2017-03-17 | 18:00 | DIARIO | Línea (115) 115-2B Las Minas 1 - Santa Rita | X |  | Mantenimiento a: interruptor 11A112, inspeccion de linea, herrajes y aisladores, limpieza de areas de contacto, lubricación de partes moviles, mantenimiento y ensayos al sistema SMEC.
PANAMA | 92 | 12 | 2017-03-14 | 7:00 | 2017-03-16 | 15:00 | CONTÍNUO | Línea (230) 230-25A Dominical - Veladero | X |  | PRUEBAS PRIMARIAS A EQUIPOS DE LA SIEPAC
PANAMA | 93 | 12 | 2017-03-14 | 8:00 | 2017-03-14 | 16:00 | DIARIO | Barra (230) Progreso Progreso | X |  | Limpieza de equipos asociados a la barra, prueba a interruptores y transformadores de instrumentación
AMM | 26 | 12 | 2017-03-14 | 8:00 | 2017-03-14 | 17:00 | Continuo | Línea Escuintla 1 - Siquinala | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
CRI | 17 | 12 | 2017-03-14 07:00 | 42808.2917 | 2017-03-14 17:00 | 42808.7083 | Continuo | LT Moin-Cahuita 230 kV | X |  | Reparación hilo reventado y cambiar el aislador
AMM | 145 | 12 | 2017-03-15 | 6:00 | 2017-03-15 | 18:00 | Continuo | Reactor Subestación Panaluya | X |  | Limpieza de aisladores de equipos, engrase a partes moviles, re apriete de conexiones alta tension, mantenimiento de paneles, pruebas de Pararrayos, transformadores de medición, seccionadores, interruptor y reactor(No se requiere apertura de líneas, solo indisponibilidad del campo)
PANAMA | 94 | 12 | 2017-03-15 | 7:00 | 2017-03-16 | 15:00 | DIARIO | Línea (230) 230-3C Llano Sanchez - El Higo | X |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.
PANAMA | 95 | 12 | 2017-03-15 | 8:00 | 2017-03-15 | 16:00 | DIARIO | Barra (230) Progreso Progreso | X |  | Limpieza de equipos asociados a la barra, prueba a interruptores y transformadores de instrumentación
AMM | 27 | 12 | 2017-03-15 | 8:00 | 2017-03-15 | 17:00 | Continuo | Línea Escuintla 1 - Enlace 1 | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
AMM | 28 | 12 | 2017-03-16 | 8:00 | 2017-03-16 | 17:00 | Continuo | Línea Escuintla 1 - Enlace 2 | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
ENATREL | 14 | 12 | 2017-03-16 | 8:00 | 2017-03-17 | 16:00 | DIARIO | PLANTA CARLOS FONSECA PCF L8010 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
AMM | 151 | 12 | 2017-03-17 | 6:00 | 2017-03-17 | 18:00 | Continuo | La Esperanza - Huehuetenango II | X |  | Mantenimiento a equipo de potencia.
AMM | 152 | 12 | 2017-03-17 | 6:00 | 2017-03-17 | 18:00 | Continuo | Mantenimiento de Subestacion Huehuetenango II | X |  | Mantenimiento General subestacion, limpieza de aisladores, mantenimiento de tierras, seccionadores e interruptores.
AMM | 153 | 12 | 2017-03-17 | 6:00 | 2017-03-17 | 18:00 | Continuo | Mantenimiento de Subestacion Covadonga | X |  | Mantenimiento General subestacion, limpieza de aisladores, mantenimiento de tierras, seccionadores e interruptores.
AMM | 154 | 12 | 2017-03-17 | 6:00 | 2017-03-17 | 18:00 | Continuo | Xacbal - Huehuetenango II 230kV | X |  | Mantenimiento a equipo de potencia.
PANAMA | 96 | 12 | 2017-03-17 | 7:00 | 2017-03-18 | 15:00 | DIARIO | Línea (230) 230-4C Llano Sanchez - El Higo | X |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.
ENEE | 36 | 12 | 2017-03-17 | 8:00 | 2017-03-17 | 16:00 | Diario | L640/ Nueva Nacaome - 15 de Septiembre | x |  | Cambio de Aislamiento | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea. |  | x
PANAMA | 97 | 12 | 2017-03-18 | 0:00 | 2017-03-25 | 23:00 | DIARIO | Línea (230) 230-35 Dominical - Paredones | X |  | Limpieza de Barra A de SE Dominical, prueba de protecciones e interruptores de la linea hacia Monte Lirio |  | Trabajo debe coincidir con la parada general de Monte Lirio y con alguna libranza de EPR en Veladero
PANAMA | 98 | 12 | 2017-03-18 | 7:00 | 2017-03-18 | 16:00 | CONTÍNUO | Barra (230) Panamá II Panamá II | X |  | Limpieza y Mantenimiento de la sección de Barra y equipos asociados.
PANAMA | 99 | 12 | 2017-03-18 | 7:00 | 2017-03-18 | 15:00 | DIARIO | Línea (230) 230-13A Panamá II - El Coco | X |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.
UT | 19 | 12 | 2017-03-18 | 8:00 | 2017-05-28 | 16:00 | Continuo | Línea Acajutla - Sonsonate 01 | X |  | Cambio de conductor y cable de guarda |  | Línea fuera de servicio
UT | 20 | 12 | 2017-03-18 | 8:00 | 2017-03-18 | 16:00 | Continuo | Línea Acajutla - Sonsonate 02 | X |  | Cambio de conductor y cable de guarda línea Acajutla - Sonsonate 01 |  | Por la cercanía con el circuito 01, será necesario eliminar retorno de voltaje por parte de SICEPASA
AMM | 29 | 12 | 2017-03-19 | 7:00 | 2017-03-19 | 17:00 | Continuo | Subestación La Esperanza: Transformador 230kV/138kV | X |  | Prueba de Interruptor de Potencia Campo Transformador de Potencia lado de 230kV y Pruebas de protecciones propias del transformador, y prueba de relevadores de protección; Protocolo de pruebas Electricas a transformadores de potencia fase R y S;
ENEE | 39 | 12 | 2017-03-19 | 7:00 | 2017-03-19 | 17:00 | Diario | L-623 y B627 /San Buena Ventura - San Nicolas | X |  | Mantenimiento mayor en la subestacion a: Potenciales de linea y la barra, Pararrayos, seccionadoras de linea y de barra , limpieza de aisladores y cambio de herrajes en la linea. | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
PANAMA | 100 | 12 | 2017-03-19 | 7:00 | 2017-03-19 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (230) 230-3A Panamá - Chorrera | X |  | Limpieza de Pórticos y seccionadoras asociadas a la línea.
PANAMA | 101 | 12 | 2017-03-19 | 7:00 | 2017-03-19 | 15:00 | DIARIO | Línea (230) 230-12B El Coco - Llano Sanchez | X |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.
UT | 21 | 12 | 2017-03-19 | 8:00 | 2017-03-19 | 16:00 | Continuo | Línea San Antonio Abad - Nejapa | X |  | Mantenimiento a las áreas de 23 y 115 kV de subestación San Antonio Abad
UT | 21 | 12 | 2017-03-19 | 8:00 | 2017-03-19 | 16:00 | Continuo | Línea San Antonio Abad - Talnique | X |  | Mantenimiento a las áreas de 23 y 115 kV de subestación San Antonio Abad
ENEE | 38 | 12 | 2017-03-19 | 8:00 | 2017-03-19 | 16:00 | Diario | L501 (Cañaveral - Rio Lindo) | x |  | Cambio de aislamiento dañado, corte de ramas L-501 | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
ENEE | 40 | 12 | 2017-03-19 | 8:00 | 2017-03-19 | 16:00 | Continuo | BER-T551, B507 y B508 | x |  | Visita 2 al transformador y mantenimiento de seccionadoras 51T51 y 55T51 | Despeje del transformador, las barras se despejarán una a la vez | Interrpción en algunos circuitos
UT | 22 | 12 | 2017-03-19 | 9:00 | 2017-03-19 | 17:00 | Continuo | Línea Acajutla - Sonsonate 02 | X |  | Cambio de conductor y cable de guarda línea Acajutla - Sonsonate 01 |  | Por la cercanía con el circuito 01, será necesario eliminar retorno de voltaje por parte de SICEPASA
CRI | 18 | 12 | 2017-03-19 | 42813.3333 | 2017-03-19 12:00 | 42813.5 | Continuo | Subestación San Miguel barra B 230 kV | X |  | Prueba de disparos 87B
ENEE | 42 | 13 | 2017-03-20 | 7:00 | 2017-03-20 | 17:00 | Diario | 62L23/San Buena Ventura |  | X | Prueba a Interruptor 62L23 y TC's asociados. | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
PANAMA | 102 | 13 | 2017-03-20 | 7:00 | 2017-03-26 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (230) 230-4B El Higo - Chorrera | X |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.
PANAMA | 103 | 13 | 2017-03-20 | 7:00 | 2017-03-26 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) 230-6C Mata De Nance - Veladero | X |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.
ENEE | 41 | 13 | 2017-03-20 | 8:00 | 2017-03-20 | 16:00 | Diario | L616/ Agua Caliente - Agua Fria | x |  | Cambio de Aislamiento | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
ENEE | 43 | 13 | 2017-03-21 | 7:00 | 2017-03-21 | 17:00 | Diario | 62E22/San Buena Ventura |  | X | Prueba a interruptor 62E22 y TC's asociados. | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ENATREL | 15 | 13 | 2017-03-21 | 8:00 | 2017-03-22 | 16:00 | DIARIO | TICUANTEPE II TCP II B8015 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
CRI | 19 | 13 | 2017-03-21 07:00 | 42815.2917 | 2017-03-23 17:00 | 42817.7083 | Continuo | LT Palmar Parrita 230 kV | X |  | Cambio de aisladores torres y chavetas oxidadas
ENEE | 44 | 13 | 2017-03-22 | 7:00 | 2017-03-22 | 17:00 | Diario | 62L22/San Buena Ventura |  | X | Prueba a interruptor 62L22 y TC´s asociados | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ENEE | 45 | 13 | 2017-03-22 | 8:30 | 2017-03-22 | 16:30 | Continuo | SMT-52L28 |  | X | Visita 2 al interruptor | Despeje de interruptor
ENEE | 46 | 13 | 2017-03-23 | 7:00 | 2017-03-23 | 17:00 | Diario | 62L09/San Buena Ventura |  | X | Prueba a interruptor 62L09 y TC´s asociados | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ENATREL | 16 | 13 | 2017-03-23 | 8:00 | 2017-03-24 | 16:00 | DIARIO | LEON I LNI L9010 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.
ENATREL | 17 | 13 | 2017-03-23 | 8:00 | 2017-03-24 | 16:00 | DIARIO | PLANTA CARLOS FONSECA PCF L8420 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENEE | 47 | 13 | 2017-03-23 | 8:30 | 2017-03-23 | 16:30 | Continuo | SMT-52L29 |  | X | Visita 2 al interruptor | Despeje de interruptor
ENEE | 48 | 13 | 2017-03-24 | 7:00 | 2017-03-24 | 17:00 | Diario | 62E09/San Buena Ventura |  | X | Prueba a interruptor 62E09 y TC´s asociados | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
PANAMA | 104 | 13 | 2017-03-24 | 7:00 | 2017-03-24 | 18:00 | DIARIO | Transformador T1 - Mata De Nance Mata De Nance | X |  | Limpieza de los bushing y pararrayos de 230kV, 115kV y 34.5kV/Pueba de alarmas/Cambio de sílica gel/Revisión G. |  | Mantenimiento del cambiador bajos carga. (MR)
UT | 23 | 13 | 2017-03-25 | 7:00 | 2017-03-25 | 18:00 | Continuo | Línea Ahuachapán - La Vega II | X |  | Cambio de bolas de señalización aérea en torres de 4 circuitos y mantenimiento a las cadenas de aisladores a lo largo de varios puntos de la línea. |  | Trabajos por mantenimiento para proporcionar mayor confiabilidad a la línea. Será necesario aterrizar la línea. | x
ENEE | 50 | 13 | 2017-03-25 | 7:00 | 2017-03-25 | 17:00 | Diario | B-609 y L622/ San Buena Ventura - Cajon | X |  | Mantenimiento mayor en la subestacion a: Potenciales de linea y barra, Pararrayos, seccionadoras de linea y de barra y en la línea limpieza de aislamiento | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
PANAMA | 105 | 13 | 2017-03-25 | 7:00 | 2017-03-25 | 15:00 | DIARIO | Línea (230) 230-13B El Coco - Llano Sanchez | X |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.
UT | 24 | 13 | 2017-03-25 | 8:00 | 2017-03-25 | 16:00 | Continuo | Línea Acajutla - Sonsonate 02 | X |  | Cambio de conductor y cable de guarda línea Acajutla - Sonsonate 01 |  | Por la cercanía con el circuito 01, será necesario eliminar retorno de voltaje por parte de SICEPASA
ENEE | 49 | 13 | 2017-03-25 | 8:00 | 2017-03-25 | 16:00 | Diario | L502 (Rio Lindo - Caracol) | x |  | Cambio de aislamiento dañado, corte de rarmas L-502 | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
UT | 25 | 13 | 2017-03-26 | 7:00 | 2017-03-26 | 18:00 | Continuo | Línea Ahuachapán - La Vega II | X |  | Cambio de bolas de señalización aérea en torres de 4 circuitos y mantenimiento a las cadenas de aisladores a lo largo de varios puntos de la línea. |  | Trabajos por mantenimiento para proporcionar mayor confiabilidad a la línea. Será necesario aterrizar la línea. | x
ENEE | 51 | 13 | 2017-03-26 | 7:00 | 2017-03-26 | 17:00 | Diario | B-609 y L609 / San Buena Ventura - Amarateca | X |  | Mantenimiento mayor en la subestacion a: Potenciales de linea y barra, Pararrayos, seccionadoras de linea y de barra y en la línea limpieza de aislamiento (Cambio de Aislamiento ENEE) | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
PANAMA | 106 | 13 | 2017-03-26 | 7:00 | 2017-03-26 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (230) 230-4A Panamá - Chorrera | X |  | Limpieza de Pórticos y seccionadoras asociadas a la línea.
UT | 26 | 13 | 2017-03-26 | 8:00 | 2017-03-26 | 16:00 | Continuo | Línea Acajutla - Sonsonate 02 | X |  | Cambio de conductor y cable de guarda línea Acajutla - Sonsonate 01 |  | Por la cercanía con el circuito 01, será necesario eliminar retorno de voltaje por parte de SICEPASA
PANAMA | 107 | 14 | 2017-03-27 | 7:00 | 2017-04-02 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) 230-16 Guasquitas - Veladero | X |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.
PANAMA | 108 | 14 | 2017-03-28 | 7:00 | 2017-03-30 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) 230-25B Río Claro - Dominical | X |  | Limpieza de Barra B de SE Dominical. |  |  | x
AMM | 30 | 14 | 2017-03-28 | 8:00 | 2017-03-28 | 17:00 | Continuo | Linea San Joaquin - Pacifico | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
ENATREL | 18 | 14 | 2017-03-28 | 8:00 | 2017-03-29 | 16:00 | DIARIO | LEON I LNI L9040 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.
ENEE | 52 | 14 | 2017-03-28 | 8:30 | 2017-03-28 | 16:30 | Continuo | CHM-52L25 |  | x | Visita 2 al interruptor | Despeje de interruptor
AMM | 31 | 14 | 2017-03-29 | 8:00 | 2017-03-29 | 17:00 | Continuo | Subestación Escuintla 1 - Acoplamiento 230 kV | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
ENEE | 53 | 14 | 2017-03-29 | 8:00 | 2017-03-29 | 16:00 | Diario | L520 (Reguleto - Isletas) | x |  | Cambio de aislamiento dañado, corte de ramas L-520/521 | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
ENEE | 54 | 14 | 2017-03-29 | 9:00 | 2017-03-29 | 17:00 | Continuo | GUA-T537 |  | X | Visita 2 al transformador | Despaje de transformador
UT | 27 | 14 | 2017-04-01 | 7:00 | 2017-04-01 | 18:00 | Continuo | Línea Ahuachapán - Nejapa 02 | X |  | Cambio de bolas de señalización aérea en torres de 4 circuitos y mantenimiento a las cadenas de aisladores a lo largo de varios puntos de la línea. |  | Trabajos por mantenimiento para proporcionar mayor confiabilidad a la línea. Será necesario aterrizar la línea.
PANAMA | 109 | 14 | 2017-04-01 | 7:00 | 2017-04-02 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (115) 115-1C Las Minas 1 - Cativa II | X |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.
UT | 28 | 14 | 2017-04-01 | 8:00 | 2017-04-01 | 16:00 | Continuo | Línea Acajutla - Sonsonate 02 | X |  | Cambio de conductor y cable de guarda línea Acajutla - Sonsonate 01 |  | Por la cercanía con el circuito 01, será necesario eliminar retorno de voltaje por parte de SICEPASA
AMM | 32 | 14 | 2017-04-02 | 7:00 | 2017-04-02 | 17:00 | Continuo | Subestación La EsperanzaTransformador 230kV/138kV | X |  | Prueba de Interruptor de Potencia Campo Transformador de Potencia lado de 138kV y Pruebas de protecciones propias del transformador, y prueba de relevadores de protección; Protocolo de pruebas Electricas a transformadores de potencia fase T y Reserva;
UT | 29 | 14 | 2017-04-02 | 7:00 | 2017-04-02 | 18:00 | Continuo | Línea Ahuachapán - Nejapa 02 | X |  | Cambio de bolas de señalización aérea en torres de 4 circuitos y mantenimiento a las cadenas de aisladores a lo largo de varios puntos de la línea. |  | Trabajos por mantenimiento para proporcionar mayor confiabilidad a la línea. Será necesario aterrizar la línea.
ENATREL | 19 | 14 | 2017-04-02 | 7:00 | 2017-04-02 | 17:00 | DIARIO | TICUANTEPE Y SANDINO TCP-SND L9140 | X |  | MANTENIMIENTO BAHIAS Y PRUEBAS DE EQUIPOS |  |  |  |  | x
UT | 30 | 14 | 2017-04-02 | 8:00 | 2017-04-02 | 15:00 | Continuo | Línea 5 de Noviembre - Cerrón Grande | X |  | Mantenimiento al área de 115 kV de subestación 5 de Noviembre
UT | 30 | 14 | 2017-04-02 | 8:00 | 2017-04-02 | 15:00 | Continuo | Línea 5 de Noviembre - San Rafael Cedros | X |  | Mantenimiento al área de 115 kV de subestación 5 de Noviembre
ENEE | 55 | 14 | 2017-04-02 | 8:00 | 2017-04-02 | 16:00 | Diario | L504 (Caracol - Villanueva) | x |  | Cambio de aislamiento dañado, corte de ramas, mejorar libramiento tramo No.583 a No.584 L-504 | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
UT | 31 | 14 | 2017-04-02 | 9:00 | 2017-04-02 | 17:00 | Continuo | Línea Acajutla - Sonsonate 02 | X |  | Cambio de conductor y cable de guarda línea Acajutla - Sonsonate 01 |  | Por la cercanía con el circuito 01, será necesario eliminar retorno de voltaje por parte de SICEPASA
ENEE | 56 | 14 | 2017-04-02 | 9:00 | 2017-04-02 | 17:00 | Continuo | PGR-T604 |  | x | Mantenimiento myor a interruptor PGR-52T04, prueba de alarmas de transformador | Despeje de transformador e interruptores 62T02 y 62E04
CRI | 21 | 14 | 2017-04-02 | 42827.3333 | 2017-04-02 12:00 | 42827.5 | Continuo | Subestación Coronado barra 230 kV | X |  | Prueba de disparos 87B
AMM | 117 | 15 | 2017-04-03 | 6:00 | 2017-04-03 | 18:00 | Continuo | Pacífico 230 KV Barra 1 |  | X | Mantenimiento equipos primarios y barrajes (pruebas, limpieza y verificación de aislamiento, verificación de aprietes en puntos de conexión), verificación y pruebas de protecciones.
PANAMA | 110 | 15 | 2017-04-03 | 7:00 | 2017-04-09 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (115) 115-2B Las Minas 1 - Santa Rita | X |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.
PANAMA | 112 | 15 | 2017-04-03 | 7:00 | 2017-04-09 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) 230-17 Guasquitas - Veladero | X |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.
PANAMA | 111 | 15 | 2017-04-03 | 8:00 | 2017-04-03 | 19:00 | CONTÍNUO | Transformador Cemento Panamá Cemento Panamá | X |  | Mantenimiento de transformador principal de planta ,pruebas eléctricas al transformador |  | Adicional mantenimiento a cuchillas motorizadas 11A23, 11M21 y 11 T1
AMM | 118 | 15 | 2017-04-04 | 6:00 | 2017-04-04 | 18:00 | Continuo | Pacífico 230 KV Barra 2 |  | X | Mantenimiento equipos primarios y barrajes (pruebas, limpieza y verificación de aislamiento, verificación de aprietes en puntos de conexión), verificación y pruebas de protecciones.
ENATREL | 24 | 15 | 2017-04-04 | 7:00 | 2017-04-04 | 17:00 | DIARIO | TICUANTEPE TCP-CAS L9150 |  | X | MANTENIMIENTO BAHIAS Y PRUEBAS DE EQUIPOS
PANAMA | 113 | 15 | 2017-04-04 | 7:00 | 2017-04-04 | 15:00 | DIARIO | Transformador T3 - Mata De Nance Mata De Nance | X |  | PRUEBAS ELECTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS |  | SE REQUIERE EL TRANSFORMADOR AISLADO COMPLETAMENTE, INT´S ABIERTOS Y SECCIONADOS
PANAMA | 114 | 15 | 2017-04-04 | 8:00 | 2017-04-04 | 19:00 | CONTÍNUO | Barra (115) Cemento Panamá Cemento Panamá | X |  | Mantenimiento a los interruptores 11A22 y 11M22, cuchillas motorizadas 11A21, 11M21, PTS barra A |  | Se necesita seccionar la barra A para este mantenimiento
ENATREL | 20 | 15 | 2017-04-04 | 8:00 | 2017-04-05 | 16:00 | DIARIO | TICUANTEPE II TCP II L9070 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENATREL | 21 | 15 | 2017-04-04 | 8:00 | 2017-04-05 | 16:00 | DIARIO | MASAYA MSY B8015 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
UT | 32 | 15 | 2017-04-04 | 9:00 | 2017-04-04 | 15:00 | Continuo | Línea 15 de Septiembre - San Martín 01 | X |  | Cambio de aislamiento
CRI | 20 | 15 | 2017-04-04 07:00 | 42822.2917 | 2017-04-05 17:00 | 42823.7083 | Continuo | LT Rio Claro-Progreso 230 kV | X |  | Mantenimiento general, pruebas eléctricas, mantenimiento preventivo, protecciones propias retensado para mejorar la cargabilidad |  |  | x
CRI | 22 | 15 | 2017-04-04 07:00 | 42829.2917 | 2017-04-04 17:00 | 42829.7083 | Continuo | LT Angostura Cachi 138 kV | X |  | Mantenimiento a módulos, pruebas eléctricas y protecciones propias
AMM | 119 | 15 | 2017-04-05 | 6:00 | 2017-04-05 | 18:00 | Continuo | LT Pacífico - Aguacapa 230 KV | X |  | Mantenimiento general a la línea: Herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento. Mantenimiento a las bahías asociadas en los extremos remotos. Verificación y pruebas de protecciones.
ENATREL | 25 | 15 | 2017-04-05 | 7:00 | 2017-04-05 | 17:00 | DIARIO | SANDINO SND-AGC L9090 |  | X | MANTENIMIENTO BAHIAS Y PRUEBAS DE EQUIPOS
PANAMA | 115 | 15 | 2017-04-05 | 8:00 | 2017-04-05 | 19:00 | CONTÍNUO | Barra (115) Cemento Panamá Cemento Panamá | X |  | Mantenimiento a los interruptores 11B12 y 11B22, cuchillas motorizadas 11B23 y 11B13, PTS barra B |  | Se necesita seccionar la barra B para este mantenimiento
AMM | 34 | 15 | 2017-04-05 | 8:00 | 2017-04-05 | 17:00 | Continuo | Subestación Escuintla 1 Barra 1 230 Kv | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
ENEE | 57 | 15 | 2017-04-05 | 8:30 | 2017-04-05 | 16:30 | Continuo | CHM-52L12 |  | X | Visita 2 al interruptor | Despeje del interruptor y cierre de 50L12
AMM | 120 | 15 | 2017-04-06 | 6:00 | 2017-04-06 | 18:00 | Continuo | LT Pacífico - San Joaquín 230 KV | X |  | Mantenimiento general a la línea: Herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento. Mantenimiento a las bahías asociadas en los extremos remotos. Verificación y pruebas de protecciones.
ENATREL | 26 | 15 | 2017-04-06 | 7:00 | 2017-04-06 | 17:00 | DIARIO | TICUANTEPE TCP R9010 | X |  | MANTENIMIENTO BAHIAS Y PRUEBAS DE EQUIPOS
AMM | 35 | 15 | 2017-04-06 | 8:00 | 2017-04-06 | 17:00 | Continuo | Subestación Escuintla 1 Barra 2 230 Kv | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
ENATREL | 22 | 15 | 2017-04-06 | 8:00 | 2017-04-07 | 16:00 | DIARIO | LEON I LNI B9015 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENATREL | 23 | 15 | 2017-04-06 | 8:00 | 2017-04-07 | 16:00 | DIARIO | MASAYA MSY L8090 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.
UT | 33 | 15 | 2017-04-06 | 9:00 | 2017-04-06 | 15:00 | Continuo | Línea 15 de Septiembre - San Martín 02 | X |  | Cambio de aislamiento
ENEE | 58 | 15 | 2017-04-06 | 9:00 | 2017-04-06 | 17:00 | Continuo | TEL-T507, 52T07 |  | x | Visita 2 al transformador e interruptores | Despeje del tranformador
CRI | 23 | 15 | 2017-04-06 07:00 | 42831.2917 | 2017-04-06 17:00 | 42831.7083 | Continuo | LT Cachi-Rio Macho 138 kV | X |  | Mantenimiento a módulos, pruebas eléctricas y protecciones propias
ENATREL | 27 | 15 | 2017-04-07 | 7:00 | 2017-04-07 | 17:00 | DIARIO | SANDINO SND R9010 | X |  | MANTENIMIENTO BAHIAS Y PRUEBAS DE EQUIPOS
UT | 34 | 15 | 2017-04-08 | 7:00 | 2017-04-08 | 18:00 | Continuo | Línea Ahuachapán - Nejapa 02 | X |  | Cambio de bolas de señalización aérea en torres de 4 circuitos y mantenimiento a las cadenas de aisladores a lo largo de varios puntos de la línea. |  | Trabajos por mantenimiento para proporcionar mayor confiabilidad a la línea. Será necesario aterrizar la línea.
ENEE | 59 | 15 | 2017-04-08 | 8:00 | 2017-04-08 | 16:00 | Diario | L609/San Buena Ventura- Amarateca | x |  | Cambio de Aislamiento | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
ENATREL | 28 | 15 | 2017-04-08 | 8:00 | 2017-04-08 | 17:00 | DIARIO | LEON I - PRADOS (FRONTERA) L9040 LEON I - PRADOS | X |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. |  |  | x
UT | 35 | 15 | 2017-04-09 | 7:00 | 2017-04-09 | 18:00 | Continuo | Línea Ahuachapán - Nejapa 02 | X |  | Cambio de bolas de señalización aérea en torres de 4 circuitos y mantenimiento a las cadenas de aisladores a lo largo de varios puntos de la línea. |  | Trabajos por mantenimiento para proporcionar mayor confiabilidad a la línea. Será necesario aterrizar la línea.
PANAMA | 116 | 15 | 2017-04-09 | 8:00 | 2017-04-09 | 19:00 | CONTÍNUO | Línea (115) 115-4A Panamá - Cemento Panamá | X |  | Mantenimiento a pararrayos línea 115-4A, PTS de línea, cuchilla de linea 11LB10, cuchilla 11M13 y 11B11 |  | Adicional mantenimiento a 10 torres de transmisión de la línea 115-4A
AMM | 33 | 15 | 2017-04-09 | 8:00 | 2017-04-09 | 17:00 | Continuo | Línea Siquinala - Palo Gordo | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
ENEE | 60 | 15 | 2017-04-09 | 8:00 | 2017-04-09 | 16:00 | Diario | L603 (Cajon - Vegona) | x |  | Cambio de aislamiento dañado, corte de ramas L-603 | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
PANAMA | 117 | 16 | 2017-04-10 | 7:00 | 2017-04-16 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (115) 115-4B Cemento Panamá - Las Minas 2 | X |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.
PANAMA | 118 | 16 | 2017-04-11 | 0:00 | 2017-05-13 | 23:00 | CONTÍNUO | Barra (115) Caldera Caldera | X |  | Mantenimiento de SE y transformador |  | En coordinación con el CND
PANAMA | 119 | 16 | 2017-04-11 | 0:00 | 2017-05-13 | 23:00 | CONTÍNUO | Línea (115) 115-18 Los Valles - Caldera | X |  | Mantenimiento de línea 115-18 |  | En coordinación con el CND
ENATREL | 29 | 16 | 2017-04-11 | 8:00 | 2017-04-12 | 16:00 | DIARIO | TICUANTEPE II TCP II A9025 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENATREL | 30 | 16 | 2017-04-11 | 8:00 | 2017-04-12 | 16:00 | DIARIO | LEON I LNI L8050 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.
CRI | 24 | 16 | 2017-04-11 06:00 | 42836.25 | 2017-04-11 18:00 | 42836.75 | Continuo | ST General barras principales | X |  | Cambio de transformadores de Instrumento en el Diámetro # 1
AMM | 37 | 16 | 2017-04-12 | 8:00 | 2017-04-12 | 17:00 | Continuo | Linea Guatemala Norte - Tac Tic 1 | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
AMM | 38 | 16 | 2017-04-13 | 8:00 | 2017-04-13 | 17:00 | Continuo | Línea Guatemala Norte - Tac Tic 2 | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
ENATREL | 31 | 16 | 2017-04-13 | 8:00 | 2017-04-14 | 16:00 | DIARIO | TICUANTEPE TCP II A9015 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENATREL | 32 | 16 | 2017-04-13 | 8:00 | 2017-04-14 | 16:00 | DIARIO | ALTAMIRA ALT L8470 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
PANAMA | 120 | 16 | 2017-04-14 | 8:00 | 2017-04-16 | 18:00 | DIARIO | Línea (115) 115-20 Las Minas 1 - Cativa | X |  | Mantenimiento a: interruptor 11A42, inspeccion de linea, herrajes y aisladores, limpieza de areas de contacto, lubricación de partes moviles, mantenimiento y ensayos a las protecciones electricas
UT | 36 | 16 | 2017-04-15 | 7:00 | 2017-04-15 | 18:00 | Continuo | Línea Nejapa - 15 de Septiembre 02 | X |  | Cambio de bolas de señalización aérea en torres de 4 circuitos y mantenimiento a las cadenas de aisladores a lo largo de varios puntos de la línea. |  | Trabajos por mantenimiento para proporcionar mayor confiabilidad a la línea. Será necesario aterrizar la línea.
PANAMA | 121 | 16 | 2017-04-15 | 7:00 | 2017-04-15 | 16:00 | CONTÍNUO | Barra (230) Chorrera Chorrera | X |  | Limpieza y Mantenimiento de la sección de Barra y equipos asociados.
AMM | 39 | 16 | 2017-04-16 | 7:00 | 2017-04-16 | 17:00 | Continuo | Línea Brillantes- La Esperanza 230kV | X |  | Cambio de aislamiento
UT | 37 | 16 | 2017-04-16 | 7:00 | 2017-04-16 | 18:00 | Continuo | Línea Nejapa - 15 de Septiembre 02 | X |  | Cambio de bolas de señalización aérea en torres de 4 circuitos y mantenimiento a las cadenas de aisladores a lo largo de varios puntos de la línea. |  | Trabajos por mantenimiento para proporcionar mayor confiabilidad a la línea. Será necesario aterrizar la línea.
PANAMA | 122 | 16 | 2017-04-16 | 8:00 | 2017-04-16 | 19:00 | CONTÍNUO | Línea (115) 115-4B Cemento Panamá - Las Minas 2 | X |  | Mantenimiento a pararrayos línea 115-4B, PTS de línea, cuchilla de línea 11LB20, cuchilla 11M23 y 11B21 |  | Adicional mantenimiento a 10 torres de transmisión de lal línea 115-4B
PANAMA | 123 | 17 | 2017-04-17 | 7:00 | 2017-04-23 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) 230-20A Esperanza - Fortuna | X |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.
PANAMA | 124 | 17 | 2017-04-17 | 7:00 | 2017-04-18 | 18:00 | DIARIO | Barra (230) Guasquitas Guasquitas | X |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "A" de 230kV.
AMM | 121 | 17 | 2017-04-18 | 6:00 | 2017-04-18 | 18:00 | Continuo | La Vega II 230 KV Barra 1 |  | X | Mantenimiento equipos primarios y barrajes (pruebas, limpieza y verificación de aislamiento, verificación de aprietes en puntos de conexión), verificación y pruebas de protecciones.
PANAMA | 125 | 17 | 2017-04-18 | 8:00 | 2017-04-18 | 12:00 | CONTÍNUO | Línea (230) 230-20A Esperanza - Fortuna | X |  | Prueba de recierre.
AMM | 40 | 17 | 2017-04-18 | 8:00 | 2017-04-18 | 17:00 | Continuo | Línea Guatemala Norte - Guatemala Este 1 | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
ENATREL | 33 | 17 | 2017-04-18 | 8:00 | 2017-04-19 | 16:00 | DIARIO | MASAYA MSY L9060 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.
ENEE | 61 | 17 | 2017-04-18 | 8:30 | 2017-04-20 | 16:30 | Diario | PGR-62L04 |  | x | Mantenimiento mayor a interruptor PGR-62L04 | Despeje del interruptor
AMM | 122 | 17 | 2017-04-19 | 6:00 | 2017-04-19 | 18:00 | Continuo | La Vega II 230 KV Barra 2 |  | X | Mantenimiento equipos primarios y barrajes (pruebas, limpieza y verificación de aislamiento, verificación de aprietes en puntos de conexión), verificación y pruebas de protecciones.
PANAMA | 126 | 17 | 2017-04-19 | 7:00 | 2017-04-20 | 18:00 | DIARIO | Barra (230) Guasquitas Guasquitas | X |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "B" de 230kV.
AMM | 41 | 17 | 2017-04-19 | 8:00 | 2017-04-19 | 17:00 | Continuo | Línea Guatemala Norte - Guatemala Este 2 | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
ENATREL | 34 | 17 | 2017-04-19 | 8:00 | 2017-04-20 | 16:00 | DIARIO | TICUANTEPE II TCP II L9060 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
AMM | 123 | 17 | 2017-04-20 | 6:00 | 2017-04-20 | 18:00 | Continuo | LT La Vega II - Ahuachapán 230 KV | X |  | Mantenimiento general a la línea: Herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento. Mantenimiento a las bahías asociadas en los extremos remotos. Verificación y pruebas de protecciones. |  |  | x
ENATREL | 35 | 17 | 2017-04-20 | 8:00 | 2017-04-21 | 16:00 | DIARIO | MASAYA MSY A9025 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
CRI | 25 | 17 | 2017-04-20 07:00 | 42845.2917 | 2017-04-20 17:00 | 42845.7083 | Continuo | LT Coronado Tejar 230 kV | X |  | Energización de LT Tejar San Miguel.
AMM | 124 | 17 | 2017-04-21 | 6:00 | 2017-04-21 | 18:00 | Continuo | LT La Vega II - Aguacapa 230 KV | X |  | Mantenimiento general a la línea: Herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento. Mantenimiento a las bahías asociadas en los extremos remotos. Verificación y pruebas de protecciones.
AMM | 125 | 17 | 2017-04-22 | 6:00 | 2017-04-22 | 18:00 | Continuo | LT San Antonio - La Vega II 230 KV | X |  | Mantenimiento general a la línea: Herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento. Mantenimiento a las bahías asociadas en los extremos remotos. Verificación y pruebas de protecciones.
UT | 38 | 17 | 2017-04-22 | 7:00 | 2017-04-22 | 18:00 | Continuo | Línea Nejapa - 15 de Septiembre 02 | X |  | Cambio de bolas de señalización aérea en torres de 4 circuitos y mantenimiento a las cadenas de aisladores a lo largo de varios puntos de la línea. |  | Trabajos por mantenimiento para proporcionar mayor confiabilidad a la línea. Será necesario aterrizar la línea.
PANAMA | 127 | 17 | 2017-04-22 | 7:00 | 2017-04-22 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (230) 230-12A Panamá II - El Coco | X |  | Limpieza de Pórticos y seccionadoras asociadas a la línea.
PANAMA | 128 | 17 | 2017-04-22 | 7:00 | 2017-04-22 | 16:00 | CONTÍNUO | Barra (115) Panamá II Panamá II | X |  | Limpieza y Mantenimiento de la sección de Barra y equipos asociados.
UT | 39 | 17 | 2017-04-22 | 8:00 | 2017-04-22 | 16:00 | Continuo | Línea Acajutla - Sonsonate 02 | X |  | Cambio de conductor y cable de guarda línea Acajutla - Sonsonate 01 |  | Por la cercanía con el circuito 01, será necesario eliminar retorno de voltaje por parte de SICEPASA
ENEE | 62 | 17 | 2017-04-22 | 8:00 | 2017-04-22 | 16:00 | Diario | L608/Cajon - Amarateca | x |  | Cambio de Aislamiento | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
UT | 40 | 17 | 2017-04-23 | 7:00 | 2017-04-23 | 18:00 | Continuo | Línea Nejapa - 15 de Septiembre 02 | X |  | Cambio de bolas de señalización aérea embalse 15 septiembre y mantenimiento a las cadenas de aisladores a lo largo de varios puntos de la línea. |  | Trabajos por mantenimiento para proporcionar mayor confiabilidad a la línea. Será necesario aterrizar la línea.
UT | 41 | 17 | 2017-04-23 | 8:00 | 2017-04-23 | 15:00 | Continuo | Línea Guajoyo - Santa Ana | X |  | Cambio de aislamiento
UT | 42 | 17 | 2017-04-23 | 8:00 | 2017-04-23 | 15:00 | Continuo | Línea Ahuachapán - Santa Ana | X |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Santa Ana
UT | 42 | 17 | 2017-04-23 | 8:00 | 2017-04-23 | 15:00 | Continuo | Línea Santa Ana - Opico | X |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Santa Ana
ENEE | 63 | 17 | 2017-04-23 | 8:00 | 2017-04-23 | 16:00 | Diario | L602 (Vegona - Progreso) | x |  | Cambio de aislamiento dañado, corte de ramas L-602 | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
ENATREL | 36 | 17 | 2017-04-23 | 8:00 | 2017-04-23 | 17:00 | DIARIO | AMAYO - LIBERIA L9030 AMAYO - LIBERIA | X |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU. |  |  | x
ENEE | 64 | 17 | 2017-04-23 | 8:30 | 2017-04-23 | 16:30 | Continuo | PGR-T604 |  | x | Mantenimiento myor a interruptor PGR-52T04, prueba de alarmas de transformador | Despeje de transformador e interruptores 62T02 y 62E04
PANAMA | 129 | 18 | 2017-04-24 | 7:00 | 2017-04-30 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) 230-20B Esperanza - Changuinola | X |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.
ENEE | 65 | 18 | 2017-04-24 | 8:00 | 2017-04-26 | 16:00 | Diario | L509 (San Pedro Sula Sur - Bermejo) | x |  | Corte de ramas L-509 | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
AMM | 126 | 18 | 2017-04-25 | 6:00 | 2017-04-25 | 18:00 | Continuo | LT La Vega II - Moyuta 230 KV | X |  | Mantenimiento general a la línea: Herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento. Mantenimiento a las bahías asociadas en los extremos remotos. Verificación y pruebas de protecciones.
PANAMA | 130 | 18 | 2017-04-25 | 8:00 | 2017-04-25 | 12:00 | CONTÍNUO | Línea (230) 230-20B Esperanza - Changuinola | X |  | Prueba de recierre.
PANAMA | 131 | 18 | 2017-04-26 | 8:00 | 2017-04-26 | 12:00 | CONTÍNUO | Línea (230) 230-21 Cahuita - Changuinola | X |  | Prueba de recierre. |  |  | x
AMM | 42 | 18 | 2017-04-26 | 8:00 | 2017-04-26 | 17:00 | Continuo | Línea Tac Tic - Chixoy 2, circuito 1 | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
ENEE | 66 | 18 | 2017-04-26 | 8:00 | 2017-04-26 | 16:00 | Diario | L519 (Reguleto - Coyoles) | x |  | Cambio de aislamiento dañado, corte de ramas L-519 | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
ENEE | 67 | 18 | 2017-04-26 | 8:30 | 2017-04-26 | 16:30 | Continuo | CIR-52B18 |  | x | Visita 2 al interruptor | Despeje del tranformador
PANAMA | 132 | 18 | 2017-04-27 | 8:00 | 2017-04-28 | 12:00 | DIARIO | Línea (230) 230-30 Cañazas - Changuinola | X |  | Prueba de recierre. |  | El primer dia se prueba el recierre en Changuinola y el segundo dia en Cañazas.
AMM | 43 | 18 | 2017-04-27 | 8:00 | 2017-04-27 | 17:00 | Continuo | Línea Tac Tic - Chixoy 2, circuito 2 | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
ENEE | 68 | 18 | 2017-04-28 | 8:00 | 2017-04-28 | 16:00 | Diario | L521 (Isletas - Bonito Oriental) | x |  | Cambio de aislamiento dañado, corte de ramas L521 | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
PANAMA | 133 | 18 | 2017-04-28 | 13:00 | 2017-04-28 | 17:00 | CONTÍNUO | Línea (230) 230-29 Guasquitas - Cañazas | X |  | Prueba de recierre.
UT | 43 | 18 | 2017-04-29 | 7:00 | 2017-04-29 | 18:00 | Continuo | Línea 15 de Septiembre - Agua Caliente 02 | X |  | Mantenimiento a las cadenas de aisladores a lo largo de varios puntos de la línea |  | Trabajos por mantenimiento para proporcionar mayor confiabilidad a la línea. Será necesario aterrizar la línea | x
PANAMA | 134 | 18 | 2017-04-29 | 7:00 | 2017-04-29 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (230) 230-13A Panamá II - El Coco | X |  | Limpieza de Pórticos y seccionadoras asociadas a la línea.
PANAMA | 135 | 18 | 2017-04-29 | 7:00 | 2017-04-29 | 16:00 | CONTÍNUO | Barra (230) Chorrera Chorrera | X |  | Limpieza y Mantenimiento de la sección de Barra y equipos asociados.
ENEE | 69 | 18 | 2017-04-29 | 8:00 | 2017-04-29 | 16:00 | Diario | L604 (Cajon - Progreso) | x |  | Cambio de aislamiento dañado, corte de ramas L-604 | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
ENATREL | 37 | 18 | 2017-04-29 | 8:00 | 2017-04-29 | 17:00 | DIARIO | LOS BRASILES - TICUANTEPE II L9070 LOS BRASILES - TICUANTEPE II | X |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.
UT | 44 | 18 | 2017-04-30 | 7:00 | 2017-04-30 | 18:00 | Continuo | Línea 15 de Septiembre - Agua Caliente 02 | X |  | Mantenimiento a las cadenas de aisladores a lo largo de varios puntos de la línea |  | Trabajos por mantenimiento para proporcionar mayor confiabilidad a la línea. Será necesario aterrizar la línea | x
ENEE | 70 | 18 | 2017-04-30 | 8:00 | 2017-04-30 | 16:00 | Continuo | LPT-T503 |  | X | Visita 2 al transformador | despeje del transformador
ENEE | 71 | 18 | 2017-04-30 | 8:00 | 2017-04-30 | 16:00 | Diario | L550/Cañaveral- Siguatepeque - Piedras Azules | x |  | Cambio de Aislamiento y amotiguadores, Reparación de Conductores. | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
PANAMA | 136 | 19 | 2017-05-01 | 7:00 | 2017-05-07 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) 230-9A Boquerón III - Mata De Nance | X |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.
ENATREL | 38 | 19 | 2017-05-02 | 8:00 | 2017-05-03 | 16:00 | DIARIO | MASAYA MSY L9130 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
AMM | 44 | 19 | 2017-05-03 | 8:00 | 2017-05-03 | 17:00 | Continuo | Línea Chixoy 1 - Chixoy 2, circuito 1 | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
ENEE | 72 | 19 | 2017-05-03 | 8:30 | 2017-05-03 | 16:30 | Continuo | BER-52L08, L508/Bermejo - Circunvalacion |  | x | Visita 2 al interruptor y seccionadora | despeje de interruptor y L508
AMM | 45 | 19 | 2017-05-04 | 8:00 | 2017-05-04 | 17:00 | Continuo | Línea Chixoy 1 - Chixoy 2, circuito 2 | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
ENATREL | 39 | 19 | 2017-05-04 | 8:00 | 2017-05-05 | 16:00 | DIARIO | MASAYA MSY A9035 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENATREL | 40 | 19 | 2017-05-05 | 8:00 | 2017-05-06 | 16:00 | DIARIO | LA FE SAN MARTIN SMT L9080 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
UT | 45 | 19 | 2017-05-06 | 7:00 | 2017-05-06 | 18:00 | Continuo | Línea 15 de Septiembre - Agua Caliente 02 | X |  | Mantenimiento a las cadenas de aisladores a lo largo de varios puntos de la línea |  | Trabajos por mantenimiento para proporcionar mayor confiabilidad a la línea. Será necesario aterrizar la línea | x
CRI | 26 | 19 | 2017-05-06 07:00 | 42861.2917 | 2017-05-06 17:00 | 42861.7083 | Continuo | Subestación Palmar barra A | X |  | Reemplazo de bridas de aluminio sección barras modulo Rio Claro y modulo San Isidro
PANAMA | 137 | 19 | 2017-05-07 | 6:00 | 2017-05-07 | 16:00 | DIARIO | Transformador T1 - Panamá II Panamá II | X |  | PRUEBAS ELECTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS |  | SE REQUIERE EL TRANSFORMADOR AISLADO COMPLETAMENTE, INT´S ABIERTOS Y SECCIONADOS
AMM | 36 | 19 | 2017-05-07 | 8:00 | 2017-05-07 | 17:00 | Continuo | Línea Palo Gordo - Brillantes | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
UT | 46 | 19 | 2017-05-07 | 8:00 | 2017-05-07 | 16:00 | Continuo | Nejapa - Autotransformador No. 2 - 230/115/23 kV | X |  | Mantenimiento a seccionadores asociados al autotransformador No. 2 en subestación Nejapa |  | Durante la indisponibilidad del autotransformador No. 2, la carga será alimentada por el autotransformador No. 1
ENEE | 73 | 19 | 2017-05-07 | 8:00 | 2017-05-07 | 16:00 | Continuo | RET-UM504, L524/Progreso - Retorno - Circunvalacion |  | x | Visita 2 al transformador | Despeje de transformador y Linea de Transmision
ENATREL | 41 | 19 | 2017-05-07 | 8:00 | 2017-05-07 | 17:00 | DIARIO | EOLO - AMAYO L9170 EOLO - AMAYO | X |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU. |  |  |  |  | x
UT | 47 | 19 | 2017-05-07 | 9:00 | 2017-05-07 | 16:00 | Continuo | Línea Ahuachapán - Moyuta 01 | X |  | Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Ahuachapán |  | Se requiere aislar y aterrizar la línea en el extremo de Guatemala | x
CRI | 27 | 19 | 2017-05-07 08:00 | 42862.3333 | 2017-05-07 10:00 | 42862.4167 | Continuo | LT Cañas Garabito 230 kV | X |  | Desconexión de la seccionadora de línea con puesta a tierra 230 KV del módulo Garabito para su remplazo.
PANAMA | 138 | 20 | 2017-05-08 | 7:00 | 2017-05-14 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) 230-9B Boquerón III - Progreso | X |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.
PANAMA | 139 | 20 | 2017-05-08 | 7:00 | 2017-05-14 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (115) 115-1A Santa Rita - Cáceres | X |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.
ENATREL | 42 | 20 | 2017-05-08 | 8:00 | 2017-05-09 | 16:00 | DIARIO | MASAYA MSY L9080 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.
AMM | 127 | 20 | 2017-05-09 | 6:00 | 2017-05-09 | 18:00 | Continuo | San Agustín 230/69 KV Barra 1 230 KV |  | X | Mantenimiento equipos primarios y barrajes (pruebas, limpieza y verificación de aislamiento, verificación de aprietes en puntos de conexión), verificación y pruebas de protecciones.
PANAMA | 140 | 20 | 2017-05-09 | 8:00 | 2017-05-09 | 12:00 | CONTÍNUO | Barra (115) Panamá Panamá | X |  | Barra A. Prueba a la sprotecciones asociadas a la barra.
CRI | 28 | 20 | 2017-05-09 07:00 | 42864.2917 | 2017-05-09 17:00 | 42864.7083 | Continuo | LT Cachi-Turrialba 138 kV | X |  | Mantenimiento general, pruebas eléctricas, mantenimiento preventivo, protecciones propias
AMM | 128 | 20 | 2017-05-10 | 6:00 | 2017-05-10 | 18:00 | Continuo | San Agustín 230/69 KV Barra 2 230 KV |  | X | Mantenimiento equipos primarios y barrajes (pruebas, limpieza y verificación de aislamiento, verificación de aprietes en puntos de conexión), verificación y pruebas de protecciones.
PANAMA | 141 | 20 | 2017-05-10 | 8:00 | 2017-05-10 | 12:00 | CONTÍNUO | Barra (115) Panamá Panamá | X |  | Barra B. Prueba a las protecciones asociadas a la barra.
AMM | 46 | 20 | 2017-05-10 | 8:00 | 2017-05-10 | 17:00 | Continuo | Subestación Guatemala Norte, Barra 1 230 kV | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
ENATREL | 43 | 20 | 2017-05-10 | 8:00 | 2017-05-11 | 16:00 | DIARIO | MASAYA MSY A9015 |  | X | INSPECCION, LEVANTAMIENTO DE DATOS TECNICOS
CRI | 29 | 20 | 2017-05-10 08:00 | 42865.3333 | 2017-05-10 15:00 | 42865.625 | Continuo | LT Tarbaca Lindora I 230 kV | X |  | Compresión de jumper
PANAMA | 142 | 20 | 2017-05-11 | 8:00 | 2017-05-11 | 12:00 | CONTÍNUO | Barra (230) Guasquitas Guasquitas | X |  | Barra A. Prueba a la sprotecciones asociadas a la barra.
AMM | 47 | 20 | 2017-05-11 | 8:00 | 2017-05-11 | 17:00 | Continuo | Subestación Guatemala Norte, Barra 2 230 kV | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
ENATREL | 44 | 20 | 2017-05-11 | 8:00 | 2017-05-12 | 16:00 | DIARIO | LAS COLINAS LCN L8470 |  | X | INSPECCION, LEVANTAMIENTO DE DATOS TECNICOS
CRI | 30 | 20 | 2017-05-11 07:00 | 42866.2917 | 2017-05-11 17:00 | 42866.7083 | Continuo | LT Angostura-Turrialba 138 kV | X |  | Mantenimiento general, pruebas eléctricas, mantenimiento preventivo, protecciones propias
CRI | 31 | 20 | 2017-05-11 08:00 | 42866.3333 | 2017-05-11 15:00 | 42866.625 | Continuo | LT Tarbaca Lindora II 230 kV | X |  | Compresión de jumper
AMM | 129 | 20 | 2017-05-12 | 6:00 | 2017-05-12 | 18:00 | Continuo | San Agustín 230/69 KV Barra 1 69 KV |  | X | Mantenimiento equipos primarios y barrajes (pruebas, limpieza y verificación de aislamiento, verificación de aprietes en puntos de conexión), verificación y pruebas de protecciones.
AMM | 130 | 20 | 2017-05-12 | 6:00 | 2017-05-12 | 18:00 | Continuo | San Agustín 230/69 KV Barra 2 69 KV |  | X | Mantenimiento equipos primarios y barrajes (pruebas, limpieza y verificación de aislamiento, verificación de aprietes en puntos de conexión), verificación y pruebas de protecciones.
PANAMA | 143 | 20 | 2017-05-12 | 8:00 | 2017-05-12 | 12:00 | CONTÍNUO | Barra (230) Guasquitas Guasquitas | X |  | Barra B. Prueba a las protecciones asociadas a la barra.
CRI | 32 | 20 | 2017-05-12 07:00 | 42867.2917 | 2017-05-12 17:00 | 42867.7083 | Continuo | Autotransformador #1 Rio Macho | X |  | Pruebas de protecciones, mantenimiento general, pruebas eléctricas
PANAMA | 144 | 20 | 2017-05-13 | 7:00 | 2017-05-13 | 16:00 | CONTÍNUO | Barra (115) Panamá II Panamá II | X |  | Limpieza y Mantenimiento de la sección de Barra y equipos asociados.
ENEE | 74 | 20 | 2017-05-13 | 8:00 | 2017-05-13 | 16:00 | Diario | L602 (Vegona - Progreso) | x |  | Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas en L602 | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ENATREL | 45 | 20 | 2017-05-13 | 8:00 | 2017-05-13 | 17:00 | DIARIO | SAN BENITO - MASAYA L9190 SAN BENITO - MASAYA | X |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
UT | 48 | 20 | 2017-05-14 | 8:00 | 2017-05-14 | 10:00 | Continuo | Línea 5 de Noviembre - Cerrón Grande | X |  | Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Cerrón Grande |  | Horario estimado
ENEE | 75 | 20 | 2017-05-14 | 8:00 | 2017-05-14 | 16:00 | Diario | L516 (Tela - Termica Ceiba) | x |  | Cambio de aislamiento dañado, corte de ramas L-516/517/518 | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
ENATREL | 46 | 20 | 2017-05-14 | 8:00 | 2017-05-14 | 17:00 | DIARIO | MASAYA - SAN MARTIN L9080 MASAYA - SAN MARTIN | X |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU. |  |  |  |  | x
ENATREL | 47 | 20 | 2017-05-14 | 8:00 | 2017-05-14 | 17:00 | DIARIO | SÉBACO - PTA. CARLOS FONSECA L8010 SÉBACO - PTA. CARLOS FONSECA | X |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.
UT | 49 | 20 | 2017-05-14 | 10:00 | 2017-05-14 | 12:00 | Continuo | Línea Cerrón Grande - San Rafael Cedros | X |  | Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Cerrón Grande |  | Horario estimado
UT | 50 | 20 | 2017-05-14 | 12:00 | 2017-05-14 | 14:00 | Continuo | Línea Cerrón Grande - Nejapa 01 | X |  | Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Cerrón Grande |  | Horario estimado
UT | 51 | 20 | 2017-05-14 | 14:00 | 2017-05-14 | 16:00 | Continuo | Línea Cerrón Grande - Nejapa 02 | X |  | Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Cerrón Grande |  | Horario estimado
PANAMA | 145 | 21 | 2017-05-15 | 7:00 | 2017-05-21 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (115) 115-2A Santa Rita - Cáceres | X |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.
PANAMA | 146 | 21 | 2017-05-15 | 7:00 | 2017-05-16 | 18:00 | DIARIO | Barra (230) Progreso Progreso | X |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "B" de 230kV.
PANAMA | 147 | 21 | 2017-05-15 | 8:00 | 2017-05-20 | 18:00 | DIARIO | Línea (115) 115-4B Cemento Panamá - Las Minas 2 | X |  | Mantenimiento a: interruptor 11L42, inspeccion de linea, herrajes y aisladores, limpieza de areas de contacto, lubricación de partes moviles, mantenimiento y ensayos al sistema SMEC.
AMM | 131 | 21 | 2017-05-16 | 6:00 | 2017-05-16 | 18:00 | Continuo | LT Guate Norte - San Agustín 230 KV | X |  | Mantenimiento general a la línea: Herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento. Mantenimiento a las bahías asociadas en los extremos remotos. Verificación y pruebas de protecciones.
AMM | 48 | 21 | 2017-05-16 | 8:00 | 2017-05-16 | 17:00 | Continuo | Subestación Guatemala Norte, Acoplamiento 230 kV | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
ENATREL | 48 | 21 | 2017-05-16 | 8:00 | 2017-05-17 | 16:00 | DIARIO | LAS COLINAS LCN L8460 |  | X | INSPECCION, LEVANTAMIENTO DE DATOS TECNICOS
ENEE | 76 | 21 | 2017-05-16 | 8:30 | 2017-05-16 | 16:30 | Continuo | BER-52L10, L510/Bella Vista - Bermejo |  | x | Visita 2 al interruptor y seccionadora | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
AMM | 132 | 21 | 2017-05-17 | 6:00 | 2017-05-17 | 18:00 | Continuo | LT San Agustín - Panaluya 230 KV | X |  | Mantenimiento general a la línea: Herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento. Mantenimiento a las bahías asociadas en los extremos remotos. Verificación y pruebas de protecciones.
AMM | 133 | 21 | 2017-05-18 | 6:00 | 2017-05-18 | 18:00 | Continuo | LT Chixoy II - San Agustín 230 KV | X |  | Mantenimiento general a la línea: Herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento. Mantenimiento a las bahías asociadas en los extremos remotos. Verificación y pruebas de protecciones.
UT | 52 | 21 | 2017-05-20 | 6:00 | 2017-05-21 | 18:00 | Continuo | Línea San Antonio Abad - Talnique | X |  | Montaje de estructuras provisionales entre las torres Nos. 16 y 17, conexión de línea. Por seguridad en los trabajos de nueva subestación El Volcán |  | Línea fuera de servicio
UT | 52 | 21 | 2017-05-20 | 6:00 | 2017-05-21 | 18:00 | Continuo | Línea Nuevo Cuscatlán - Ateos | X |  | Montaje de estructuras provisionales entre las torres Nos. 16 y 17, conexión de línea. Por seguridad en los trabajos de nueva subestación El Volcán |  | Línea fuera de servicio
UT | 53 | 21 | 2017-05-20 | 7:00 | 2017-05-20 | 18:00 | Continuo | Línea San Miguel - Ozatlán | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 53 | 21 | 2017-05-20 | 7:00 | 2017-05-20 | 18:00 | Continuo | Línea San Miguel - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 53 | 21 | 2017-05-20 | 7:00 | 2017-05-20 | 18:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
PANAMA | 148 | 21 | 2017-05-20 | 7:00 | 2017-05-20 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (230) 230-1B Panamá II - Pacora | X |  | Limpieza de Pórticos y seccionadoras asociadas a la línea.
ENEE | 77 | 21 | 2017-05-20 | 8:00 | 2017-05-20 | 16:00 | Diario | L619/Pavana - Cerro de Hule | x |  | Vales de Trabajo | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
ENATREL | 49 | 21 | 2017-05-20 | 8:00 | 2017-05-20 | 17:00 | DIARIO | SAN MARTIN - ALBARIVAS L9160 SAN MARTIN - ALBARIVAS | X |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. |  |  |  |  | x
UT | 54 | 21 | 2017-05-21 | 6:00 | 2017-05-21 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Ozatlán | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 54 | 21 | 2017-05-21 | 6:00 | 2017-05-21 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 54 | 21 | 2017-05-21 | 6:00 | 2017-05-21 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 55 | 21 | 2017-05-21 | 8:00 | 2017-05-21 | 15:00 | Continuo | Línea Ahuachapán - Moyuta 01 | X |  | Sustitución de seccionadores 16DSW8-13A en el extremo de subestación Ahuachapán |  | El interruptor 16-8-13 permanecerá indisponible mientras duren los trabajos, la línea quedará energizada a través del interruptor 16-8-12 | x
ENEE | 79 | 21 | 2017-05-21 | 8:00 | 2017-05-21 | 16:00 | Diario | L619/Pavana - Cerro de Hule | x |  | Vales de Trabajo | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
ENEE | 78 | 21 | 2017-05-21 | 8:30 | 2017-05-21 | 16:30 | Continuo | PGR-52L24/ Progreso - Retorno | x |  | Visita 2 al interruptor y seccionadora | despeje de interruptor y L510
PANAMA | 149 | 22 | 2017-05-23 | 8:00 | 2017-05-23 | 9:00 | CONTÍNUO | Línea (230) 230-5A Veladero - Llano Sanchez | X |  | Para cortocircuitar CT's y PTS asociados a la proteccion primaria para su reemplazo en VEL y LLS |  | Proyecto de Reposicion: Protecciones Diferenciales 230KV / 115 KV. Se procurará realizar los trabajos simultaneos en ambos extremos de la línea, de no poderse, se solicitará la línea para realizar el trabajo en cada extremo por separado.
AMM | 49 | 22 | 2017-05-23 | 8:00 | 2017-05-23 | 17:00 | Continuo | Línea Escuintla 2 - Tampa | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
ENATREL | 50 | 22 | 2017-05-23 | 8:00 | 2017-05-24 | 16:00 | DIARIO | MANAGUA MGA L8250 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENEE | 80 | 22 | 2017-05-23 | 9:00 | 2017-05-23 | 17:00 | Continuo | TSZ-T526, 52B26, 52B32 |  | x | Visita al OLTC del transformador y prueba de alarmas y disparos | despeje de transformaddor e interruptores 52B26 y 52B32
AMM | 50 | 22 | 2017-05-24 | 8:00 | 2017-05-24 | 17:00 | Continuo | Línea Escuintla 2 - Sidegua | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
ENEE | 81 | 22 | 2017-05-24 | 8:00 | 2017-05-24 | 16:00 | Continuo | CIR-52B30 |  | x | Visita 2 al interruptor | despeje del interruptor
PANAMA | 150 | 22 | 2017-05-25 | 7:00 | 2017-05-28 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (230) 230-2B Panamá II - 24 de Diciembre | X |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.
ENATREL | 51 | 22 | 2017-05-25 | 8:00 | 2017-05-27 | 16:00 | DIARIO | MANAGUA MGA L8040 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.
PANAMA | 151 | 22 | 2017-05-26 | 8:00 | 2017-05-26 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (230) 230-5A Veladero - Llano Sanchez | X |  | Pruebas de puesta en servicio de nueva proteccion primaria. Pruebas de disparo y recierre |  | Proyecto de Reposicion: Protecciones Diferenciales 230KV / 115 KV. Se procurará realizar los trabajos simultaneos en ambos extremos de la línea, de no poderse, se solicitará la línea para realizar el trabajo en cada extremo por separado.
UT | 56 | 22 | 2017-05-27 | 6:00 | 2017-05-27 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Ozatlán | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 56 | 22 | 2017-05-27 | 6:00 | 2017-05-27 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 56 | 22 | 2017-05-27 | 6:00 | 2017-05-27 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
ENATREL | 52 | 22 | 2017-05-27 | 8:00 | 2017-05-27 | 17:00 | DIARIO | ALBA RIVAS - EOLO L9200 ALBA RIVAS - EOLO | X |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. |  |  |  |  | x
UT | 57 | 22 | 2017-05-28 | 6:00 | 2017-05-28 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Ozatlán | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 57 | 22 | 2017-05-28 | 6:00 | 2017-05-28 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 57 | 22 | 2017-05-28 | 6:00 | 2017-05-28 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 58 | 22 | 2017-05-28 | 7:00 | 2017-05-28 | 15:00 | Continuo | Línea 15 de Septiembre - San Miguel | X |  | Ampliación de la barra de 115 kV y conexión de seccionadores 34DSW7-07A, para habilitar nueva bahía de línea San Miguel - Morazán |  | Cero voltaje en la subestación. Habrá cero voltaje en SE La Unión
UT | 58 | 22 | 2017-05-28 | 7:00 | 2017-05-28 | 15:00 | Continuo | Línea Berlín - San Miguel | X |  | Ampliación de la barra de 115 kV y conexión de seccionadores 34DSW7-07A, para habilitar nueva bahía de línea San Miguel - Morazán |  | Cero voltaje en la subestación. Habrá cero voltaje en SE La Unión
UT | 59 | 22 | 2017-05-28 | 8:00 | 2017-07-26 | 16:00 | Continuo | Línea Acajutla - Sonsonate 02 | X |  | Cambio de conductor y cable de guarda |  | Línea fuera de servicio, la acometida de SICEPASA quedará conectada a la línea Acajutla - Sonsonate 01
ENEE | 82 | 22 | 2017-05-28 | 8:00 | 2017-05-28 | 16:00 | Diario | L614/Cerro de Hule - Suyapa | x |  | Cambio de Amortiguación y reparación de conductores. | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
UT | 60 | 22 | 2017-05-28 | 9:00 | 2017-05-28 | 15:00 | Continuo | Línea San Rafael Cedros - San Martín | X |  | Cambio de aislamiento
PANAMA | 152 | 23 | 2017-05-29 | 7:00 | 2017-06-04 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) 230-20A Esperanza - Fortuna | X |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.
PANAMA | 153 | 23 | 2017-05-30 | 8:00 | 2017-05-30 | 19:00 | DIARIO | Línea (230) 230-25B Río Claro - Dominical | X |  | EN RIO CLARO CAMBIO DE CAJA CENTRALIZADORA DE CORRIENTES |  |  | x
AMM | 51 | 23 | 2017-05-30 | 8:00 | 2017-05-30 | 17:00 | Continuo | Línea Escuintla 2 - Pacifico | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
CRI | 33 | 23 | 2017-05-30 07:00 | 42885.2917 | 2017-05-30 18:00 | 42885.75 | Continuo | LT Rio Claro Dominical 230 kV | X |  | Cambio de caja Centralizadora de corrientes |  |  | x
AMM | 52 | 23 | 2017-05-31 | 8:00 | 2017-05-31 | 17:00 | Continuo | Subestacion Escuintla 2 - Barra de Transferencia 230kV | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
ENEE | 83 | 23 | 2017-05-31 | 8:30 | 2017-05-31 | 16:30 | Continuo | SPS-52E07 |  | x | Visita 2 al interruptor | despeje del interruptor
ENATREL | 53 | 23 | 2017-06-01 | 8:00 | 2017-06-02 | 16:00 | DIARIO | SAN MARTIN SMT B9015 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENEE | 84 | 23 | 2017-06-01 | 8:30 | 2017-06-01 | 16:30 | Continuo | CTE-52L17 |  | x | Visita 2 al interruptor | despeje del interruptor
UT | 61 | 23 | 2017-06-03 | 6:00 | 2017-06-03 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Ozatlán | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 61 | 23 | 2017-06-03 | 6:00 | 2017-06-03 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 61 | 23 | 2017-06-03 | 6:00 | 2017-06-03 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 62 | 23 | 2017-06-03 | 7:00 | 2017-06-03 | 16:00 | Continuo | Línea Acajutla - Sonsonate 01 | X |  | Cambio de conductor en línea Acajutla - Sonsonate 02 |  | Por la cercanía con el circuito 02, será necesario eliminar retorno de voltaje por parte de SICEPASA
PANAMA | 154 | 23 | 2017-06-03 | 7:00 | 2017-06-03 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (115) 115-12 Cáceres - Panamá | X |  | Limpieza de Pórticos y seccionadoras asociadas a la línea.
CRI | 34 | 23 | 2017-06-03 07:00 | 42889.2917 | 2017-06-03 17:00 | 42889.7083 | Continuo | Autotransformador #2 Rio Macho | X |  | Pruebas de protecciones, mantenimiento general, pruebas eléctricas
UT | 63 | 23 | 2017-06-04 | 6:00 | 2017-06-04 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Ozatlán | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 63 | 23 | 2017-06-04 | 6:00 | 2017-06-04 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 63 | 23 | 2017-06-04 | 6:00 | 2017-06-04 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
AMM | 53 | 23 | 2017-06-04 | 7:00 | 2017-06-04 | 17:00 | Continuo | Linea Los Brillantes - Palo Gordo, 230kV | X |  | Mantenimiento equipo de Potencia y Prueba de Relevadores de protección.
UT | 64 | 23 | 2017-06-04 | 7:00 | 2017-06-04 | 17:00 | Continuo | Línea Acajutla - Ateos | X |  | Cambio de conductor en línea Acajutla - Sonsonate 01 y 02 |  |  |  |  | x
UT | 65 | 23 | 2017-06-04 | 7:00 | 2017-06-04 | 17:00 | Continuo | Línea Acajutla - Sonsonate 01 | X |  | Cambio de conductor en línea Acajutla - Sonsonate 02 |  | Por la cercanía con el circuito 02, será necesario eliminar retorno de voltaje por parte de SICEPASA |  |  | x
ENATREL | 54 | 23 | 2017-06-04 | 8:00 | 2017-06-04 | 17:00 | DIARIO | ACAHUALINCA ACAHUALINCA - ACH L8250 |  | X | PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.
PANAMA | 155 | 24 | 2017-06-05 | 7:00 | 2017-06-11 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (230) 230-1A Bayano - Pacora | X |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.
PANAMA | 156 | 24 | 2017-06-05 | 7:00 | 2017-06-11 | 18:00 | DIARIO | Línea (115) 115-17 La Estrella - Caldera | X |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.
AMM | 54 | 24 | 2017-06-06 | 8:00 | 2017-06-06 | 17:00 | Continuo | Línea Escuintla 1 - San Joaquin | X |  | Mantenimiento , lavado de aislamiento
CRI | 35 | 24 | 2017-06-06 07:00 | 42892.2917 | 2017-08-10 17:00 | 42957.7083 | Continuo | LT Torito Reventazón 230 kV | X |  | Construcción de estructuras de 80 m, tendido del tramo T61-T63 y eliminación de tramo que se encuentra actualmente en torres de emergencia.
AMM | 55 | 24 | 2017-06-07 | 8:00 | 2017-06-07 | 17:00 | Continuo | Línea Escuintla 2 - PQP 230 KV | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
CRI | 36 | 24 | 2017-06-07 07:00 | 42893.2917 | 2017-06-30 17:00 | 42916.7083 | Continuo | LT Tejar San Miguel 230 kV | X |  | Energización ST El Este 230 kV
AMM | 134 | 24 | 2017-06-08 | 6:00 | 2017-06-08 | 18:00 | Continuo | Tactic 230 KV Bahía de Línea Izabal | X |  | Mantenimiento equipos primarios de la bahía de línea (pruebas, limpieza y verificación de aislamiento, verificación de aprietes en puntos de conexión), verificación y pruebas de protecciones.
AMM | 135 | 24 | 2017-06-09 | 6:00 | 2017-06-09 | 18:00 | Continuo | Panaluya 230 KV Bahía de Línea Morales | x |  | Mantenimiento equipos primarios de la bahía de línea (pruebas, limpieza y verificación de aislamiento, verificación de aprietes en puntos de conexión), verificación y pruebas de protecciones.
ENEE | 85 | 24 | 2017-06-09 | 8:00 | 2017-06-09 | 16:00 | Continuo | ISL-T531 | x |  | Visita 2 al transformador | Despeje del transformador
UT | 66 | 24 | 2017-06-10 | 6:00 | 2017-06-10 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Ozatlán | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 66 | 24 | 2017-06-10 | 6:00 | 2017-06-10 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 66 | 24 | 2017-06-10 | 6:00 | 2017-06-10 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
PANAMA | 157 | 24 | 2017-06-10 | 7:00 | 2017-06-10 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (230) 230-1C Panamá II - Panamá | X |  | Limpieza de Pórticos y seccionadoras asociadas a la línea.
UT | 67 | 24 | 2017-06-10 | 8:00 | 2017-06-10 | 15:00 | Continuo | Línea Ahuachapán - Moyuta 01 | X |  | Conexión de nuevos seccionadores 16DSW8-13A en el extremo de subestación Ahuachapán |  | Se normalizará el interruptor 16-8-13 | x
ENEE | 86 | 24 | 2017-06-10 | 8:00 | 2017-06-10 | 16:00 | Continuo | CTE-T508 | x |  | Visita 2 al transformador | Despeje del transformador
ENEE | 87 | 24 | 2017-06-10 | 8:00 | 2017-06-10 | 16:00 | Diario | L619/Pavana - Cerro de Hule | x |  | Vales de Trabajo | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
UT | 68 | 24 | 2017-06-11 | 6:00 | 2017-06-11 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Ozatlán | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 68 | 24 | 2017-06-11 | 6:00 | 2017-06-11 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 68 | 24 | 2017-06-11 | 6:00 | 2017-06-11 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
PANAMA | 158 | 24 | 2017-06-11 | 6:00 | 2017-06-11 | 16:00 | CONTÍNUO | Transformador T2 - Panamá II Panamá II | X |  | Prueba a las protecciones asociadas al T2. Prueba de disparo.
AMM | 56 | 24 | 2017-06-11 | 7:00 | 2017-06-11 | 17:00 | Continuo | Linea 230kV Los Brillantes-La Esperanza | X |  | Mantenimiento equipo de Potencia y Prueba de Relevadores de protección.
UT | 69 | 24 | 2017-06-11 | 7:00 | 2017-06-11 | 17:00 | Continuo | Línea Acajutla - Ateos | X |  | Cambio de conductor en línea Acajutla - Sonsonate 01 y 02 |  |  |  |  | x
UT | 70 | 24 | 2017-06-11 | 7:00 | 2017-06-11 | 17:00 | Continuo | Línea Acajutla - Sonsonate 01 | X |  | Cambio de conductor en línea Acajutla - Sonsonate 02 |  | Por la cercanía con el circuito 02, será necesario eliminar retorno de voltaje por parte de SICEPASA |  |  | x
ENEE | 88 | 24 | 2017-06-11 | 7:00 | 2017-06-11 | 15:00 | Continuo | SIS-T533 | x |  | Visita 2 al transformador | Despeje del transformador
ENEE | 89 | 24 | 2017-06-11 | 8:00 | 2017-06-11 | 16:00 | Diario | L619/Pavana - Cerro de Hule | x |  | Vales de Trabajo | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
ENATREL | 55 | 24 | 2017-06-11 | 8:00 | 2017-06-11 | 17:00 | DIARIO | TICUANTEPE II - LAS COLINAS L8460 TICUANTEPE II - LAS COLINAS | X |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
UT | 71 | 24 | 2017-06-11 | 9:00 | 2017-06-11 | 15:00 | Continuo | Línea San Rafael Cedros - Tecoluca | X |  | Cambio de aislamiento
CRI | 37 | 24 | 2017-06-11 08:00 | 42897.3333 | 2017-06-11 11:00 | 42897.4583 | Continuo | LT Cañas Garabito 230 kV | X |  | Conexión de la seccionadora de línea 230 KV del módulo Garabito.
PANAMA | 159 | 25 | 2017-06-12 | 7:00 | 2017-06-18 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (230) 230-2A COPESA - 24 de Diciembre | X |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.
PANAMA | 160 | 25 | 2017-06-12 | 7:00 | 2017-06-18 | 18:00 | DIARIO | Línea (115) 115-18 Los Valles - Caldera | X |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.
PANAMA | 161 | 25 | 2017-06-12 | 7:00 | 2017-06-13 | 18:00 | DIARIO | Barra (230) Cañazas Cañazas | X |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "A" de 230kV.
AMM | 57 | 25 | 2017-06-13 | 8:00 | 2017-06-13 | 17:00 | Continuo | Línea Escuintla 2 - Enlace 1 | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
ENATREL | 56 | 25 | 2017-06-13 | 8:00 | 2017-06-14 | 16:00 | DIARIO | SAN MARTIN SMT L9160 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
PANAMA | 162 | 25 | 2017-06-14 | 7:00 | 2017-06-15 | 18:00 | DIARIO | Barra (230) Cañazas Cañazas | X |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "B" de 230kV.
AMM | 58 | 25 | 2017-06-14 | 8:00 | 2017-06-14 | 17:00 | Continuo | Línea Escuintla 2 - Enlace 2 | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
ENEE | 90 | 25 | 2017-06-14 | 8:30 | 2017-06-14 | 16:30 | Continuo | SPS-52L09 |  | x | Visita 2 al interruptor | Despeje del interruptor
ENATREL | 57 | 25 | 2017-06-15 | 8:00 | 2017-06-16 | 16:00 | DIARIO | LOS BRASILES LBS B9015 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
UT | 72 | 25 | 2017-06-17 | 6:00 | 2017-06-17 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 72 | 25 | 2017-06-17 | 6:00 | 2017-06-17 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 73 | 25 | 2017-06-17 | 8:00 | 2017-06-17 | 16:00 | Continuo | Línea Ahuachapán - Sonsonate | X |  | Cambio de aislamiento y desconexión de seccionadores 16DSW7-05 por sustitución en el extremo de subestación Ahuachapán
ENATREL | 58 | 25 | 2017-06-17 | 8:00 | 2017-06-17 | 17:00 | DIARIO | MANAGUA - SAN BENITO L8040 MANAGUA - SAN BENITO | X |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
CRI | 38 | 25 | 2017-06-17 08:00 | 42903.3333 | 2017-06-17 15:00 | 42903.625 | Continuo | Subestación La Caja Autotransformador #4 | X |  | Revisión funcional, prueba de protecciones propias
UT | 74 | 25 | 2017-06-18 | 6:00 | 2017-06-18 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 74 | 25 | 2017-06-18 | 6:00 | 2017-06-18 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 75 | 25 | 2017-06-18 | 8:00 | 2017-06-18 | 16:00 | Continuo | Línea 15 de Septiembre - Nacaome 01 | X |  | Cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación 15 de Septiembre |  | Se requiere aislar y aterrizar la línea en el extremo de Honduras | x
ENATREL | 59 | 25 | 2017-06-18 | 8:00 | 2017-06-18 | 17:00 | DIARIO | LAS COLINAS - ALTAMIRA L8470 LAS COLINAS - ALTAMIRA | X |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
UT | 76 | 25 | 2017-06-18 | 8:30 | 2017-06-18 | 11:30 | Continuo | Línea Ahuachapán - Sonsonate | X |  | Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Sonsonate |  | Horario estimado
UT | 77 | 25 | 2017-06-18 | 11:30 | 2017-06-18 | 14:30 | Continuo | Línea Opico - Sonsonate | X |  | Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Sonsonate |  | Horario estimado
PANAMA | 163 | 26 | 2017-06-19 | 7:00 | 2017-06-25 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) 230-21 Cahuita - Changuinola | X |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. |  |  | x
PANAMA | 164 | 26 | 2017-06-19 | 7:00 | 2017-06-20 | 18:00 | DIARIO | Barra (115) Caldera Caldera | X |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "A" de 115kV.
ENEE | 91 | 26 | 2017-06-19 | 8:00 | 2017-06-20 | 16:00 | Diario | L510 (Bellavista - Bermejo) | x |  | Corte de de ramas L-510 | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
CRI | 39 | 26 | 2017-06-19 08:00 | 42905.3333 | 2017-06-23 17:00 | 42909.7083 | Continuo | LT Cañas Jaco 230 kV | X |  | Pruebas eléctricas completas quinquenales a equipo primario y mantenimiento. Modulo Jacó
AMM | 59 | 26 | 2017-06-20 | 8:00 | 2017-06-20 | 17:00 | Continuo | Linea Pacifico - Aguacapa | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
ENATREL | 60 | 26 | 2017-06-20 | 8:00 | 2017-06-21 | 16:00 | DIARIO | LOS BRASILES LBS L9020 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
UT | 78 | 26 | 2017-06-20 | 9:00 | 2017-06-20 | 15:00 | Continuo | Línea San Martín - San Bartolo 01 | X |  | Cambio de aislamiento
AMM | 60 | 26 | 2017-06-21 | 8:00 | 2017-06-21 | 17:00 | Continuo | Línea Escuintla 2 - Guatemala Sur 2 | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
ENEE | 92 | 26 | 2017-06-21 | 9:00 | 2017-06-21 | 17:00 | Continuo | TSZ-52B11 |  | x | Visita 2 al interruptor | Despeje del interruptor
CRI | 40 | 26 | 2017-06-21 07:00 | 42907.2917 | 2017-06-21 17:00 | 42907.7083 | Continuo | LT Jaco Parrita 230 kV | X |  | Revisión y cambios de grapas de compresión y jumper de cable conductor
AMM | 61 | 26 | 2017-06-22 | 8:00 | 2017-06-22 | 17:00 | Continuo | Línea Escuintla 1 - Guatemala Sur 1 | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
ENEE | 93 | 26 | 2017-06-22 | 8:00 | 2017-06-22 | 16:00 | Diario | L506 (La Puerta - Bellavista) | x |  | Corte de de ramas L-506 | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
ENATREL | 61 | 26 | 2017-06-22 | 8:00 | 2017-06-23 | 16:00 | DIARIO | LOS BRASILES LBS L9070 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.
UT | 79 | 26 | 2017-06-22 | 9:00 | 2017-06-22 | 15:00 | Continuo | Línea San Martín - San Bartolo 02 | X |  | Cambio de aislamiento
UT | 80 | 26 | 2017-06-24 | 6:00 | 2017-06-24 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 80 | 26 | 2017-06-24 | 6:00 | 2017-06-24 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
PANAMA | 165 | 26 | 2017-06-24 | 7:00 | 2017-06-24 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (230) 230-2B Panamá II - 24 de Diciembre | X |  | Limpieza de Pórticos y seccionadoras asociadas a la línea.
PANAMA | 166 | 26 | 2017-06-24 | 7:00 | 2017-06-25 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (230) 230-3A Panamá - Chorrera | X |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.
UT | 81 | 26 | 2017-06-24 | 8:00 | 2017-06-24 | 17:00 | Continuo | Línea Acajutla - Sonsonate 01 | X |  | Cambio de conductor en línea Acajutla - Sonsonate 02 |  | Por la cercanía con el circuito 02, será necesario eliminar retorno de voltaje por parte de SICEPASA
ENEE | 94 | 26 | 2017-06-24 | 8:00 | 2017-06-24 | 16:00 | Diario | CCE-T530, L519 (Reguleto - Coyoles) | x |  | Cambio de aislamiento dañado, corte de ramas L-519, Visita 2 al transformador y seccionadoras 56L19, 51T30 y 51T13 | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
UT | 82 | 26 | 2017-06-25 | 6:00 | 2017-06-25 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 82 | 26 | 2017-06-25 | 6:00 | 2017-06-25 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 83 | 26 | 2017-06-25 | 7:00 | 2017-06-25 | 16:00 | Continuo | Línea Acajutla - Sonsonate 01 | X |  | Cambio de conductor en línea Acajutla - Sonsonate 02 |  | Por la cercanía con el circuito 02, será necesario eliminar retorno de voltaje por parte de SICEPASA
ENATREL | 62 | 26 | 2017-06-25 | 7:00 | 2017-06-25 | 17:00 | DIARIO | MASAYA Masaya T-9030 / T-8050 (75 MVA) | X |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REALIZACION DE PRUEBAS ELECTRICAS Y FUNCIONALES EN AUTO TRANSFORMADOR NO.3 DE 75 MVA DE S.E. MASAYA
UT | 84 | 26 | 2017-06-25 | 8:00 | 2017-06-25 | 16:00 | Continuo | Línea Nejapa - San Matías | X |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Matías
UT | 84 | 26 | 2017-06-25 | 8:00 | 2017-06-25 | 16:00 | Continuo | Línea Opico - San Matías | X |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Matías
ENEE | 96 | 26 | 2017-06-25 | 8:00 | 2017-06-25 | 16:00 | Diario | L550/Cañaveral- Siguatepeque - Piedras Azules | x |  | Cambio de Aislamiento y amotiguadores, Reparación de Conductores. | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
ENEE | 95 | 26 | 2017-06-25 | 8:30 | 2017-06-25 | 16:30 | Continuo | TSZ-B531, L511/T. Sulzer-ELCOSA |  | X | Mantenimiento de seccionadoras asociadas a la barra | Despeje de la barra
PANAMA | 167 | 27 | 2017-06-26 | 7:00 | 2017-07-02 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) 230-20B Esperanza - Changuinola | X |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.
PANAMA | 168 | 27 | 2017-06-26 | 7:00 | 2017-07-02 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (230) 230-12A Panamá II - El Coco | X |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.
PANAMA | 169 | 27 | 2017-06-26 | 7:00 | 2017-06-27 | 18:00 | DIARIO | Barra (115) Caldera Caldera | X |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "B" de 115kV.
ENEE | 97 | 27 | 2017-06-26 | 8:00 | 2017-06-26 | 16:00 | Diario | L507 (La Puerta - San Pedro Sula Sur) | x |  | Corte de de ramas L-507 | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
PANAMA | 170 | 27 | 2017-06-27 | 8:00 | 2017-06-27 | 9:00 | CONTÍNUO | Línea (230) 230-5B Mata De Nance - Veladero | X |  | Para cortocircuitar CT's y PTS asociados a la proteccion primaria para su reemplazo en VEL y MDN |  | Proyecto de Reposicion: Protecciones Diferenciales 230KV / 115 KV. Se procurará realizar los trabajos simultaneos en ambos extremos de la línea, de no poderse, se solicitará la línea para realizar el trabajo en cada extremo por separado.
AMM | 62 | 27 | 2017-06-27 | 8:00 | 2017-06-27 | 17:00 | Diario | Subestación Escuintla 2, Barra 230 Kv | X |  | Mantenimiento a los Seccionadores de Barra y Limpieza de Aislamientos
ENEE | 98 | 27 | 2017-06-27 | 8:00 | 2017-06-27 | 16:00 | Diario | L508 (Circunvalacion - Bermejo) | x |  | Corte de de ramas L-508 | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
AMM | 63 | 27 | 2017-06-28 | 8:00 | 2017-06-28 | 17:00 | Diario | Subestación Escuintla 2, Barra 230 Kv | X |  | Mantenimiento a los Seccionadores de Barra y Limpieza de Aislamientos
ENEE | 99 | 27 | 2017-06-28 | 8:30 | 2017-06-28 | 16:30 | Continuo | SPS-52L28 |  | X | Visita 2 al interruptor | Despeje del interruptor
AMM | 64 | 27 | 2017-06-29 | 8:00 | 2017-06-29 | 17:00 | Diario | Subestación Escuintla 2, Barra 230 Kv | X |  | Mantenimiento a los Seccionadores de Barra y Limpieza de Aislamientos
PANAMA | 171 | 27 | 2017-06-30 | 8:00 | 2017-06-30 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (230) 230-5B Mata De Nance - Veladero | X |  | Pruebas de puesta en servicio de nueva proteccion primaria. Pruebas de disparo y recierre |  | Proyecto de Reposicion: Protecciones Diferenciales 230KV / 115 KV. Se procurará realizar los trabajos simultaneos en ambos extremos de la línea, de no poderse, se solicitará la línea para realizar el trabajo en cada extremo por separado.
PANAMA | 172 | 27 | 2017-07-01 | 6:00 | 2017-07-02 | 19:00 | DIARIO | Línea (230) 230-1A Bayano - Pacora | X |  | Mantenimiento de la nave asociada a la linea 230-1A |  | En coordinación con el CND
PANAMA | 173 | 27 | 2017-07-01 | 7:00 | 2017-07-01 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (115) 115-2A Santa Rita - Cáceres | X |  | Limpieza de Pórticos y seccionadoras asociadas a la línea.
ENEE | 100 | 27 | 2017-07-01 | 8:00 | 2017-07-01 | 16:00 | Diario | L530 (San Pedro Sula Sur - Circunvalacion) | x |  | Corte de de ramas L-530 | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
ENEE | 101 | 27 | 2017-07-01 | 8:00 | 2017-07-01 | 16:00 | Diario | L637/ Santa Lucia - Prados | x |  | Cambio de Aislamiento, Corte de Arboles, Reparación de Conductores. | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
ENEE | 102 | 27 | 2017-07-01 | 8:00 | 2017-07-01 | 16:00 | Diario | L617/ Prados - Leon | x |  | Cambio de Aislamiento, Corte de Arboles, Reparación de Conductores. | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea. |  | x
CRI | 41 | 27 | 2017-07-01 22:00 | 42917.9167 | 2017-07-02 02:00 | 42918.0833 | Continuo | ST Barranca | X |  | Desconexión de la seccionadora de barra principal y línea 230 KV del módulo Lindora para su remplazo.
ENEE | 103 | 27 | 2017-07-02 | 5:00 | 2017-07-02 | 13:00 | Diario | L615/ Santa Lucia - Pavana | x |  | Cambio de Aislamiento, Corte de Arboles, Reparación de Conductores. | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea. | Habra exceso de generacion renovable , se debera establecer limite de trasiego por nicaragua. |  |  | x
UT | 85 | 27 | 2017-07-02 | 8:00 | 2017-07-02 | 14:00 | Continuo | Línea San Martín - San Bartolo 01 | X |  | Mantenimiento a las áreas de 23 y 115 kV de subestación San Bartolo
UT | 85 | 27 | 2017-07-02 | 8:00 | 2017-07-02 | 14:00 | Continuo | Línea San Martín - San Bartolo 02 | X |  | Mantenimiento a las áreas de 23 y 115 kV de subestación San Bartolo
ENATREL | 63 | 27 | 2017-07-02 | 8:00 | 2017-07-02 | 17:00 | DIARIO | LOS BRASILES - ACAHUALINCA L8160 LOS BRASILES - ACAHUALINCA | X |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
UT | 86 | 27 | 2017-07-02 | 9:00 | 2017-07-02 | 16:00 | Continuo | Línea Santa Ana - Opico | X |  | Cambio de aislamiento
CRI | 42 | 27 | 2017-07-02 08:00 | 42918.3333 | 2017-07-02 16:00 | 42918.6667 | Continuo | LT Peñas Blancas Tejona 230 kV | X |  | Cambio de contrapesos en torres de ángulo
PANAMA | 174 | 28 | 2017-07-03 | 7:00 | 2017-07-09 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (230) 230-13A Panamá II - El Coco | X |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.
AMM | 65 | 28 | 2017-07-04 | 8:00 | 2017-07-04 | 17:00 | Continuo | Subestación Guatemala Sur - Acoplamiento 230 kV | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
ENATREL | 64 | 28 | 2017-07-04 | 8:00 | 2017-07-04 | 16:00 | DIARIO | SANDINO SND L9130 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
CRI | 43 | 28 | 2017-07-04 08:00 | 42920.3333 | 2017-07-04 15:00 | 42920.625 | Continuo | LT Garita Caja 138 kV | X |  | Cambio de amortiguadores
AMM | 66 | 28 | 2017-07-05 | 8:00 | 2017-07-05 | 17:00 | Continuo | Subestacion Guatemala Sur, Reactor 230 Kv 20 MVA | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
ENEE | 104 | 28 | 2017-07-05 | 8:30 | 2017-07-05 | 16:30 | Continuo | SPS-52L26 |  | x | Visita 2 al interruptor | Despeje del interruptor
CRI | 44 | 28 | 2017-07-05 07:00 | 42921.2917 | 2017-07-05 17:00 | 42921.7083 | Continuo | Subestación Palmar barra A 230 kV | X |  | Reemplazo de bridas de aluminio sección barras
ENATREL | 65 | 28 | 2017-07-06 | 8:00 | 2017-07-07 | 16:00 | DIARIO | SANDINO SND A9045 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
CRI | 45 | 28 | 2017-07-07 07:00 | 42923.2917 | 2017-07-08 17:00 | 42924.7083 | Continuo | LT Rio Macho Tejar 230kV | X |  | Des energización para hacer conexión final de LT RMA-TER por la segunda derivación
UT | 87 | 28 | 2017-07-08 | 6:00 | 2017-07-08 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Ozatlán | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 87 | 28 | 2017-07-08 | 6:00 | 2017-07-08 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 87 | 28 | 2017-07-08 | 6:00 | 2017-07-08 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
PANAMA | 175 | 28 | 2017-07-08 | 7:00 | 2017-07-08 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (115) 115-1A Santa Rita - Cáceres | X |  | Limpieza de Pórticos y seccionadoras asociadas a la línea.
PANAMA | 176 | 28 | 2017-07-08 | 7:00 | 2017-07-08 | 15:00 | DIARIO | Barra (230) Llano Sanchez Llano Sanchez | X |  | Limpieza de equipos y componentes asociados a las barras C.
UT | 88 | 28 | 2017-07-08 | 8:00 | 2017-07-08 | 16:00 | Continuo | Línea San Martín - Santo Tomás | X |  | Desconexión seccionadores 43DSW7-32B por sustitución en el extremo de subestación San Martín |  | El interruptor 43-7-32 permanecerá indisponible mientras duren los trabajos, la línea quedará energizada a través del interruptor 43-7-33
ENATREL | 66 | 28 | 2017-07-08 | 8:00 | 2017-07-08 | 17:00 | DIARIO | TIPITAPA - MASAYA L8090 TIPITAPA - MASAYA | X |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
UT | 89 | 28 | 2017-07-09 | 6:00 | 2017-07-09 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Ozatlán | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 89 | 28 | 2017-07-09 | 6:00 | 2017-07-09 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 89 | 28 | 2017-07-09 | 6:00 | 2017-07-09 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
PANAMA | 177 | 28 | 2017-07-09 | 7:00 | 2017-07-09 | 15:00 | DIARIO | Barra (230) Llano Sanchez Llano Sanchez | X |  | Limpieza de equipos y componentes asociados a las barras A de 34.5 KV.
UT | 90 | 28 | 2017-07-09 | 8:00 | 2017-07-09 | 10:00 | Continuo | Línea Acajutla - Ateos | X |  | Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Ateos |  | Horario estimado
ENEE | 105 | 28 | 2017-07-09 | 8:00 | 2017-07-09 | 16:00 | Diario | L517/518 (Termica Ceiba - San Isidro - Reguleto) | x |  | Cambio de aislamiento dañado L-517/518 | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
ENATREL | 67 | 28 | 2017-07-09 | 8:00 | 2017-07-09 | 17:00 | DIARIO | LAS SANDINO - MASAYA L9130 LA SANDINO - MASAYA | X |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
ENEE | 106 | 28 | 2017-07-09 | 8:30 | 2017-07-09 | 16:30 | Continuo | PGR-62E3 |  | x | Mantenimiento Mayor al mando | Despeje del interruptor
UT | 91 | 28 | 2017-07-09 | 9:00 | 2017-07-09 | 15:00 | Continuo | Línea 15 de Septiembre - San Miguel | X |  | Cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación 15 de Septiembre
UT | 92 | 28 | 2017-07-09 | 10:00 | 2017-07-09 | 12:00 | Continuo | Línea Nuevo Cuscatlán - Ateos | X |  | Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Ateos |  | Horario estimado
UT | 93 | 28 | 2017-07-09 | 12:00 | 2017-07-09 | 14:00 | Continuo | Línea Sonsonate - Ateos | X |  | Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Ateos |  | Horario estimado
UT | 94 | 28 | 2017-07-09 | 14:00 | 2017-07-09 | 16:00 | Continuo | Línea Ateos - Talnique | X |  | Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Ateos |  | Horario estimado
PANAMA | 178 | 29 | 2017-07-10 | 7:00 | 2017-07-11 | 18:00 | DIARIO | Barra (230) Changuinola Changuinola | X |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "A" de 230kV.
CRI | 46 | 29 | 2017-07-10 07:00 | 42926.2917 | 2017-07-14 16:00 | 42930.6667 | Continuo | LT Palmar Rio Claro 230 kV | X |  | Modificación tramo 18 torres (105N-109N) y Auditoria del SIMEC en ambos extremos de la Línea.
AMM | 67 | 29 | 2017-07-11 | 8:00 | 2017-07-11 | 17:00 | Continuo | Subestación Guatemala Sur Barra 1 230 Kv | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
ENATREL | 68 | 29 | 2017-07-11 | 8:00 | 2017-07-12 | 16:00 | DIARIO | SANDINO SND L9110 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.
PANAMA | 179 | 29 | 2017-07-11 | 9:00 | 2017-07-11 | 19:00 | DIARIO | Línea (230) 230-25B Río Claro - Dominical | X |  | EN RIO CLARO AUDITORIA SMEC |  |  | x
PANAMA | 180 | 29 | 2017-07-12 | 7:00 | 2017-07-13 | 18:00 | DIARIO | Barra (230) Changuinola Changuinola | X |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "B" de 230kV.
AMM | 68 | 29 | 2017-07-12 | 8:00 | 2017-07-12 | 17:00 | Continuo | Subestación Guatemala Sur Barra 2 230 kv | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
ENEE | 107 | 29 | 2017-07-12 | 8:30 | 2017-07-12 | 16:30 | Continuo | CIR-52B24 |  | x | Visita 2 al interruptor | Despeje del interruptor
ENATREL | 69 | 29 | 2017-07-13 | 8:00 | 2017-07-14 | 16:00 | DIARIO | SANDINO SND L9010 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.
UT | 95 | 29 | 2017-07-15 | 6:00 | 2017-07-15 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Ozatlán | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 96 | 29 | 2017-07-15 | 6:00 | 2017-07-15 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 96 | 29 | 2017-07-15 | 6:00 | 2017-07-15 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
PANAMA | 181 | 29 | 2017-07-15 | 6:00 | 2017-07-16 | 19:00 | DIARIO | Línea (230) 230-2A COPESA - 24 de Diciembre | X |  | Mantenimiento de la nave asociada a la linea 230-1A |  | En coordinación con el CND
PANAMA | 182 | 29 | 2017-07-15 | 7:00 | 2017-07-15 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (230) 230-3B El Higo - Chorrera | X |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.
ENEE | 108 | 29 | 2017-07-15 | 8:00 | 2017-07-15 | 16:00 | Diario | L558/ Amarateca - Comayagua | x |  | Cambio de Aislamiento, Corte de Arboles, Reparación de Conductores. | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
CRI | 47 | 29 | 2017-07-15 08:00 | 42931.3333 | 2017-07-15 15:00 | 42931.625 | Continuo | Subestación La Caja Autotransformador #3 | X |  | Revisión funcional, prueba de protecciones propias
UT | 97 | 29 | 2017-07-16 | 6:00 | 2017-07-16 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Ozatlán | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 97 | 29 | 2017-07-16 | 6:00 | 2017-07-16 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 97 | 29 | 2017-07-16 | 6:00 | 2017-07-16 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
PANAMA | 183 | 29 | 2017-07-16 | 7:00 | 2017-07-16 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (230) 230-4B El Higo - Chorrera | X |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.
UT | 98 | 29 | 2017-07-16 | 8:00 | 2017-07-16 | 16:00 | Continuo | Ahuachapán - Barras de 46 y 115 kV, ATX1 y ATX2-230/115/46 kV | X |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Ahuachapán
UT | 98 | 29 | 2017-07-16 | 8:00 | 2017-07-16 | 16:00 | Continuo | Ahuachapán - Autotransformador No 1 y No 2 230/115/46 kV | X |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Ahuachapán
UT | 98 | 29 | 2017-07-16 | 8:00 | 2017-07-16 | 16:00 | Continuo | Línea Ahuachapán - Santa Ana | X |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Ahuachapán
UT | 98 | 29 | 2017-07-16 | 8:00 | 2017-07-16 | 16:00 | Continuo | Línea Ahuachapán - Sonsonate | X |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Ahuachapán
ENEE | 109 | 29 | 2017-07-16 | 8:00 | 2017-07-16 | 16:00 | Continuo | PGR-62E03 |  | x | Visita 2 al interruptor | Despeje del interruptor
PANAMA | 184 | 30 | 2017-07-17 | 7:00 | 2017-07-23 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) 230-10 Río Claro - Progreso | X |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. |  |  | x
PANAMA | 185 | 30 | 2017-07-17 | 7:00 | 2017-07-18 | 18:00 | DIARIO | Barra (230) Boquerón III Boquerón III | X |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "A" de 230kV.
AMM | 69 | 30 | 2017-07-18 | 8:00 | 2017-07-18 | 17:00 | Continuo | Línea Guatemala Sur - Guatemala Este 1 | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
ENEE | 110 | 30 | 2017-07-18 | 9:00 | 2017-07-18 | 17:00 | Continuo | TSZ-T528; B528 y TAL-B415 |  | x | Visita 2 al transformador y prueba de alarmas disparos y bloqueos | Despeje de transformador y barras
PANAMA | 186 | 30 | 2017-07-19 | 7:00 | 2017-07-20 | 18:00 | DIARIO | Barra (230) Boquerón III Boquerón III | X |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "B" de 230kV.
AMM | 70 | 30 | 2017-07-19 | 8:00 | 2017-07-19 | 17:00 | Continuo | Línea Guatemala Sur - Guatemala Este 2 | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
ENATREL | 70 | 30 | 2017-07-20 | 8:00 | 2017-07-21 | 16:00 | DIARIO | LOS BRASILES LBS L8230 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENATREL | 71 | 30 | 2017-07-20 | 8:00 | 2017-07-21 | 16:00 | DIARIO | SANDINO SND L9120 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.
CRI | 49 | 30 | 2017-07-20 06:00 | 42936.25 | 2017-07-20 16:00 | 42936.6667 | Continuo | LT Arenal-Corobicí 230 kV | X |  | Cambio de aislamiento viga de llegada
UT | 99 | 30 | 2017-07-22 | 6:00 | 2017-07-22 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 99 | 30 | 2017-07-22 | 6:00 | 2017-07-22 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
PANAMA | 187 | 30 | 2017-07-22 | 7:00 | 2017-07-23 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (115) 115-4B Cemento Panamá - Las Minas 2 | X |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.
UT | 100 | 30 | 2017-07-22 | 8:00 | 2017-07-22 | 16:00 | Continuo | Línea San Martín - Santo Tomás | X |  | Conexión de nuevos seccionadores 43DSW7-32B y desconexión de seccionadores 43DSW7-33A por sustitución en el extremo de subestación San Martín |  | El interruptor 43-7-33 permanecerá indisponible mientras duren los trabajos, la línea quedará energizada a través del interruptor 43-7-32
ENEE | 111 | 30 | 2017-07-22 | 8:00 | 2017-07-22 | 16:00 | Diario | L513 (Choloma - Termica Sulzer) | x |  | Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas L-513 | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
UT | 101 | 30 | 2017-07-23 | 6:00 | 2017-07-23 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 101 | 30 | 2017-07-23 | 6:00 | 2017-07-23 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
ENATREL | 72 | 30 | 2017-07-23 | 7:00 | 2017-07-23 | 17:00 | DIARIO | MASAYA Masaya T9010 / T-8010 (75 MVA) | X |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REALIZACION DE PRUEBAS ELECTRICAS Y FUNCIONALES EN AUTO TRANSFORMADOR NO.1 DE 75 MVA DE S.E. MASAYA
UT | 102 | 30 | 2017-07-23 | 8:00 | 2017-07-23 | 10:00 | Continuo | Línea Nejapa - San Martín | X |  | Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación San Martín |  | Horario estimado
ENEE | 112 | 30 | 2017-07-23 | 8:00 | 2017-07-23 | 16:00 | Continuo | CHM-T529, B539. L512/Choloma Victoria, L525/Choloma - Agua Prieta, L513 Choloma- Masca. | x |  | Visita 2 al transformador, mantenimiento de seccionadoras | Despeje de transformador y barra
UT | 103 | 30 | 2017-07-23 | 10:00 | 2017-07-23 | 12:00 | Continuo | Línea San Martín - Santo Tomás | X |  | Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación San Martín |  | Horario estimado
UT | 104 | 30 | 2017-07-23 | 12:00 | 2017-07-23 | 14:00 | Continuo | Línea San Martín - San Bartolo 01 | X |  | Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación San Martín |  | Horario estimado
UT | 105 | 30 | 2017-07-23 | 14:00 | 2017-07-23 | 16:00 | Continuo | Línea San Martín - San Bartolo 02 | X |  | Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación San Martín |  | Horario estimado
CRI | 50 | 30 | 2017-07-23 08:00 | 42939.3333 | 2017-07-23 12:00 | 42939.5 | Continuo | LT Peñas Blancas - Balsa 230 kV | X |  | Reparación de OPGW en vano 20-21
PANAMA | 188 | 31 | 2017-07-24 | 7:00 | 2017-07-30 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) 230-20A Esperanza - Fortuna | X |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.
AMM | 71 | 31 | 2017-07-24 | 8:00 | 2017-07-24 | 17:00 | Continuo | Línea Guatemala Sur - Escuintla 1 | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
AMM | 72 | 31 | 2017-07-25 | 8:00 | 2017-07-25 | 17:00 | Continuo | Línea Guatemala Sur - Escuintla 2 | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
ENEE | 113 | 31 | 2017-07-25 | 8:00 | 2017-07-25 | 16:00 | Diario | L562 (Merendon - Rio Nance) | x |  | Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas L-562 | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
ENATREL | 73 | 31 | 2017-07-25 | 8:00 | 2017-07-26 | 16:00 | DIARIO | SANDINO SND A9025 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
CRI | 51 | 31 | 2017-07-25 07:00 | 42941.2917 | 2017-07-26 17:00 | 42942.7083 | Continuo | LT Cañas Ticuantepe 230 kV | X |  | Colocación de maguito de reparación en la fase 3, vano 163 - 164 . Cambio de Caja Centralizadora de Potenciales. |  | Posible limitacion de Porteo e importacion Norte Sur a 0 MW y Porteo o exportacion Sur Norte menor a 100 MW | x
ENEE | 114 | 31 | 2017-07-26 | 8:00 | 2017-07-26 | 16:00 | Diario | L563 (Rio Nance - Bijao) | x |  | Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas L-563 | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
ENEE | 115 | 31 | 2017-07-26 | 8:00 | 2017-07-26 | 16:00 | Continuo | SPS-52L07, SPS-52E07 y L507/San Pedro Sula Sur- La Puerta | X |  | Mantenimiento de seccionadoras SPS-53L07, 53E07, y 56L07 | Despeje de linea e interruptores
ENEE | 116 | 31 | 2017-07-27 | 8:00 | 2017-07-27 | 16:00 | Diario | L564 (Bijao - Termica Sulzer) | x |  | Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas L-564 | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
ENEE | 117 | 31 | 2017-07-27 | 8:30 | 2017-07-27 | 16:30 | Continuo | SPS-52L30, SPS-52E30 y L530/San Pedro Sula Sur- Circunvalacion. |  | x | Mantenimiento de seccionadoras SPS-53L30, 5330, y 56L30 | Despeje de linea e interruptores
UT | 106 | 31 | 2017-07-29 | 6:00 | 2017-07-29 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 106 | 31 | 2017-07-29 | 6:00 | 2017-07-29 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 107 | 31 | 2017-07-29 | 8:00 | 2017-07-29 | 16:00 | Continuo | Línea San Martín - Santo Tomás | X |  | Conexión de nuevos seccionadores 43DSW7-33A en el extremo de subestación San Martín |  | El interruptor 43-7-33 se normalizará
ENATREL | 74 | 31 | 2017-07-29 | 8:00 | 2017-07-29 | 17:00 | DIARIO | LEÓN I - PENSA L8050 LEÓN I - PENSA | X |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
UT | 108 | 31 | 2017-07-30 | 6:00 | 2017-07-30 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 108 | 31 | 2017-07-30 | 6:00 | 2017-07-30 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 109 | 31 | 2017-07-30 | 7:00 | 2017-10-15 | 16:00 | Continuo | Línea Sonsonate - Ateos | X |  | Cambio de conductor, cable de guarda y herrajes |  | Línea fuera de servicio
ENATREL | 75 | 31 | 2017-07-30 | 7:00 | 2017-07-30 | 17:00 | DIARIO | MASAYA Masaya T9020 / T-8020 (75 MVA) | X |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REALIZACION DE PRUEBAS ELECTRICAS Y FUNCIONALES EN AUTO TRANSFORMADOR NO.2 DE 75 MVA DE S.E. MASAYA
UT | 110 | 31 | 2017-07-30 | 8:00 | 2017-07-30 | 15:00 | Continuo | 15 de Septiembre - Barra No. 1 de 230 kV y ATX1-230/115/46 kV | X |  | Mantenimiento a seccionadores asociados a la barra de 230 kV y al autotransformador en subestación 15 de Septiembre |  | Cero voltaje en la barra de 230 kV
ENEE | 118 | 31 | 2017-07-30 | 8:00 | 2017-07-30 | 16:00 | Diario | L503 (Rio Lindo - Progreso) | x |  | Cambio de aislamiento dañado, corte de de ramas L-503 | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
UT | 111 | 31 | 2017-07-30 | 9:00 | 2017-07-30 | 15:00 | Continuo | Línea San Antonio Abad - Nejapa | X |  | Cambio de aislamiento
PANAMA | 189 | 32 | 2017-08-01 | 8:00 | 2017-08-01 | 9:00 | CONTÍNUO | Línea (230) 230-6C Mata De Nance - Veladero | X |  | Para cortocircuitar CT's y PTS asociados a la proteccion primaria para su reemplazo en VEL y MDN |  | Proyecto de Reposicion: Protecciones Diferenciales 230KV / 115 KV. Se procurará realizar los trabajos simultaneos en ambos extremos de la línea, de no poderse, se solicitará la línea para realizar el trabajo en cada extremo por separado.
AMM | 73 | 32 | 2017-08-01 | 8:00 | 2017-08-01 | 17:00 | Continuo | Subestación Guatemala Este Barra 1 230 Kv | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
ENATREL | 76 | 32 | 2017-08-01 | 8:00 | 2017-08-02 | 16:00 | DIARIO | LOS BRASILES LBS L8160 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.
ENEE | 119 | 32 | 2017-08-02 | 8:30 | 2017-08-02 | 16:30 | Continuo | SPS-52L05, SPS-52E07 y L505/San Pedro Sula Sur- La Puerta |  | x | Mantenimiento de seccionadoras SPS-53L05, 51E07, y 56L05 | Despeje de linea e interruptores
ENEE | 120 | 32 | 2017-08-03 | 8:30 | 2017-08-03 | 16:30 | Continuo | SPS-52L09, SPS-52E026 y L509/San Pedro Sula Sur - Bermejo. |  | x | Mantenimiento de seccionadoras SPS-53L09, 51E26, y 56L09 | Despeje de linea e interruptores
CRI | 52 | 32 | 2017-08-03 07:00 | 42950.2917 | 2017-08-03 17:00 | 42950.7083 | Continuo | Enlace de Barras 230 KV Rio Claro | X |  | Mantenimiento general pruebas protecciones y control enlace de barras
PANAMA | 190 | 32 | 2017-08-04 | 8:00 | 2017-08-04 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (230) 230-6C Mata De Nance - Veladero | X |  | Pruebas de puesta en servicio de nueva proteccion primaria. Pruebas de disparo y recierre |  | Proyecto de Reposicion: Protecciones Diferenciales 230KV / 115 KV. Se procurará realizar los trabajos simultaneos en ambos extremos de la línea, de no poderse, se solicitará la línea para realizar el trabajo en cada extremo por separado.
CRI | 48 | 32 | 2017-08-04 08:00 | 42934.3333 | 2017-08-04 18:00 | 42934.75 | Continuo | LT Rio Claro Dominical 230 kV | X |  | Auditoria del SIMEC. calibración de medidores |  |  | x
UT | 112 | 32 | 2017-08-05 | 6:00 | 2017-08-05 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 112 | 32 | 2017-08-05 | 6:00 | 2017-08-05 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 113 | 32 | 2017-08-06 | 6:00 | 2017-08-06 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 113 | 32 | 2017-08-06 | 6:00 | 2017-08-06 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
PANAMA | 191 | 32 | 2017-08-06 | 7:00 | 2017-08-06 | 16:00 | CONTÍNUO | Transformador T3 - Panamá Panamá | X |  | Limpieza y Mantenimiento del transofrmador y equipos asociados
CRI | 53 | 32 | 2017-08-06 05:00 | 42953.2083 | 2017-08-06 15:00 | 42953.625 | Continuo | Subestación Moin barra A 138 kV | X |  | Conexión y asentamiento del Shelter
CRI | 54 | 32 | 2017-08-06 08:00 | 42953.3333 | 2017-08-06 16:00 | 42953.6667 | Continuo | LT Cariblanco San Miguel 230 kV | X |  | Lavado de aisladores a mano y cambio de contrapesos
AMM | 136 | 33 | 2017-08-07 | 6:00 | 2017-08-07 | 18:00 | Continuo | Huehuetenango II 230/138 KV Banco Autotransformación 150 MVA | X |  | Mantenimiento y pruebas a banco de autotransformación y bahías asociadas, pruebas de protecciones.
PANAMA | 192 | 33 | 2017-08-07 | 7:00 | 2017-08-13 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) 230-20B Esperanza - Changuinola | X |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.
PANAMA | 193 | 33 | 2017-08-07 | 7:00 | 2017-08-08 | 18:00 | DIARIO | Barra (230) Veladero Veladero | X |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "A" de 230kV.
AMM | 74 | 33 | 2017-08-07 | 8:00 | 2017-08-07 | 17:00 | Continuo | Subestación Guatemala Este Barra 2 230 Kv | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
AMM | 75 | 33 | 2017-08-08 | 8:00 | 2017-08-08 | 17:00 | Continuo | Línea Guatemala Este - Guatemala Norte 1 | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
AMM | 137 | 33 | 2017-08-09 | 6:00 | 2017-08-09 | 18:00 | Continuo | Huehuetenango II 230/69 KV Barra 1 138 KV |  | X | Mantenimiento equipos primarios y barrajes (pruebas, limpieza y verificación de aislamiento, verificación de aprietes en puntos de conexión), verificación y pruebas de protecciones.
PANAMA | 194 | 33 | 2017-08-09 | 7:00 | 2017-08-10 | 18:00 | DIARIO | Barra (230) Veladero Veladero | X |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "B" de 230kV.
ENEE | 121 | 33 | 2017-08-09 | 8:30 | 2017-08-09 | 16:30 | Continuo | CIR-52B30, 52B24 y L530/San Pedro Sula Sur- Circunvalacion. |  | x | Mantenimiento a secccionadoras 51B30, 51B24, 56L30 | Despeje de linea e interruptores
AMM | 138 | 33 | 2017-08-10 | 6:00 | 2017-08-10 | 18:00 | Continuo | Huehuetenango II 230/69 KV Barra 2 138 KV |  | X | Mantenimiento equipos primarios y barrajes (pruebas, limpieza y verificación de aislamiento, verificación de aprietes en puntos de conexión), verificación y pruebas de protecciones.
CRI | 55 | 33 | 2017-08-11 22:00 | 42958.9167 | 2017-08-12 02:00 | 42959.0833 | Continuo | Subestación Barranca barra 230 kV | X |  | Conexión de la seccionadora de barra principal y línea 230 KV del módulo Lindora.
UT | 114 | 33 | 2017-08-12 | 6:00 | 2017-08-12 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 114 | 33 | 2017-08-12 | 6:00 | 2017-08-12 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
PANAMA | 195 | 33 | 2017-08-12 | 7:00 | 2017-08-13 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (230) 230-1B Panamá II - Pacora | X |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.
ENEE | 122 | 33 | 2017-08-12 | 8:30 | 2017-08-12 | 16:30 | Continuo | CIR-52B30, 52B28 y L508/Circunvalación - Bermejo. |  | x | Mantenimiento a secccionadoras 53B30, 53B8 y 56L08 | Despeje de linea e interruptores
CRI | 56 | 33 | 2017-08-12 07:00 | 42959.2917 | 2017-08-12 17:00 | 42959.7083 | Continuo | LT Rio Macho-San Isidro 230 kV | X |  | Instalación de estructura para corregir claro minino vano 17 y 19
UT | 115 | 33 | 2017-08-13 | 6:00 | 2017-08-13 | 17:00 | Continuo | Línea San Miguel - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 115 | 33 | 2017-08-13 | 6:00 | 2017-08-13 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 116 | 33 | 2017-08-13 | 8:00 | 2017-08-13 | 10:00 | Continuo | Línea Soyapango - San Martín | X |  | Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación San Martín |  | Horario estimado
ENEE | 123 | 33 | 2017-08-13 | 8:00 | 2017-08-13 | 16:00 | Continuo | BER-T505, B507 y B508 |  | x | Mantenimiento de seccionadoras 51T05, 55T05, 41T05 y 45T05 | Despeje de transformadores por todo el horario y las barras una a la vez
UT | 117 | 33 | 2017-08-13 | 9:00 | 2017-08-13 | 15:00 | Continuo | Línea Acajutla - Sonsonate 02 | X |  | Cambio de aislamiento
UT | 118 | 33 | 2017-08-13 | 10:00 | 2017-08-13 | 12:00 | Continuo | Línea San Rafael Cedros - San Martín | X |  | Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación San Martín |  | Horario estimado
UT | 119 | 33 | 2017-08-13 | 12:00 | 2017-08-13 | 14:00 | Continuo | Línea 15 de Septiembre - San Martín 01 | X |  | Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación San Martín |  | Horario estimado
UT | 120 | 33 | 2017-08-13 | 14:00 | 2017-08-13 | 16:00 | Continuo | Línea 15 de Septiembre - San Martín 02 | X |  | Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación San Martín |  | Horario estimado
AMM | 139 | 34 | 2017-08-14 | 6:00 | 2017-08-14 | 18:00 | Continuo | Huehuetenango II 230 KV Bahía de Línea Huehuetenango | X |  | Mantenimiento equipos primarios de la bahía de línea (pruebas, limpieza y verificación de aislamiento, verificación de aprietes en puntos de conexión), verificación y pruebas de protecciones.
AMM | 76 | 34 | 2017-08-14 | 8:00 | 2017-08-14 | 17:00 | Continuo | Línea Guatemala Este - Guatemala Norte 2 | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
AMM | 140 | 34 | 2017-08-15 | 6:00 | 2017-08-15 | 18:00 | Continuo | Huehuetenango II 230 KV Bahía de Línea Pologuá | X |  | Mantenimiento equipos primarios de la bahía de línea (pruebas, limpieza y verificación de aislamiento, verificación de aprietes en puntos de conexión), verificación y pruebas de protecciones.
AMM | 77 | 34 | 2017-08-15 | 8:00 | 2017-08-15 | 17:00 | Continuo | Línea Guatemala Este - Guatemala Sur 1 | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
ENEE | 124 | 34 | 2017-08-16 | 8:30 | 2017-08-16 | 16:30 | Continuo | SPS-52L23, 52E23 y L523/San Pedro Sula Sur - Naco |  | x | Mantenimiento de seccionadoras 53E23, 53L23 y 56L23 | Despeje de interruptores y líneas
CRI | 57 | 34 | 2017-08-16 07:00 | 42963.2917 | 2017-08-16 17:00 | 42963.7083 | Continuo | Subestación Moin Autotransformador #1 | X |  | Pruebas de protecciones, mantenimiento general, pruebas eléctricas
ENATREL | 77 | 34 | 2017-08-17 | 8:00 | 2017-08-18 | 16:00 | DIARIO | TIPITAPA TPT B8015 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENEE | 125 | 34 | 2017-08-17 | 8:30 | 2017-08-17 | 16:30 | Continuo | SPS-B558 |  | x | Mantenimiento de seccionadoras 51L23, 51L07, 51L30, 51L27 y 51L26 | despeje de barra
CRI | 58 | 34 | 2017-08-17 07:00 | 42964.2917 | 2017-08-17 17:00 | 42964.7083 | Continuo | LT Reventazón-Trapiche 230 kV | X |  | Pruebas de protecciones, mantenimiento general, pruebas eléctricas
UT | 121 | 34 | 2017-08-19 | 6:00 | 2017-08-19 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
PANAMA | 196 | 34 | 2017-08-19 | 7:00 | 2017-08-20 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (230) 230-1C Panamá II - Panamá | X |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.
ENEE | 126 | 34 | 2017-08-19 | 8:00 | 2017-08-19 | 16:00 | Diario | L531 (Villanueva - San Pedro Sula Sur) | x |  | Cambio aislamiento dañado, corte de ramas L531 | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
CRI | 59 | 34 | 2017-08-19 06:00 | 42966.25 | 2017-08-28 18:00 | 42975.75 | Continuo | LT Trapiche-Moín 230 kV | X |  | Instalación de torres de emergencia y traslado de conductores para abrir el circuito y poder armar la torre del entronque para conexión ST Rio Blanco
UT | 122 | 34 | 2017-08-20 | 6:00 | 2017-08-20 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 123 | 34 | 2017-08-20 | 8:00 | 2017-08-20 | 14:00 | Continuo | Línea 5 de Noviembre - Cerrón Grande | X |  | Cambio de aislamiento
UT | 124 | 34 | 2017-08-20 | 9:00 | 2017-08-20 | 15:00 | Continuo | Línea 15 de Septiembre - Berlín | X |  | Cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación 15 de Septiembre |  | Se requiere aislar y aterrizar la línea en el extremo de subestación Berlín
PANAMA | 197 | 35 | 2017-08-21 | 7:00 | 2017-08-27 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) 230-18 Fortuna - Guasquitas | X |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.
AMM | 78 | 35 | 2017-08-21 | 8:00 | 2017-08-21 | 17:00 | Continuo | Línea Guatemala Este - Guatemala Sur 2 | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
AMM | 79 | 35 | 2017-08-22 | 8:00 | 2017-08-22 | 17:00 | Continuo | Subestacion Guatemala Este,Reactor 230 Kv 20 MVA | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
CRI | 60 | 35 | 2017-08-22 07:00 | 42969.2917 | 2017-08-22 13:00 | 42969.5417 | Continuo | LT Parrita Palmar 230 kV | X |  | Revisión y cambios de grapas de compresión y jumper de cable conductor
ENEE | 127 | 35 | 2017-08-23 | 8:30 | 2017-08-23 | 16:30 | Continuo | SPS-B559 |  | x | Mantenimiento de seccionadoras 51L23, 51L05, 51L31, 51L28 y 51L09 | despeje de barra
ENEE | 128 | 35 | 2017-08-24 | 8:00 | 2017-08-24 | 16:00 | Diario | L505 (San Pedro Sula Sur - La Puerta) | x |  | Cambio aislamiento dañado, corte de ramas L505 | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
UT | 125 | 35 | 2017-08-26 | 6:00 | 2017-08-26 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
PANAMA | 198 | 35 | 2017-08-26 | 7:00 | 2017-08-27 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (230) 230-2B Panamá II - 24 de Diciembre | X |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.
UT | 126 | 35 | 2017-08-27 | 6:00 | 2017-08-27 | 17:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 127 | 35 | 2017-08-27 | 8:00 | 2017-08-27 | 15:00 | Continuo | 15 de Septiembre - Barra No. 2 de 230 kV y ATX2-230/115/46 kV | X |  | Mantenimiento a seccionadores asociados a la barra de 230 kV y al autotransformador en subestación 15 de Septiembre |  | Cero voltaje en la barra de 230 kV
ENEE | 129 | 35 | 2017-08-27 | 8:00 | 2017-08-27 | 16:00 | Diario | L501 (Cañaveral - Rio Lindo) | x |  | Cambio de aislamiento dañado L-501 | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
UT | 128 | 35 | 2017-08-27 | 9:00 | 2017-08-27 | 15:00 | Continuo | Línea Soyapango - Nejapa | X |  | Cambio de aislamiento
UT | 129 | 35 | 2017-08-27 | 9:30 | 2017-08-27 | 15:30 | Continuo | Línea Acajutla - Sonsonate 01 | X |  | Cambio de aislamiento
AMM | 80 | 36 | 2017-08-28 | 8:00 | 2017-08-28 | 17:00 | Continuo | Subestación Guatemala Este - Acoplamiento 230 kV | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
AMM | 81 | 36 | 2017-08-29 | 8:00 | 2017-08-29 | 17:00 | Continuo | Linea San Antonio - La Vega 2 | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
ENEE | 130 | 36 | 2017-08-30 | 8:30 | 2017-08-30 | 16:30 | Continuo | BER-B507, B508, L509/San Pedro Sula Sur - Bermejo. |  | x | Mantenimiento de seccionadoras BER-51L09, 55L09 y 53L09 | despaje de la linea en todoo el hoorario las barras una a la ves
AMM | 82 | 36 | 2017-08-31 | 8:00 | 2017-08-31 | 17:00 | Continuo | Linea La Vega 2 - Jalpatagua | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
AMM | 83 | 36 | 2017-08-31 | 8:00 | 2017-08-31 | 17:00 | Continuo | Subestacion Jalpatagua - Banco de Transformacion 230/138/ Kv | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
ENEE | 131 | 36 | 2017-08-31 | 8:30 | 2017-08-31 | 16:30 | Continuo | BER-B507, B508, L508/Circunvalación - Bermejo. |  | x | Mantenimiento de seccionadoras BER-51L08, 55L08 y 53L08 | despaje de la linea en todoo el hoorario las barras una a la ves
CRI | 61 | 36 | 2017-08-31 06:00 | 42978.25 | 2017-08-31 16:00 | 42978.6667 | Continuo | LT Liberia-Amayo 230 KV | X |  | Instalación de brazos aislados |  |  | x
CRI | 62 | 36 | 2017-08-31 08:00 | 42978.3333 | 2017-08-31 15:00 | 42978.625 | Continuo | Subestación La Caja Autotransformador #2 | X |  | Revisión funcional, prueba de protecciones propias
AMM | 84 | 36 | 2017-09-01 | 8:00 | 2017-09-01 | 17:00 | Continuo | Línea Guatemala Este - San Antonio 230 kV | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
AMM | 85 | 36 | 2017-09-01 | 8:00 | 2017-09-01 | 17:00 | Continuo | Linea Jalpatagua - Ahuachapan | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones |  |  | x
PANAMA | 199 | 36 | 2017-09-01 | 19:00 | 2017-09-03 | 19:00 | CONTÍNUO | Transformador T1-Santa Rita 2 Santa Rita 2 | X |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADOR T1 Y EQUIPOS ASOCIADOS 11T1 Y 11T1A EN SUB ESTACION SANTA RITA 2
PANAMA | 200 | 36 | 2017-09-03 | 7:00 | 2017-09-03 | 16:00 | CONTÍNUO | Transformador T2 - Panamá Panamá | X |  | Limpieza y Mantenimiento del transofrmador y equipos asociados
ENEE | 132 | 36 | 2017-09-03 | 8:00 | 2017-09-03 | 16:00 | Continuo | PGR-62E04 |  | x | Mantenimiento Mayor al mando | Despeje del interrruptor
UT | 130 | 36 | 2017-09-03 | 8:30 | 2017-09-03 | 15:00 | Continuo | Línea Ahuachapán - Santa Ana | X |  | Cambio de aislamiento
UT | 131 | 36 | 2017-09-03 | 9:00 | 2017-09-03 | 14:00 | Continuo | Línea Ateos - Talnique | X |  | Cambio de aislamiento
ENATREL | 78 | 37 | 2017-09-04 | 7:00 | 2017-09-04 | 17:00 | DIARIO | TICUANTEPE Y SANDINO TCP-SND L9140 |  | X | MANTENIMIENTO BAHIAS Y PRUEBAS DE EQUIPOS
ENATREL | 79 | 37 | 2017-09-05 | 7:00 | 2017-09-05 | 17:00 | DIARIO | TICUANTEPE TCP-CAS L9150 |  | X | MANTENIMIENTO BAHIAS Y PRUEBAS DE EQUIPOS
CRI | 63 | 37 | 2017-09-05 07:00 | 42983.2917 | 2017-09-06 13:00 | 42984.5417 | Continuo | LT Cañas Ticuantepe 230 kV | X |  | Auditoria del SIMEC. Reparación de Líneas grapas de compresión |  | Posible limitación de Porteo e importación Norte Sur a 0 MW y Porteo o exportación Sur Norte menor a 100 MW | x |  | x
ENATREL | 80 | 37 | 2017-09-06 | 7:00 | 2017-09-06 | 17:00 | DIARIO | TICUANTEPE TCP R9010 | X |  | MANTENIMIENTO BAHIAS Y PRUEBAS DE EQUIPOS
PANAMA | 201 | 37 | 2017-09-06 | 8:00 | 2017-09-08 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) 230-27 Baitún - Progeso | X |  | Mantenimento preventivo a equipos de la SE asociados a la línea 230-27
ENATREL | 81 | 37 | 2017-09-07 | 7:00 | 2017-09-07 | 17:00 | DIARIO | SANDINO SND R9010 | X |  | MANTENIMIENTO BAHIAS Y PRUEBAS DE EQUIPOS
ENEE | 133 | 37 | 2017-09-07 | 8:00 | 2017-09-07 | 16:00 | Continuo | LPT-B504 | X |  | Mantenimiento de seccionadoras LPT-53B04, 51L06, 51T25 | despeje de la barra
PANAMA | 202 | 37 | 2017-09-08 | 19:00 | 2017-09-10 | 19:00 | CONTÍNUO | Transformador T1-Santa Rita 2 Santa Rita 2 | X |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADOR T1 Y EQUIPOS ASOCIADOS 11T1 Y 11T1A EN SUB ESTACION SANTA RITA 2
PANAMA | 203 | 37 | 2017-09-09 | 7:00 | 2017-09-09 | 16:00 | CONTÍNUO | Barra (115) Santa Rita Santa Rita | X |  | Limpieza y Mantenimiento de la sección de Barra y equipos asociados.
PANAMA | 204 | 37 | 2017-09-09 | 7:00 | 2017-09-09 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (230) 230-12A Panamá II - El Coco | X |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.
UT | 132 | 37 | 2017-09-09 | 8:00 | 2017-09-09 | 16:00 | Continuo | Línea 15 de Septiembre - San Martín 01 | X |  | Desconexión de seccionadores 43DSW7-31B por sustitución en el extremo de subestación San Martín |  | El interruptor 43-7-31 permanecerá indisponible mientras duren los trabajos, la línea quedará energizada a través del interruptor 43-7-32
PANAMA | 205 | 37 | 2017-09-10 | 7:00 | 2017-09-10 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (230) 230-13A Panamá II - El Coco | X |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.
AMM | 86 | 37 | 2017-09-10 | 8:00 | 2017-09-10 | 17:00 | Continuo | Línea Escuintla 1 - Siquinala | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
ENEE | 134 | 37 | 2017-09-10 | 8:00 | 2017-09-10 | 16:00 | Continuo | SPS-52L27, 52E27, L527/San Pedro Sula Sur - Agua Prieta |  | X | Mantenimiento a seccionadoras SPS-53L27, 53E27 y 56L27 | Despeje de interruptores y línea
UT | 133 | 37 | 2017-09-10 | 9:00 | 2017-09-10 | 15:00 | Continuo | Línea Nuevo Cuscatlán - Santo Tomás | X |  | Cambio de aislamiento
PANAMA | 206 | 38 | 2017-09-11 | 7:00 | 2017-09-17 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) 230-29 Guasquitas - Cañazas | X |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.
UT | 134 | 38 | 2017-09-12 | 9:00 | 2017-09-12 | 15:00 | Continuo | Nejapa - Barra No. 1 de 230 kV | X |  | Mantenimiento a la Barra No. 1 de 230 kV de subestación Nejapa |  | Cero voltaje en la barra de 230 kV
CRI | 64 | 38 | 2017-09-12 06:00 | 42990.25 | 2017-09-13 18:00 | 42991.75 | Continuo | LT Trapiche-Moín 230 kV | X |  | Traslado de Conductores a Torre Entronque ST Rio Blanco
PANAMA | 207 | 38 | 2017-09-13 | 8:00 | 2017-09-15 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) 230-28A Portón (Bajo Frío) - Progreso | X |  | Mantenimento preventivo a equipos de la SE asociados a la línea 230-28A
AMM | 87 | 38 | 2017-09-13 | 8:00 | 2017-09-13 | 17:00 | Continuo | Linea San Joaquin - Pacifico | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
AMM | 88 | 38 | 2017-09-14 | 8:00 | 2017-09-14 | 17:00 | Continuo | Línea Escuintla 1 - Enlace 1 | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
ENEE | 135 | 38 | 2017-09-14 | 8:30 | 2017-09-14 | 16:30 | Continuo | BVI-B528 | x |  | Mantenimiento de seccionadoras BVI-51B29, 51T21, 51L06 y 21T21 | despeje de la barra
UT | 135 | 38 | 2017-09-14 | 9:00 | 2017-09-14 | 15:00 | Continuo | Nejapa - Barra No. 2 de 230 kV | X |  | Mantenimiento a la Barra No. 2 de 230 kV de subestación Nejapa |  | Cero voltaje en la barra de 230 kV
CRI | 65 | 38 | 2017-09-15 22:00 | 42993.9167 | 2017-09-16 02:00 | 42994.0833 | Continuo | Subestación Barranca barra 230 kV | X |  | Conexión de la seccionadora de barra principal y línea 230 KV del módulo Garabito.
PANAMA | 208 | 38 | 2017-09-16 | 7:00 | 2017-09-16 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (230) 230-3B El Higo - Chorrera | X |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.
UT | 136 | 38 | 2017-09-16 | 8:00 | 2017-09-16 | 17:00 | Continuo | Línea 15 de Septiembre - San Martín 01 | X |  | Conexión de nuevos seccionadores 43DSW7-31B y desconexión de seccionadores 43DSW7-32A por sustitución en el extremo de subestación San Martín |  | El interruptor 43-7-32 permanecerá indisponible mientras duren los trabajos, la línea quedará energizada a través del interruptor 43-7-31
CRI | 66 | 38 | 2017-09-16 06:00 | 42994.25 | 2017-09-16 18:00 | 42994.75 | Continuo | LT Tejar Coronado 230 kV | X |  | Montaje de cuba sobre cimiento transformador #2
PANAMA | 209 | 38 | 2017-09-17 | 7:00 | 2017-09-17 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (230) 230-4B El Higo - Chorrera | X |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.
UT | 137 | 38 | 2017-09-17 | 8:00 | 2017-09-17 | 10:00 | Continuo | Línea Acajutla - Sonsonate 01 | X |  | Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Sonsonate |  | Horario estimado
ENEE | 136 | 38 | 2017-09-17 | 8:30 | 2017-09-17 | 16:30 | Continuo | SPS-52L26, 52E26, L526/San Pedro Sula Sur - Agua Prieta |  | x | Mantenimiento a seccionadoras SPS-53L26, 53E26 y 56L26 | Despeje de interruptores y línea
UT | 138 | 38 | 2017-09-17 | 10:00 | 2017-09-17 | 12:00 | Continuo | Línea Acajutla - Sonsonate 02 | X |  | Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Sonsonate |  | Se requiere la eliminación del retorno de voltaje desde las instalaciones de SICEPASA hacia la línea
UT | 139 | 38 | 2017-09-17 | 12:00 | 2017-09-17 | 15:00 | Continuo | Línea Sonsonate - Ateos | X |  | Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Sonsonate |  | Horario estimado
CRI | 67 | 38 | 2017-09-17 07:00 | 42995.2917 | 2017-09-17 14:00 | 42995.5833 | Continuo | Subestación Cañas Enlace de barra 230 KV | X |  | Mantenimiento preventivo y predictivo al interruptor de potencia.
PANAMA | 210 | 39 | 2017-09-18 | 7:00 | 2017-09-24 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) 230-30 Cañazas - Changuinola | X |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.
AMM | 89 | 39 | 2017-09-18 | 8:00 | 2017-09-18 | 17:00 | Continuo | Línea Escuintla 1 - Enlace 2 | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
PANAMA | 211 | 39 | 2017-09-19 | 8:00 | 2017-09-19 | 9:00 | CONTÍNUO | Línea (230) 230-16 Guasquitas - Veladero | X |  | Para cortocircuitar CT's y PTS asociados a la proteccion primaria para su reemplazo en VEL y GUAS |  | Proyecto de Reposicion: Protecciones Diferenciales 230KV / 115 KV. Se procurará realizar los trabajos simultaneos en ambos extremos de la línea, de no poderse, se solicitará la línea para realizar el trabajo en cada extremo por separado.
ENEE | 137 | 39 | 2017-09-20 | 7:00 | 2017-09-20 | 17:00 | Diario | 62L27/Agua Caliente |  | X | Prueba a Interruptor 62L27 y TC's asociados. | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ENEE | 138 | 39 | 2017-09-21 | 7:00 | 2017-09-21 | 17:00 | Diario | 62E28/Agua Caliente |  | X | Prueba a Interruptor 62E28 y TC's asociados. | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ENEE | 139 | 39 | 2017-09-21 | 8:30 | 2017-09-21 | 16:30 | Continuo | BVI-B529/Bella Vista | x |  | Mantenimiento de seccionadoras BVI-51L10, 51T12, 53B29 y 21T12 | despeje de la barra
CRI | 68 | 39 | 2017-09-21 07:00 | 42999.2917 | 2017-09-21 17:00 | 42999.7083 | Continuo | Subestación Moin Enlace de barras 230 KV | X |  | Pruebas de protecciones, mantenimiento general, pruebas eléctricas
ENEE | 140 | 39 | 2017-09-22 | 7:00 | 2017-09-22 | 17:00 | Diario | 62L28/Agua Caliente |  | X | Prueba a Interruptor 62L28 y TC's asociados. | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
PANAMA | 212 | 39 | 2017-09-22 | 8:00 | 2017-09-22 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (230) 230-16 Guasquitas - Veladero | X |  | Pruebas de puesta en servicio de nueva proteccion primaria. Pruebas de disparo y recierre |  | Proyecto de Reposicion: Protecciones Diferenciales 230KV / 115 KV. Se procurará realizar los trabajos simultaneos en ambos extremos de la línea, de no poderse, se solicitará la línea para realizar el trabajo en cada extremo por separado.
PANAMA | 213 | 39 | 2017-09-22 | 19:00 | 2017-09-24 | 19:00 | CONTÍNUO | Transformador T2-Santa Rita 2 Santa Rita 2 | X |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADOR T2 Y EQUIPOS ASOCIADOS 11T2 Y 11T2A EN SUB ESTACION SANTA RITA 2
ENEE | 141 | 39 | 2017-09-23 | 7:00 | 2017-09-23 | 17:00 | Diario | B-625 y L628/Agua Caliente -15 de Septiembre | X |  | Mantenimiento mayor en la subestacion a: Potenciales de linea, Pararrayos, seccionadoras de linea y de barra en la línea cambio de herrajes y limpieza de aislamiento | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea. |  | x
UT | 140 | 39 | 2017-09-24 | 7:00 | 2017-09-24 | 15:00 | Continuo | Línea San Miguel - Havillal | X |  | Cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Havillal |  | Se requiere aislar y aterrizar la línea en el extremo de subestación Havillal
UT | 141 | 39 | 2017-09-24 | 7:00 | 2017-09-24 | 15:00 | Continuo | Línea 15 de Septiembre - San Miguel | X |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Miguel
UT | 141 | 39 | 2017-09-24 | 7:00 | 2017-09-24 | 15:00 | Continuo | Línea Berlín - San Miguel | X |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Miguel |  | Se requiere aislar y aterrizar la línea en el extremo de subestación Berlín
UT | 141 | 39 | 2017-09-24 | 7:00 | 2017-09-24 | 15:00 | Continuo | Línea San Miguel - Ozatlán | X |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Miguel
UT | 141 | 39 | 2017-09-24 | 7:00 | 2017-09-24 | 15:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Miguel |  | Se requiere aislar y aterrizar la línea en el extremo de subestación Havillal
ENEE | 144 | 39 | 2017-09-24 | 7:00 | 2017-09-24 | 17:00 | Diario | B-624 y L627/Agua Caliente - Sandino | x |  | Mantenimiento mayor en la subestacion a: Potenciales de linea, Pararrayos, seccionadoras de linea y de barra en la línea cambio de herrajes y limpieza de aislamiento | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea. |  | x
ENATREL | 82 | 39 | 2017-09-24 | 7:00 | 2017-09-24 | 17:00 | DIARIO | SANDINO SND-AGC L9090 | X |  | MANTENIMIENTO BAHIAS Y PRUEBAS DE EQUIPOS |  |  | x
AMM | 90 | 39 | 2017-09-24 | 8:00 | 2017-09-24 | 17:00 | Continuo | Línea Siquinala - Palo Gordo | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
ENEE | 142 | 39 | 2017-09-24 | 8:00 | 2017-09-24 | 16:00 | Diario | L516 (Tela - Termica Ceiba) | x |  | Cambio aislamiento dañado, corte de ramas L516 | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
ENEE | 143 | 39 | 2017-09-24 | 8:00 | 2017-09-24 | 16:00 | Diario | L518 (San Isidro - Reguleto) | x |  | Cambio aislamiento dañado, corte de ramas L518 | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
UT | 142 | 39 | 2017-09-24 | 9:00 | 2017-09-24 | 15:00 | Continuo | Línea Sonsonate - Ateos | X |  | Cambio de aislamiento
CRI | 69 | 39 | 2017-09-24 07:00 | 43002.2917 | 2017-09-24 17:00 | 43002.7083 | Continuo | LT Toro Cariblanco 230 kV | X |  | Instalación remates compresión derivación Cariblanco
PANAMA | 214 | 40 | 2017-09-26 | 8:00 | 2017-09-26 | 9:00 | CONTÍNUO | Línea (230) 230-17 Guasquitas - Veladero | X |  | Para cortocircuitar CT's y PTS asociados a la proteccion primaria para su reemplazo en VEL y GUAS |  | Proyecto de Reposicion: Protecciones Diferenciales 230KV / 115 KV. Se procurará realizar los trabajos simultaneos en ambos extremos de la línea, de no poderse, se solicitará la línea para realizar el trabajo en cada extremo por separado.
AMM | 91 | 40 | 2017-09-26 | 8:00 | 2017-09-26 | 17:00 | Continuo | Subestación Escuintla 1 Barra 1 230 Kv | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
AMM | 92 | 40 | 2017-09-27 | 8:00 | 2017-09-27 | 17:00 | Continuo | Subestación Escuintla 1 Barra 2 230 Kv | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
PANAMA | 215 | 40 | 2017-09-29 | 8:00 | 2017-09-29 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (230) 230-17 Guasquitas - Veladero | X |  | Pruebas de puesta en servicio de nueva proteccion primaria. Pruebas de disparo y recierre |  | Proyecto de Reposicion: Protecciones Diferenciales 230KV / 115 KV. Se procurará realizar los trabajos simultaneos en ambos extremos de la línea, de no poderse, se solicitará la línea para realizar el trabajo en cada extremo por separado.
AMM | 93 | 40 | 2017-09-29 | 8:00 | 2017-09-29 | 17:00 | Continuo | Subestación Escuintla 1 - Acoplamiento 230 kV | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
PANAMA | 216 | 40 | 2017-09-29 | 19:00 | 2017-10-01 | 19:00 | CONTÍNUO | Transformador T2-Santa Rita 2 Santa Rita 2 | X |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADOR T2 Y EQUIPOS ASOCIADOS 11T2 Y 11T2A EN SUB ESTACION SANTA RITA 2
UT | 143 | 40 | 2017-09-30 | 8:00 | 2017-09-30 | 16:00 | Continuo | Línea 15 de Septiembre - San Martín 01 | X |  | Conexión de nuevos seccionadores 43DSW7-32A por sustitución en el extremo de subestación San Martín |  | El interruptor 43-7-32 se normalizará
ENEE | 145 | 40 | 2017-09-30 | 8:00 | 2017-09-30 | 16:00 | Diario | L523 (San Pedro Sula Sur - Valle de Naco) | x |  | Cambio aislamiento dañado, corte de ramas L523 | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
ENATREL | 83 | 40 | 2017-09-30 | 8:00 | 2017-09-30 | 17:00 | DIARIO | PTA. CARLOS FONSECA - SAN BENITO L8420 PTA. CARLOS FONSECA - SAN BENITO | X |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.
CRI | 70 | 40 | 2017-09-30 08:00 | 43008.3333 | 2017-09-30 15:00 | 43008.625 | Continuo | Subestación La Caja Autotransformador #1 | X |  | Revisión funcional, prueba de protecciones propias
AMM | 94 | 40 | 2017-10-01 | 8:00 | 2017-10-01 | 17:00 | Continuo | Línea Palo Gordo - Brillantes | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
UT | 144 | 40 | 2017-10-01 | 9:00 | 2017-10-01 | 15:00 | Continuo | Línea Soyapango - San Martín | X |  | Cambio de aislamiento
ENEE | 146 | 40 | 2017-10-01 | 9:00 | 2017-10-01 | 17:00 | Continuo | TSZ-B533, L564/Bijao - Termica Sulzer | x |  | Mantenimiento a seccionadoras TSZ-53E28, 53B26 Y 56L64 | Despeje de interruptores, barra y línea
CRI | 82 | 40 | 2017-10-01 06:00 | 43034.25 | 2017-10-01 16:00 | 43034.6667 | Continuo | LT Tejona-Peñas Blancas 230 kV | X |  | Revisión y cambio de herrajes separadores
CRI | 71 | 41 | 2017-10-02 07:00 | 43010.2917 | 2017-10-02 17:00 | 43010.7083 | Continuo | Subestación Moin Autotransformador #2 | X |  | Pruebas de protecciones, mantenimiento general, pruebas eléctricas
CRI | 72 | 41 | 2017-10-04 08:00 | 43012.3333 | 2017-10-04 18:00 | 43012.75 | Continuo | LT Cañas Jaco 230 kV | X |  | Auditoria del SIMEC
CRI | 73 | 41 | 2017-10-05 07:00 | 43013.2917 | 2017-10-05 13:00 | 43013.5417 | Continuo | LT Jaco Parrita 230 kV | X |  | Revisión y cambios de grapas de compresión y jumper de cable conductor
CRI | 74 | 41 | 2017-10-05 07:00 | 43013.2917 | 2017-10-05 17:00 | 43013.7083 | Continuo | Subestación Palmar Enlace de barras 230 KV | X |  | Pruebas de protecciones, mantenimiento general, pruebas eléctricas
CRI | 75 | 41 | 2017-10-06 07:00 | 43014.2917 | 2017-10-06 17:00 | 43014.7083 | Continuo | LT Rio Macho-Torito 230 kV | X |  | Pruebas de protecciones, mantenimiento general, pruebas eléctricas
PANAMA | 217 | 41 | 2017-10-07 | 7:00 | 2017-10-07 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (115) 115-2B Las Minas 1 - Santa Rita | X |  | Limpieza de Pórticos y seccionadoras asociadas a la línea.
UT | 145 | 41 | 2017-10-07 | 8:00 | 2017-10-07 | 16:00 | Continuo | Línea Nuevo Cuscatlán - Ateos | X |  | Desconexión de seccionadores 42DSW7-32A por sustitución en el extremo de subestación Nuevo Cuscatlán |  | El interruptor 42-7-32 permanecerá indisponible mientras duren los trabajos, la línea quedará energizada a través del interruptor 42-7-31
PANAMA | 218 | 41 | 2017-10-08 | 7:00 | 2017-10-08 | 16:00 | CONTÍNUO | Transformador T1 - Panamá Panamá | X |  | Limpieza y Mantenimiento del transofrmador y equipos asociados
UT | 146 | 41 | 2017-10-08 | 9:00 | 2017-10-08 | 15:00 | Continuo | Línea 15 de Septiembre - San Rafael Cedros | X |  | Cambio de aislamiento
CRI | 76 | 41 | 2017-10-08 06:00 | 43016.25 | 2017-10-08 16:00 | 43016.6667 | Continuo | Subestación Angostura 138 kV | X |  | Mantenimiento sistemas de protecciones y mantenimiento general
CRI | 86 | 41 | 2017-10-08 06:00 | 43044.25 | 2017-10-08 16:00 | 43044.6667 | Continuo | LT Arenal-Tejona 230 KV | X |  | Revisión y cambio de herrajes / separadores
AMM | 95 | 42 | 2017-10-10 | 8:00 | 2017-10-10 | 17:00 | Continuo | Linea Guatemala Norte - Tac Tic 1 | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
PANAMA | 219 | 42 | 2017-10-10 | 9:00 | 2017-10-10 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) 230-7 Mata De Nance - Fortuna | X |  | Mantenimiento a pórtico y cuchilla motorizada de la linea 230-7 |  | Se requiere la linea abierta y aterrizada en ambos extermos
CRI | 77 | 42 | 2017-10-10 07:00 | 43018.2917 | 2018-01-16 17:00 | 43116.7083 | Continuo | LT San Miguel Lindora #1 y #2 230 kV | X |  | Desmantelamiento de estructuras existentes que interfieren con la nueva ruta, armado de estructuras multi circuito, tendido y flechado de conductores en ambos extremos por desvió de la línea.
AMM | 96 | 42 | 2017-10-11 | 8:00 | 2017-10-11 | 17:00 | Continuo | Línea Guatemala Norte - Tac Tic 2 | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
ENATREL | 84 | 42 | 2017-10-11 | 8:00 | 2017-10-11 | 17:00 | DIARIO | SAN BENITO SAN BENITO - SNB L8040 |  | X | PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.
PANAMA | 220 | 42 | 2017-10-11 | 9:00 | 2017-10-11 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) 230-7 Mata De Nance - Fortuna | X |  | Mantenimiento a transformadores de Voltaje y Corriente del sistema de medición Comercial |  | Se requiere la linea abierta y aterrizada en ambos extermos
PANAMA | 221 | 42 | 2017-10-12 | 9:00 | 2017-10-12 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) 230-8 Mata De Nance - Fortuna | X |  | Mantenimiento a pórtico y cuchilla motorizada de la linea 230-8 |  | Se requiere la linea abierta y aterrizada en ambos extermos
PANAMA | 222 | 42 | 2017-10-13 | 9:00 | 2017-10-13 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) 230-8 Mata De Nance - Fortuna | X |  | Mantenimiento a transformadores de Voltaje y Corriente del sistema de medición Comercial |  | Se requiere la linea abierta y aterrizada en ambos extermos
PANAMA | 223 | 42 | 2017-10-13 | 19:00 | 2017-10-15 | 19:00 | CONTÍNUO | Transformador T3-Santa Rita 2 Santa Rita 2 | X |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADOR T3 Y EQUIPOS ASOCIADOS 11T3 Y 11T3A EN SUB ESTACION SANTA RITA 2
UT | 147 | 42 | 2017-10-14 | 8:00 | 2017-10-14 | 14:00 | Continuo | Línea Nuevo Cuscatlán - Ateos | X |  | Conexión de nuevos seccionadores 42DSW7-32A en el extremo de subestación Nuevo Cuscatlán |  | El interruptor 42-7-32 se normalizará
UT | 148 | 42 | 2017-10-15 | 8:00 | 2017-10-15 | 12:00 | Continuo | Línea Nuevo Cuscatlán - Santo Tomás | X |  | Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Nuevo Cuscatlán |  | Horario estimado
ENEE | 147 | 42 | 2017-10-15 | 8:00 | 2017-10-15 | 16:00 | Diario | L516 (Tela - Termica Ceiba) | x |  | Cambio de aislamiento dañado, corte de ramas L-516 | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
ENEE | 148 | 42 | 2017-10-15 | 8:00 | 2017-10-15 | 16:00 | Diario | L519 (Reguleto - Coyoles) | x |  | Cambio de aislamiento dañado, corte de ramas L-519 | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
ENEE | 150 | 42 | 2017-10-15 | 8:00 | 2017-10-15 | 16:00 | Diario | L550/Cañaveral- Siguatepeque - Piedras Azules | x |  | Cambio de Aislamiento y amotiguadores, Reparación de Conductores. | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
ENEE | 149 | 42 | 2017-10-15 | 9:00 | 2017-10-15 | 17:00 | Continuo | TSZ-B532, L513/Choloma-Masca-Termica Sulzer |  | X | Mantenimiento a seccionadoras TSZ-51E32, 53B11 Y 51L13 | Despeje de interruptores, barra y línea
UT | 149 | 42 | 2017-10-15 | 12:00 | 2017-10-15 | 16:00 | Continuo | Línea Nuevo Cuscatlán - Ateos | X |  | Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Nuevo Cuscatlán |  | Horario estimado
UT | 150 | 43 | 2017-10-16 | 8:00 | 2017-10-30 | 16:00 | Continuo | Línea Ateos - Talnique | X |  | Cambio de conductor y cable de guarda |  | Línea fuera de servicio
CRI | 78 | 43 | 2017-10-16 07:00 | 43024.2917 | 2017-10-16 17:00 | 43024.7083 | Continuo | Subestación Moin Enlace de barras 138 KV | X |  | Pruebas de protecciones, mantenimiento general, pruebas eléctricas
AMM | 97 | 43 | 2017-10-17 | 8:00 | 2017-10-17 | 17:00 | Continuo | Línea Guatemala Norte - Guatemala Este 1 | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
ENATREL | 85 | 43 | 2017-10-17 | 8:00 | 2017-10-18 | 16:00 | DIARIO | ACAHUALINCA ACH B8015 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
UT | 151 | 43 | 2017-10-17 | 9:00 | 2017-10-17 | 15:00 | Continuo | Línea Cerrón Grande - Nejapa 01 | X |  | Cambio de aislamiento
AMM | 98 | 43 | 2017-10-18 | 8:00 | 2017-10-18 | 17:00 | Continuo | Línea Guatemala Norte - Guatemala Este 2 | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
AMM | 99 | 43 | 2017-10-18 | 8:00 | 2017-10-18 | 17:00 | Continuo | Línea Tac Tic - Chixoy 2, circuito 1 | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
AMM | 100 | 43 | 2017-10-19 | 8:00 | 2017-10-19 | 17:00 | Continuo | Línea Tac Tic - Chixoy 2, circuito 2 | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
UT | 152 | 43 | 2017-10-19 | 9:00 | 2017-10-19 | 15:00 | Continuo | Línea Cerrón Grande - Nejapa 02 | X |  | Cambio de aislamiento
ENEE | 151 | 43 | 2017-10-19 | 9:00 | 2017-10-19 | 17:00 | Continuo | TAL-B404 Y B417, L417/Termica Alsthom |  | X | Mantenimiento a seccionadoras TAL-41B4, 41L17 | Despeje de interruptores, barra y línea | Se despejaran una barra a la vez con la línea que en ella se conecta
CRI | 79 | 43 | 2017-10-19 07:00 | 43027.2917 | 2017-10-19 17:00 | 43027.7083 | Continuo | LT Cahuita-Changuinola 230 kV | X |  | Pruebas de protecciones, mantenimiento general, pruebas eléctricas |  |  | x
PANAMA | 224 | 43 | 2017-10-20 | 19:00 | 2017-10-22 | 19:00 | CONTÍNUO | Transformador T3-Santa Rita 2 Santa Rita 2 | X |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADOR T3 Y EQUIPOS ASOCIADOS 11T3 Y 11T3A EN SUB ESTACION SANTA RITA 2
CRI | 80 | 43 | 2017-10-20 08:00 | 43028.3333 | 2017-10-20 13:00 | 43028.5417 | Continuo | LT Pirris Parrita 230 kV | X |  | Desconexión y retiro de equipo de potencia OPLAT
PANAMA | 225 | 43 | 2017-10-21 | 7:00 | 2017-10-21 | 16:00 | DIARIO | Transformador T2 - Llano Sanchez Llano Sanchez | X |  | PRUEBAS ELECTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS |  | SE REQUIERE EL TRANSFORMADOR AISLADO COMPLETAMENTE, INT´S ABIERTOS Y SECCIONADOS
UT | 153 | 43 | 2017-10-21 | 8:00 | 2017-10-21 | 16:00 | Continuo | Línea Cerrón Grande - Nejapa 01 | X |  | Desconexión de seccionadores 37DSW7-32B por sustitución en el extremo de subestación Nejapa |  | El interruptor 37-7-32 permanecerá indisponible mientras duren los trabajos, la línea quedará energizada a través del interruptor 37-7-31
UT | 154 | 43 | 2017-10-21 | 9:00 | 2017-10-21 | 17:00 | Continuo | Línea San Antonio Abad - Talnique | X |  | Cambio de conductor y cable de guarda en línea Ateos - Talnique |  | Por cercanía con la línea Ateos - Talnique
PANAMA | 226 | 43 | 2017-10-22 | 7:00 | 2017-10-22 | 16:00 | DIARIO | Transformador T3 - Llano Sanchez Llano Sanchez | X |  | PRUEBAS ELECTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS |  | SE REQUIERE EL TRANSFORMADOR AISLADO COMPLETAMENTE, INT´S ABIERTOS Y SECCIONADOS
UT | 155 | 43 | 2017-10-22 | 8:00 | 2017-10-22 | 16:00 | Continuo | Línea Santa Ana - Opico | X |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Opico
UT | 155 | 43 | 2017-10-22 | 8:00 | 2017-10-22 | 16:00 | Continuo | Línea Opico - San Matías | X |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Opico
UT | 155 | 43 | 2017-10-22 | 8:00 | 2017-10-22 | 16:00 | Continuo | Línea Opico - Sonsonate | X |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Opico
ENEE | 152 | 43 | 2017-10-22 | 8:00 | 2017-10-22 | 16:00 | Diario | L526 (Agua Prieta -San Pedro Sula Sur) | x |  | Mantenimiento cambio de aislamiento dañado, corte de ramas L526 | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
ENATREL | 86 | 43 | 2017-10-22 | 8:00 | 2017-10-22 | 17:00 | DIARIO | PTA. NICARAGUA - SANDINO L9120 PTA. NICARAGUA - SANDINO | X |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.
CRI | 81 | 43 | 2017-10-22 07:00 | 43030.2917 | 2017-10-22 14:00 | 43030.5833 | Continuo | Subestación Arenal Enlace de barra 230 KV | X |  | Mantenimiento preventivo y predictivo al interruptor de potencia, TC y mandos de seccionadoras.
AMM | 101 | 44 | 2017-10-24 | 8:00 | 2017-10-24 | 17:00 | Continuo | Línea Chixoy 1 - Chixoy 2, circuito 1 | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
AMM | 102 | 44 | 2017-10-25 | 8:00 | 2017-10-25 | 17:00 | Continuo | Línea Chixoy 1 - Chixoy 2, circuito 2 | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
PANAMA | 227 | 44 | 2017-10-28 | 7:00 | 2017-10-28 | 16:00 | CONTÍNUO | Barra (115) Santa Rita Santa Rita | X |  | Limpieza y Mantenimiento de la sección de Barra y equipos asociados.
UT | 156 | 44 | 2017-10-28 | 8:00 | 2017-10-28 | 16:00 | Continuo | Línea Cerrón Grande - Nejapa 01 | X |  | Conexión de nuevos seccionadores 37DSW7-32B en el extremo de subestación Nejapa |  | El interruptor 37-7-32 se normalizará
UT | 157 | 44 | 2017-10-28 | 9:00 | 2017-10-28 | 17:00 | Continuo | Línea San Antonio Abad - Talnique | X |  | Cambio de conductor y cable de guarda en línea Ateos - Talnique |  | Por cercanía con la línea Ateos - Talnique
UT | 158 | 44 | 2017-10-29 | 8:00 | 2017-10-29 | 16:00 | Continuo | Nejapa - Autotransformador No. 1 - 230/115/23 kV | X |  | Mantenimiento a seccionadores asociados al autotransformador No. 1 en subestación Nejapa |  | Durante la indisponibilidad del autotransformador No. 1, la carga será alimentada por el autotransformador No. 2
ENEE | 153 | 44 | 2017-10-29 | 8:00 | 2017-10-29 | 16:00 | Diario | L527 (Agua Prieta - San Pedro Sula Sur) | x |  | Mantenimiento cambio de aislamiento dañado, corte de ramas L527 | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
UT | 159 | 44 | 2017-10-29 | 8:30 | 2017-10-29 | 14:30 | Continuo | Línea Berlín - San Miguel | X |  | Cambio de aislamiento |  | Se requiere aislar y aterrizar la línea en el extremo de subestación Berlín
UT | 160 | 44 | 2017-10-29 | 9:00 | 2017-10-29 | 17:00 | Continuo | Línea San Antonio Abad - Talnique | X |  | Cambio de aislamiento en línea San Antonio Abad - Talnique y cambio de conductor y cable de guarda en línea Ateos - Talnique |  | Por cercanía con la línea Ateos - Talnique
CRI | 83 | 44 | 2017-10-29 06:00 | 43037.25 | 2017-10-29 18:00 | 43037.75 | Continuo | Subestación Toro 230 kV | X |  | Mantenimiento general
CRI | 84 | 45 | 2017-10-30 08:00 | 43038.3333 | 2017-10-30 15:00 | 43038.625 | Continuo | Subestación Garita Autotransformador #1 | X |  | Revisión funcional, prueba de protecciones propias
CRI | 85 | 45 | 2017-11-02 08:00 | 43041.3333 | 2017-11-02 15:00 | 43041.625 | Continuo | Subestación Tarbaca. Enlace de Barras 230 kV | X |  | Revisión funcional.
UT | 161 | 45 | 2017-11-04 | 8:00 | 2018-01-30 | 16:00 | Continuo | Línea San Antonio Abad - Talnique | X |  | Cambio de conductor y cable de guarda |  | Línea fuera de servicio
ENEE | 154 | 45 | 2017-11-04 | 8:00 | 2017-11-04 | 16:00 | Diario | L637/ Santa Lucia - Prados | x |  | Cambio de Aislamiento, Corte de Arboles, Reparación de Conductores. | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
ENEE | 155 | 45 | 2017-11-04 | 8:00 | 2017-11-04 | 16:00 | Diario | L617/ Prados - Leon | x |  | Cambio de Aislamiento, Corte de Arboles, Reparación de Conductores. | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea. |  | x
ENEE | 156 | 45 | 2017-11-05 | 5:00 | 2017-11-05 | 13:00 | Diario | L615/ Santa Lucia - Pavana | x |  | Cambio de Aislamiento, Corte de Arboles, Reparación de Conductores. | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea. | Habra exceso de generacion renovable , se debera establecer limite de trasiego por nicaragua. |  |  | x
ENEE | 157 | 46 | 2017-11-06 | 8:00 | 2017-11-08 | 16:00 | Diario | L509 (San Pedro Sula Sur - Bermejo) | x |  | Corte ramas en L509 | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
CRI | 87 | 46 | 2017-11-06 08:00 | 43045.3333 | 2017-11-06 15:00 | 43045.625 | Continuo | Subestación Garita Autotransformador #2 | X |  | Revisión funcional, prueba de protecciones propias
AMM | 103 | 46 | 2017-11-07 | 8:00 | 2017-11-07 | 17:00 | Continuo | Subestación Guatemala Norte, Barra 1 230 kV | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
AMM | 104 | 46 | 2017-11-08 | 8:00 | 2017-11-08 | 17:00 | Continuo | Subestación Guatemala Norte, Barra 2 230 kV | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
AMM | 146 | 46 | 2017-11-09 | 6:00 | 2017-11-09 | 18:00 | Continuo | Subestación Aguacapa, Bahía Aguacapa - La Vega 2 | X |  | Pruebas operativas de los esquemas de proteccion de la línea, para verificar su correcto funcionamiento y garantizar una mayor confiabilidad del mismo
UT | 162 | 46 | 2017-11-11 | 7:00 | 2017-11-11 | 16:00 | Continuo | Línea Nuevo Cuscatlán - Ateos | X |  | Cambio de conductor, cable de guarda en línea San Antonio Abad - Talnique y cambio de cable de guarda entre torres Nos. 1 a 25 en línea Nuevo Cuscatlán - Ateos |  | Por cercanía con la línea San Antonio Abad - Talnique entre las torres Nos. 1 a 25
UT | 163 | 46 | 2017-11-12 | 7:00 | 2017-11-12 | 16:00 | Continuo | Línea Nuevo Cuscatlán - Ateos | X |  | Cambio de conductor, cable de guarda en línea San Antonio Abad - Talnique y cambio de cable de guarda entre torres Nos. 1 a 25 en línea Nuevo Cuscatlán - Ateos |  | Por cercanía con la línea San Antonio Abad - Talnique
UT | 164 | 46 | 2017-11-12 | 8:00 | 2017-11-12 | 15:00 | Continuo | Línea La Unión - Havillal | X |  | Cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Havillal |  | Se requiere aislar y aterrizar la línea en el extremo de subestación Havillal
PANAMA | 228 | 47 | 2017-11-14 | 7:00 | 2017-11-15 | 15:00 | DIARIO | Línea (230) 230-3C Llano Sanchez - El Higo | X |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.
ENATREL | 87 | 47 | 2017-11-14 | 8:00 | 2017-11-14 | 17:00 | DIARIO | SAN BENITO SAN BENITO - SNB L8420 |  | X | PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.
AMM | 147 | 47 | 2017-11-15 | 6:00 | 2017-11-15 | 18:00 | Continuo | Subestación Guate Norte, Bahía San Agustín | X |  | Pruebas operativas de los esquemas de proteccion de la línea, para verificar su correcto funcionamiento y garantizar una mayor confiabilidad del mismo
ENEE | 159 | 47 | 2017-11-15 | 7:00 | 2017-11-15 | 17:00 | Diario | L623/ San Buena Ventura - San Nicolas | x |  | Cambio de herrajes y limpieza de aisladores | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
AMM | 141 | 47 | 2017-11-16 | 6:00 | 2017-11-16 | 18:00 | Continuo | LT Covadonga - Uspantán 230 KV | X |  | Mantenimiento general a la línea: Herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento. Mantenimiento a las bahías asociadas en los extremos remotos. Verificación y pruebas de protecciones.
AMM | 148 | 47 | 2017-11-16 | 6:00 | 2017-11-16 | 18:00 | Continuo | Subestación Panaluya, Bahías San Agustin, San Nicolas, Medio y Reactor | X |  | Pruebas operativas de los esquemas de proteccion de las líneas y del campo del reactor, para verificar su correcto funcionamiento y garantizar una mayor confiabilidad de los mismos. (indisponibilidad Panaluya - San Nicolas) |  |  | x
ENEE | 158 | 47 | 2017-11-16 | 7:00 | 2017-11-16 | 17:00 | Diario | L629 / San Nicolás-Panaluya | x |  | Cambio de herrajes y limpieza de aisladores | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea. |  | x
PANAMA | 229 | 47 | 2017-11-16 | 7:00 | 2017-11-17 | 15:00 | DIARIO | Línea (230) 230-4C Llano Sanchez - El Higo | X |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.
PANAMA | 230 | 47 | 2017-11-17 | 19:00 | 2017-11-19 | 19:00 | CONTÍNUO | Barra (115) Santa Rita 2 Santa Rita 2 | X |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BARRA PRINCIPAL Y ASOCIADOS SUB ESTACION SANTA RITA 2
PANAMA | 231 | 47 | 2017-11-17 | 19:00 | 2017-11-19 | 19:00 | CONTÍNUO | Línea (115) 115-57 Santa Rita - Santa Rita 2 | X |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LINEA OHL BAHIA E=02 Y ASOCIADOS 11LA11,11LA12,11LA13 SUB ESTACION SANTA RITA 2
UT | 165 | 47 | 2017-11-18 | 7:00 | 2017-11-18 | 16:00 | Continuo | Línea Nuevo Cuscatlán - Ateos | X |  | Cambio de conductor, cable de guarda en línea San Antonio Abad - Talnique y cambio de cable de guarda entre torres Nos. 1 a 25 en línea Nuevo Cuscatlán - Ateos |  | Por cercanía con la línea San Antonio Abad - Talnique
UT | 166 | 47 | 2017-11-18 | 7:00 | 2017-11-19 | 17:00 | Continuo | Línea 15 de Septiembre - Agua Caliente 02 | X |  | Corrección, cambio de herrajes y aisladores y cambio de ruta torre 27 por inestabilidad de la torre en sitio actual. |  | Trabajos por mantenimiento para proporcionar mayor confiabilidad a la línea. Será necesario aterrizar la línea. | x
PANAMA | 233 | 47 | 2017-11-19 | 6:00 | 2017-11-19 | 16:00 | DIARIO | Transformador T5 - Panamá Panamá | X |  | PRUEBAS ELECTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS |  | SE REQUIERE EL TRANSFORMADOR AISLADO COMPLETAMENTE, INT´S ABIERTOS Y SECCIONADOS
UT | 167 | 47 | 2017-11-19 | 7:00 | 2017-11-19 | 16:00 | Continuo | Línea Nuevo Cuscatlán - Ateos | X |  | Cambio de aislamiento en línea Nuevo Cuscatlán - Ateos y cambio de conductor, cable de guarda en línea San Antonio Abad - Talnique y cambio de cable de guarda entre torres Nos. 1 a 25 en línea Nuevo Cuscatlán - Ateos |  | Por cercanía con la línea San Antonio Abad - Talnique
PANAMA | 232 | 47 | 2017-11-19 | 7:00 | 2017-11-19 | 16:00 | CONTÍNUO | Transformador T1 - Panamá II Panamá II | X |  | Limpieza y Mantenimiento del transofrmador y equipos asociados
UT | 168 | 47 | 2017-11-19 | 8:00 | 2017-11-19 | 16:00 | Continuo | Línea Ahuachapán - Nejapa 01 | X |  | Cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en los extremos de subestaciones Ahuachapán y Nejapa
AMM | 105 | 48 | 2017-11-20 | 8:00 | 2017-11-20 | 17:00 | Continuo | Subestación Guatemala Norte, Acoplamiento 230 kV | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
AMM | 106 | 48 | 2017-11-21 | 8:00 | 2017-11-21 | 17:00 | Continuo | Línea Escuintla 2 - Pacifico | X |  | Mantenimiento , lavado de aislamiento
CRI | 88 | 48 | 2017-11-21 07:00 | 43060.2917 | 2017-11-22 13:00 | 43061.5417 | Continuo | LT Palmar Rio Claro 230 kV | X |  | Revisión y cambios de grapas de compresión y jumper de cable conductor
AMM | 107 | 48 | 2017-11-22 | 8:00 | 2017-11-22 | 17:00 | Continuo | Subestacion Escuintla 2 - Barra de Transferencia 230kV | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
PANAMA | 234 | 48 | 2017-11-24 | 19:00 | 2017-11-26 | 19:00 | CONTÍNUO | Línea (115) 115-57 Santa Rita - Santa Rita 2 | X |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LINEA OHL 115-57 Y EQUIPOS ASOCIADOS EN SUB ESTACION SANTA RITA, INTERRUPTOR 11M32, CUCHILLA MOTORIZADA 11LB30 Y DE TIERRA ASOCIADA 11N57
PANAMA | 235 | 48 | 2017-11-25 | 5:00 | 2017-11-25 | 22:00 | DIARIO | Línea (230) 230-11 Chorrera - PANAM | X |  | Mantenimiento general de la línea 230-11 PANAM-CHORRERA
UT | 169 | 48 | 2017-11-25 | 7:00 | 2017-11-25 | 16:00 | Continuo | Línea Nuevo Cuscatlán - Ateos | X |  | Cambio de conductor y cable de guarda en línea San Antonio Abad - Talnique |  | Por cercanía con la línea San Antonio Abad - Talnique
PANAMA | 236 | 48 | 2017-11-26 | 5:00 | 2017-11-26 | 22:00 | DIARIO | Línea (230) 230-11 Chorrera - PANAM | X |  | Mantenimiento general de la línea 230-11 PANAM-CHORRERA
UT | 170 | 48 | 2017-11-26 | 7:00 | 2017-11-26 | 17:00 | Continuo | Línea Ahuachapán - La Vega II | X |  | Corrección, cambio de herrajes y aisladores |  | Trabajos por mantenimiento para proporcionar mayor confiabilidad a la línea. Será necesario aterrizar la línea. | x
UT | 171 | 48 | 2017-11-26 | 8:00 | 2017-11-26 | 16:00 | Continuo | Línea Santo Tomás - El Pedregal | X |  | Cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Santo Tomás
UT | 172 | 48 | 2017-11-26 | 8:00 | 2017-11-26 | 12:00 | Continuo | Línea Nuevo Cuscatlán - Santo Tomás | X |  | Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Santo Tomás |  | Horario estimado
UT | 173 | 48 | 2017-11-26 | 12:00 | 2017-11-26 | 16:00 | Continuo | Línea San Martín - Santo Tomás | X |  | Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Santo Tomás |  | Horario estimado
AMM | 108 | 49 | 2017-11-28 | 8:00 | 2017-11-28 | 17:00 | Continuo | Línea Escuintla 2 - Tampa | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
CRI | 89 | 49 | 2017-11-28 08:00 | 43067.3333 | 2017-11-28 18:00 | 43067.75 | Continuo | LT Parrita Jaco 230 kV | X |  | Auditoria del SIMEC
AMM | 109 | 49 | 2017-11-29 | 8:00 | 2017-11-29 | 17:00 | Continuo | Línea Escuintla 2 - Sidegua | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
AMM | 157 | 49 | 2017-11-30 | 6:00 | 2017-11-30 | 18:00 | Continuo | Inclusion de Subestacion Proyectada Chajul | X |  | Posible fecha de entrada al sistema
UT | 174 | 49 | 2017-12-02 | 7:00 | 2017-12-02 | 16:00 | Continuo | Línea Nuevo Cuscatlán - Ateos | X |  | Cambio de conductor, cable de guarda en línea San Antonio Abad - Talnique y cambio de cable de guarda entre torres Nos. 1 a 25 en línea Nuevo Cuscatlán - Ateos |  | Por cercanía con la línea San Antonio Abad - Talnique
UT | 175 | 49 | 2017-12-02 | 7:00 | 2017-12-03 | 18:00 | Continuo | Línea Ahuachapán - Nejapa 02 | X |  | Cambio de ruta en torre 77 por problemas de estabilidad en sitio actual. |  | Trabajos por mantenimiento para proporcionar mayor confiabilidad a la línea. Será necesario aterrizar la línea.
AMM | 149 | 49 | 2017-12-03 | 6:00 | 2017-12-03 | 23:59 | Continuo | San Joaquín - Escuintla 230kV | X |  | Mantenimiento General subestacion San Joaquin, limpieza de aisladores, mantenimiento de tierras, mantenimientos de paneles, prueba de seccionadores e interruptores
AMM | 150 | 49 | 2017-12-03 | 6:00 | 2017-12-03 | 23:59 | Continuo | San Joaquín - Pacífico 230kV | X |  | Mantenimiento General subestacion San Joaquin, limpieza de aisladores, mantenimiento de tierras, mantenimientos de paneles, prueba de seccionadores e interruptores
PANAMA | 237 | 49 | 2017-12-03 | 7:00 | 2017-12-03 | 16:00 | CONTÍNUO | Transformador T2 - Panamá II Panamá II | X |  | Limpieza y Mantenimiento del transofrmador y equipos asociados
UT | 176 | 49 | 2017-12-03 | 8:00 | 2017-12-03 | 15:00 | Continuo | Línea Acajutla - Ateos | X |  | Cambio de aislamiento y mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Acajutla
UT | 177 | 49 | 2017-12-03 | 9:00 | 2017-12-03 | 16:00 | Continuo | Línea 15 de Septiembre - Nejapa 01 | X |  | Cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en los extremos de subestaciones 15 de Septiembre y Nejapa
AMM | 110 | 50 | 2017-12-05 | 8:00 | 2017-12-05 | 17:00 | Continuo | Línea Escuintla 2 - Enlace 1 | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
AMM | 111 | 50 | 2017-12-06 | 8:00 | 2017-12-06 | 17:00 | Continuo | Línea Escuintla 2 - Enlace 2 | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
PANAMA | 238 | 50 | 2017-12-09 | 5:00 | 2017-12-09 | 22:00 | DIARIO | Línea (230) 230-11 Chorrera - PANAM | X |  | Mantenimiento general de la línea 230-11 PANAM-CHORRERA
UT | 178 | 50 | 2017-12-09 | 7:00 | 2017-12-09 | 16:00 | Continuo | Línea Nuevo Cuscatlán - Ateos | X |  | Cambio de conductor, cable de guarda en línea San Antonio Abad - Talnique y cambio de cable de guarda entre torres Nos. 1 a 25 en línea Nuevo Cuscatlán - Ateos |  | Por cercanía con la línea San Antonio Abad - Talnique
PANAMA | 239 | 50 | 2017-12-10 | 5:00 | 2017-12-10 | 22:00 | DIARIO | Línea (230) 230-11 Chorrera - PANAM | X |  | Mantenimiento general de la línea 230-11 PANAM-CHORRERA
UT | 179 | 50 | 2017-12-10 | 7:00 | 2017-12-10 | 16:00 | Continuo | Línea Nuevo Cuscatlán - Ateos | X |  | Cambio de conductor y cable de guarda en línea San Antonio Abad - Talnique |  | Por cercanía con la línea San Antonio Abad - Talnique
UT | 180 | 50 | 2017-12-10 | 8:00 | 2017-12-10 | 14:00 | Continuo | Línea Soyapango - Nejapa | X |  | Mantenimiento a la barra de 115 kV y seccionadores de By-Pass del interruptor 30-4-84 de subestación Soyapango
UT | 180 | 50 | 2017-12-10 | 8:00 | 2017-12-10 | 14:00 | Continuo | Línea Soyapango - San Martín | X |  | Mantenimiento a la barra de 115 kV y seccionadores de By-Pass del interruptor 30-4-84 de subestación Soyapango
ENEE | 160 | 50 | 2017-12-10 | 8:00 | 2017-12-10 | 16:00 | Diario | L604 (Cajon - Progreso) | x |  | Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas en L604 | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
AMM | 112 | 51 | 2017-12-12 | 8:00 | 2017-12-12 | 17:00 | Continuo | Línea Escuintla 1 - San Joaquin | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
AMM | 113 | 51 | 2017-12-12 | 8:00 | 2017-12-12 | 17:00 | Continuo | Linea Pacifico - Aguacapa | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
UT | 181 | 51 | 2017-12-12 | 9:00 | 2017-12-31 | 15:00 | Continuo | Línea Cerrón Grande - Nejapa 01 | X |  | Montaje de tres nuevas estructuras, sus herrajes y accesorios para la partición de línea entre las torres Nos. 15, 16 y 17 |  | Al finalizar los trabajos quedará en servicio la nueva subestación Apopa
UT | 181 | 51 | 2017-12-12 | 9:00 | 2017-12-31 | 15:00 | Continuo | Línea Cerrón Grande - Nejapa 02 | X |  | Montaje de tres nuevas estructuras, sus herrajes y accesorios para la partición de línea entre las torres Nos. 15, 16 y 17 |  | Al finalizar los trabajos quedará en servicio la nueva subestación Apopa
AMM | 155 | 51 | 2017-12-13 | 6:00 | 2017-12-13 | 18:00 | Continuo | Xacbal - Huehuetenango II 230kV | X |  | Mantenimiento a equipo de potencia.
AMM | 114 | 51 | 2017-12-13 | 8:00 | 2017-12-13 | 17:00 | Continuo | Línea Escuintla 2 - PQP 230 KV | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
AMM | 115 | 51 | 2017-12-13 | 8:00 | 2017-12-13 | 17:00 | Continuo | Línea Escuintla 2 - Guatemala Sur 2 | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
UT | 182 | 51 | 2017-12-17 | 8:00 | 2017-12-17 | 16:00 | Continuo | Línea San Rafael Cedros - Tecoluca | X |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Tecoluca
UT | 182 | 51 | 2017-12-17 | 8:00 | 2017-12-17 | 16:00 | Continuo | Línea Tecoluca - Ozatlán | X |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Tecoluca
ENEE | 161 | 52 | 2017-12-18 | 8:00 | 2017-12-19 | 16:00 | Diario | L510 (Bellavista - Bermejo) | x |  | Corte de de ramas L-510 | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
AMM | 116 | 52 | 2017-12-19 | 8:00 | 2017-12-19 | 17:00 | Continuo | Línea Escuintla 1 - Guatemala Sur 1 | X |  | Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones
ENATREL | 88 | 52 | 2017-12-19 | 8:00 | 2017-12-20 | 16:00 | DIARIO | LOS BRASILES LBS B-9015 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENEE | 162 | 52 | 2017-12-20 | 8:00 | 2017-12-20 | 16:00 | Diario | L506 (La Puerta - Bellavista) | x |  | Corte de de ramas L-506 | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
ENEE | 163 | 52 | 2017-12-21 | 8:00 | 2017-12-21 | 16:00 | Diario | L507 (La Puerta - San Pedro Sula Sur) | x |  | Corte de de ramas L-507 | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
ENATREL | 89 | 52 | 2017-12-21 | 8:00 | 2017-12-22 | 16:00 | DIARIO | LOS BRASILES LBS B-8015 |  | X | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENEE | 164 | 52 | 2017-12-23 | 8:00 | 2017-12-23 | 16:00 | Diario | L508 (Circunvalacion - Bermejo) | x |  | Corte de de ramas L-508 | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
ENEE | 165 | 53 | 2017-12-27 | 8:00 | 2017-12-27 | 16:00 | Diario | L530 (San Pedro Sula Sur - Circunvalacion) | x |  | Corte de de ramas L-530 | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la linea.
Formulas:
SEMANA = WEEKNUM([FECHA INICIO],2)