## Hoja1
Plan anual Generacion 2018
Centro Producción | Numero de solicitud | Detalle del trabajo | Inicio fecha hora | Fin fecha hora
Taboga U1 - 20 MW | 31241 | Mantenimiento de fin de año. | 2018-01-01 | 2018-01-02 13:00
PT Garabito U6 - 11 MW | 30862 | Mantenimiento al sistema de enfriamiento, aceite y admisión. | 2018-01-02 06:00 | 2018-01-04 05:59
PH Garita U1 - 20 MW | 30791 | Se ejecuta mantenimiento anual de la unidad; requiere realizar pruebas de puesta en marcha, saturacion de temperaturas, vibraciones a diferentes potencias, protecciones; participa personal de mantenimeinto especializado y de la Planta. | 2018-01-03 12:00 | 2018-01-08 05:59
PT Garabito U11 - 11 MW | 30880 | Mantenimiento al sistema de enfriamiento, aceite y admisión. | 2018-01-04 06:00 | 2018-01-06 05:59
Barro Morado 1 - 0.95 MW | 31303 | LAVADO DESARENADOR | 2018-01-06 | 2018-01-06 20:00
Tacares U1 - 3.4 MW | 31126 | Mantenimiento de embalse, de equipos eléctromecánicos y línea de transmisión. | 2018-01-06 06:00 | 2018-01-06 17:00
Tacares U2 - 3.4 MW | 31127 | Mantenimiento de embalse, de equipos eléctromecánicos y línea de transmisión. | 2018-01-06 06:00 | 2018-01-06 17:00
Cubujuquí U1 - 11 MW | 31163 | Mantenimiento rutinario e inspección de compuertas de toma de agua | 2018-01-07 07:00 | 2018-01-07 19:00
Cubujuquí U2 - 11 MW | 31164 | Mantenimiento rutinario e inspección de compuertas de toma de agua | 2018-01-07 07:00 | 2018-01-07 19:00
PT Garabito U1 - 11 MW | 30844 | Paro total de planta por cambio del tanque de alimentación de las calderas T024, además mantenimiento a sistema de enfriamiento, aceite, inyección y admisión. | 2018-01-08 06:00 | 2018-01-13 05:59
PT Garabito U2 - 11 MW | 30848 | Paro total de planta por cambio del tanque de alimentación de las calderas T024 | 2018-01-08 06:00 | 2018-01-13 05:59
PT Garabito U3 - 11 MW | 30852 | Paro total de planta por cambio del tanque de alimentación de las calderas T024 | 2018-01-08 06:00 | 2018-01-13 05:59
PT Garabito U4 - 11 MW | 30856 | Paro total de planta por cambio del tanque de alimentación de las calderas T024 | 2018-01-08 06:00 | 2018-01-13 05:59
PT Garabito U5 - 11 MW | 30860 | Paro total de planta por cambio del tanque de alimentación de las calderas T024 | 2018-01-08 06:00 | 2018-01-13 05:59
PT Garabito U6 - 11 MW | 30863 | Paro total de planta por cambio del tanque de alimentación de las calderas T024 | 2018-01-08 06:00 | 2018-01-13 05:59
PT Garabito U7 - 11 MW | 30865 | Paro total de planta por cambio del tanque de alimentación de las calderas T024, además mantenimiento al sistema de enfriamiento, aceite, inyección y admisión. | 2018-01-08 06:00 | 2018-01-13 05:59
PT Garabito U8 - 11 MW | 30869 | Paro total de planta por cambio del tanque de alimentación de las calderas T024 | 2018-01-08 06:00 | 2018-01-13 05:59
PT Garabito U9 - 11 MW | 30873 | Paro total de planta por cambio del tanque de alimentación de las calderas T024 | 2018-01-08 06:00 | 2018-01-13 05:59
PT Garabito U10 - 11 MW | 30877 | Paro total de planta por cambio del tanque de alimentación de las calderas T024 | 2018-01-08 06:00 | 2018-01-13 05:59
PT Garabito U11 - 11 MW | 30881 | Paro total de planta por cambio del tanque de alimentación de las calderas T024 | 2018-01-08 06:00 | 2018-01-13 05:59
PH Ventanas Garita U2 - 50 MW | 30936 | Se ejecuta mantenimiento intermedio de la unidad; requiere realizar pruebas de puesta en marcha, saturacion de temperaturas, vibraciones a diferentes potencias, protecciones; participa personal de mantenimiento especializado y de la Planta. | 2018-01-08 12:00 | 2018-02-24 05:59
PH Pirrís U1 - 70 MW | 30885 | Mantenimiento Trimestral Programado | 2018-01-09 12:00 | 2018-01-11 02:00
PH Pirrís U2 - 70 MW | 30890 | Mantenimiento Trimestral Programado | 2018-01-11 12:00 | 2018-01-13 02:00
Chocosuela 3 U1 - 4.6 MW | 31081 | Mantenimiento rutinario, además se lavará embalse 3 | 2018-01-13 06:00 | 2018-01-13 17:00
PH Toro III U1 - 24 MW | 30894 | Mantenimiento trimestral de los principales modulos funcionales de la unidad, si requiere pruebas funcionales y no requiere de personal externo a la planta. | 2018-01-13 13:00 | 2018-01-14 04:00
PT Garabito U2 - 11 MW | 30847 | Mantenimiento al sistema de enfriamiento, aceite, inyección y admisión. | 2018-01-15 06:00 | 2018-01-19 05:59
La Joya U1 - 16.9 MW | 31247 | Limpieza de torreta de excitación alternador 1 | 2018-01-15 07:00 | 2018-01-16 07:00
PG Boca de Pozo U1 - 5 MW | 30821 | Mantenimiento Anual Programado | 2018-01-15 12:00 | 2018-01-21 05:00
La Joya U2 - 16.9 MW | 31248 | Limpieza de torreta de excitación alternador 2 | 2018-01-16 07:00 | 2018-01-17 07:00
La Joya U3 - 16.9 MW | 31249 | Limpieza de torreta de excitación alternador 3 | 2018-01-17 07:00 | 2018-01-18 07:00
Barro Morado 1 - 0.95 MW | 31304 | lavado de antecamara | 2018-01-20 | 2018-01-20 12:00
Tacares U2 - 3.4 MW | 31128 | Mantenimiento de embalse, de equipos eléctromecánicos y línea de transmisión. | 2018-01-20 06:00 | 2018-01-20 17:00
Tacares U1 - 3.4 MW | 31129 | Mantenimiento de embalse, de equipos eléctromecánicos y línea de transmisión. | 2018-01-20 06:00 | 2018-01-20 17:00
Tacares U1 - 3.4 MW | 31130 | Mantenimiento de embalse, de equipos eléctromecánicos y línea de transmisión. | 2018-01-21 06:00 | 2018-01-21 17:00
Tacares U2 - 3.4 MW | 31131 | Mantenimiento de embalse, de equipos eléctromecánicos y línea de transmisión. | 2018-01-21 06:00 | 2018-01-21 17:00
PT Garabito U3 - 11 MW | 30851 | Mantenimiento al sistema de enfriamiento, aceite, inyección y admisión. | 2018-01-22 06:00 | 2018-01-26 05:59
PH Cariblanco U2 - 41 MW | 30841 | Mantenimiento anual Unidad 2 | 2018-01-22 13:00 | 2018-01-28 23:00
Los Negros U1 - 9 MW | 31262 | Mantenimiento en equipos electromecánicos,en línea de transmisión y en módulo de generación de PHLN de subestación Miravalles. | 2018-01-27 06:00 | 2018-01-27 17:00
Los Negros U2 - 9 MW | 31263 | Mantenimiento en equipos electromecánicos,en línea de transmisión y en módulo de generación de PHLN de subestación Miravalles. | 2018-01-27 06:00 | 2018-01-27 17:00
PT Garabito U9 - 11 MW | 30872 | Mantenimiento al sistema de enfriamiento, aceite y admisión. | 2018-01-29 06:00 | 2018-01-31 05:59
PT Garabito U8 - 11 MW | 30868 | Mantenimiento al sistema de enfriamiento, aceite y admisión. | 2018-01-31 06:00 | 2018-02-02 05:59
La Esperanza U1 - 2.65 MW | 31139 | Mantenimiento Mayor de la Unidad | 2018-02-01 07:00 | 2018-02-08 17:00
La Esperanza U2 - 2.65 MW | 31140 | Mantenimiento Mayor de la Unidad | 2018-02-01 07:00 | 2018-02-08 17:00
Tacares U1 - 3.4 MW | 31133 | Mantenimiento de embalse, de equipos eléctromecánicos y línea de transmisión. | 2018-02-03 06:00 | 2018-02-03 17:00
Tacares U1 - 3.4 MW | 31134 | Mantenimiento de embalse, de equipos eléctromecánicos y línea de transmisión. | 2018-02-03 06:00 | 2018-02-03 17:00
Tacares U2 - 3.4 MW | 31135 | Mantenimiento de embalse, de equipos eléctromecánicos y línea de transmisión. | 2018-02-03 06:00 | 2018-02-03 17:00
Tacares U2 - 3.4 MW | 31136 | Mantenimiento de embalse, de equipos eléctromecánicos y línea de transmisión. | 2018-02-03 06:00 | 2018-02-03 17:00
Barro Morado 1 - 0.95 MW | 31317 | Lavado de antecámara | 2018-02-03 06:30 | 2018-02-03 12:00
PT Garabito U4 - 11 MW | 30855 | Mantenimiento al sistema de enfriamiento, aceite, inyección y admisión. | 2018-02-05 06:00 | 2018-02-09 05:59
Don Pedro U1 - 14 MW | 30997 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-02-05 06:00 | 2018-02-05 15:00
Volcán U1 - 17 MW | 31033 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-02-05 06:00 | 2018-02-05 15:00
PH Toro II U2 - 33 MW | 30806 | Mantenimiento anual rutinario. | 2018-02-05 11:00 | 2018-02-19 05:59
PH Toro III U2 - 24 MW | 30899 | Se realizará mantenimiento anual a los principales modulos funcionales de la unidad, es requerido personal de mantenimiento especializado, y se requieren pruebas funcionales de la unidad | 2018-02-05 13:00 | 2018-02-19 04:00
Don Pedro U1 - 14 MW | 30998 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-02-06 06:00 | 2018-02-06 15:00
Volcán U1 - 17 MW | 31035 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-02-06 06:00 | 2018-02-06 15:00
Don Pedro U1 - 14 MW | 30999 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-02-07 06:00 | 2018-02-07 15:00
Volcán U1 - 17 MW | 31037 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-02-07 06:00 | 2018-02-07 15:00
San Lorenzo U1 - 8.25 MW | 31097 | Trabajos electromecánicos varios. | 2018-02-09 06:00 | 2018-02-11 20:00
San Lorenzo U2 - 8.25 MW | 31098 | Trabajos electromecánicos varios. | 2018-02-09 06:00 | 2018-02-11 20:00
Chocosuela 1 U1 - 7.2 MW | 31132 | Mantenimiento Mayor de la unidad | 2018-02-09 07:00 | 2018-02-28 20:00
PT Garabito U5 - 11 MW | 30859 | Mantenimiento al sistema de enfriamiento, aceite y admisión. | 2018-02-12 06:00 | 2018-02-14 05:59
Don Pedro U1 - 14 MW | 31000 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-02-12 06:00 | 2018-02-12 15:00
Volcán U1 - 17 MW | 31039 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-02-12 06:00 | 2018-02-12 15:00
PH Cariblanco U1 - 41 MW | 30837 | Mantenimiento anual Unidad 1 | 2018-02-12 13:00 | 2018-02-18 23:00
Mogote U1 - 20 MW | 30950 | Línea de trasmisión Fila Mogote: Lavado de aisladores, inspección visual, revisión de amarras y accesorios de postes, revisión de retenidas, medición de tierras, revisión de pararrayos, corrección de posibles puntos calientes para evitar salidas por fallas de elementos. Bunker Fila: mantenimiento de paneles, mantenimiento de banco de baterías y cargador. Metalclad: mantenimiento de celdas y paneles, mantenimiento de banco de baterías y cargador. | 2018-02-13 06:00 | 2018-02-13 17:00
Don Pedro U1 - 14 MW | 31001 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-02-13 06:00 | 2018-02-13 15:00
Volcán U1 - 17 MW | 31047 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-02-13 06:00 | 2018-02-13 15:00
PT Garabito U10 - 11 MW | 30876 | Mantenimiento al sistema de enfriamiento, aceite y admisión. | 2018-02-14 06:00 | 2018-02-16 05:59
Mogote U1 - 20 MW | 30952 | Línea de trasmisión Fila Mogote: Lavado de aisladores, inspección visual, revisión de amarras y accesorios de postes, Revisión de retenidas, medición de tierras, revisión de pararrayos, corrección de posibles puntos calientes para evitar salidas por fallas de elementos. Bunker Fila: mantenimiento de paneles, mantenimiento de banco de baterías y cargador. Metalclad: mantenimiento de celdas y paneles, mantenimiento de banco de baterías y cargador. | 2018-02-14 06:00 | 2018-02-14 17:00
Don Pedro U1 - 14 MW | 31002 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-02-14 06:00 | 2018-02-14 15:00
Volcán U1 - 17 MW | 31048 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-02-14 06:00 | 2018-02-14 15:00
PH Reventazón U1 - 74 MW | 30906 | Mantenimiento Anual y Reparación Vertedor | 2018-02-15 13:00 | 2018-05-15 05:59
PH Reventazón U2 - 74 MW | 30907 | Mantenimiento Anual y Reparación Vertedor | 2018-02-15 13:00 | 2018-05-15 05:59
PH Reventazón U3 - 74 MW | 30908 | Mantenimiento Anual y Reparación Vertedor | 2018-02-15 13:00 | 2018-05-15 05:59
PH Reventazón U4 - 74 MW | 30909 | Mantenimiento Anual y Reparación Vertedor | 2018-02-15 13:00 | 2018-05-15 05:59
PH Reventazón U5 - 74 MW | 30910 | Mantenimiento Anual y Reparación Vertedor | 2018-02-15 13:00 | 2018-05-15 05:59
Tacares U2 - 3.4 MW | 31138 | Mantenimiento de embalse, de equipos eléctromecánicos y línea de transmisión. | 2018-02-17 06:00 | 2018-02-17 17:00
Tacares U1 - 3.4 MW | 31141 | Mantenimiento de embalse, de equipos eléctromecánicos y línea de transmisión. | 2018-02-17 06:00 | 2018-02-17 17:00
Barro Morado 1 - 0.95 MW | 31318 | Lavado de antecámara | 2018-02-17 06:30 | 2018-02-17 12:00
Tacares U1 - 3.4 MW | 31137 | Mantenimiento de embalse, de equipos eléctromecánicos y línea de transmisión. | 2018-02-18 06:00 | 2018-02-18 17:00
Tacares U1 - 3.4 MW | 31142 | Mantenimiento de embalse, de equipos eléctromecánicos y línea de transmisión. | 2018-02-18 06:00 | 2018-02-18 17:00
Tacares U2 - 3.4 MW | 31143 | Mantenimiento de embalse, de equipos eléctromecánicos y línea de transmisión. | 2018-02-18 06:00 | 2018-02-18 17:00
Don Pedro U1 - 14 MW | 31003 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-02-19 06:00 | 2018-02-19 15:00
Volcán U1 - 17 MW | 31049 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-02-19 06:00 | 2018-02-19 15:00
Don Pedro U1 - 14 MW | 31004 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-02-20 06:00 | 2018-02-20 15:00
Volcán U1 - 17 MW | 31050 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-02-20 06:00 | 2018-02-20 15:00
Don Pedro U1 - 14 MW | 31005 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-02-21 06:00 | 2018-02-21 15:00
Volcán U1 - 17 MW | 31051 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-02-21 06:00 | 2018-02-21 15:00
Sigifredo Solís U1 - 12 MW | 31107 | Trabajos electromecánicos vario. | 2018-02-24 06:00 | 2018-02-24 21:00
Sigifredo Solís U2 - 12 MW | 31108 | Trabajos electromecánicos vario. | 2018-02-24 06:00 | 2018-02-24 21:00
Sigifredo Solís U3 - 2 MW | 31109 | Trabajos electromecánicos vario. | 2018-02-24 06:00 | 2018-02-26 20:00
Los Negros U1 - 9 MW | 31264 | Mantenimiento en equipos electromecánicos,en línea de transmisión y en módulo de generación de PHLN de subestación Miravalles. | 2018-02-24 06:00 | 2018-02-24 17:00
Los Negros U2 - 9 MW | 31265 | Mantenimiento en equipos electromecánicos,en línea de transmisión y en módulo de generación de PHLN de subestación Miravalles. | 2018-02-24 06:00 | 2018-02-24 17:00
PH Peñas Blancas U1 - 17 MW | 30825 | Mantenimiento anual | 2018-02-26 06:00 | 2018-03-11 06:00
Don Pedro U1 - 14 MW | 31006 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-02-26 06:00 | 2018-02-26 15:00
Volcán U1 - 17 MW | 31052 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-02-26 06:00 | 2018-02-26 15:00
Don Pedro U1 - 14 MW | 31007 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-02-27 06:00 | 2018-02-27 15:00
Volcán U1 - 17 MW | 31053 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-02-27 06:00 | 2018-02-27 15:00
Don Pedro U1 - 14 MW | 31008 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-02-28 06:00 | 2018-02-28 15:00
Volcán U1 - 17 MW | 31054 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-02-28 06:00 | 2018-02-28 15:00
San Lorenzo U1 - 8.25 MW | 31099 | Mantenimiento mayor programado de las unidades, y reparación de toma de agua. | 2018-03-01 06:00 | 2018-03-31 20:00
San Lorenzo U2 - 8.25 MW | 31100 | Mantenimiento mayor programado de las unidades, y reparación de toma de agua. | 2018-03-01 06:00 | 2018-03-31 20:00
Tacares U1 - 3.4 MW | 31144 | Mantenimiento de embalse, de equipos eléctromecánicos y línea de transmisión. | 2018-03-03 06:00 | 2018-03-03 17:00
Tacares U1 - 3.4 MW | 31145 | Mantenimiento de embalse, de equipos eléctromecánicos y línea de transmisión. | 2018-03-03 06:00 | 2018-03-03 17:00
Tacares U2 - 3.4 MW | 31146 | Mantenimiento de embalse, de equipos eléctromecánicos y línea de transmisión. | 2018-03-03 06:00 | 2018-03-03 17:00
Tacares U2 - 3.4 MW | 31147 | Mantenimiento de embalse, de equipos eléctromecánicos y línea de transmisión. | 2018-03-03 06:00 | 2018-03-03 17:00
Tacares U2 - 3.4 MW | 31148 | Mantenimiento de embalse, de equipos eléctromecánicos y línea de transmisión. | 2018-03-03 06:00 | 2018-03-03 17:00
Barro Morado 1 - 0.95 MW | 31319 | Lavado de antecámara | 2018-03-03 06:30 | 2018-03-03 12:00
Don Pedro U1 - 14 MW | 31009 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-03-05 06:00 | 2018-03-05 15:00
Volcán U1 - 17 MW | 31055 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-03-05 06:00 | 2018-03-05 15:00
PH Toro I U2 - 12 MW | 30802 | Mantenimiento anual rutinario y corrección de fugas de aceite cojinete inferior. | 2018-03-05 11:00 | 2018-03-26 05:59
Don Pedro U1 - 14 MW | 31010 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-03-06 06:00 | 2018-03-06 15:00
Volcán U1 - 17 MW | 31056 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-03-06 06:00 | 2018-03-06 15:00
Don Pedro U1 - 14 MW | 31011 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-03-07 06:00 | 2018-03-07 15:00
Volcán U1 - 17 MW | 31057 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-03-07 06:00 | 2018-03-07 15:00
Los Santos U1 - 12 MW | 31339 | Mantenimiento Subestación La Lucha | 2018-03-09 07:00 | 2018-03-09 16:00
Chocosuela 2 U1 - 7.2 MW | 31082 | Mantenimiento Rutinario | 2018-03-10 06:00 | 2018-03-10 17:00
Chocosuela 3 U1 - 4.6 MW | 31083 | Mantenimiento Rutinario | 2018-03-10 06:00 | 2018-03-10 17:00
Don Pedro U1 - 14 MW | 31012 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-03-12 06:00 | 2018-03-12 15:00
Volcán U1 - 17 MW | 31058 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-03-12 06:00 | 2018-03-12 15:00
Don Pedro U1 - 14 MW | 31013 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-03-13 06:00 | 2018-03-13 15:00
Volcán U1 - 17 MW | 31059 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-03-13 06:00 | 2018-03-13 15:00
Don Pedro U1 - 14 MW | 31014 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-03-14 06:00 | 2018-03-14 15:00
Volcán U1 - 17 MW | 31060 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-03-14 06:00 | 2018-03-14 15:00
Chucás U1 - 25.8 MW | 31290 | Mantenimiento del Transformador Elevador | 2018-03-16 | 2018-03-18 22:00
Sigifredo Solís U3 - 2 MW | 31110 | Trabajos electromecánicos varios. | 2018-03-17 06:00 | 2018-03-19 20:00
Sigifredo Solís U1 - 12 MW | 31111 | Trabajos electromecánicos varios. | 2018-03-17 06:00 | 2018-03-17 20:00
Sigifredo Solís U2 - 12 MW | 31112 | Trabajos electromecánicos varios. | 2018-03-17 06:00 | 2018-03-17 20:00
Tacares U1 - 3.4 MW | 31149 | Mantenimiento de embalse, de equipos eléctromecánicos y línea de transmisión. | 2018-03-17 06:00 | 2018-03-17 17:00
Tacares U2 - 3.4 MW | 31150 | Mantenimiento de embalse, de equipos eléctromecánicos y línea de transmisión. | 2018-03-17 06:00 | 2018-03-17 17:00
Barro Morado 1 - 0.95 MW | 31320 | Lavado de antecámara | 2018-03-17 06:30 | 2018-03-17 12:00
Tacares U1 - 3.4 MW | 31151 | Mantenimiento de embalse, de equipos eléctromecánicos y línea de transmisión. | 2018-03-18 06:00 | 2018-03-18 17:00
Tacares U2 - 3.4 MW | 31152 | Mantenimiento de embalse, de equipos eléctromecánicos y línea de transmisión. | 2018-03-18 06:00 | 2018-03-18 17:00
Don Pedro U1 - 14 MW | 31015 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-03-19 06:00 | 2018-03-19 15:00
Volcán U1 - 17 MW | 31061 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-03-19 06:00 | 2018-03-19 15:00
Don Pedro U1 - 14 MW | 31016 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-03-20 06:00 | 2018-03-20 15:00
Volcán U1 - 17 MW | 31062 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-03-20 06:00 | 2018-03-20 15:00
Don Pedro U1 - 14 MW | 31017 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-03-21 06:00 | 2018-03-21 15:00
Volcán U1 - 17 MW | 31063 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-03-21 06:00 | 2018-03-21 15:00
Chucás U2 - 25.8 MW | 31291 | Mantenimiento Transformador Elevador | 2018-03-23 06:00 | 2018-03-25 22:00
Los Negros U1 - 9 MW | 31266 | Mantenimiento en equipos electromecánicos,en línea de transmisión y en módulo de generación de PHLN de subestación Miravalles. | 2018-03-24 06:00 | 2018-03-24 17:00
Los Negros U2 - 9 MW | 31267 | Mantenimiento en equipos electromecánicos,en línea de transmisión y en módulo de generación de PHLN de subestación Miravalles. | 2018-03-24 06:00 | 2018-03-24 17:00
PH Pirrís U2 - 70 MW | 30889 | Mantenimiento Trimestral Programado | 2018-03-29 12:00 | 2018-03-31 02:00
PH Pirrís U1 - 70 MW | 30884 | Mantenimiento Trimestral Programado | 2018-03-31 12:00 | 2018-04-02 02:00
Don Pedro U1 - 14 MW | 31018 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-04-02 06:00 | 2018-04-02 15:00
Volcán U1 - 17 MW | 31064 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-04-02 06:00 | 2018-04-02 15:00
Don Pedro U1 - 14 MW | 31019 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-04-03 06:00 | 2018-04-03 15:00
Volcán U1 - 17 MW | 31065 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-04-03 06:00 | 2018-04-03 15:00
Don Pedro U1 - 14 MW | 31020 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-04-04 06:00 | 2018-04-04 15:00
Volcán U1 - 17 MW | 31066 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-04-04 06:00 | 2018-04-04 15:00
Sigifredo Solís U2 - 12 MW | 31123 | trabajos electromecánicos varios, mantenimiento mayor. | 2018-04-04 06:00 | 2018-04-21 20:00
Taboga U1 - 20 MW | 31242 | Parada por fin del proceso de zafra. | 2018-04-06 12:00 | 2018-12-10 13:00
Chocosuela 2 U1 - 7.2 MW | 31084 | Lavado de Subestación y lavado de embalse 2 | 2018-04-07 06:00 | 2018-04-07 17:00
Chocosuela 2 U2 - 7.2 MW | 31085 | Lavado de Subestación y lavado de embalse 2 | 2018-04-07 06:00 | 2018-04-07 17:00
Tacares U1 - 3.4 MW | 31153 | Mantenimiento de embalse, de equipos eléctromecánicos y línea de transmisión. | 2018-04-07 06:00 | 2018-04-07 17:00
Tacares U2 - 3.4 MW | 31154 | Mantenimiento de embalse, de equipos eléctromecánicos y línea de transmisión. | 2018-04-07 06:00 | 2018-04-07 17:00
Los Negros U1 - 9 MW | 31281 | Mantenimiento anual en equipos electromecánicos de casa de máquinas,tomas de agua,en línea de transmisión y en módulo de generación de PHLN de subestación Miravalles. | 2018-04-07 06:00 | 2018-04-15 17:00
Los Negros U2 - 9 MW | 31282 | Mantenimiento anual en equipos electromecánicos de casa de máquinas,tomas de agua,en línea de transmisión y en módulo de generación de PHLN de subestación Miravalles. | 2018-04-07 06:00 | 2018-04-15 17:00
Los Negros U2 - 9 MW | 31283 | Mantenimiento anual en equipos electromecánicos de casa de máquinas,tomas de agua,en línea de transmisión y en módulo de generación de PHLN de subestación Miravalles. | 2018-04-07 06:00 | 2018-04-15 17:00
Barro Morado 1 - 0.95 MW | 31321 | Lavado de antecámara | 2018-04-07 06:30 | 2018-04-07 12:00
PH Peñas Blancas U2 - 17 MW | 30829 | Mantenimiento anual | 2018-04-09 06:00 | 2018-04-22 06:00
Don Pedro U1 - 14 MW | 31021 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-04-09 06:00 | 2018-04-09 15:00
Volcán U1 - 17 MW | 31067 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-04-09 06:00 | 2018-04-09 15:00
Don Pedro U1 - 14 MW | 31022 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-04-10 06:00 | 2018-04-10 15:00
Volcán U1 - 17 MW | 31068 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-04-10 06:00 | 2018-04-10 15:00
Hidrozarcas (CM1) U1 - 1.15 MW | 31160 | Mantenimiento en turbina, generador y cojinetes. | 2018-04-13 20:00 | 2018-04-15 20:00
Tuis U1 - 1.92 MW | 31302 | MANTENIMIENTO | 2018-04-14 | 2018-04-29
Sigifredo Solís U1 - 12 MW | 31113 | Trabajos electromecánicos varios, mantenimiento mayor. | 2018-04-14 06:00 | 2018-04-17 22:00
Don Pedro U1 - 14 MW | 31023 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-04-16 06:00 | 2018-04-16 15:00
Volcán U1 - 17 MW | 31069 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-04-16 06:00 | 2018-04-16 15:00
PH Toro II U1 - 33 MW | 30804 | Mantenimiento anual rutinario. | 2018-04-16 11:00 | 2018-04-30 05:59
PH Toro III U1 - 24 MW | 30893 | Se realizará mantenimiento anual a los principales modulos funcionales de la unidad, es requerido personal de mantenimiento especializado, y se requieren pruebas funcionales de la unidad | 2018-04-16 13:00 | 2018-04-29 06:00
Don Pedro U1 - 14 MW | 31024 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-04-17 06:00 | 2018-04-17 15:00
Volcán U1 - 17 MW | 31070 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-04-17 06:00 | 2018-04-17 15:00
Don Pedro U1 - 14 MW | 31025 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-04-18 06:00 | 2018-04-18 15:00
Volcán U1 - 17 MW | 31071 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-04-18 06:00 | 2018-04-18 15:00
Cubujuquí U1 - 11 MW | 31165 | Mantenimiento Mayor | 2018-04-20 07:00 | 2018-04-29 19:00
Cubujuquí U2 - 11 MW | 31166 | Mantenimiento Mayor | 2018-04-20 07:00 | 2018-04-29 19:00
Tacares U1 - 3.4 MW | 31155 | Mantenimiento de embalse, de equipos eléctromecánicos y línea de transmisión. | 2018-04-21 06:00 | 2018-04-21 17:00
Tacares U2 - 3.4 MW | 31156 | Mantenimiento de embalse, de equipos eléctromecánicos y línea de transmisión. | 2018-04-21 06:00 | 2018-04-21 17:00
Barro Morado 1 - 0.95 MW | 31322 | Lavado de antecámara | 2018-04-21 06:30 | 2018-04-21 12:00
PT Orotina U1 - 10 MW | 30924 | Mantenimiento Preventivo 750H | 2018-04-21 11:00 | 2018-04-22
Tacares U2 - 3.4 MW | 31157 | Mantenimiento de embalse, de equipos eléctromecánicos y línea de transmisión. | 2018-04-22 06:00 | 2018-04-22 17:00
Tacares U2 - 3.4 MW | 31158 | Mantenimiento de embalse, de equipos eléctromecánicos y línea de transmisión. | 2018-04-22 06:00 | 2018-04-22 17:00
Tacares U1 - 3.4 MW | 31159 | Mantenimiento de embalse, de equipos eléctromecánicos y línea de transmisión. | 2018-04-22 06:00 | 2018-04-22 17:00
PT Orotina U2 - 10 MW | 30927 | Mantenimiento Preventivo Motor Unidad #2 de 750 horas | 2018-04-22 11:00 | 2018-04-23
Don Pedro U1 - 14 MW | 31026 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-04-23 06:00 | 2018-04-23 15:00
Volcán U1 - 17 MW | 31072 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-04-23 06:00 | 2018-04-23 15:00
Don Pedro U1 - 14 MW | 31027 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-04-24 06:00 | 2018-04-24 15:00
Volcán U1 - 17 MW | 31073 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-04-24 06:00 | 2018-04-24 15:00
Tilawind U1 - 19.55 MW | 31040 | Mantenimiento preventivo en la subestación Interna de P.E Tilawind. | 2018-04-24 07:00 | 2018-04-25 16:00
Don Pedro U1 - 14 MW | 31028 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-04-25 06:00 | 2018-04-25 15:00
Volcán U1 - 17 MW | 31074 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-04-25 06:00 | 2018-04-25 15:00
Don Pedro U1 - 14 MW | 31295 | Reemplazo de Válvula Esférica y cambio de empaquetaduras de los 3 Inyectores de la Turbina | 2018-04-26 | 2018-05-01 12:00
Birris 3 U1 - 4.5 MW | 31305 | Mantenimiento | 2018-04-28 06:00 | 2018-04-29 20:00
Tacares U1 - 3.4 MW | 31177 | Limpieza de sedimentos de embalse, mantenimiento de equipos electromecánicos como los generadores, turbinas, transformadores, reles de protección, además de los canales de conduccíon y estructuras de la toma de agua. Línea de transmisión. | 2018-05-02 06:00 | 2018-05-31 17:00
Tacares U2 - 3.4 MW | 31178 | Limpieza de sedimentos de embalse, mantenimiento de equipos electromecánicos como los generadores, turbinas, transformadores, reles de protección, además de los canales de conduccíon y estructuras de la toma de agua. Línea de transmisión. | 2018-05-02 06:00 | 2018-05-31 17:00
El General U2 - 19 MW | 31124 | Mantenimiento preventivo anual | 2018-05-02 08:00 | 2018-05-30 17:00
Barro Morado 1 - 0.95 MW | 31323 | Lavado de antecámara | 2018-05-05 06:30 | 2018-05-05 12:00
PH Toro III U2 - 24 MW | 30898 | Mantenimiento trimestral de los principales modulos funcionales de la unidad, si requiere pruebas funcionales y no requiere de personal externo a la planta. | 2018-05-05 13:00 | 2018-05-06 04:00
PH Toro I U1 - 12 MW | 30801 | Mantenimiento Anual Rutinario. | 2018-05-14 11:00 | 2018-05-28 05:59
Chocosuela 2 U2 - 7.2 MW | 31086 | Mantenimiento Rutinario | 2018-05-19 06:00 | 2018-05-19 17:00
Barro Morado 1 - 0.95 MW | 31324 | Lavado de antecámara | 2018-05-19 06:30 | 2018-05-19 12:00
PT Garabito U1 - 11 MW | 30842 | Mantenimiento de 5000-6000 horas | 2018-05-21 06:00 | 2018-05-27 05:59
PH Garita U2 - 20 MW | 30930 | Se ejecuta mantenimiento anual de la unidad; requiere realizar pruebas de puesta en marcha, saturacion de temperaturas, vibraciones a diferentes potencias, protecciones; participa personal de mantenimeinto especializado y de la Planta. | 2018-05-21 12:00 | 2018-05-26 05:59
La Joya U3 - 16.9 MW | 31250 | Mantenimiento anual unidad 3 | 2018-05-22 07:00 | 2018-05-29 07:00
Birris 1 U1 - 9.3 MW | 31306 | MANTENIMIENTO | 2018-05-26 06:00 | 2018-05-27 20:00
Birris 1 U2 - 9.3 MW | 31307 | MANTENIMIENTO | 2018-05-26 06:00 | 2018-05-27 20:00
PH Angostura U2 - 60 MW | 30811 | Mantenimiento Anual | 2018-05-28 13:00 | 2018-06-10 04:00
Suerkata U1 - 3 MW | 30986 | Mantenimiento de Presa y Toma, Generador, Equipos Electromecánicos e Hidraúlicos | 2018-06-01 06:00 | 2018-06-03 18:00
Vara Blanca U1 - 2.68 MW | 30989 | Mantenimiento de Presa y Toma, Generador, Equipos Electromecánicos e Hidraúlicos | 2018-06-01 06:00 | 2018-06-03 18:00
PH Garita U1 - 20 MW | 30790 | Se realiza primer vaciado Presa PH Garita, trabajos manto, se realizan pruebas de puesta en marcha, saturacion de temperaturas, vibraciones a diferentes potencias, protecciones; participa personal mantenimeinto especializado, LIMAT, subestaciones y planta | 2018-06-01 10:00 | 2018-06-06 05:59
PH Garita U2 - 20 MW | 30929 | Se realiza primer vaciado Presa PH Garita, trabajos manto, se realizan pruebas de puesta en marcha, saturacion de temperaturas, vibraciones a diferentes potencias, protecciones; participa personal mantenimeinto especializado, LIMAT, subestaciones y planta | 2018-06-01 10:00 | 2018-06-06 05:59
Platanar U1 - 7.3 MW | 31189 | Mantenimiento rutinario, Medición de Tiempos de Válvulas | 2018-06-02 06:00 | 2018-06-02 12:00
Platanar U2 - 7.3 MW | 31190 | Mantenimiento rutinario, Medición de Tiempos de Válvulas | 2018-06-02 06:00 | 2018-06-02 12:00
Barro Morado 1 - 0.95 MW | 31325 | Lavado de antecámara | 2018-06-02 06:30 | 2018-06-02 12:00
PT Garabito U2 - 11 MW | 30845 | Mantenimiento de 5000-6000 horas y mantenimiento anual | 2018-06-04 06:00 | 2018-06-17 05:59
Mogote U1 - 20 MW | 30953 | Línea de trasmisión Fila Mogote: Lavado de aisladores, inspección visual, revisión de amarras y accesorios de postes, Revisión de retenidas, medición de tierras, revisión de pararrayos, corrección de posibles puntos calientes para evitar salidas por fallas de elementos. Bunker Fila: mantenimiento de paneles, mantenimiento de banco de baterías y cargador. Metalclad: mantenimiento de celdas y paneles, mantenimiento de banco de baterías y cargador. | 2018-06-04 06:00 | 2018-06-04 17:00
El Ángel U1 - 1.75 MW | 30958 | Reconstrucción del rodete | 2018-06-04 06:00 | 2018-06-09 06:00
Matamoros U1 - 1.5 MW | 30992 | Mantenimiento mayor Unidad 4 (overhaul) | 2018-06-04 07:00 | 2018-09-21 07:00
Torito U1 - 33.75 MW | 31256 | Limpieza de torreta excitación unidad 1 | 2018-06-04 07:00 | 2018-06-05 07:00
PT Moín U8 - 32 MW | 30818 | Mantenimiento Anual | 2018-06-04 13:00 | 2018-07-15 04:00
RÍO LAJAS U1 - 10 MW | 30990 | Mantenimiento Anual de la Planta | 2018-06-05 05:00 | 2018-06-23 12:00
Vientos de la Perla U1 - 20 MW | 31289 | Mantenimiento Anual Predictivo de los equipos de alto voltaje y PC&M de Subestación Orosí. Inspección de equipos de alto voltaje Limpieza de Equipos | 2018-06-05 05:00 | 2018-06-06 20:00
Orosí U1 - 50 MW | 31294 | Mantenimiento Anual Predictivo de los equipos de alto voltaje y PC&M de Subestación Orosí y módulo Orosi en ST Pailas. Inspección de equipos de alto voltaje Pruebas a relevadores. Limpieza de equipo 230 kV | 2018-06-05 05:00 | 2018-06-06 20:30
Vientos de Miramar - 20 MW | 31299 | Mantenimiento Anual Predictivo de los equipos de alto voltaje y PC&M de Subestación Orosí. Inspección de equipos de alto voltaje Limpieza de Equipos | 2018-06-05 05:00 | 2018-06-06 20:00
Torito U2 - 33.75 MW | 31257 | Limpieza torreta de excitación unidad 2 | 2018-06-05 07:00 | 2018-06-06 07:00
El Embalse U1 - 1 MW | 31285 | Inspección interna de tubería de presión,mediciones de equipos, revisión de generadores, medicines eléctricas en transformadores, inspección de linea de mediana tensión, inspección de reconectador, y mediciones, inspección de embalse, estructuras en la toma | 2018-06-07 | 2018-06-10
El Embalse U2 - 1 MW | 31286 | Inspección interna de tubería de presión,mediciones de equipos, revisión de generadores, medicines eléctricas en transformadores, inspección de linea de mediana tensión, inspección de reconectador, y mediciones, inspección de embalse, estructuras en la toma | 2018-06-07 | 2018-06-10
Platanar U1 - 7.3 MW | 31193 | Mantenimiento Mayor | 2018-06-09 06:00 | 2018-07-08
Platanar U2 - 7.3 MW | 31198 | Mantenimiento Mayor | 2018-06-09 06:00 | 2018-06-17
Rebeca I U1 - 0.08 MW | 31301 | Correccion y mejora en sistema de refrigeracion de cojinetes guias | 2018-06-09 08:00 | 2018-06-13 17:00
PH Ventanas Garita U1 - 50 MW | 30933 | Se ejecuta mantenimiento anual de la unidad; requiere realizar pruebas de puesta en marcha, saturacion de temperaturas, vibraciones a diferentes potencias, protecciones; participa personal de mantenimeinto especializado y de la Planta. | 2018-06-11 12:00 | 2018-06-23 05:59
El Ángel 2 U1 - 2.78 MW | 30974 | Revisión o cambio inyectores | 2018-06-12 06:00 | 2018-06-13 06:00
El Ángel U1 - 1.75 MW | 30959 | Revisión y limpieza instalación eléctrica | 2018-06-13 20:00 | 2018-06-14 01:00
El Ángel 2 U1 - 2.78 MW | 30975 | Cambio aceite centralina hidráulica | 2018-06-14 20:00 | 2018-06-14 23:00
PH Angostura U1 - 60 MW | 30808 | Rebobinado del estator. | 2018-06-15 13:00 | 2018-10-15 04:00
El Ángel U1 - 1.92 MW | 30960 | Cambio aceite centralina # 1 | 2018-06-15 20:00 | 2018-06-15 23:00
Chocosuela 2 U1 - 7.2 MW | 31087 | Mantenimiento Rutinario | 2018-06-16 06:00 | 2018-06-16 17:00
Tacares U1 - 3.4 MW | 31179 | Limpieza de sedimentos de embalse, mantenimiento de equipos electromecánicos y Línea de transmisión. | 2018-06-16 06:00 | 2018-06-16 17:00
Tacares U2 - 3.4 MW | 31180 | Limpieza de sedimentos de embalse, mantenimiento de equipos electromecánicos y Línea de transmisión. | 2018-06-16 06:00 | 2018-06-16 17:00
Barro Morado 1 - 0.95 MW | 31326 | Lavado de antecámara | 2018-06-16 06:30 | 2018-06-16 12:00
El Ángel 2 U1 - 2.78 MW | 30976 | revisión y limpieza instalaciones eléctricas | 2018-06-16 20:00 | 2018-06-17 01:00
Tacares U1 - 3.4 MW | 31181 | Limpieza de sedimentos de embalse, mantenimiento de equipos electromecánicos y Línea de transmisión. | 2018-06-17 06:00 | 2018-06-17 17:00
Tacares U2 - 3.4 MW | 31182 | Limpieza de sedimentos de embalse, mantenimiento de equipos electromecánicos y Línea de transmisión. | 2018-06-17 06:00 | 2018-06-17 17:00
Chucás U1 - 25.8 MW | 31292 | Mantenimiento de Turbina y Generador | 2018-06-18 06:00 | 2018-06-23 22:00
PG Pailas U1 - 11 MW | 30901 | Mantenimento Anual Programado | 2018-06-18 12:00 | 2018-07-06 05:00
PG Pailas U2 - 11 MW | 30903 | Mantenimiento Anual Programado | 2018-06-18 12:00 | 2018-06-21 05:00
El Ángel U1 - 1.92 MW | 30961 | Cambio aceite centralina # 2 | 2018-06-18 20:00 | 2018-06-18 23:00
El Ángel 2 U1 - 2.78 MW | 30985 | engrasar roles | 2018-06-19 20:00 | 2018-06-19 23:00
Tilawind U1 - 19.55 MW | 31041 | Mantenimiento preventivo en la linea de transmisión de P.E Tilawind | 2018-06-20 07:00 | 2018-06-21 16:00
El Ángel U1 - 1.92 MW | 30962 | limpieza tansformador | 2018-06-20 20:00 | 2018-06-20 23:00
El Ángel 2 U1 - 2.78 MW | 30977 | limpieza transformadores | 2018-06-21 20:00 | 2018-06-21 23:00
El Ángel U1 - 1.92 MW | 30963 | Engrasar roles | 2018-06-22 20:00 | 2018-06-22 21:00
Los Negros U1 - 9 MW | 31268 | Mantenimiento en equipos electromecánicos,en línea de transmisión y en módulo de generación de PHLN de subestación Miravalles. | 2018-06-23 06:00 | 2018-06-23 17:00
Los Negros U2 - 9 MW | 31269 | Mantenimiento en equipos electromecánicos,en línea de transmisión y en módulo de generación de PHLN de subestación Miravalles. | 2018-06-23 06:00 | 2018-06-23 17:00
El Ángel 2 U1 - 2.78 MW | 30978 | revisión sistema hidráulico | 2018-06-23 20:00 | 2018-06-24 01:00
PT Garabito U3 - 11 MW | 30849 | Mantenimiento anual | 2018-06-25 06:00 | 2018-07-07 05:59
PS Miravalles U1 - 1 MW | 30905 | Mantenimiento Anual Programado | 2018-06-26 12:00 | 2018-06-29
PH Cariblanco U1 - 41 MW | 30833 | Pruebas de eficiencia Unidad 1 | 2018-06-26 13:00 | 2018-06-28 23:00
El Ángel U1 - 1.92 MW | 30964 | revisión sistema hidráulico de lubricación | 2018-06-26 20:00 | 2018-06-27 04:00
El Ángel U1 - 1.92 MW | 30965 | revisión sistema hidráulico de gobernador | 2018-06-27 20:00 | 2018-06-28 04:00
Chucás U2 - 25.8 MW | 31293 | Mantenimiento de Turbina y Generador | 2018-07-02 06:00 | 2018-07-07 22:00
PH Ventanas Garita U1 - 50 MW | 30932 | Se realiza primer vaciado Toma Virilla, trabajos manto, se realizan pruebas de puesta en marcha, saturacion de temperaturas, vibraciones a diferentes potencias, protecciones; participa personal mantenimeinto especializado, LIMAT, subestaciones y planta | 2018-07-06 10:00 | 2018-07-10 05:59
PH Ventanas Garita U2 - 50 MW | 30935 | Se realiza primer vaciado Toma Virilla, trabajos manto, se realizan pruebas de puesta en marcha, saturacion de temperaturas, vibraciones a diferentes potencias, protecciones; participa personal mantenimeinto especializado, LIMAT, subestaciones y planta | 2018-07-06 10:00 | 2018-07-10 05:59
Tacares U1 - 3.4 MW | 31183 | Limpieza de sedimentos de embalse, mantenimiento de equipos electromecánicos y Línea de transmisión. | 2018-07-07 06:00 | 2018-07-07 17:00
Tacares U2 - 3.4 MW | 31184 | Limpieza de sedimentos de embalse, mantenimiento de equipos electromecánicos y Línea de transmisión. | 2018-07-07 06:00 | 2018-07-07 17:00
Barro Morado 1 - 0.95 MW | 31327 | Lavado de antecámara | 2018-07-07 06:30 | 2018-07-07 12:00
Cubujuquí U1 - 11 MW | 31167 | maquinas paradas, pruebas de instrumentos subestación y protecciones eléctricas tr1 y tr2 | 2018-07-08 07:00 | 2018-07-08 19:00
Cubujuquí U2 - 11 MW | 31168 | maquinas paradas, pruebas de instrumentos subestación y protecciones eléctricas tr1 y tr2 | 2018-07-08 07:00 | 2018-07-08 19:00
PH Pirrís U1 - 70 MW | 30883 | Mantenimiento Anual Programado | 2018-07-09 06:00 | 2018-07-19 05:59
PH Pirrís U2 - 70 MW | 30888 | Mantenimiento Anual Programado Sistemas Compartidos | 2018-07-09 06:00 | 2018-07-11 05:59
Chocosuela 2 U2 - 7.2 MW | 31088 | Mantenimiento Rutinario | 2018-07-14 06:00 | 2018-07-14 17:00
PH Toro III U1 - 24 MW | 30892 | Mantenimiento trimestral de los principales modulos funcionales de la unidad, si requiere pruebas funcionales y no requiere de personal externo a la planta. | 2018-07-14 13:00 | 2018-07-15 04:00
PT Garabito U4 - 11 MW | 30853 | Mantenimiento anual y mantenimiento mayor de caldera | 2018-07-16 06:00 | 2018-08-17 05:59
PH Cachí U2 - 32 MW | 30945 | Mantenimiento Anual | 2018-07-16 06:00 | 2018-07-28 05:59
PT Orotina U1 - 10 MW | 30923 | Mantenimiento preventivo U#1 para cambio de bomba de inyección. Se requiere al finalizar mantenimiento puesta en marcha de 2 horas para probar calibración en bomba. | 2018-07-16 12:00 | 2018-07-21
PT Moín U9 - 36 MW | 30830 | Mantenimiento Anual | 2018-07-16 13:00 | 2018-08-19 04:00
PEG U1 - 50 MW | 30956 | Mantenimiento a equipos de medio y alto voltaje en cuarto eléctrico y subestación Mogote (transformador de potencia 50 MW, propiedad de PEG). | 2018-07-17 06:00 | 2018-07-19 18:00
PEG U1 - 50 MW | 30957 | Mantenimiento a equipos de medio y alto voltaje en cuarto eléctrico y subestación Mogote (transformador de potencia 50 MW, propiedad de PEG). | 2018-07-17 06:00 | 2018-07-19 18:00
PH Pirrís U2 - 70 MW | 30887 | Mantenimiento Anual Programado | 2018-07-19 06:00 | 2018-07-27 05:59
Caño GrandePlanta - 2.52 MW | 31300 | Inspección de tuberías de presión internas, mediciones de aislamiento, generadores, banco de transformadores, lavado transformadores, aisladores, inspección de canales de conducción, embalse, antecámaras, parrillas, | 2018-07-19 06:00 | 2018-07-22 20:00
San Lorenzo U1 - 8.25 MW | 31101 | Mantenimiento programado de las unidades y limpieza de embalse | 2018-07-20 20:00 | 2018-07-22 20:00
San Lorenzo U2 - 8.25 MW | 31102 | Mantenimiento programado de las unidades y lavado de embalse. | 2018-07-20 20:00 | 2018-07-22 20:00
Tacares U1 - 3.4 MW | 31185 | Limpieza de sedimentos de embalse, mantenimiento de equipos electromecánicos y Línea de transmisión. | 2018-07-21 06:00 | 2018-07-21 17:00
Tacares U2 - 3.4 MW | 31186 | Limpieza de sedimentos de embalse, mantenimiento de equipos electromecánicos y Línea de transmisión. | 2018-07-21 06:00 | 2018-07-21 17:00
Birris 3 U1 - 4.5 MW | 31310 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PRUEBAS DE GENERADORES Y TRANSFORMADORES | 2018-07-21 06:00 | 2018-07-22 20:00
Barro Morado 1 - 0.95 MW | 31328 | Lavado de antecámara | 2018-07-21 06:30 | 2018-07-21 12:00
Tacares U1 - 3.4 MW | 31187 | Limpieza de sedimentos de embalse, mantenimiento de equipos electromecánicos y Línea de transmisión. | 2018-07-22 06:00 | 2018-07-22 17:00
Tacares U2 - 3.4 MW | 31188 | Limpieza de sedimentos de embalse, mantenimiento de equipos electromecánicos y Línea de transmisión. | 2018-07-22 06:00 | 2018-07-22 17:00
PH Echandi U1 - 5 MW | 30814 | Se ejecuta mantenimiento anual de la unidad; requiere realizar pruebas de puesta en marcha, saturacion de temperaturas, vibraciones a diferentes potencias, protecciones; participa personal de mantenimeinto especializado y de la Planta. | 2018-07-23 07:00 | 2018-07-30 05:59
Los Negros U1 - 9 MW | 31270 | Mantenimiento en equipos electromecánicos,en línea de transmisión y en módulo de generación de PHLN de subestación Miravalles. | 2018-07-28 06:00 | 2018-07-28 17:00
Los Negros U2 - 9 MW | 31271 | Mantenimiento en equipos electromecánicos,en línea de transmisión y en módulo de generación de PHLN de subestación Miravalles. | 2018-07-28 06:00 | 2018-07-28 17:00
Birris 1 U1 - 9.3 MW | 31308 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PRUEBAS DE GENERADORES Y TRANSFORMADORES | 2018-07-28 06:00 | 2018-07-29 20:00
Birris 1 U2 - 9.3 MW | 31309 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PRUEBAS DE GENERADORES Y TRANSFORMADORES | 2018-07-28 06:00 | 2018-07-29 20:00
PH Arenal U3 - 53 MW | 30795 | Mantenimiento Anual Programado | 2018-07-30 12:00 | 2018-08-14 05:00
PH Dengo U3 - 58 MW | 30798 | Mantenimiento Anual Programado | 2018-07-30 12:00 | 2018-08-14 05:00
Tacares U1 - 3.4 MW | 31191 | Limpieza de sedimentos de embalse, mantenimiento de equipos electromecánicos y Línea de transmisión. | 2018-08-04 06:00 | 2018-08-04 17:00
Tacares U2 - 3.4 MW | 31192 | Limpieza de sedimentos de embalse, mantenimiento de equipos electromecánicos y Línea de transmisión. | 2018-08-04 06:00 | 2018-08-04 17:00
Platanar U1 - 7.3 MW | 31200 | Lavado de Aislamiento | 2018-08-04 06:00 | 2018-08-04 15:00
Platanar U2 - 7.3 MW | 31202 | Lavado de Aislamiento | 2018-08-04 06:00 | 2018-08-04 15:00
Barro Morado 1 - 0.95 MW | 31329 | Lavado de antecámara | 2018-08-04 06:30 | 2018-08-04 12:00
PH Toro III U2 - 24 MW | 30897 | Mantenimiento trimestral de los principales modulos funcionales de la unidad, si requiere pruebas funcionales y no requiere de personal externo a la planta. | 2018-08-04 13:00 | 2018-08-05 04:00
PT Garabito U5 - 11 MW | 30857 | Mantenimiento de 5000-6000 horas y mantenimiento anual | 2018-08-06 06:00 | 2018-08-19 05:59
El Ángel U2 - 1.92 MW | 30966 | Reconstrucción rodete | 2018-08-06 06:00 | 2018-08-10 06:00
PT Moín U10 - 36 MW | 30831 | Mantenimiento Anual | 2018-08-06 13:00 | 2018-09-09 04:00
PT San Antonio U1 - 17 MW | 30911 | Indisponib. solicitada para atender Manto anual unidad, desmontaje/montaje módulos silenciadores nuevos, revisión de controles por Asesor Externo y Manto Anual Transform. Elevador. Durante el Manto y entrega de unidad se requieren arranques con carga. | 2018-08-06 13:00 | 2018-09-01
Chocosuela 2 U1 - 7.2 MW | 31089 | Mantenimiento Rutinario | 2018-08-11 06:00 | 2018-08-11 17:00
Chocosuela 3 U1 - 4.6 MW | 31090 | Mantenimiento Rutinario | 2018-08-11 06:00 | 2018-08-11 17:00
El Ángel 2 U2 - 2.78 MW | 30979 | revisión o cambio de inyectores | 2018-08-14 06:00 | 2018-08-15 06:00
El Ángel U2 - 1.92 MW | 30967 | revisión y limpieza instalaciones electricas | 2018-08-15 20:00 | 2018-08-16 01:00
El Ángel 2 U2 - 2.78 MW | 30980 | cambio aceite centralina hidráulica | 2018-08-15 20:00 | 2018-08-15 23:00
El Ángel U2 - 1.92 MW | 30968 | cambio aceite centralina # 1 | 2018-08-17 20:00 | 2018-08-17 23:00
El Ángel 2 U2 - 2.78 MW | 30981 | revisión y limpieza instalaciones eléctricas | 2018-08-17 20:00 | 2018-08-18 01:00
PH Cachí U2 - 32 MW | 30947 | Para reitirar Válvula Admisión Unidad 1 y poner tapón. | 2018-08-18 06:00 | 2018-08-20 05:59
Tacares U1 - 3.4 MW | 31194 | Limpieza de sedimentos de embalse, mantenimiento de equipos electromecánicos y Línea de transmisión. | 2018-08-18 06:00 | 2018-08-18 17:00
Tacares U2 - 3.4 MW | 31195 | Limpieza de sedimentos de embalse, mantenimiento de equipos electromecánicos y Línea de transmisión. | 2018-08-18 06:00 | 2018-08-18 17:00
Platanar U1 - 7.3 MW | 31226 | Mantenimiento rutinario | 2018-08-18 06:00 | 2018-08-18 12:00
Platanar U2 - 7.3 MW | 31227 | Mantenimiento rutinario | 2018-08-18 06:00 | 2018-08-18 12:00
Birris 3 U1 - 4.5 MW | 31313 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AJUSTE DE PROTECCIONES | 2018-08-18 06:00 | 2018-08-18 20:00
Barro Morado 1 - 0.95 MW | 31330 | Lavado de antecámara | 2018-08-18 06:30 | 2018-08-18 12:00
La Joya U1 - 16.9 MW | 31251 | Mantenimiento anual unidad 1 | 2018-08-18 07:00 | 2018-08-25 07:00
PH Cachí U1 - 32 MW | 30943 | Mantenimiento Anual | 2018-08-18 12:00 | 2018-09-04 04:00
PH Cariblanco U1 - 41 MW | 30834 | Mantenimineto anual Equipo Compartido | 2018-08-18 13:00 | 2018-08-18 21:00
PH Cariblanco U2 - 41 MW | 30838 | Mantenimiento anual equipo compartido | 2018-08-18 13:00 | 2018-08-18 21:00
Tacares U1 - 3.4 MW | 31196 | Limpieza de sedimentos de embalse, mantenimiento de equipos electromecánicos y Línea de transmisión. | 2018-08-19 06:00 | 2018-08-19 17:00
Tacares U2 - 3.4 MW | 31197 | Limpieza de sedimentos de embalse, mantenimiento de equipos electromecánicos y Línea de transmisión. | 2018-08-19 06:00 | 2018-08-19 17:00
PH Cachí U3 - 36 MW | 30949 | Mantenimiento Anual | 2018-08-20 12:00 | 2018-09-01 04:00
PT Guápiles U1 - 7 MW | 30917 | Construcción de caseta en los Paneles Eléctricos de la Torre de Radiadores. | 2018-08-20 13:00 | 2018-08-21 23:00
PT Guápiles U2 - 7 MW | 30920 | Construcción de caseta de los Paneles Eléctricos de la Torre de Enfriamiento | 2018-08-20 13:00 | 2018-08-21 23:00
El Ángel U2 - 1.92 MW | 30969 | cambio aceite centralina # 2 | 2018-08-20 20:00 | 2018-08-20 23:00
PESA U1 - 19.8 MW | 31079 | Mantenimiento preventivo anual sel sistema colector de la planta: 1.1. Limpieza de aisladores e inspección del estado de los componentes. 1.2. Limpieza y lubricacción de seccionadoras y mantenimiento de componentes de patio de interruptores de PESRL. | 2018-08-21 06:00 | 2018-08-21 16:00
El Ángel 2 U2 - 2.78 MW | 30982 | engrasar roles | 2018-08-21 20:00 | 2018-08-21 23:00
El Ángel U2 - 1.92 MW | 30970 | Limpieza transformador | 2018-08-22 20:00 | 2018-08-22 23:00
El Ángel 2 U2 - 2.78 MW | 30983 | limpieza transformador | 2018-08-22 20:00 | 2018-08-22 23:00
Volcán U1 - 17 MW | 31296 | Reemplazo de Válvula Esférica y cambio de empaquetaduras de los 3 Inyectores de la Turbina | 2018-08-23 | 2018-08-28 12:00
El Ángel U2 - 1.92 MW | 30971 | engrasar roles | 2018-08-24 20:00 | 2018-08-24 21:00
El Ángel 2 U2 - 2.78 MW | 30984 | revisión sistema hidráulico | 2018-08-24 20:00 | 2018-08-25 01:00
Los Negros U1 - 9 MW | 31272 | Mantenimiento en equipos electromecánicos,en línea de transmisión y en módulo de generación de PHLN de subestación Miravalles. | 2018-08-25 06:00 | 2018-08-25 17:00
Los Negros U2 - 9 MW | 31273 | Mantenimiento en equipos electromecánicos,en línea de transmisión y en módulo de generación de PHLN de subestación Miravalles. | 2018-08-25 06:00 | 2018-08-25 17:00
Birris 1 U1 - 9.3 MW | 31311 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AJUSTE DE PROTECCIONES | 2018-08-25 06:00 | 2018-08-25 20:00
Birris 1 U2 - 9.3 MW | 31312 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AJUSTE DE PROTECCIONES | 2018-08-25 06:00 | 2018-08-25 20:00
La Joya U2 - 16.9 MW | 31252 | Mantenimiento anual unidad 1 | 2018-08-25 07:00 | 2018-09-01 07:00
PT Garabito U1 - 11 MW | 30843 | Paro de casa máquinas 1, mantenimiento de equipos comunes | 2018-08-27 06:00 | 2018-09-06 05:59
PT Garabito U2 - 11 MW | 30846 | Paro de casa máquinas 1, mantenimiento de equipos comunes | 2018-08-27 06:00 | 2018-09-06 05:59
PT Garabito U3 - 11 MW | 30850 | Paro de casa máquinas 1, mantenimiento de equipos comunes | 2018-08-27 06:00 | 2018-09-06 05:59
PT Garabito U4 - 11 MW | 30854 | Paro de casa máquinas 1, mantenimiento de equipos comunes | 2018-08-27 06:00 | 2018-09-06 05:59
PT Garabito U5 - 11 MW | 30858 | Paro de casa máquinas 1, mantenimiento de equipos comunes | 2018-08-27 06:00 | 2018-09-06 05:59
PT Garabito U6 - 11 MW | 30861 | Paro de casa máquinas 1, mantenimiento de equipos comunes y mantenimiento mayor de 5000-6000 horas | 2018-08-27 06:00 | 2018-09-09 05:59
PG Miravalles V U1 - 20 MW | 30832 | Mantenimiento Anual Programado | 2018-08-27 12:00 | 2018-09-14 05:00
PT San Antonio U2 - 17 MW | 30912 | Indisponib. solicitada para atender Manto anual unidad, desmontaje/montaje módulos silenciadores nuevos, revisión de controles por Asesor Externo y Manto Anual Transform. Elevador. Durante el Manto y entrega de unidad se requieren arranques con carga. | 2018-08-27 13:00 | 2018-09-21
El Ángel U2 - 1.92 MW | 30972 | revisión sistema hidráulico lubricación | 2018-08-28 20:00 | 2018-08-29 04:00
Altamira U1 - 20 MW | 31043 | Mantenimiento preventivo anual sel sistema colector de la planta: 1.1. Limpieza de aisladores e inspección del estado de los componentes. 1.2. Limpieza inspección de errajes, pararrayos y postes. | 2018-08-29 07:00 | 2018-08-29 17:00
Campos Azules U1 - 20 MW | 31045 | Mantenimiento preventivo anual sel sistema colector de la planta: 1.1. Limpieza de aisladores e inspección del estado de los componentes. 1.2. Limpieza inspección de errajes, pararrayos y postes. | 2018-08-29 07:00 | 2018-08-29 17:00
El Ángel U2 - 1.92 MW | 30973 | revisión sistema hidráulico gobernador | 2018-08-29 20:00 | 2018-08-30 04:00
PH Cachí U2 - 32 MW | 30946 | Para quitar tapón e instalar Válvula Admisión Unidad 1. | 2018-09-01 06:00 | 2018-09-03 05:59
Don Pedro U1 - 14 MW | 31029 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-09-01 06:00 | 2018-09-01 15:00
Volcán U1 - 17 MW | 31075 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-09-01 06:00 | 2018-09-01 15:00
Tacares U1 - 3.4 MW | 31199 | Limpieza de sedimentos de embalse, mantenimiento de equipos electromecánicos y Línea de transmisión. | 2018-09-01 06:00 | 2018-09-01 17:00
Tacares U2 - 3.4 MW | 31201 | Limpieza de sedimentos de embalse, mantenimiento de equipos electromecánicos y Línea de transmisión. | 2018-09-01 06:00 | 2018-09-01 17:00
Platanar U1 - 7.3 MW | 31228 | Mantenimiento rutinario | 2018-09-01 06:00 | 2018-09-01 12:00
Platanar U2 - 7.3 MW | 31229 | Mantenimiento rutinario | 2018-09-01 06:00 | 2018-09-01 12:00
Barro Morado 1 - 0.95 MW | 31331 | Lavado de antecámara | 2018-09-01 06:30 | 2018-09-01 12:00
PT Orotina U1 - 10 MW | 30922 | Mantenimiento Anual programado Motor Unidad #1. * Se requiere realizar puesta en marcha con carga base (4 horas) para realizar mediciones de vibración, termografía, medición de gases de escape, medición de ruido y pruebas dinámicas AVR. | 2018-09-03 12:00 | 2018-09-14 23:00
PT Guápiles U1 - 7 MW | 30916 | Colocación de Climatizadores en los paneles locales de la U#1 | 2018-09-03 13:00 | 2018-09-07 21:00
PH Arenal U2 - 53 MW | 30794 | Mantenimiento Anual Programado | 2018-09-04 12:00 | 2018-09-19 05:00
PH Dengo U2 - 58 MW | 30797 | Mantenimiento Anual Programado | 2018-09-04 12:00 | 2018-09-19 05:00
PH Peñas Blancas U1 - 17 MW | 30824 | Desembalse anual | 2018-09-06 20:00 | 2018-09-09 06:00
PH Peñas Blancas U2 - 17 MW | 30828 | Desembalse anual | 2018-09-06 20:00 | 2018-09-09 06:00
Sigifredo Solís U1 - 12 MW | 31114 | Trabajos electromecánicos varios, y limpieza de embalse. | 2018-09-07 20:00 | 2018-09-09 20:00
Sigifredo Solís U2 - 12 MW | 31115 | Trabajos electromecánicos varios, y limpieza de embalse. | 2018-09-07 20:00 | 2018-09-09 20:00
Sigifredo Solís U3 - 2 MW | 31116 | Trabajos electromecánicos varios, y limpieza de embalse. | 2018-09-07 20:00 | 2018-09-09 20:00
Don Pedro U1 - 14 MW | 31030 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-09-08 06:00 | 2018-09-08 15:00
Volcán U1 - 17 MW | 31076 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-09-08 06:00 | 2018-09-08 15:00
Chocosuela 2 U2 - 7.2 MW | 31091 | Mantenimiento Rutinario | 2018-09-08 06:00 | 2018-09-08 17:00
PT Moín U5 - 32 MW | 30815 | Mantenimiento Anual | 2018-09-10 13:00 | 2018-11-04 04:00
PT Guápiles U2 - 7 MW | 30919 | Colocación de Climatizadores en los paneles locales de la U#2 | 2018-09-10 13:00 | 2018-09-14 21:00
Mogote U1 - 20 MW | 30951 | Línea de trasmisión Fila Mogote: Lavado de aisladores, inspección visual, revisión de amarras y accesorios de postes, Revisión de retenidas, medición de tierras, revisión de pararrayos, corrección de posibles puntos calientes para evitar salidas por fallas de elementos. Bunker Fila: mantenimiento de paneles, mantenimiento de banco de baterías y cargador. Metalclad: mantenimiento de celdas y paneles, mantenimiento de banco de baterías y cargador. Subestación Mogote: mantenimiento de transformador T3, revision de cajas intermedias, mantenimiento de 389T-3, revision de TP y TC. | 2018-09-11 06:00 | 2018-09-14 15:00
Barro Morado 1 - 0.95 MW | 31332 | Lavado de antecámara | 2018-09-15 06:30 | 2018-09-15 12:00
PT Garabito U7 - 11 MW | 30864 | Paro de casa máquinas 2, mantenimiento de equipos comunes, mantenimiento mayor de 5000-6000 horas y mantenimiento mayor de caldera. | 2018-09-17 06:00 | 2018-10-18 05:59
PT Garabito U8 - 11 MW | 30867 | Paro de casa máquinas 2, mantenimiento de equipos comunes | 2018-09-17 06:00 | 2018-09-27 05:59
PT Garabito U9 - 11 MW | 30871 | Paro de casa máquinas 2, mantenimiento de equipos comunes | 2018-09-17 06:00 | 2018-09-27 05:59
PT Garabito U10 - 11 MW | 30875 | Paro de casa máquinas 2, mantenimiento de equipos comunes | 2018-09-17 06:00 | 2018-09-27 05:59
PT Garabito U11 - 11 MW | 30879 | Paro de casa máquinas 2, mantenimiento de equipos comunes | 2018-09-17 06:00 | 2018-09-27 05:59
PT Orotina U2 - 10 MW | 30926 | Mantenimiento Anual programado Motor Unidad #2. * Se requiere realizar puesta en marcha con carga base (4 horas) para realizar mediciones de vibración, termografía, medición de gases de escape, medición de ruido y pruebas dinámicas AVR. | 2018-09-17 12:00 | 2018-09-28 23:00
PESA U1 - 19.8 MW | 31080 | Manatenimiento preventivo anual sel sistema colector de l planta: 1.1. Limpieza de aisladores e inspección del estado de los componentes. 1.2. Limpieza y lubricacción de seccionadoras y mantenimiento de componentes de patio de interruptores de PESRL. | 2018-09-18 06:00 | 2018-09-18 16:00
Tilawind U1 - 19.55 MW | 30996 | Se realizaran trabajos en la Bahía de Tilawind Subestación Tanque. | 2018-09-18 07:00 | 2018-09-19 16:00
El General U1 - 19 MW | 31125 | Mantenimiento anual | 2018-09-18 08:00 | 2018-09-24 17:00
PH Pirrís U1 - 70 MW | 30882 | Mantenimiento Trimestral Programado | 2018-09-19 12:00 | 2018-09-21 02:00
San Lorenzo U1 - 8.25 MW | 31103 | Mantenimiento mayor programado de las unidades, limpieza de embalse. | 2018-09-21 20:00 | 2018-09-23 20:00
San Lorenzo U2 - 8.25 MW | 31104 | Mantenimiento programado de las unidades, limpieza de embalse | 2018-09-21 20:00 | 2018-09-23 20:00
Birris 3 U1 - 4.5 MW | 31314 | DESEMBALSE LA ENSEÑANZA | 2018-09-22 | 2018-09-23 23:00
Don Pedro U1 - 14 MW | 31031 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-09-22 06:00 | 2018-09-22 15:00
Volcán U1 - 17 MW | 31077 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-09-22 06:00 | 2018-09-22 15:00
Tacares U1 - 3.4 MW | 31203 | Limpieza de sedimentos de embalse, mantenimiento de equipos electromecánicos y Línea de transmisión. | 2018-09-22 06:00 | 2018-09-22 17:00
Tacares U2 - 3.4 MW | 31206 | Limpieza de sedimentos de embalse, mantenimiento de equipos electromecánicos y Línea de transmisión. | 2018-09-22 06:00 | 2018-09-22 17:00
Platanar U2 - 7.3 MW | 31230 | Mantenimiento rutinario | 2018-09-22 06:00 | 2018-09-22 12:00
Platanar U1 - 7.3 MW | 31231 | Mantenimiento rutinario | 2018-09-22 06:00 | 2018-09-22 12:00
Tacares U1 - 3.4 MW | 31204 | Limpieza de sedimentos de embalse, mantenimiento de equipos electromecánicos y Línea de transmisión. | 2018-09-23 06:00 | 2018-09-23 17:00
Tacares U2 - 3.4 MW | 31205 | Limpieza de sedimentos de embalse, mantenimiento de equipos electromecánicos y Línea de transmisión. | 2018-09-23 06:00 | 2018-09-23 17:00
Cubujuquí U1 - 11 MW | 31169 | maquinas paradas, pruebas de instrumentos subestación y protecciones eléctricas tr1 y tr2 | 2018-09-23 07:00 | 2018-09-23 19:00
Cubujuquí U2 - 11 MW | 31170 | maquinas paradas, pruebas de instrumentos subestación y protecciones eléctricas tr1 y tr2 | 2018-09-23 07:00 | 2018-09-23 19:00
PH Arenal U1 - 53 MW | 30793 | Mantenimiento Anual Programado | 2018-09-24 12:00 | 2018-10-10 05:00
PH Dengo U1 - 58 MW | 30796 | Mantenimiento Anual Programado | 2018-09-24 12:00 | 2018-10-10 05:00
Altamira U1 - 20 MW | 31044 | Mantenimiento preventivo anual sel sistema colector de la planta: 1.1. Limpieza de aisladores e inspección del estado de los componentes. 1.2. Limpieza inspección de errajes, pararrayos y postes. | 2018-09-26 07:00 | 2018-09-26 17:00
Campos Azules U1 - 20 MW | 31046 | Mantenimiento preventivo anual sel sistema colector de la planta: 1.1. Limpieza de aisladores e inspección del estado de los componentes. 1.2. Limpieza inspección de errajes, pararrayos y postes. | 2018-09-26 07:00 | 2018-09-26 17:00
Doña Julia U1 - 8.7 MW | 30954 | La unidad estará indisponible debido al mantenimiento mayor anual de toda la Central Hidroeléctrica. | 2018-09-28 07:00 | 2018-10-04 19:00
Doña Julia U2 - 8.7 MW | 30955 | La unidad estará indisponible debido al mantenimiento mayor anual de toda la Central Hidroeléctrica. | 2018-09-28 07:00 | 2018-10-04 19:00
PH Cariblanco U1 - 41 MW | 30835 | Limpieza anual de Toma de Aguas Principal | 2018-09-29 | 2018-10-01 04:00
PH Cariblanco U2 - 41 MW | 30839 | Limpieza anual de Toma de Aguas Principal | 2018-09-29 | 2018-10-01 04:00
Birris 1 U1 - 9.3 MW | 31315 | DESEMBALSE LAGO SUR | 2018-09-29 | 2018-09-30 23:00
Birris 1 U2 - 9.3 MW | 31316 | DESEMBALSE LAGO SUR | 2018-09-29 | 2018-09-30 23:00
Don Pedro U1 - 14 MW | 31032 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-09-29 06:00 | 2018-09-29 15:00
Volcán U1 - 17 MW | 31078 | Revisión y Limpieza de la Línea de Transmisión hacia la Subestación Toro I | 2018-09-29 06:00 | 2018-09-29 15:00
Los Negros U1 - 9 MW | 31274 | Mantenimiento en equipos electromecánicos,en línea de transmisión y en módulo de generación de PHLN de subestación Miravalles. | 2018-09-29 06:00 | 2018-09-29 17:00
Los Negros U2 - 9 MW | 31275 | Mantenimiento en equipos electromecánicos,en línea de transmisión y en módulo de generación de PHLN de subestación Miravalles. | 2018-09-29 06:00 | 2018-09-29 17:00
PT Barranca U1 - 18 MW | 30913 | Mantenimiento Anual programado Unidad #1, Inspección de combustión. * Se requiere realizar puesta en marcha con carga base (4 horas) para realizar medición e indisponer transformador elevador de subestación 13.8Kv/138KV para realizar mediciones FRA. | 2018-10-01 12:00 | 2018-10-12 05:59
Vientos de la Perla U1 - 20 MW | 31288 | Ejecución de tareas de mantenimiento semestrales de la nueva Subestación Orosí. | 2018-10-03 06:00 | 2018-10-03 14:00
Vientos de Miramar - 20 MW | 31297 | Ejecución de tareas de mantenimiento semestrales de la nueva Subestación Orosí. | 2018-10-03 06:00 | 2018-10-03 14:00
Orosí U1 - 50 MW | 31298 | Ejecución de tareas de mantenimiento semestrales de la nueva Subestación Orosí, pero no del módulo Orosí en ST Orosí. Afecta a PE Orosí, pues está conectado a esta subestación. | 2018-10-03 06:00 | 2018-10-03 14:00
Matamoros U1 - 1.2 MW | 30993 | Mantenimiento Anual Unidad 6 (Inspección general) | 2018-10-05 07:00 | 2018-10-07 07:00
Chocosuela 2 U1 - 7.2 MW | 31092 | Mantenimiento Rutinario | 2018-10-06 06:00 | 2018-10-06 17:00
Chocosuela 3 U1 - 4.6 MW | 31093 | Mantenimiento Rutinario | 2018-10-06 06:00 | 2018-10-06 17:00
Tacares U1 - 3.4 MW | 31207 | Limpieza de sedimentos de embalse, mantenimiento de equipos electromecánicos y Línea de transmisión. | 2018-10-06 06:00 | 2018-10-06 17:00
Tacares U2 - 3.4 MW | 31208 | Limpieza de sedimentos de embalse, mantenimiento de equipos electromecánicos y Línea de transmisión. | 2018-10-06 06:00 | 2018-10-06 17:00
Platanar U1 - 7.3 MW | 31243 | Cambio de cruceros | 2018-10-06 06:00 | 2018-10-06 15:00
Platanar U2 - 7.3 MW | 31244 | Cambio de cruceros | 2018-10-06 06:00 | 2018-10-06 15:00
Barro Morado 1 - 0.95 MW | 31333 | Lavado de antecámara | 2018-10-06 06:30 | 2018-10-06 12:00
PT Garabito U8 - 11 MW | 30866 | Mantenimiento de 3000-4000 horas y mantenimiento anual | 2018-10-08 06:00 | 2018-10-21 05:59
Chiripa U1 - 49.5 MW | 31340 | Paro programado para el mantenimiento anual de la línea de transmisión. | 2018-10-08 07:00 | 2018-10-10 17:00
Chiripa U1 - 49.5 MW | 31341 | Paro programado para el mantenimiento anual de la línea de transmisión. | 2018-10-08 07:00 | 2018-10-10 17:00
PH Cachí U4 - 36 MW | 30792 | Mantenimiento Anual | 2018-10-10 12:00 | 2018-10-29 04:00
PH Angostura U2 - 60 MW | 30810 | Desembalse Cachí-PH Angostura | 2018-10-12 04:00 | 2018-10-15 13:00
PH Angostura U3 - 60 MW | 30812 | Desembalse Cachí-PH Angostura | 2018-10-12 04:00 | 2018-10-15 13:00
PH Cachí U1 - 32 MW | 30942 | Desembalse Cachí | 2018-10-12 04:00 | 2018-10-16 04:00
PH Cachí U2 - 32 MW | 30944 | Desembalse Cachí | 2018-10-12 04:00 | 2018-10-16 04:00
PH Cachí U3 - 36 MW | 30948 | Desembalse Cachí-PH Angostura | 2018-10-12 04:00 | 2018-10-16 04:00
La Joya U1 - 16.9 MW | 31253 | Mantenimiento línea de transmisión La Joya-Cachí y subestación La Joya | 2018-10-12 07:00 | 2018-10-14
La Joya U2 - 16.9 MW | 31254 | Mantenimiento anual de línea de transmisión y subestaión | 2018-10-12 07:00 | 2018-10-14
La Joya U3 - 16.9 MW | 31255 | Mantenimiento anual de línea de transmisión y subestaión | 2018-10-12 07:00 | 2018-10-14
PT Barranca U2 - 18 MW | 30914 | Mantenimiento Anual programado Unidad #2, Inspección de combustión. * Se requiere realizar puesta en marcha con carga base (4 horas) para realizar mediciónes e indisponer transformador elevador de subestación 13.8Kv/138KV para realizar mediciones FRA. | 2018-10-15 12:00 | 2018-10-26 05:59
Aeroenergía U1 - 6.75 MW | 31034 | Mantenimiento de Línea de transmisión y subestación interna. | 2018-10-16 07:00 | 2018-10-16 17:00
Vientos del Este U1 - 12 MW | 31036 | Mantenimiento de subestación y Linea de transmisión | 2018-10-16 07:00 | 2018-10-16 17:00
Chiripa U1 - 49.5 MW | 31342 | Paro general por mantenimiento de la línea de transmisión Arenal-Peñas Blancas y SE Chripa. | 2018-10-17 06:00 | 2018-10-19 18:00
MOVASA U1 - 20 MW | 31038 | Mantenimiento de Línea de transmisión y sistema colector interno. | 2018-10-17 07:00 | 2018-10-17 18:00
PH Peñas Blancas U1 - 17 MW | 30823 | Desembalse anual | 2018-10-18 20:00 | 2018-10-21 06:00
PH Peñas Blancas U2 - 17 MW | 30827 | Desembalse anual | 2018-10-18 20:00 | 2018-10-21 06:00
Tacares U1 - 3.4 MW | 31209 | Limpieza de sedimentos de embalse, mantenimiento de equipos electromecánicos y Línea de transmisión. | 2018-10-20 06:00 | 2018-10-20 17:00
Tacares U2 - 3.4 MW | 31210 | Limpieza de sedimentos de embalse, mantenimiento de equipos electromecánicos y Línea de transmisión. | 2018-10-20 06:00 | 2018-10-20 17:00
Platanar U1 - 7.3 MW | 31232 | Mantenimiento Rutinario | 2018-10-20 06:00 | 2018-10-20 12:00
Platanar U2 - 7.3 MW | 31233 | Mantenimiento Rutinario | 2018-10-20 06:00 | 2018-10-20 12:00
Barro Morado 1 - 0.95 MW | 31334 | Lavado de antecámara | 2018-10-20 06:30 | 2018-10-20 12:00
Cubujuquí U1 - 11 MW | 31171 | Solicitud inicial de Redes (Coopelesca). Se aprovecharía para realizar limpieza de refrigeración. | 2018-10-20 07:00 | 2018-10-20 19:00
Cubujuquí U2 - 11 MW | 31172 | Solicitud inicial de Redes (Coopelesca). Se aprovecharía para realizar limpieza de refrigeración. | 2018-10-20 07:00 | 2018-10-20 19:00
Tacares U2 - 3.4 MW | 31211 | Limpieza de sedimentos de embalse, mantenimiento de equipos electromecánicos y Línea de transmisión. | 2018-10-21 06:00 | 2018-10-21 17:00
Tacares U1 - 3.4 MW | 31212 | Limpieza de sedimentos de embalse, mantenimiento de equipos electromecánicos y Línea de transmisión. | 2018-10-21 06:00 | 2018-10-21 17:00
Cubujuquí U1 - 11 MW | 31173 | Maquinas paradas, pruebas dinámicas y estáticas generador | 2018-10-21 07:00 | 2018-10-21 19:00
Cubujuquí U2 - 11 MW | 31174 | Maquinas paradas, pruebas dinámicas y estáticas generador | 2018-10-21 07:00 | 2018-10-21 19:00
PH Pirrís U2 - 70 MW | 30886 | Mantenimiento Trimestral Programado | 2018-10-21 12:00 | 2018-10-23 02:00
PH Toro II U1 - 33 MW | 30803 | Se solicita la unidad para realizar desembalse. | 2018-10-27 03:00 | 2018-10-30 05:59
PH Toro II U2 - 33 MW | 30805 | Se solicita la unidad para realizar desembalse. | 2018-10-27 03:00 | 2018-10-30 05:59
PH Toro III U1 - 24 MW | 30891 | Mantenimiento trimestral de los principales modulos funcionales de la unidad, y mantenimiento anual de módulos funcionales compartido, si requiere pruebas funcionales y no requiere de personal externo a la planta. | 2018-10-27 03:00 | 2018-10-29 10:00
PH Toro III U2 - 24 MW | 30896 | Reserva por desembalse de Toro 2 | 2018-10-27 03:00 | 2018-10-29 10:00
Los Negros U1 - 9 MW | 31276 | Mantenimiento en equipos electromecánicos,en línea de transmisión y en módulo de generación de PHLN de subestación Miravalles. | 2018-10-27 06:00 | 2018-10-27 17:00
Los Negros U2 - 9 MW | 31277 | Mantenimiento en equipos electromecánicos,en línea de transmisión y en módulo de generación de PHLN de subestación Miravalles. | 2018-10-27 06:00 | 2018-10-27 17:00
PT Garabito U9 - 11 MW | 30870 | Mantenimiento de 3000-4000 horas y mantenimiento anual | 2018-10-29 06:00 | 2018-11-11 05:59
PH Río Macho U1 - 15 MW | 30937 | Desembalse para atención de compuertas El Llano | 2018-11-02 12:00 | 2018-11-05 05:59
PH Río Macho U2 - 15 MW | 30938 | Desembalse para atención de compuertas El Llano | 2018-11-02 12:00 | 2018-11-05 05:59
PH Río Macho U3 - 30 MW | 30939 | Desembalse para atención de compuertas El Llano | 2018-11-02 12:00 | 2018-11-05 05:59
PH Río Macho U4 - 30 MW | 30940 | Desembalse para atención de compuertas El Llano | 2018-11-02 12:00 | 2018-11-05 05:59
PH Río Macho U5 - 30 MW | 30941 | Desembalse para atención de compuertas El Llano | 2018-11-02 12:00 | 2018-11-05 05:59
Tacares U1 - 3.4 MW | 31213 | Limpieza de sedimentos de embalse, mantenimiento de equipos electromecánicos y Línea de transmisión. | 2018-11-03 06:00 | 2018-11-03 17:00
Tacares U2 - 3.4 MW | 31214 | Limpieza de sedimentos de embalse, mantenimiento de equipos electromecánicos y Línea de transmisión. | 2018-11-03 06:00 | 2018-11-03 17:00
Platanar U1 - 7.3 MW | 31234 | Mantenimiento rutinario | 2018-11-03 06:00 | 2018-11-03 12:00
Platanar U2 - 7.3 MW | 31235 | Mantenimiento rutinario | 2018-11-03 06:00 | 2018-11-03 12:00
Barro Morado 1 - 0.95 MW | 31335 | Lavado de antecámara | 2018-11-03 06:30 | 2018-11-03 12:00
PH Toro III U2 - 24 MW | 30895 | Mantenimiento trimestral de los principales modulos funcionales de la unidad, si requiere pruebas funcionales y no requiere de personal externo a la planta. | 2018-11-03 13:00 | 2018-11-04 04:00
PG Miravalles U2 - 55 MW | 30820 | Mantenimiento Anual Programado | 2018-11-05 12:00 | 2018-11-17 05:00
PT Orotina U1 - 10 MW | 30921 | Mantenimiento Anual programado Subestación. * Se requiere enfriar transformador elevador 13.8Kv/34.5Kv de subestación (hacer solicitud de indisponibilidad de interruptor al CENCE) | 2018-11-05 12:00 | 2018-11-08 23:00
PT Orotina U2 - 10 MW | 30925 | Mantenimiento Anual programado Subestación. * Se requiere enfriar transformador elevador 13.8Kv/34.5Kv de subestación (hacer solicitud de indisponibilidad de interruptor al CENCE) | 2018-11-05 12:00 | 2018-11-08 23:00
PT Moín U6 - 32 MW | 30816 | Mantenimiento Anual | 2018-11-05 13:00 | 2018-11-25 04:00
Tilawind U1 - 19.55 MW | 31042 | Mantenimiento preventivo aerogeneradores V90 Vestas P.E Tilawind | 2018-11-07 07:00 | 2018-11-08 16:00
Caño Grande III U1 - 3.28 MW | 31287 | Inspección interna de tubería de presión, mediciones eléctricas de generador, transformador de potencia, inspección de reconectador, mediciones, inspección de turbina, mantenimiento de centrales de lubricacion y regulación | 2018-11-08 | 2018-11-11
Sigifredo Solís U1 - 12 MW | 31117 | Trabajos electromecánicos varios, y limpieza de embalse. | 2018-11-09 20:00 | 2018-11-11 20:00
Sigifredo Solís U2 - 12 MW | 31118 | Trabajos electromecánicos varios, y limpieza de embalse. | 2018-11-09 20:00 | 2018-11-11 20:00
Sigifredo Solís U3 - 2 MW | 31119 | Trabajos electromecánicos varios, y limpieza de embalse. | 2018-11-09 20:00 | 2018-11-11 20:00
Chocosuela 2 U2 - 7.2 MW | 31094 | Mantenimiento Rutinario | 2018-11-10 06:00 | 2018-11-10 17:00
Torito U2 - 33.75 MW | 31258 | Reparación del sello de mantenimiento válvula de guardia unidad 2 | 2018-11-12 07:00 | 2018-12-02 07:00
Torito U1 - 33.75 MW | 31259 | Colocación de tapón de mantenimiento en válvula de guardia U2 | 2018-11-12 07:00 | 2018-11-14
PH Sandillal U2 - 18 MW | 30800 | Mantenimiento Anual Programado | 2018-11-12 12:00 | 2018-11-28 05:00
PH Angostura U3 - 60 MW | 30813 | Mantenimiento Anual | 2018-11-12 13:00 | 2018-11-25 04:00
Torito U1 - 33.75 MW | 31260 | Mantenimiento anual U2 | 2018-11-14 07:00 | 2018-11-22 07:00
PH Peñas Blancas U1 - 17 MW | 30822 | Desembalse anual | 2018-11-15 20:00 | 2018-11-18 06:00
PH Peñas Blancas U2 - 17 MW | 30826 | Desembalse anual | 2018-11-15 20:00 | 2018-11-18 06:00
PH Angostura U1 - 60 MW | 30807 | Desembalse PH Angostura | 2018-11-16 04:00 | 2018-11-22 13:00
PH Angostura U2 - 60 MW | 30809 | Desembalse PH Angostura | 2018-11-16 04:00 | 2018-11-22 13:00
Matamoros U1 - 2 MW | 30994 | Mantenimiento Anual Unidad 2 (Inspección general) | 2018-11-16 07:00 | 2018-11-18 07:00
San Lorenzo U1 - 8.25 MW | 31105 | Mantenimiento programado de las unidades y limpieza de embalse. | 2018-11-16 20:00 | 2018-11-18 20:00
San Lorenzo U2 - 8.25 MW | 31106 | Mantenimiento programado de las unidades y limpieza de embalse. | 2018-11-16 20:00 | 2018-11-18 20:00
Hidrozarcas (CM2) U1 - 6.6 MW | 31161 | Mantenimiento en turbina, generador y cojinetes. | 2018-11-16 20:00 | 2018-11-18 22:00
Hidrozarcas (CM2) U2 - 6.6 MW | 31162 | Mantenimiento en turbina, generador y cojinetes. | 2018-11-16 20:00 | 2018-11-18 22:00
Tacares U1 - 3.4 MW | 31215 | Limpieza de sedimentos de embalse, mantenimiento de equipos electromecánicos y Línea de transmisión. | 2018-11-17 06:00 | 2018-11-17 17:00
Tacares U2 - 3.4 MW | 31216 | Limpieza de sedimentos de embalse, mantenimiento de equipos electromecánicos y Línea de transmisión. | 2018-11-17 06:00 | 2018-11-17 17:00
Platanar U1 - 7.3 MW | 31236 | Mantenimiento rutinario | 2018-11-17 06:00 | 2018-11-17 12:00
Platanar U2 - 7.3 MW | 31237 | Mantenimiento rutinario | 2018-11-17 06:00 | 2018-11-17 12:00
Barro Morado 1 - 0.95 MW | 31336 | Lavado de antecámara | 2018-11-17 06:30 | 2018-11-17 12:00
Tacares U1 - 3.4 MW | 31217 | Limpieza de sedimentos de embalse, mantenimiento de equipos electromecánicos y Línea de transmisión. | 2018-11-18 06:00 | 2018-11-18 17:00
Tacares U2 - 3.4 MW | 31218 | Limpieza de sedimentos de embalse, mantenimiento de equipos electromecánicos y Línea de transmisión. | 2018-11-18 06:00 | 2018-11-18 17:00
PT Garabito U10 - 11 MW | 30874 | Mantenimiento de 1000-2000 horas y mantenimiento anual | 2018-11-19 06:00 | 2018-12-01 05:59
PS Miravalles U1 - 1 MW | 30904 | Mantenimiento Anual Programado | 2018-11-20 12:00 | 2018-11-23
PH Ventanas Garita U1 - 50 MW | 30931 | Se realiza segundo vaciado Toma Virilla, trabajos manto, se realizan pruebas de puesta en marcha, saturacion de temperaturas, vibraciones a diferentes potencias, protecciones; participa personal mantenimeinto especializado, LIMAT, subestaciones y planta | 2018-11-23 10:00 | 2018-11-27 05:59
PH Ventanas Garita U2 - 50 MW | 30934 | Se realiza segundo vaciado Toma Virilla, trabajos manto, se realizan pruebas de puesta en marcha, saturacion de temperaturas, vibraciones a diferentes potencias, protecciones; participa personal mantenimeinto especializado, LIMAT, subestaciones y planta | 2018-11-23 10:00 | 2018-11-27 05:59
PH Cariblanco U1 - 41 MW | 30836 | Desembalse PH Cariblanco | 2018-11-23 22:00 | 2018-11-24 22:00
PH Cariblanco U2 - 41 MW | 30840 | Desembalse anual PH Cariblanco | 2018-11-23 22:00 | 2018-11-24 22:00
Los Negros U1 - 9 MW | 31278 | Mantenimiento en equipos electromecánicos,en línea de transmisión y en módulo de generación de PHLN de subestación Miravalles. | 2018-11-24 06:00 | 2018-11-24 17:00
Los Negros U2 - 9 MW | 31279 | Mantenimiento en equipos electromecánicos,en línea de transmisión y en módulo de generación de PHLN de subestación Miravalles. | 2018-11-24 06:00 | 2018-11-24 17:00
Cubujuquí U1 - 11 MW | 31175 | Las 2 Maquinas Paradas, limpieza subestación aisladores y estructura | 2018-11-25 07:00 | 2018-11-25 19:00
Cubujuquí U2 - 11 MW | 31176 | Las 2 Maquinas Paradas, limpieza subestación aisladores y estructura | 2018-11-25 07:00 | 2018-11-25 19:00
PG Miravalles U1 - 55 MW | 30819 | Mantenimiento Anual Programado | 2018-11-26 12:00 | 2018-12-22 05:00
PT Moín U7 - 32 MW | 30817 | Mantenimiento Anual | 2018-11-26 13:00 | 2018-12-16 04:00
Torito U1 - 33.75 MW | 31261 | Retirada de tapón mantenimiento válvula de guardia por reparación de sello de mantenimiento U2 | 2018-11-30 07:00 | 2018-12-02 07:00
PH Garita U1 - 20 MW | 30789 | Se realiza segundo vaciado Presa PH Garita, trabajos manto, se realizan pruebas de puesta en marcha, saturacion de temperaturas, vibraciones a diferentes potencias, protecciones; participa personal mantenimeinto especializado, LIMAT, subestaciones y planta. | 2018-11-30 10:00 | 2018-12-05 05:59
PH Garita U2 - 20 MW | 30928 | Se realiza segundo vaciado Presa PH Garita, trabajos manto, se realizan pruebas de puesta en marcha, saturacion de temperaturas, vibraciones a diferentes potencias, protecciones; participa personal mantenimeinto especializado, LIMAT, subestaciones y planta | 2018-11-30 10:00 | 2018-12-05 05:59
Tacares U1 - 3.4 MW | 31219 | Limpieza de sedimentos de embalse, mantenimiento de equipos electromecánicos y Línea de transmisión. | 2018-12-01 06:00 | 2018-12-01 17:00
Tacares U2 - 3.4 MW | 31220 | Limpieza de sedimentos de embalse, mantenimiento de equipos electromecánicos y Línea de transmisión. | 2018-12-01 06:00 | 2018-12-01 17:00
Platanar U1 - 7.3 MW | 31245 | Cambio de cruceros | 2018-12-01 06:00 | 2018-12-01 12:00
Platanar U2 - 7.3 MW | 31246 | Cambio de cruceros | 2018-12-01 06:00 | 2018-12-01 12:00
Barro Morado 1 - 0.95 MW | 31337 | Lavado de antecámara | 2018-12-01 06:30 | 2018-12-01 12:00
PT Garabito U11 - 11 MW | 30878 | Mantenimiento de 1000-2000 horas y mantenimiento anual | 2018-12-03 06:00 | 2018-12-13 05:59
PH Sandillal U1 - 18 MW | 30799 | Mantenimiento Anual Programado | 2018-12-03 12:00 | 2018-12-24 05:00
PG Pailas U1 - 11 MW | 30900 | Mantenimiento Anual Programado | 2018-12-03 12:00 | 2018-12-21 05:00
PG Pailas U2 - 11 MW | 30902 | Mantenimiento Anual Programado | 2018-12-03 12:00 | 2018-12-10 05:00
PT Guápiles U1 - 7 MW | 30915 | Mantenimiento de las 1500Horas U#1 | 2018-12-03 13:00 | 2018-12-04 23:00
PT Guápiles U2 - 7 MW | 30918 | Mantenimiento de las 1500Horas U#2 | 2018-12-05 13:00 | 2018-12-06 23:00
Suerkata U1 - 3 MW | 30987 | Mantenimiento de Presa y Toma, Revisión con Termografía de Línea Interna Transmisión | 2018-12-07 06:00 | 2018-12-08 18:00
Vara Blanca U1 - 2.68 MW | 30988 | Mantenimiento de Presa y Toma, Revisión con Termografía de Línea Interna Transmisión | 2018-12-07 06:00 | 2018-12-08 18:00
Matamoros U1 - 0.45 MW | 30995 | Mantenimiento Anual Unidad 3 (Inspección general) | 2018-12-07 07:00 | 2018-12-09 07:00
Sigifredo Solís U1 - 12 MW | 31120 | Trabajos electromecánicos varios, y limpieza de embalse. | 2018-12-07 20:00 | 2018-12-09 20:00
Sigifredo Solís U2 - 12 MW | 31121 | Trabajos electromecánicos varios, y limpieza de embalse. | 2018-12-07 20:00 | 2018-12-09 20:00
Sigifredo Solís U3 - 2 MW | 31122 | Trabajos electromecánicos varios, y limpieza de embalse. | 2018-12-07 20:00 | 2018-12-09 20:00
Los Negros U1 - 9 MW | 31280 | Mantenimiento en equipos electromecánicos,en línea de transmisión y en módulo de generación de PHLN de subestación Miravalles. | 2018-12-08 06:00 | 2018-12-08 17:00
Los Negros U2 - 9 MW | 31284 | Mantenimiento de equipos electromecánicos y línea de transmisión de PHLN. | 2018-12-08 06:00 | 2018-12-08 17:00
RÍO LAJAS U1 - 10 MW | 30991 | Limpieza de parrillas en embalse | 2018-12-15 05:00 | 2018-12-15 17:00
Chocosuela 2 U1 - 7.2 MW | 31095 | Mantenimiento Rutinario | 2018-12-15 06:00 | 2018-12-15 17:00
Chocosuela 3 U1 - 4.6 MW | 31096 | Mantenimiento Rutinario | 2018-12-15 06:00 | 2018-12-15 17:00
Tacares U1 - 3.4 MW | 31221 | Limpieza de sedimentos de embalse, mantenimiento de equipos electromecánicos y Línea de transmisión. | 2018-12-15 06:00 | 2018-12-15 17:00
Tacares U2 - 3.4 MW | 31222 | Limpieza de sedimentos de embalse, mantenimiento de equipos electromecánicos y Línea de transmisión. | 2018-12-15 06:00 | 2018-12-15 17:00
Platanar U1 - 7.3 MW | 31238 | Mantenimiento rutinario | 2018-12-15 06:00 | 2018-12-15 12:00
Platanar U2 - 7.3 MW | 31239 | Mantenimiento rutinario | 2018-12-15 06:00 | 2018-12-15 12:00
Barro Morado 1 - 0.95 MW | 31338 | Lavado de antecámara | 2018-12-15 06:30 | 2018-12-15 12:00
Tacares U1 - 3.4 MW | 31223 | Limpieza de sedimentos de embalse, mantenimiento de equipos electromecánicos y Línea de transmisión. | 2018-12-16 06:00 | 2018-12-16 17:00
Tacares U2 - 3.4 MW | 31224 | Limpieza de sedimentos de embalse, mantenimiento de equipos electromecánicos y Línea de transmisión. | 2018-12-16 06:00 | 2018-12-16 17:00
Tacares U2 - 3.4 MW | 31225 | Limpieza de sedimentos de embalse, mantenimiento de equipos electromecánicos y Línea de transmisión. | 2018-12-16 06:00 | 2018-12-16 17:00
Platanar U2 - 7.3 MW | 31240 | Mantenimiento rutinario | 2018-12-29 06:00 | 2018-12-29 12:00