## Consolidado
PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTOS EN LA RTR AÑO 2019
OS/OM SOLICITANTE | SOLMANT No. | SEMANA | FECHA INICIO | HORA INICIO | FECHA FINALIZACION | HORA FINALIZACION | CONTINUO/ DIARIO | EQUIPO/ INSTALACION | Con Desconexión | Sin Desconexión | Pruebas o puesta en operación nueva instalacion a la RTR / Repotenciación instalaciones existentes | DESCRIPCION DEL TRABAJO | MANIOBRAS A REALIZAR | COMENTARIOS/OBSERVACIONES OS/OM | INTERCONEXIONES | SOLMANT Multiples | Seguridad Operativa | OBSERVACIONES-EOR
CRI | 1 | 2 | 2019-01-07 | 6:00 | 2019-01-28 | 17:00 | Continuo | LT230kV Reventazón Moín | X |  | X | Conexión Subestación Rio Blanco | Apertura y puesta a tierra del elemento | Esta línea no es RTR
CRI | 2 | 2 | 2019-01-09 | 06:00 | 2019-01-10 | 17:00 | Continuo | Autotransformador #1 Subestación Rio Macho | X |  |  | Mantenimiento general | Apertura y puesta a tierra del elemento
CRI | 3 | 2 | 2019-01-12 | 07:00 | 2019-01-12 | 17:00 | Continuo | Subestación Caja Barra B 138 KV | X |  |  | Colocación de viga, barras y mantenimiento de seccionadoras. | Apertura de los módulos asociados a la barra
CRI | 4 | 2 | 2019-01-12 | 07:00 | 2019-01-19 | 17:00 | Continuo | Subestación La Caja Autotransformador #4 | X |  |  | Reubicación del autotransformador de potencia | Apertura y puesta a tierra del elemento
CRI | 5 | 4 | 2019-01-21 | 06:00 | 2019-01-25 | 17:00 | Continuo | Subestación San Miguel Autotransformador #2 | X |  |  | Revisión funcional, prueba de protecciones propias y pruebas eléctricas | Apertura y puesta a tierra del elemento
CRI | 6 | 4 | 2019-01-21 | 07:00 | 2019-01-21 | 17:00 | Continuo | LT230kV Leesville General | X |  |  | Pruebas de protección y control en relés 21 y 87 | Apertura y puesta a tierra del elemento
CRI | 7 | 4 | 2019-01-23 | 07:00 | 2019-01-23 | 17:00 | Continuo | LT230kV Lindora La Caja | X |  |  | Integración re cierre en P1 y P2, distancia de falla y corrientes de falla | Apertura y puesta a tierra del elemento
CRI | 8 | 4 | 2019-01-26 | 06:00 | 2019-01-27 | 17:00 | Continuo | Subestación San Miguel enlace de barras 138 kV | X |  |  | Mantenimiento general | Apertura y puesta a tierra del elemento
CRI | 9 | 5 | 2019-01-28 | 06:00 | 2019-02-02 | 17:00 | Continuo | Subestación La Caja Autotransformador #1 | X |  |  | Revisión funcional, prueba de protecciones propias y pruebas eléctricas | Apertura y puesta a tierra del elemento
CRI | 11 | 5 | 2019-01-31 | 07:00 | 2019-01-31 | 17:00 | Continuo | LT230kV Trapiche Leesville | X |  |  | Pruebas de protección y control en relés 21 y 87, mantenimiento preventivo de las seccionadoras, transformadores de potencial y de corriente, pararrayos y pruebas eléctricas. | Apertura y puesta a tierra del elemento
CRI | 12 | 6 | 2019-02-05 | 06:00 | 2019-02-10 | 06:00 | Continuo | Subestación San Miguel protección diferencial barra A 230 kV | X |  |  | Instalación y pruebas de protección diferencial de barras | No requiere maniobras
CRI | 13 | 6 | 2019-02-05 | 07:00 | 2019-02-08 | 17:00 | Continuo | LT230kV El Este Coronado y Barra A Subestación EL Este | X |  |  | Pruebas de Protección 87B | Apertura y puesta a tierra del elemento
CRI | 14 | 6 | 2019-02-07 | 07:00 | 2019-03-03 | 17:00 | Continuo | LT230kV Río Macho Tejar | X |  |  | Conexión de extremos de la segunda derivación a subestación Tejar y cambio de conductor del circuito, mantenimiento preventivo de las seccionadoras, transformadores de potencial y de corriente, pararrayos. | Apertura y puesta a tierra del elemento
CRI | 15 | 7 | 2019-02-11 | 07:00 | 2019-02-13 | 18:00 | Continuo | LT230kV Palmar Rio Claro #2 | X |  |  | Se realizara mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. | Apertura y puesta a tierra del elemento
CRI | 16 | 8 | 2019-02-20 | 07:00 | 2019-02-20 | 17:00 | Continuo | LT230kV Lindora Garita | X |  |  | Integración re cierre en P1 y P2, distancia de falla y corrientes de falla y cambio de amortiguadores | Apertura y puesta a tierra del elemento
CRI | 17 | 9 | 2019-02-28 | 08:00 | 2019-02-28 | 16:00 | Continuo | LT230kV Barranca Garabito | X |  |  | Reconstrucción de contactos principales, pruebas eléctricas, seccionadora de derivación | Apertura y puesta a tierra del elemento
CRI | 18 | 10 | 2019-03-04 | 07:00 | 2019-03-04 | 17:00 | Continuo | LT230kV El Este Tejar | X |  |  | Pruebas de Protección 87B | Apertura y puesta a tierra del elemento
CRI | 19 | 11 | 2019-03-11 | 07:00 | 2019-03-13 | 18:00 | Continuo | LT230kv Palmar Rio Claro #2 | X |  |  | Se realizara mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. Colocación de herraje sobre grapa de compresión fisurada y cambio posición jumper. | Apertura y puesta a tierra del elemento
CRI | 20 | 12 | 2019-03-19 | 07:00 | 2019-03-19 | 14:00 | Continuo | Subestación San Isidro Barra A 230 kV | X |  |  | Pruebas eléctricas a los transformadores de instrumento | Apertura de los módulos asociados a la barra
CRI | 21 | 13 | 2019-03-25 | 07:00 | 2019-03-27 | 18:00 | Continuo | LT230kv Parrita Jaco | X |  |  | Se realizara mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. Colocación de herraje sobre grapa de compresión fisurada y cambio posición jumper. | Apertura y puesta a tierra del elemento
CRI | 22 | 14 | 2019-04-02 | 07:00 | 2019-04-03 | 17:00 | Continuo | LT230kV Parrita Palmar | X |  |  | Colocación de difusores de aves. Paso de conductores de ERS a T035TR17 | Apertura y puesta a tierra del elemento
CRI | 23 | 19 | 2019-05-08 | 07:00 | 2019-05-09 | 17:00 | Continuo | Subestación Moín Autotransformador #1 | X |  |  | Mantenimiento general | Apertura y puesta a tierra del elemento
CRI | 24 | 23 | 2019-06-03 | 06:00 | 2019-06-04 | 17:00 | Continuo | Subestación La Caja Autotransformador #4 | X |  | X | Instalación del nuevo autotransformador | Apertura y puesta a tierra del elemento
CRI | 25 | 23 | 2019-06-03 | 07:00 | 2019-06-03 | 17:00 | Continuo | LT230kV Trapiche Moín | X |  |  | Pruebas de protección y control en relés 21 y 87. Mantenimiento preventivo de las seccionadoras, transformadores de potencial y de corriente, pararrayos y pruebas eléctricas. | Apertura y puesta a tierra del elemento
CRI | 26 | 23 | 2019-06-05 | 07:00 | 2019-06-05 | 17:00 | Continuo | LT230kV Lindora Arenal | X |  |  | Sustitución de piezas dañadas, resocado de conexiones y revisión de pararrayos. Integración de re cierre P1 y P2. | Apertura y puesta a tierra del elemento
CRI | 27 | 23 | 2019-06-06 | 04:00 | 2019-06-07 | 14:00 | Continuo | Subestación Río Macho Autotransformador #1 | X |  |  | Mantenimiento general | Apertura y puesta a tierra del elemento
CRI | 28 | 23 | 2019-06-06 | 07:00 | 2019-06-06 | 17:00 | Continuo | Subestación Rio Macho barra 230 kV | X |  |  | Prueba a la protección 87B de diferencial de barra. Mantenimiento preventivo de las seccionadoras de barra | Apertura de los módulos asociados a la barra
CRI | 29 | 23 | 2019-06-07 | 07:00 | 2019-06-07 | 14:00 | Continuo | Subestación Rio Macho barra A 138 kV | X |  |  | Pruebas eléctricas a los transformadores de instrumento | Apertura de los módulos asociados a la barra
CRI | 30 | 24 | 2019-06-10 | 07:00 | 2019-06-12 | 18:00 | Continuo | LT230kv Cañas Jaco | X |  |  | Se realizara mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. Cambio de varillas de protección cable OPGW y colocación de contrapesos. | Apertura y puesta a tierra del elemento
CRI | 31 | 26 | 2019-06-25 | 08:00 | 2019-06-25 | 16:00 | Continuo | LT230kV Cañas Garabito | X |  |  | Reconstrucción de contactos principales, pruebas eléctricas, seccionadora de derivación. Desconexión equipos de potencia OPLAT (trampas y capacitores) en ambos extremos. | Apertura y puesta a tierra del elemento
CRI | 32 | 27 | 2019-07-01 | 07:00 | 2019-07-03 | 17:00 | Continuo | LT138kV Garita La Caja | X |  |  | Cambio protección de impedancia y cambio de amortiguadores | Apertura y puesta a tierra del elemento
CRI | 33 | 27 | 2019-07-07 | 07:00 | 2019-07-07 | 17:00 | Continuo | LT230kV Ciudad Quesada Peñas Blancas | X |  |  | Desconexión equipos de potencia OPLAT (trampas y capacitores) en ambos extremos | Apertura de los módulos asociados a la barra
CRI | 34 | 27 | 2019-07-07 | 07:00 | 2019-07-07 | 17:00 | Continuo | Subestación Ciudad Quesada barra 230 kV | X |  |  | Mantenimiento general | Apertura y puesta a tierra del elemento
CRI | 35 | 28 | 2019-07-08 | 07:00 | 2019-07-08 | 17:00 | Continuo | LT230kV Cariblanco General | X |  |  | Corrección de flechado OPGW y cambio de aisladores | Apertura de los módulos asociados a la barra
CRI | 36 | 28 | 2019-07-09 | 07:00 | 2019-07-11 | 17:00 | Continuo | LT230kV San Miguel Cariblanco | X |  |  | Prueba de bloqueo recierre, mediciones de sincronismo y distancia de fallas. Cambio de contrapesos torres ángulo, lavado a mano aisladores | Apertura y puesta a tierra del elemento
CRI | 37 | 29 | 2019-07-15 | 06:00 | 2019-08-30 | 06:00 | Continuo | LT230KV San Miguel Lindora #1 LT230kV San Miguel Lindora #22 | X |  |  | Desvió de líneas a nuca ruta por problemas en servidumbre | Apertura y puesta a tierra del elemento
CRI | 38 | 30 | 2019-07-22 | 08:00 | 2019-07-26 | 17:00 | Continuo | Subestación Miravalles barra A 230 kV | X |  |  | Instalación, pruebas y puesta en marcha de protección diferencial de barras | Apertura y puesta a tierra del elemento
CRI | 39 | 35 | 2019-08-26 | 08:00 | 2019-08-30 | 17:00 | Continuo | Subestación Miravalles barra B 230 kV | X |  |  | Instalación y pruebas de protección diferencial de barras | Apertura de los módulos asociados a la barra
CRI | 40 | 36 | 2019-09-02 | 07:00 | 2019-09-06 | 17:00 | Continuo | Subestación Garita Autotransformador #2 | X |  |  | Mantenimiento al cambiador y pruebas eléctricas | Apertura y puesta a tierra del elemento
CRI | 41 | 36 | 2019-09-03 | 07:00 | 2019-09-04 | 17:00 | Continuo | LT230kv Parrita Palmar | X |  |  | Colocación de herraje sobre grapa de compresión fisurada y cambio posición jumper. | Apertura y puesta a tierra del elemento
CRI | 42 | 36 | 2019-09-08 | 07:00 | 2019-09-08 | 17:00 | Continuo | Subestación Garita barra 230 kV | X |  |  | Instalación y pruebas de protección diferencial de barras | Apertura de los módulos asociados a la barra
CRI | 43 | 37 | 2019-09-10 | 07:00 | 2019-09-10 | 17:00 | Continuo | LT230kV Arenal Corobici | X |  |  | Cambio de gazas U en torres 11, 14 y 15, y trabajos de reconstrucción de contactos principales, pruebas eléctricas, seccionadora de derivación. | Apertura y puesta a tierra del elemento
CRI | 44 | 37 | 2019-09-11 | 07:00 | 2019-09-11 | 17:00 | Continuo | LT230kV Miravalles Arenal | X |  |  | Cambio de herrajes y aislamiento | Apertura y puesta a tierra del elemento
CRI | 45 | 37 | 2019-09-12 | 07:00 | 2019-09-13 | 17:00 | Continuo | Subestación San Miguel enlace de barras 230 kV | X |  |  | Mantenimiento general | Apertura y puesta a tierra del elemento
CRI | 46 | 38 | 2019-09-17 | 07:00 | 2019-09-18 | 17:00 | Continuo | LT230kV Palmar Rio Claro #2 | X |  |  | Colocación de herraje sobre grapa de compresión fisurada y cambio posición jumper. | Apertura y puesta a tierra del elemento
CRI | 47 | 39 | 2019-09-26 | 07:00 | 2019-09-26 | 17:00 | Continuo | LT230kV Moín Cahuita | X |  |  | Pruebas de protección y control en relés 21 y 87. Mantenimiento preventivo de las seccionadoras, transformadores de potencial y de corriente, pararrayos y pruebas eléctricas. | Apertura y puesta a tierra del elemento
CRI | 48 | 39 | 2019-09-26 | 07:00 | 2019-09-26 | 17:00 | Continuo | LT230kV Cahuita-Changuinola | X |  |  | Pruebas de protección y control en relés 21 y 87 | Apertura y puesta a tierra del elemento |  | X
CRI | 49 | 39 | 2019-09-27 | 07:00 | 2019-09-27 | 17:00 | Continuo | Subestación Angostura barra A 138kV | X |  |  | Lavado de cadenas de aisladores. Pruebas de protección y control en relés 21 y 87. | Apertura de los módulos asociados a la barra
CRI | 50 | 41 | 2019-10-10 | 07:00 | 2019-10-11 | 17:00 | Continuo | LT230kv Parrita Jaco | X |  |  | Colocación de herraje sobre grapa de compresión fisurada y cambio posición jumper. | Apertura y puesta a tierra del elemento
CRI | 51 | 42 | 2019-10-18 | 07:00 | 2019-10-18 | 17:00 | Continuo | LT230kV Arenal Tejona | X |  |  | Cambio de piezas dañadas, herrajes y aislamiento y trabajos de reconstrucción de contactos principales, pruebas eléctricas, seccionadora de derivación | Apertura y puesta a tierra del elemento
CRI | 52 | 43 | 2019-10-23 | 07:00 | 2019-10-25 | 17:00 | Continuo | LT230kV Coronado San Miguel | X |  |  | Prueba de bloqueo recierre, mediciones de sincronismo y distancia de fallas. | Apertura y puesta a tierra del elemento
CRI | 53 | 44 | 2019-10-28 | 07:00 | 2019-11-01 | 17:00 | Continuo | Subestación San Miguel Autotransformador #3 | X |  |  | Mantenimiento general | Apertura y puesta a tierra del elemento
CRI | 54 | 44 | 2019-11-03 | 07:00 | 2019-11-03 | 17:00 | Continuo | Subestación Toro barra 230 kV | X |  |  | Cambio de protección, pruebas y certificación diferencial de barras | Apertura de los módulos asociados a la barra
CRI | 55 | 45 | 2019-11-04 | 07:00 | 2019-11-15 | 17:00 | Continuo | Subestación La Caja Autotransformador #3 | X |  |  | Sustitución del autotransformador #3 | Apertura y puesta a tierra del elemento
CRI | 56 | 47 | 2019-11-20 | 07:00 | 2019-11-20 | 17:00 | Continuo | LT230kV Palmar Río Claro #1 | X |  |  | Reemplazo de cadenas de aisladores dañadas por descargas atmosféricas que impactan la línea. Mantenimiento preventivo de las seccionadoras, transformadores de potencial y de corriente. | Apertura y puesta a tierra del elemento
CRI | 57 | 47 | 2019-11-24 | 07:00 | 2019-11-24 | 17:00 | Continuo | Subestación Peñas Blancas barras 230 kV | X |  |  | Instalación, pruebas y puesta en marcha de protección diferencial de barras | Apertura de los módulos asociados a la barra
CRI | 58 | 47 | 2019-11-24 | 07:00 | 2019-11-24 | 17:00 | Continuo | LT230kV Tejona Peñas Blancas | X |  |  | Cambio de piezas dañadas, herrajes y aislamiento | Apertura y puesta a tierra del elemento
CRI | 59 | 49 | 2019-12-03 | 07:00 | 2019-12-04 | 17:00 | Continuo | LT230kv Cañas Jaco | X |  |  | Colocación de herraje sobre grapa de compresión fisurada y cambio posición jumper. | Apertura de los módulos asociados a la barra
CRI | 60 | 49 | 2019-12-06 | 07:00 | 2019-12-06 | 17:00 | Continuo | Subestación Cañas Barra B 230 kV | X |  |  | Para realizar trabajos de reconstrucción de contactos principales, pruebas eléctricas, seccionadora de derivación, limpieza conexiones en la barra. | Apertura de los módulos asociados a la barra
CRI | 61 | 49 | 2019-12-06 | 07:00 | 2019-12-06 | 17:00 | Continuo | LT230kV Cañas Ticuantepe | X |  |  | Para realizar trabajos de reconstrucción de contactos principales, pruebas eléctricas, seccionadora de derivación, limpieza conexiones en la barra. | Apertura y puesta a tierra del elemento |  | X

## Detalle mantos intcx (hidden)
ENEE | 6 | 7 | D | 2018-02-11 | 7:00 | 2018-02-11 | 17:00 | L628 /15 de Septiembre - Agua Caliente
ENEE | 7 | 6 | S | 2018-02-17 | 8:00 | 2018-02-17 | 16:00 | L637/Santa Lucía- Prados
ENEE | 7 | 6 | S | 2018-02-17 | 8:00 | 2018-02-17 | 16:00 | L617/Prados- León(Nicaragua)
PANAMA | 9 | 2 | Ma | 2018-02-27 | 8:00 | 2018-03-02 | 18:00 | Línea (230)\ 230-25B\ Río Claro - Dominical
AMM | 10 | 3 | Mi | 2018-03-07 | 8:00 | 2018-03-08 | 17:00 | Linea Moyuta - Ahuachapan
AMM | 10 | 5 | V | 2018-03-09 | 7:00 | 2018-03-15 | 16:00 | Subestación Panaluya, Bahías san Agustin, La Entrada y Medio
ENEE | 10 | 6 | S | 2018-03-10 | 8:00 | 2018-03-10 | 17:00 | L629 / La Entrada-Panaluya
ENEE | 10 | 7 | D | 2018-03-11 | 7:00 | 2018-03-11 | 17:00 | L623/ San Buena Ventura - La Entrada y B627
ENEE | 11 | 6 | S | 2018-03-17 | 7:00 | 2018-03-17 | 17:00 | Línea L609/San Buenaventura-Amarateca y B609
ENEE | 11 | 7 | D | 2018-03-18 | 7:00 | 2018-03-18 | 17:00 | L622/San Buenaventura-Cajón y B609
ENATREL | 12 | 7 | D | 2018-03-25 | 8:00 | 2018-03-25 | 17:00 | PRADOS (GUASAULE) /L9040 LEON I - PRADOS (GUASAULE)
ENATREL | 12 | 7 | D | 2018-03-25 | 8:00 | 2018-03-25 | 16:00 | LEON I/LNI L9040
UT | 14 | 7 | D | 2018-04-08 | 7:00 | 2018-04-08 | 18:00 | Linea Ahuachapan-La Vega II (CKTO 02 SIEPAC)
ENEE | 15 | 7 | D | 2018-04-15 | 7:00 | 2018-04-15 | 17:00 | L627/Agua Caliente-Sandino
ENATREL | 15 | 7 | D | 2018-04-15 | 7:00 | 2018-04-15 | 17:00 | SANDINO/SND-AGC L9090
ENATREL | 17 | 7 | D | 2018-04-29 | 8:00 | 2018-04-29 | 17:00 | AMAYO - LIBERIA (PEÑAS BLANCAS) /L9030 AMAYO - LIBERIA (PEÑAS BLANCAS)
CRI | 17 | 1 | L | 2018-04-23 | 7:00 | 2018-04-26 | 17:00 | LT230kV Rio Claro Dominical
PANAMA | 18 | 1 | L | 2018-04-30 | 7:00 | 2018-05-06 | 18:00 | Línea (230)\ 230-10\ Río Claro - Progeso
UT | 18 | 7 | D | 2018-05-06 | 9:00 | 2018-05-06 | 16:00 | Línea Ahuachapán - Moyuta 01
UT | 20 | 6 | S | 2018-05-19 | 7:00 | 2018-05-19 | 18:00 | Linea 15 de Septiembre-Agua Caliente (CKTO 02 SIEPAC)
UT | 20 | 7 | D | 2018-05-20 | 7:00 | 2018-05-20 | 18:00 | Linea 15 de Septiembre-Agua Caliente (CKTO 02 SIEPAC)
ENEE | 21 | 6 | S | 2018-05-26 | 8:00 | 2018-05-26 | 16:00 | L637/Santa Lucía- Prados
ENEE | 21 | 6 | S | 2018-05-26 | 8:00 | 2018-05-26 | 16:00 | L617/Prados- León(Nicaragua)
PANAMA | 22 | 1 | L | 2018-05-28 | 7:00 | 2018-06-03 | 18:00 | Línea (230)\ 230-21\ Cahuita - Changuinola
CRI | 24 | 1 | L | 2018-06-11 | 7:00 | 2018-06-13 | 17:00 | LT230kV Cañas Ticuantepe
UT | 25 | 7 | D | 2018-06-24 | 8:30 | 2018-06-24 | 16:30 | Línea 15 de Septiembre - Nacaome 01
CRI | 25 | 3 | Mi | 2018-06-20 | 6:00 | 2018-06-26 | 17:00 | LT230kV Río Claro Progreso
CRI | 29 | 2 | Ma | 2018-07-17 | 7:00 | 2018-07-18 | 15:00 | LT230kV Rio Claro Dominical
PANAMA | 29 | 2 | Ma | 2018-07-17 | 8:00 | 2018-07-18 | 16:00 | Línea (230)\ 230-25B\ Río Claro - Dominical
ENEE | 31 | 6 | S | 2018-08-04 | 8:00 | 2018-08-04 | 16:00 | L617/Prados- León(Nicaragua)
AMM | 36 | 1 | L | 2018-09-03 | 8:00 | 2018-09-04 | 17:00 | Linea Moyuta - Ahuachapan
CRI | 36 | 2 | Ma | 2018-09-04 | 7:00 | 2018-09-05 | 15:00 | LT230kV Cañas Ticuantepe
ENEE | 38 | 6 | S | 2018-09-22 | 7:00 | 2018-09-22 | 17:00 | L628/ Agua Caliente - 15 de septiembre y B625
ENEE | 38 | 7 | D | 2018-09-23 | 7:00 | 2018-09-23 | 17:00 | L627/Agua Caliente-Sandino y B624
CRI | 40 | 4 | J | 2018-10-04 | 6:00 | 2018-10-04 | 16:00 | LT230kV Liberia Amayo
UT | 41 | 7 | D | 2018-10-14 | 7:00 | 2018-10-14 | 18:00 | Linea Ahuachapan-La Vega II (CKTO 02 SIEPAC)
UT | 42 | 7 | D | 2018-10-21 | 7:00 | 2018-10-21 | 18:00 | Linea Ahuachapan-La Vega II (CKTO 02 SIEPAC)
CRI | 42 | 3 | Mi | 2018-10-17 | 7:00 | 2018-10-17 | 17:00 | LT230kV Cahuita Changuinola
UT | 43 | 6 | S | 2018-10-27 | 7:00 | 2018-10-27 | 18:00 | Linea Ahuachapan-La Vega II (CKTO 02 SIEPAC)
CRI | 45 | 4 | J | 2018-11-08 | 7:00 | 2018-11-08 | 17:00 | LT230kV Liberia Amayo
CRI | 46 | 4 | J | 2018-11-15 | 7:00 | 2018-11-15 | 17:00 | LT230kV Liberia Amayo
AMM | 47 | 6 | S | 2018-11-24 | 7:00 | 2018-11-27 | 16:00 | Subestación Panaluya, Bahías San Agustin, La Entrada, Medio y Reactor
ENEE | 47 | 6 | S | 2018-11-24 | 8:00 | 2018-11-24 | 17:00 | L629 / La Entrada-Panaluya
ENEE | 47 | 7 | D | 2018-11-25 | 7:00 | 2018-11-25 | 17:00 | L623/ San Buena Ventura - La Entrada
UT | 48 | 7 | D | 2018-12-02 | 7:00 | 2018-12-02 | 17:00 | Linea Ahuachapán-La Vega II (CKTO 02 SIEPAC)
UT | 49 | 7 | D | 2018-12-09 | 7:00 | 2018-12-09 | 17:00 | Linea 15 de Septiembre-Agua Caliente (CKTO 02 SIEPAC)