## rptIMPGenSolicitudes
No. Solicitud | Tipo Indisponibilidad | Centro Generación Afectado | Centro Producción Afectado | Unidad Afectada | Potencia Indisponible MW | Detalle | Estado Solicitud | Inicio Aprobado | Fin Aprobado | Inicio Solicitado | Fin Solicitado | Contacto 1 | Contacto 2 | Contacto 3 | Indicador Plan | Id. Plan | Nombre Plan | Estado Plan | Registro Plan | Periodicidad Plan | Comentarios Plan | Cambio Estado Plan | Usuario Cambio Estado Plan | Observaciones Cambio Estado Plan | Maniobras | Responsable M | Involucrados
50715 | Mayor Programada | Chorotega | PG Miravalles | Unidad 1 | 50 | Se realizará:Recuperación de juntas horizontales,Sustitución rellenos,Impermeabilización T.E.,Manguito Raiser,Tuberías drenajes vapor 2¨,Inspección en 1 BPC.,Cambio componentes de turbina,Rotor ,Cojinete.El último día será de pruebas funcionales | Aprobada por CENCE | 2023-11-13 06:00 | 2023-12-31 23:00 | 2023-11-13 06:00 | 2023-12-31 23:00 | 20003269 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50716 | Mayor Programada | Chorotega | PG Miravalles | Unidad 2 | 50 | Mantenimiento anual Unidad Miravalles 2, se realizará:Cambio de Mirillas drenaje Turbina,Instalación de Transformador de Potencial. El último día será de pruebas funcionales y ajustes. Si se requiere de Pruebas de arranque. | Aprobada por CENCE | 2023-07-17 06:00 | 2023-08-02 23:00 | 2023-07-17 06:00 | 2023-08-04 23:00 | 20003269 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50717 | Mayor Programada | Chorotega | PG Miravalles III | Unidad 1 | 20 | Se realizará las actividades No Recurrentes: Instalación interruptor de Máquina y servicio propio 4,16kv,Instalación pasarelas TE,Instalación interruptor Principal 230Kv. El último día será de pruebas funcionales y ajustes. Si Pruebas de arranque. | Aprobada por CENCE | 2023-10-16 06:00 | 2023-11-01 23:00 | 2023-10-16 06:00 | 2023-11-03 23:00 | 20003269 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50718 | Menor Programada | Chorotega | PG Boca de Pozo | Unidad 1 | 5 | Actividades No Recurrentes: Sustitución Silenciador,Cambio de sellos de vapor,Reparación de Válvulas de Gobierno y Paro,Modernización AVR (Mod 200 ? Procedentes de PT Garabito). El último día será de pruebas funcionales y ajustes.Si Pruebas de ar | Aprobada por CENCE | 2023-09-11 06:00 | 2023-09-27 23:00 | 2023-09-11 06:00 | 2023-09-29 23:00 | 20003269 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50719 | Menor Programada | Chorotega | PS Miravalles | Unidad 1 | 1 | Mantenimiento anual de Unidad Miravalles Solar . El último día será de pruebas funcionales y ajustes. | Aprobada por CENCE | 2023-08-21 06:00 | 2023-08-23 23:00 | 2023-08-21 06:00 | 2023-08-23 23:00 | 20003269 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50720 | Mayor Programada | Chorotega | PE Tejona | Unidad 1 | 10 | Mantenimiento Semestral 2, Tejona 1, 1 unidad fuera por día | Aprobada por CENCE | 2023-09-25 06:00 | 2023-10-06 23:00 | 2023-09-25 06:00 | 2023-10-06 23:00 | 20003180 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50721 | Mayor Programada | Chorotega | PE Tejona | Unidad 1 | 10 | Cambio componentes por Fallas. Instalaciones de componentes/equipos: Generadores y VRCC | Aprobada por CENCE | 2023-05-15 06:00 | 2023-05-26 23:00 | 2023-05-15 06:00 | 2023-05-26 23:00 | 20003180 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50722 | Mayor Programada | Chorotega | PE Tejona | Unidad 1 | 10 | Mantenimiento Semestral 1, Tejona 1 , 1 unidad fuera por día | Aprobada por CENCE | 2023-01-30 06:00 | 2023-02-17 23:00 | 2023-01-30 06:00 | 2023-02-17 23:00 | 20003180 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50723 | Mayor Programada | Chorotega | PE Tejona | Unidad 2 | 10 | Mantenimiento Semestral 2 Tejona 2, 1 unidad fuera por día | Aprobada por CENCE | 2023-10-09 06:00 | 2023-10-20 23:00 | 2023-10-09 06:00 | 2023-10-20 23:00 | 20003180 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50724 | Mayor Programada | Chorotega | PE Tejona | Unidad 2 | 10 | Cambio componentes por Fallas . Instalaciones de componentes/equipos:Generadores y VRCC | Aprobada por CENCE | 2023-05-29 06:00 | 2023-06-09 23:00 | 2023-05-29 06:00 | 2023-06-09 23:00 | 20003180 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50725 | Mayor Programada | Chorotega | PE Tejona | Unidad 2 | 10 | Mantenimiento Semestral 1 Tejona 2 ,1 unidad fuera por día | Aprobada por CENCE | 2023-02-20 06:00 | 2023-03-10 23:00 | 2023-02-20 06:00 | 2023-03-10 23:00 | 20003180 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50726 | Mayor Programada | Chorotega | PH Arenal | Unidad 1 | 53 | Sustitución de Marco Salida para líneas de potencia Planta Arenal: indisponibles las 3 unidades. | Aprobada por CENCE | 2023-12-18 06:00 | 2023-12-29 23:00 | 2023-12-18 06:00 | 2023-12-29 23:00 | 20003180 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50727 | Mayor Programada | Chorotega | PH Arenal | Unidad 1 | 53 | La primera actividad parada será pruebas de eficiencia. Se realizá la sustitución del sistema de arranque y paro de la unida (Ruta Crítica), esto se realiza junto con el mantenimiento Anual. El último día será de pruebas funcionales y ajustes. | Aprobada por CENCE | 2023-07-03 06:00 | 2023-07-29 23:00 | 2023-07-03 06:00 | 2023-07-29 23:00 | 20003180 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50728 | Mayor Programada | Chorotega | PH Arenal | Unidad 2 | 53 | Sustitución de Marco Salida para líneas de potencia Planta Arenal: indisponibles las 3 unidades. | Aprobada por CENCE | 2023-12-18 06:00 | 2023-12-29 23:00 | 2023-12-18 06:00 | 2023-12-29 23:00 | 20003180 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50729 | Mayor Programada | Chorotega | PH Arenal | Unidad 2 | 53 | La primera actividad para será pruebas de eficiencia. Se realizá la sustitución del sistema de arranque y paro de la unida (Ruta Crítica), esto se realiza junto con el mantenimiento Anual. El último día será de pruebas funcionales y ajustes. | Aprobada por CENCE | 2023-07-30 06:00 | 2023-08-25 23:00 | 2023-07-31 06:00 | 2023-08-26 23:00 | 20003180 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50730 | Mayor Programada | Chorotega | PH Arenal | Unidad 3 | 53 | Sustitución de Marco Salida para líneas de potencia Planta Arenal: indisponibles las 3 unidades, | Aprobada por CENCE | 2023-12-18 06:00 | 2023-12-29 23:00 | 2023-12-18 06:00 | 2023-12-29 23:00 | 20003180 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50731 | Mayor Programada | Chorotega | PH Arenal | Unidad 3 | 53 | La primera actividad para será pruebas de eficiencia. Se realizá la sustitución del sistema de arranque y paro de la unida (Ruta Crítica), esto se realiza junto con el mantenimiento Anual. El último día será de pruebas funcionales y ajustes. | Aprobada por CENCE | 2023-08-25 06:00 | 2023-09-20 23:00 | 2023-10-02 06:00 | 2023-10-28 23:00 | 20003180 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50732 | Mayor Programada | Chorotega | PH Dengo | Unidad 1 | 58 | Cambio de sellos de válvula de conducción de planta DENGO, vaciado de conducción. Se requieren Pruebas de Eficiencia durante el paro | Aprobada por CENCE | 2023-12-04 06:00 | 2023-12-15 23:00 | 2023-12-04 06:00 | 2023-12-15 23:00 | 20003180 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50733 | Mayor Programada | Chorotega | PH Dengo | Unidad 1 | 58 | La primera actividad para será pruebas de eficiencia. Se consideran actividades de Mantenimiento Anual Preventivo . El último día será de pruebas funcionales y ajustes. | Aprobada por CENCE | 2023-07-31 06:00 | 2023-08-12 23:00 | 2023-07-31 06:00 | 2023-08-12 23:00 | 20003180 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50734 | Mayor Programada | Chorotega | PH Dengo | Unidad 2 | 58 | Cambio de sellos de válvula de conducción de planta DENGO, vaciado de conducción. Si se requieren Pruebas de Eficiencia durante el paro | Aprobada por CENCE | 2023-12-04 06:00 | 2023-12-15 23:00 | 2023-12-04 06:00 | 2023-12-15 23:00 | 20003180 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50735 | Mayor Programada | Chorotega | PH Dengo | Unidad 2 | 58 | La primera actividad para será pruebas de eficiencia. Se consideran actividades de Mantenimiento Anual Preventivo El último día será de pruebas funcionales y ajustes. | Aprobada por CENCE | 2023-07-03 06:00 | 2023-07-15 23:00 | 2023-07-03 06:00 | 2023-07-15 23:00 | 20003180 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50736 | Mayor Programada | Chorotega | PH Dengo | Unidad 3 | 58 | Cambio de sellos de válvula de conducción de planta DENGO, vaciado de conducción. Si se requiere Pruebas de eficiencia durante el paro. | Aprobada por CENCE | 2023-12-04 06:00 | 2023-12-15 23:00 | 2023-12-04 06:00 | 2023-12-15 23:00 | 20003180 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50737 | Mayor Programada | Chorotega | PH Dengo | Unidad 3 | 58 | La primera actividad para será pruebas de eficiencia. Se consideran actividades de Mantenimiento Anual Preventivo. Se realizará el servicio Met para Pintura caracol y tubo de aspiración. El último día será de pruebas funcionales y ajustes. | Aprobada por CENCE | 2023-08-25 06:00 | 2023-09-20 23:00 | 2023-10-02 06:00 | 2023-10-28 23:00 | 20003180 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50738 | Mayor Programada | Chorotega | PH Sandillal | Unidad 1 | 15 | Salida de ambas unidades. Pruebas de Eficiencia durante el paro. Sï, se deberá bajar el nivel de embalse operando. | Aprobada por CENCE | 2023-11-20 06:00 | 2023-11-24 23:00 | 2023-11-20 06:00 | 2023-11-24 23:00 | 20003180 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50739 | Mayor Programada | Chorotega | PH Sandillal | Unidad 1 | 15 | Se realizá la sustitución del sistema de arranque y paro de la unida (Ruta Crítica), esto se realiza junto con el mantenimiento Anual. Se requieren Pruebas de arranque y Pruebas de Eficiencia durante el paro. | Aprobada por CENCE | 2023-08-28 06:00 | 2023-09-23 23:00 | 2023-08-28 06:00 | 2023-09-23 23:00 | 20003180 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50740 | Mayor Programada | Chorotega | PH Sandillal | Unidad 1 | 15 | Trabajo de Cambio Sello Válvula . Mariposa, vaciado de conducción. Si se requiere Pruebas de Eficiencia durante el paro. | Aprobada por CENCE | 2023-08-21 06:00 | 2023-08-26 23:00 | 2023-08-21 06:00 | 2023-08-26 23:00 | 20003180 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50741 | Mayor Programada | Chorotega | PH Sandillal | Unidad 2 | 15 | Salida de ambas unidades. Pruebas de Eficiencia durante el paro, Sï, se deberá bajar el nivel de embalse operando. | Aprobada por CENCE | 2023-11-20 06:00 | 2023-11-24 23:00 | 2023-11-20 06:00 | 2023-11-24 23:00 | 20003180 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50742 | Mayor Programada | Chorotega | PH Sandillal | Unidad 2 | 15 | Se realizá la sustitución del sistema de arranque y paro de la unida (Ruta Crítica), esto se realiza junto con el mantenimiento Anual. Si requere Pruebas de arranque y Pruebas de Eficiencia durante el paro | Aprobada por CENCE | 2023-10-23 06:00 | 2023-11-18 23:00 | 2023-10-23 06:00 | 2023-11-18 23:00 | 20003180 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50743 | Mayor Programada | Chorotega | PH Sandillal | Unidad 2 | 15 | Trabajo de Cambio Sello Válvula . Mariposa, vaciado de conducción. Si requiere Pruebas de Eficiencia durante el paro | Aprobada por CENCE | 2023-08-21 06:00 | 2023-08-26 23:00 | 2023-08-21 06:00 | 2023-08-26 23:00 | 20003180 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50744 | Mayor Programada | Central | PT Garabito | Unidad 1 | 18 | Contempla mantenimiento anual CM 1 + Paro total planta GRB. Para mantenimiento de equipos auxiliares. | Aprobada por CENCE | 2023-08-23 | 2023-09-08 23:59 | 2023-10-02 | 2023-10-18 23:59 | 20003501 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50745 | Mayor Programada | Central | PT Garabito | Unidad 1 | 18 | Mantenimiento anual UG1 según programa. Requiere pruebas en bacio para comprobación al finalizar los trabajos. También se aprobecha la indisponibilidad para realizar trabajos por parte de areas de soporteexternas a PT Garabito. | Aprobada por CENCE | 2023-05-29 | 2023-06-18 23:59 | 2023-05-29 | 2023-06-18 23:59 | 20003501 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50746 | Mayor Programada | Central | PT Garabito | Unidad 2 | 18 | Contempla el mantenimiento anual CM 1 + Paro total planta GRB. Para mantenimiento de auxiliares. | Aprobada por CENCE | 2023-08-23 | 2023-09-08 23:59 | 2023-10-02 | 2023-10-18 23:59 | 20003501 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50747 | Mayor Programada | Central | PT Garabito | Unidad 2 | 18 | Mantenimiento anual UG2 según programa. Requiere pruebas en vacio para comprobación al finalizar los trabajos. También se aprobecha la indisponibilidad para realizar trabajos por parte de áreas de soporte externas a PT Garabito. | Aprobada por CENCE | 2023-06-19 | 2023-07-09 23:59 | 2023-06-19 | 2023-07-09 23:59 | 20003501 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50748 | Mayor Programada | Central | PT Garabito | Unidad 3 | 18 | Contempla el mantenimiento anual CM 1 + Paro total planta GRB. Para mantenimiento de auxiliares. | Aprobada por CENCE | 2023-08-23 | 2023-09-08 23:59 | 2023-10-02 | 2023-10-18 23:59 | 20003501 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50749 | Mayor Programada | Central | PT Garabito | Unidad 3 | 18 | Mantenimiento anual UG2 según programa. Requiere pruebas en vacio para comprobación al finalizar los trabajos. También se aprobecha la indisponibilidad para realizar trabajos por parte de áreas de soporte externas a PT Garabito. | Aprobada por CENCE | 2023-07-10 | 2023-07-30 23:59 | 2023-07-10 | 2023-07-30 23:59 | 20003501 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50750 | Mayor Programada | Central | PT Garabito | Unidad 4 | 18 | Contempla el mantenimiento anual CM 1 + Paro total planta GRB. Para mantenimiento de auxiliares. | Aprobada por CENCE | 2023-08-23 | 2023-09-08 23:59 | 2023-10-02 | 2023-10-18 23:59 | 20003501 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50751 | Mayor Programada | Central | PT Garabito | Unidad 4 | 18 | Mantenimiento anual UG4 según programa. Requiere pruebas en vacio para comprobación al finalizar los trabajos. También se aprobecha la indisponibilidad para realizar trabajos por parte de áreas de soporte externas a PT Garabito. | Aprobada por CENCE | 2023-07-31 | 2023-08-20 23:59 | 2023-07-31 | 2023-08-20 23:59 | 20003501 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50752 | Mayor Programada | Central | PT Garabito | Unidad 5 | 18 | Mantenimiento anual CM 1 + Paro total planta GRB. Para atenciòn de equipos auxiliares. | Rechazada | 2023-10-02 | 2023-10-18 23:59 | 2023-10-02 | 2023-10-18 23:59 | 20003501 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50753 | Mayor Programada | Central | PT Garabito | Unidad 5 | 18 | Mantenimiento anual UG5 según programa. Requiere pruebas en vacio para comprobación al finalizar los trabajos. También se aprovecha la indisponibilidad para realizar trabajos por parte de áreas de soporte externas a PT Garabito. | Aprobada por CENCE | 2023-08-23 | 2023-09-08 23:59 | 2023-08-21 | 2023-09-10 23:59 | 20003501 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50754 | Mayor Programada | Central | PT Garabito | Unidad 6 | 18 | Incluye mantenimiento anual UG6, paro CM1 y paro total. Requiere pruebas en vacio para comprobación al finalizar los trabajos. También se aprovecha la indisponibilidad para realizar trabajos por parte de áreas de soporte externas a PT Garabito. | Aprobada por CENCE | 2023-08-02 | 2023-09-08 23:59 | 2023-09-11 | 2023-10-18 23:59 | 20003501 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50755 | Mayor Programada | Central | PT Garabito | Unidad 7 | 18 | Contempla mantenimiento anual UG7, paro CM1 y paro total. Requiere pruebas en vacio para comprobación al finalizar los trabajos. También se aprovecha la indisponibilidad para realizar trabajos por parte de áreas de soporte externas a PT Garabito. | Aprobada por CENCE | 2023-08-22 | 2023-09-20 23:59 | 2023-10-02 | 2023-10-31 23:59 | 20003501 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50756 | Mayor Programada | Central | PT Garabito | Unidad 8 | 18 | Contempla mantenimiento anual UG8, paro CM2 y paro total. Requiere pruebas en vacio para comprobación al finalizar los trabajos. También se aprovecha la indisponibilidad para realizar trabajos por parte de áreas de soporte externas a PT Garabito. | Aprobada por CENCE | 2023-08-31 | 2023-09-25 23:59 | 2023-10-11 | 2023-11-05 23:59 | 20003501 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50757 | Mayor Programada | Central | PT Garabito | Unidad 9 | 18 | Mantenimiento anual UG9 según programa. Requiere pruebas en vacio para comprobación al finalizar los trabajos. También se aprovecha la indisponibilidad para realizar trabajos por parte de áreas de soporte externas a PT Garabito. | Aprobada por CENCE | 2023-11-06 | 2023-11-26 23:59 | 2023-11-06 | 2023-11-26 23:59 | 20003501 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50758 | Mayor Programada | Central | PT Garabito | Unidad 9 | 18 | Mantenimiento anual CM 2. Para atención de equipos auxiliares y trabajos varios. | Aprobada por CENCE | 2023-08-31 | 2023-09-20 23:59 | 2023-10-11 | 2023-10-31 23:59 | 20003501 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50759 | Mayor Programada | Central | PT Garabito | Unidad 10 | 18 | Mantenimiento anual UG10 según programa. Requiere pruebas en vacio para comprobación al finalizar los trabajos. También se aprovecha la indisponibilidad para realizar trabajos por parte de áreas de soporte externas a PT Garabito. | Aprobada por CENCE | 2023-11-27 | 2023-12-17 23:59 | 2023-11-27 | 2023-12-17 23:59 | 20003501 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50760 | Mayor Programada | Central | PT Garabito | Unidad 10 | 18 | Mantenimiento anual CM 1 + Paro total planta GRB. Para atenciòn de equipos auxiliares y trabajos varios segun programa. | Aprobada por CENCE | 2023-08-31 | 2023-09-20 23:59 | 2023-10-11 | 2023-10-31 23:59 | 20003501 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50761 | Mayor Programada | Central | PT Garabito | Unidad 11 | 18 | Mantenimiento anual CM 2 + Paro total planta GRB. Para mantenimiento de equipos y sistemas auxiliares. | Aprobada por CENCE | 2023-08-31 | 2023-09-20 23:59 | 2023-10-11 | 2023-10-31 23:59 | 20003501 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50762 | Mayor Programada | Central | PH Pirrís | Unidad 1 | 70 | Mantenimiento trimestral I U/1 + Rev - Cambio Carbones U/1 | Aprobada por CENCE | 2023-01-09 06:00 | 2023-01-10 20:00 | 2023-01-09 06:00 | 2023-01-10 20:00 | 20003429 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50763 | Mayor Programada | Central | PH Pirrís | Unidad 1 | 70 | Mantenimiento trimestral II U/1 + Rev - Cambio Carbones U/1 | Aprobada por CENCE | 2023-04-01 06:00 | 2023-04-02 20:00 | 2023-04-01 06:00 | 2023-04-02 20:00 | 20003429 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50764 | Mayor Programada | Central | PH Pirrís | Unidad 1 | 70 | Mantenimiento anual U/1+2 Sistemas Compartidos, Inspeccion túnel conducción mediante ROV | Aprobada por CENCE | 2023-05-27 | 2023-06-02 23:59 | 2023-05-27 | 2023-06-02 23:59 | 20003429 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50765 | Mayor Programada | Central | PH Pirrís | Unidad 1 | 70 | Mantenimiento anual U/1 | Aprobada por CENCE | 2023-06-03 | 2023-06-13 | 2023-06-03 | 2023-06-13 | 20003429 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50766 | Mayor Programada | Central | PH Pirrís | Unidad 1 | 70 | Mantenimiento trimestral IV U/1 + Rev - Cambio Carbones U/1 | Aprobada por CENCE | 2023-09-11 06:00 | 2023-09-12 20:00 | 2023-10-16 06:00 | 2023-10-17 20:00 | 20003429 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50767 | Mayor Programada | Central | PH Pirrís | Unidad 2 | 70 | Mantenimiento trimestral I U/2 + Rev - Cambio Carbones U/2 | Rechazada | 2023-01-10 06:00 | 2023-01-12 20:00 | 2023-01-11 06:00 | 2023-01-12 20:00 | 20003429 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50768 | Mayor Programada | Central | PH Pirrís | Unidad 2 | 70 | Mantenimiento trimestral II U/2 + Rev - Cambio Carbones U/2 | Aprobada por CENCE | 2023-04-08 06:00 | 2023-04-09 20:00 | 2023-04-08 06:00 | 2023-04-09 20:00 | 20003429 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50769 | Mayor Programada | Central | PH Pirrís | Unidad 2 | 70 | Mantenimiento anual U/1+2 Sistemas Compartidos, Inspeccion túnel conducción mediante ROV | Aprobada por CENCE | 2023-05-27 | 2023-06-02 23:59 | 2023-05-27 | 2023-06-02 23:59 | 20003429 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50770 | Mayor Programada | Central | PH Pirrís | Unidad 2 | 70 | Mantenimiento anual U/2 | Aprobada por CENCE | 2023-07-17 06:00 | 2023-07-25 20:00 | 2023-07-17 06:00 | 2023-07-25 20:00 | 20003429 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50771 | Mayor Programada | Central | PH Pirrís | Unidad 2 | 70 | Mantenimiento trimestral IV U/2 + Rev - Cambio Carbones U/2 | Aprobada por CENCE | 2023-09-13 06:00 | 2023-09-14 20:00 | 2023-10-18 06:00 | 2023-10-19 20:00 | 20003429 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50772 | Mayor Programada | Central | PH Garita | Unidad 1 | 20 | Modernización Canal de Conducción U1 y U2 (Rehabilitación Túnel, Pintura interna Tubería Presión, Mantenimiento Mayor U1 y Mantenimiento Mayor U2), | Aprobada por CENCE | 2023-05-15 04:00 | 2024-01-21 23:59 | 2023-05-15 04:00 | 2024-01-21 23:59 | 20003426 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50773 | Mayor Programada | Central | PH Garita | Unidad 2 | 20 | Modernización Canal de Conducción U1 y U2 (Rehabilitación Túnel, Pintura interna Tubería Presión, Mantenimiento Mayor U1 y Mantenimiento Mayor U2) | Aprobada por CENCE | 2023-05-05 04:00 | 2024-01-21 23:59 | 2023-05-05 04:00 | 2024-01-21 23:59 | 20003426 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50774 | Mayor Programada | Central | PH Ventanas Garita | Unidad 2 | 50 | Primer Desembalse Toma Virilla y embalse San Miguel | Aprobada por CENCE | 2023-01-28 04:00 | 2023-02-08 23:59 | 2023-01-28 04:00 | 2023-02-08 23:59 | 20003426 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50775 | Mayor Programada | Central | PH Ventanas Garita | Unidad 2 | 50 | Segundo Desembalse Toma Virilla y embalse San Miguel | Aprobada por CENCE | 2023-11-20 04:00 | 2023-12-01 23:59 | 2023-11-20 04:00 | 2023-12-01 23:59 | 20003426 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50776 | Mayor Programada | Central | PH Ventanas Garita | Unidad 2 | 50 | Revisión de turbina, generador y equipos auxiliares | Aprobada por CENCE | 2023-07-08 06:00 | 2023-07-09 23:59 | 2023-07-08 06:00 | 2023-07-09 23:59 | 20003426 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50777 | Mayor Programada | Central | PH Ventanas Garita | Unidad 1 | 50 | MANTENIMIENTO MAYOR UNIDAD 3 | Aprobada por CENCE | 2023-02-06 08:00 | 2023-05-14 23:59 | 2023-02-06 08:00 | 2023-05-14 23:59 | 20003426 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50778 | Mayor Programada | Central | PH Ventanas Garita | Unidad 1 | 50 | Segundo Desembalse Toma Virilla y embalse San Miguel | Aprobada por CENCE | 2023-11-20 04:00 | 2023-12-01 23:59 | 2023-11-20 04:00 | 2023-12-01 23:59 | 20003426 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50779 | Mayor Programada | Central | PH Ventanas Garita | Unidad 1 | 50 | Primer desembalse toma Virilla y embalse San Miguel | Aprobada por CENCE | 2023-01-28 04:00 | 2023-02-06 03:59 | 2023-01-28 04:00 | 2023-02-06 03:59 | 20003426 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50780 | Mayor Programada | Central | PH Ventanas Garita | Unidad 1 | 50 | Revisión de turbina, generador y equipos auxiliares | Aprobada por CENCE | 2023-07-08 06:00 | 2023-07-09 23:59 | 2023-07-08 06:00 | 2023-07-09 23:59 | 20003426 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50781 | Mayor Programada | Central | PH Ventanas Garita | Unidad 2 | 50 | Mantenimiento Anual unidad 4 | Aprobada por CENCE | 2023-01-09 08:00 | 2023-01-27 23:59 | 2023-01-09 08:00 | 2023-01-27 23:59 | 20003426 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50782 | Menor Programada | Central | PH Echandi | Unidad 1 | 5 | Mantenimiento Anual | Aprobada por CENCE | 2023-07-17 06:00 | 2023-08-11 23:59 | 2023-07-17 06:00 | 2023-08-11 23:59 | 20003426 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50783 | Menor Programada | Central | PH Echandi | Unidad 1 | 5 | Limpieza Toma de Aguas (Maquinaria) | Aprobada por CENCE | 2023-01-30 06:00 | 2023-02-10 23:59 | 2023-01-30 06:00 | 2023-02-10 23:59 | 20003426 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50784 | Mayor Programada | Central | PH Toro I | Unidad 1 | 12 | Se requiere mantenimiento de equipo compartido (serpentin de enfriamiento) T1 se requiere todo el complejo, se requieren pruebas de arranque y se requiere indisponible la línea de transmisión entre la planta y la subestación. | Aprobada por CENCE | 2023-06-30 06:00 | 2023-07-03 23:59 | 2023-10-14 06:00 | 2023-10-15 23:59 | 20003725 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50785 | Mayor Programada | Central | PH Toro I | Unidad 1 | 12 | Se requiere mantenimiento anual U1 y mantenimiento equipo de compartido (servicio propio), se requieren pruebas de arranque, laborará personal externo a la planta y se requiere indisponible la linea de transmisión entre la planta y la subestación | Aprobada por CENCE | 2023-04-17 06:00 | 2023-05-05 23:59 | 2023-04-16 06:00 | 2023-05-05 23:59 | 20003725 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50786 | Mayor Programada | Central | PH Toro I | Unidad 2 | 12 | Sequiere mantenimiento de equipo compartido (serpentin de enfriamiento) T1 se requiere todo el complejo, se requieren pruebas de arranque y se requiere inidisponible la línea de transmisión entre la planta y la subestación. | Aprobada por CENCE | 2023-06-30 06:00 | 2023-07-03 23:59 | 2023-10-14 06:00 | 2023-10-14 23:59 | 20003725 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50787 | Mayor Programada | Central | PH Toro I | Unidad 2 | 12 | Se requiere mantenimiento anual, se requieren pruebas de arranque, laborará personal externo a la planta y se requiere indisponible la línea de transmisión entre la planta y la subestación | Aprobada por CENCE | 2023-05-15 06:00 | 2023-06-02 23:59 | 2023-05-15 06:00 | 2023-06-02 23:59 | 20003725 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50788 | Mayor Programada | Central | PH Toro II | Unidad 1 | 33 | Sequiere mantenimiento anual del embalse se requiere pruebas de arranque | Cancelada | 2023-10-20 | 2023-10-23 23:59 | 2023-10-20 | 2023-10-23 23:59 | 20003725 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50789 | Mayor Programada | Central | PH Toro II | Unidad 1 | 33 | Se requiere mantenimiento anual del equipo compartido (serpentin de enfriamiento) T1 se requiere todo el complejo, se requiere pruebas de arranque. | Aprobada por CENCE | 2023-06-30 06:00 | 2023-07-03 23:59 | 2023-10-14 06:00 | 2023-10-15 23:59 | 20003725 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50790 | Mayor Programada | Central | PH Toro II | Unidad 1 | 33 | Se requiere manenimiento anual y pruebas del sistema SCADA, se requiere pruebas de arranque, laborará personal externo a la planta y se requiere indisponibilidad de la línea entre la planta y la subestación | Aprobada por CENCE | 2023-04-10 05:00 | 2023-04-30 23:59 | 2023-04-10 05:00 | 2023-04-30 23:59 | 20003725 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50791 | Mayor Programada | Central | PH Toro II | Unidad 2 | 33 | Se requiere mantenimiento anual del embalse, se requiere pruebas de arranque | Cancelada | 2023-10-20 | 2023-10-23 23:59 | 2023-10-20 | 2023-10-23 23:59 | 20003725 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50792 | Mayor Programada | Central | PH Toro II | Unidad 2 | 33 | Se requiere mantenimiento de equipo compartido (serpentin de enfriamiento) T1 se requiere todo el complejo, requiere pruebas de arranque. | Aprobada por CENCE | 2023-06-30 06:00 | 2023-07-03 23:59 | 2023-10-14 06:00 | 2023-10-15 23:59 | 20003725 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50793 | Mayor Programada | Central | PH Toro II | Unidad 2 | 33 | Se requiere mantenimiento anual programado, se requieres pruebas de arranque, laborará pesonal externo a a la planta, se requeire indisponible la línea de transmisión entre la planta y la subestación. | Aprobada por CENCE | 2023-03-06 05:00 | 2023-03-24 23:59 | 2023-03-06 05:00 | 2023-03-24 23:59 | 20003725 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50794 | Mayor Programada | Central | PH Toro III | Unidad 1 | 25 | Se requiere mantenimiento de equipos compartidos se requieren pruebas de arranque y se requiere indisponible la línea de transmisión entre la planta y la subestacion | Cancelada | 2023-10-20 | 2023-10-23 23:59 | 2023-10-20 | 2023-10-23 23:59 | 20003725 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50795 | Mayor Programada | Central | PH Toro III | Unidad 1 | 25 | Se requiere matenimiento de equipo compartido (serpentin de enfriamiento) T1 se requiere todo el complejo, se requieren pruebas de arranque y se requiere indisponible la línea de transmisión entre la planta y la la subestación | Aprobada por CENCE | 2023-06-30 06:00 | 2023-07-03 23:59 | 2023-10-14 06:00 | 2023-10-15 23:59 | 20003725 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50796 | Mayor Programada | Central | PH Toro III | Unidad 1 | 25 | Se requiere mantenimiento anual programado, se requiere pruebas de arranque, laborará personal externo a la planta y se requiere indisponible la línea de transmisión entre la planta y la subestación | Aprobada por CENCE | 2023-04-10 05:00 | 2023-04-30 23:59 | 2023-04-10 05:00 | 2023-04-30 23:59 | 20003725 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50797 | Mayor Programada | Central | PH Toro III | Unidad 2 | 25 | Se requiere mantenimiento de equipos compartidos, se requiere pruebas de arranque y se requiere la indisponibilidad de la línea de transmisión entre la planta y la subestación | Cancelada | 2023-10-20 | 2023-10-23 23:59 | 2023-10-20 | 2023-10-23 23:59 | 20003725 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50798 | Mayor Programada | Central | PH Toro III | Unidad 2 | 25 | Se requiere mantenimiento de equipo compartido (serpentin de enfriamiento) T1 se requiere todo el complejo, requiere pruebas de arranque, se requiere indisponible la línea de transmisión entre la planta y la subestación. | Aprobada por CENCE | 2023-06-30 | 2023-07-03 23:59 | 2023-10-14 | 2023-10-15 23:59 | 20003725 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50799 | Mayor Programada | Central | PH Toro III | Unidad 2 | 25 | Se requiere mantenimiento anual programado, se requieren pruebas de arranque, laborará personal externo a la planta y se requiere indisponible la linea de transmisión entre la subestación y la planta | Aprobada por CENCE | 2023-03-06 05:00 | 2023-03-24 23:59 | 2023-03-06 05:00 | 2023-03-24 23:59 | 20003725 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50800 | Mayor Programada | Central | PH Cariblanco | Unidad 1 | 42 | Se realizará limpieza de la toma Sarapiquí | Aprobada por CENCE | 2023-10-24 18:00 | 2023-10-26 22:00 | 2023-10-24 18:00 | 2023-10-26 22:00 | 20003725 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50801 | Mayor Programada | Central | PH Cariblanco | Unidad 1 | 42 | Mantenimiento de embalse Cipreses y equipos compartidos, se requieren pruebas de arranque e indisponer la línea de transmisión entre la planta y las subestación | Aprobada por CENCE | 2023-11-17 16:00 | 2023-11-19 16:00 | 2023-11-17 16:00 | 2023-11-19 16:00 | 20003725 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50802 | Mayor Programada | Central | PH Cariblanco | Unidad 2 | 42 | Se requiere mantenimiento del embalse Cipreses y equipo compartido de la planta se requieren pruebas de arranque y la indisponibilidad de la línea de transmisión entre la subestación y la planta | Aprobada por CENCE | 2023-11-17 16:00 | 2023-11-19 16:00 | 2023-11-17 16:00 | 2023-11-19 16:00 | 20003725 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50803 | Mayor Programada | Central | PH Cariblanco | Unidad 2 | 42 | Se requiere limpieza de la toma Sarapiquí | Aprobada por CENCE | 2023-10-24 18:00 | 2023-10-26 22:00 | 2023-10-24 18:00 | 2023-10-26 22:00 | 20003725 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50804 | Mayor Programada | Central | PH Cariblanco | Unidad 2 | 42 | Mantenimiento anual programado más cambio de pines fisibles y sellos del servomotor se requieren pruebas de arranque, laborará personal externo a la planta y se requierere indisponible la línea de transmisión entre la planta y la subestación. | Aprobada por CENCE | 2023-02-20 07:00 | 2023-03-03 17:00 | 2023-02-20 07:00 | 2023-03-03 17:00 | 20003725 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50805 | Mayor Programada | Central | PH Cariblanco | Unidad 1 | 42 | Mantenimiento anual programado mas cambio de pines fusibles y sellos del servomotor se requiere pruebas de arranque, labora personal externo a la planta y es requerida la línea de transmisión entre la planta y la subestación. | Aprobada por CENCE | 2023-02-06 07:00 | 2023-02-17 17:00 | 2023-02-06 07:00 | 2023-02-17 17:00 | 20003725 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50806 | Mayor Programada | Central | PH Peñas Blancas | Unidad 1 | 18 | Segundo Desembalse Peñas Blancas | Aprobada por CENCE | 2023-12-04 07:00 | 2023-12-10 23:59 | 2023-12-04 07:00 | 2023-12-10 23:59 | 20003426 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50807 | Mayor Programada | Central | PH Peñas Blancas | Unidad 1 | 18 | Reparacion Válvula de Conducción o Mariposa (Primer Desembalse Peñas Blancas, Mantenimiento anual de unidades, reparacion válvula admisión) | Aprobada por CENCE | 2023-06-06 07:00 | 2023-09-15 23:59 | 2023-06-06 07:00 | 2023-09-15 23:59 | 20003426 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50808 | Mayor Programada | Central | PH Peñas Blancas | Unidad 2 | 18 | Segundo Desembalse Peñas Blancas | Aprobada por CENCE | 2023-12-04 07:00 | 2023-12-10 23:59 | 2023-12-04 07:00 | 2023-12-10 23:59 | 20003426 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50809 | Mayor Programada | Central | PH Peñas Blancas | Unidad 2 | 18 | Reparacion Válvula de Conducción o Mariposa (Primer Desembalse Peñas Blancas, Mantenimiento anual de unidades, reparacion válvula admisión) | Aprobada por CENCE | 2023-06-06 07:00 | 2023-09-15 23:59 | 2023-06-06 07:00 | 2023-09-15 23:59 | 20003426 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50810 | Mayor Programada | Huetar | PH Río Macho | Unidad 1 | 15 | Mantenimiento anual programado | Aprobada por CENCE | 2023-08-07 07:00 | 2023-08-11 15:00 | 2023-08-07 07:00 | 2023-08-11 15:00 | 20003857 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50811 | Mayor Programada | Huetar | PH Río Macho | Unidad 2 | 15 | Mantenimiento anual programado. | Aprobada por CENCE | 2023-08-07 07:00 | 2023-08-11 15:00 | 2023-08-07 07:00 | 2023-08-11 15:00 | 20003857 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50812 | Mayor Programada | Huetar | PH Río Macho | Unidad 3 | 30 | Mantenimiento anual programado | Aprobada por CENCE | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-18 15:00 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-18 15:00 | 20003857 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50813 | Mayor Programada | Huetar | PH Río Macho | Unidad 4 | 30 | Mantenimiento anual programado | Aprobada por CENCE | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-25 15:00 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-25 15:00 | 20003857 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50814 | Mayor Programada | Huetar | PH Río Macho | Unidad 5 | 30 | Mantenimiento anual programado | Aprobada por CENCE | 2023-08-28 07:00 | 2023-09-01 15:00 | 2023-08-28 07:00 | 2023-09-01 15:00 | 20003857 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50815 | Mayor Programada | Huetar | PH Cachí | Unidad 2 | 32 | Desembalse Anual 2023. Se requiere realizar pruebas de verificación y puesta en marcha antes de la entrega al CENCE. | Aprobada por CENCE | 2023-09-21 22:00 | 2023-09-24 22:00 | 2023-09-21 22:00 | 2023-09-24 22:00 | 20003893 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50816 | Mayor Programada | Huetar | PH Cachí | Unidad 2 | 32 | Mantenimiento Preventivo generador, turbina y auxiliares. Se requiere realizar pruebas de verificación y puesta en marcha antes de la entrega al CENCE. | Aprobada por CENCE | 2023-01-09 04:00 | 2023-01-21 22:00 | 2023-01-09 06:00 | 2023-01-24 17:00 | 20003893 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50817 | Mayor Programada | Huetar | PH Cachí | Unidad 3 | 36 | Mantenimiento Preventivo generador, turbina y auxiliares. Se requiere realizar pruebas de verificación y puesta en marcha antes de la entrega al CENCE. | Aprobada por CENCE | 2023-09-18 06:00 | 2023-10-05 17:00 | 2023-09-04 06:00 | 2023-09-21 17:00 | 20003893 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50818 | Mayor Programada | Huetar | PH Cachí | Unidad 3 | 36 | Desembalse Anual 2023. Se requiere realizar pruebas de verificación y puesta en marcha antes de la entrega al CENCE. | Cancelada | 2023-09-21 22:00 | 2023-09-24 22:00 | 2023-09-21 22:00 | 2023-09-24 22:00 | 20003893 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50819 | Mayor Programada | Huetar | PH Cachí | Unidad 4 | 36 | Desembalse Anual 2023. Se requiere realizar pruebas de verificación y puesta en marcha antes de la entrega al CENCE. | Aprobada por CENCE | 2023-09-21 22:00 | 2023-09-24 22:00 | 2023-09-21 22:00 | 2023-09-24 22:00 | 20003893 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50820 | Mayor Programada | Huetar | PH Cachí | Unidad 4 | 36 | Mantenimiento Preventivo generador, turbina y auxiliares. Se requiere realizar pruebas de verificación y puesta en marcha antes de la entrega al CENCE. | Aprobada por CENCE | 2023-06-12 06:00 | 2023-07-01 17:00 | 2023-06-14 06:00 | 2023-07-07 17:00 | 20003893 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50821 | Mayor Programada | Huetar | PH Cachí | Unidad 1 | 32 | Mantenimiento Preventivo generador, turbina y auxiliares. Se requiere realizar pruebas de verificación y puesta en marcha antes de la entrega al CENCE. | Aprobada por CENCE | 2023-01-09 04:00 | 2023-01-15 22:00 | 2023-05-29 06:00 | 2023-06-13 17:00 | 20003893 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50822 | Mayor Programada | Huetar | PH Cachí | Unidad 1 | 32 | Desembalse Anual 2023. Se requiere realizar pruebas de verificación y puesta en marcha antes de la entrega al CENCE. | Aprobada por CENCE | 2023-09-21 22:00 | 2023-09-24 22:00 | 2023-09-21 22:00 | 2023-09-24 22:00 | 20003893 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50823 | Mayor Programada | Huetar | PH Angostura | Unidad 3 | 60 | Mantenimiento anillos colectores y pistas de frenos. | Aprobada por CENCE | 2023-04-15 02:00 | 2023-04-15 05:00 | 2023-04-15 02:00 | 2023-04-15 05:00 | 20003962 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50824 | Mayor Programada | Huetar | PH Angostura | Unidad 1 | 60 | Mantenimiento anillos colectores y pistas de frenos. | Aprobada por CENCE | 2023-05-26 22:00 | 2023-05-27 02:00 | 2023-05-26 22:00 | 2023-05-27 02:00 | 20003962 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50825 | Mayor Programada | Huetar | PH Angostura | Unidad 1 | 60 | Prueba arranque negro. | Aprobada por CENCE | 2023-05-19 22:00 | 2023-05-20 02:00 | 2023-05-19 22:00 | 2023-05-20 02:00 | 20003962 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50826 | Mayor Programada | Huetar | PH Angostura | Unidad 2 | 60 | Prueba arranque negro. | Aprobada por CENCE | 2023-05-19 22:00 | 2023-05-20 02:00 | 2023-05-19 22:00 | 2023-05-20 02:00 | 20003962 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50827 | Mayor Programada | Huetar | PH Angostura | Unidad 3 | 60 | Prueba arranque negro. | Aprobada por CENCE | 2023-05-19 22:00 | 2023-05-20 02:00 | 2023-05-19 22:00 | 2023-05-20 02:00 | 20003962 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50828 | Mayor Programada | Huetar | PH Angostura | Unidad 1 | 60 | Prueba arranque negro. | Aprobada por CENCE | 2023-09-29 22:01 | 2023-09-30 02:00 | 2023-10-20 22:00 | 2023-10-21 02:00 | 20003962 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50829 | Mayor Programada | Huetar | PH Angostura | Unidad 2 | 60 | Prueba arranque negro. | Aprobada por CENCE | 2023-09-29 22:01 | 2023-09-30 02:00 | 2023-10-20 22:00 | 2023-10-21 02:00 | 20003962 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50830 | Mayor Programada | Huetar | PH Angostura | Unidad 3 | 60 | Prueba arranque negro. | Aprobada por CENCE | 2023-09-29 22:01 | 2023-09-30 02:00 | 2023-10-20 22:00 | 2023-10-21 02:00 | 20003962 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50831 | Mayor Programada | Huetar | PH Angostura | Unidad 1 | 60 | Mantenimiento anillos colectores y pista de frenos. | Aprobada por CENCE | 2023-01-20 22:00 | 2023-01-21 02:00 | 2023-01-20 22:00 | 2023-01-21 02:00 | 20003962 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50832 | Mayor Programada | Huetar | PH Angostura | Unidad 2 | 60 | Mantenimiento anillos colectores y pistas de frenos. | Aprobada por CENCE | 2023-01-20 22:00 | 2023-01-21 02:00 | 2023-01-20 22:00 | 2023-01-21 02:00 | 20003962 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50833 | Mayor Programada | Huetar | PH Angostura | Unidad 3 | 60 | Mantenimiento anillos colectores y pistas de frenos. | Aprobada por CENCE | 2023-01-21 02:00 | 2023-01-21 05:00 | 2023-01-21 02:00 | 2023-01-21 05:00 | 20003962 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50834 | Mayor Programada | Huetar | PH Angostura | Unidad 1 | 60 | Mantenimiento anillos colectores y pistas de frenos. | Aprobada por CENCE | 2023-03-03 22:00 | 2023-03-04 02:00 | 2023-03-03 22:00 | 2023-03-04 02:00 | 20003962 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50835 | Mayor Programada | Huetar | PH Angostura | Unidad 2 | 60 | Mantenimiento anillos colectores y pistas de frenos. | Aprobada por CENCE | 2023-03-03 22:00 | 2023-03-04 02:00 | 2023-03-03 22:00 | 2023-03-04 02:00 | 20003962 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50836 | Mayor Programada | Huetar | PH Angostura | Unidad 3 | 60 | Mantenimiento anillos colectores y pistas de frenos. | Aprobada por CENCE | 2023-03-04 02:00 | 2023-03-04 05:00 | 2023-03-04 02:00 | 2023-03-04 05:00 | 20003962 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50837 | Mayor Programada | Huetar | PH Angostura | Unidad 1 | 60 | Mantenimiento anillos colectores y pistas de frenos. | Aprobada por CENCE | 2023-04-14 22:00 | 2023-04-15 02:00 | 2023-04-14 22:00 | 2023-04-15 02:00 | 20003962 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50838 | Mayor Programada | Huetar | PH Angostura | Unidad 2 | 60 | Mantenimiento anillos colectores y pistas de frenos. | Aprobada por CENCE | 2023-04-14 22:00 | 2023-04-15 02:00 | 2023-04-14 22:00 | 2023-04-15 02:00 | 20003962 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50839 | Mayor Programada | Huetar | PH Angostura | Unidad 2 | 60 | Mantenimiento anillos colectores y pistas de frenos. | Aprobada por CENCE | 2023-05-26 22:00 | 2023-05-27 02:00 | 2023-05-26 22:00 | 2023-05-27 02:00 | 20003962 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50840 | Mayor Programada | Huetar | PH Angostura | Unidad 3 | 60 | Mantenimiento anillos colectores y pistas de frenos. | Aprobada por CENCE | 2023-05-27 02:00 | 2023-05-27 05:00 | 2023-05-27 02:00 | 2023-05-27 05:00 | 20003962 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50841 | Mayor Programada | Huetar | PH Angostura | Unidad 2 | 60 | Mantenimiento anillos colectores y pistas de frenos. | Aprobada por CENCE | 2023-07-07 22:00 | 2023-07-08 01:00 | 2023-07-07 22:00 | 2023-07-08 01:00 | 20003962 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50842 | Mayor Programada | Huetar | PH Angostura | Unidad 3 | 60 | Mantenimiento anillos colectores y pistas de frenos. | Aprobada por CENCE | 2023-07-08 01:00 | 2023-07-08 04:00 | 2023-07-08 01:00 | 2023-07-08 04:00 | 20003962 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50843 | Mayor Programada | Huetar | PH Angostura | Unidad 2 | 60 | Mantenimiento anillos colectores y pistas de frenos. | Aprobada por CENCE | 2023-08-18 22:00 | 2023-08-19 01:00 | 2023-08-18 22:00 | 2023-08-19 01:00 | 20003962 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50844 | Mayor Programada | Huetar | PH Angostura | Unidad 3 | 60 | Mantenimiento anillos colectores y pistas de frenos. | Aprobada por CENCE | 2023-08-19 01:00 | 2023-08-19 04:00 | 2023-08-19 01:00 | 2023-08-19 04:00 | 20003962 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50845 | Mayor Programada | Huetar | PH Angostura | Unidad 1 | 60 | Mantenimiento anillos colectores y pistas de frenos. | Aprobada por CENCE | 2023-09-08 22:00 | 2023-09-09 01:00 | 2023-09-08 22:00 | 2023-09-09 01:00 | 20003962 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50846 | Mayor Programada | Huetar | PH Angostura | Unidad 1 | 60 | Mantenimiento anillos colectores y pistas de frenos. | Aprobada por CENCE | 2023-12-15 22:00 | 2023-12-16 02:00 | 2023-12-15 22:00 | 2023-12-16 02:00 | 20003962 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50847 | Mayor Programada | Huetar | PH Angostura | Unidad 2 | 60 | Mantenimiento anillos colectores y pistas de frenos. | Aprobada por CENCE | 2023-12-15 22:00 | 2023-12-16 02:00 | 2023-12-15 22:00 | 2023-12-16 02:00 | 20003962 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50848 | Mayor Programada | Huetar | PH Angostura | Unidad 3 | 60 | Mantenimiento anillos colectores y pistas de frenos. | Aprobada por CENCE | 2023-12-16 02:00 | 2023-12-16 05:00 | 2023-12-16 02:00 | 2023-12-16 05:00 | 20003962 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50849 | Mayor Programada | Huetar | PH Angostura | Unidad 1 | 60 | MANTO PREV EQUIPOS GEN-TUR-AUX (MANTO ANUAL) | Aprobada por CENCE | 2023-07-10 07:00 | 2023-07-22 22:00 | 2023-07-10 07:00 | 2023-07-25 22:00 | 20003962 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50850 | Mayor Programada | Huetar | PH Angostura | Unidad 1 | 60 | DESEMBALSE ANGOSTURA | Aprobada por CENCE | 2023-10-30 22:00 | 2023-11-13 22:00 | 2023-10-30 22:00 | 2023-11-14 22:00 | 20003962 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50851 | Mayor Programada | Huetar | PH Angostura | Unidad 1 | 60 | DESEMBALSE CONJUNTO CACHI-ANGOSTURA | Aprobada por CENCE | 2023-09-21 22:00 | 2023-09-29 22:00 | 2023-09-21 22:00 | 2023-09-29 22:00 | 20003962 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50852 | Mayor Programada | Huetar | PH Angostura | Unidad 2 | 60 | DESEMBALSE ANGOSTURA | Aprobada por CENCE | 2023-10-30 22:00 | 2023-11-13 22:00 | 2023-10-30 22:00 | 2023-11-14 22:00 | 20003962 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50853 | Mayor Programada | Huetar | PH Angostura | Unidad 2 | 60 | MANTO PREV EQUIPOS GEN-TUR-AUX (MANTO ANUAL) | Aprobada por CENCE | 2023-09-14 07:00 | 2023-09-29 22:00 | 2023-09-14 07:00 | 2023-09-29 22:00 | 20003962 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50854 | Mayor Programada | Huetar | PH Angostura | Unidad 3 | 60 | MANTO PREV EQUIPOS GEN-TUR-AUX (MANTO ANUAL) | Aprobada por CENCE | 2023-10-30 07:00 | 2023-11-13 22:00 | 2023-10-30 07:00 | 2023-11-14 22:00 | 20003962 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50855 | Mayor Programada | Huetar | PH Angostura | Unidad 3 | 60 | DESEMBALSE CONJUNTO CACHI-ANGOSTURA | Aprobada por CENCE | 2023-09-21 22:00 | 2023-09-29 22:00 | 2023-09-21 22:00 | 2023-09-29 22:00 | 20003962 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50856 | Mayor Programada | Huetar | PH Reventazón | Unidad 1 | 70 | Manto Prev Gen, Turbina y Auxiliares. En Subestación Reventazón se requiere apertura seccionadora de la linea U1: 589L3 y aplicar seccionadora de tierra 589L4. Se requiere realizar pruebas de Verificación y Puesta en Marcha antes de la entrega al CENCE | Aprobada por CENCE | 2023-10-07 07:00 | 2023-10-27 17:00 | 2023-10-02 07:00 | 2023-10-13 17:00 | 20003837 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50857 | Mayor Programada | Huetar | PH Reventazón | Unidad 2 | 70 | Manto Prev Gen, Turbina y Auxiliares. En Subestación Reventazón se requiere apertura seccionadora de la linea U2: 689L3 y aplicar seccionadora de tierra 689L4. Se requiere realizar pruebas de Verificación y Puesta en Marcha antes de la entrega al CENCE | Aprobada por CENCE | 2023-10-07 07:00 | 2023-10-27 17:00 | 2023-10-02 07:00 | 2023-10-13 17:00 | 20003837 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50858 | Mayor Programada | Huetar | PH Reventazón | Unidad 3 | 70 | Manto Prev Gen, Turbina y Auxiliares. En Subestación Reventazón se requiere apertura seccionadora de la linea U3: 789L3 y aplicar seccionadora de tierra 789L4. Se requiere realizar pruebas de Verificación y Puesta en Marcha antes de la entrega al CENCE | Aprobada por CENCE | 2023-10-03 07:00 | 2023-10-22 17:00 | 2023-10-16 07:00 | 2023-10-27 17:00 | 20003837 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50859 | Mayor Programada | Huetar | PH Reventazón | Unidad 4 | 70 | Manto Prev Gen, Turbina y Auxiliares. En Subestación Reventazón se requiere apertura seccionadora de la linea U4: 889L3 y aplicar seccionadora de tierra 889L4. Se requiere realizar pruebas de Verificación y Puesta en Marcha antes de la entrega al CENCE | Aprobada por CENCE | 2023-10-03 07:00 | 2023-10-22 17:00 | 2023-10-16 07:00 | 2023-10-27 17:00 | 20003837 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50860 | Mayor Programada | Huetar | PH Reventazón | Unidad 5 | 20 | Manto Prev Gen, Turbina y Auxiliares. En Subestación Reventazón se requiere indisponer Trafo 230kV/34,5kV y en Metalclad apertura de interruptor 1352L. Se requiere realizar pruebas de Verificación y Puesta en Marcha antes de la entrega al CENCE. | Aprobada por CENCE | 2023-06-12 07:00 | 2023-06-24 17:00 | 2023-06-12 07:00 | 2023-06-23 17:00 | 20003837 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50861 | Mayor Programada | Chorotega | PG Pailas | Unidad 1 | 11 | Unidad OEC 1 - mantenimiento de Unidad. Unidad OEC-1 Overhaul de Turbina. Mantenimientos en conjunto para ambas OEC. El último día será de pruebas funcionales y ajustes. Pruebas de arranque | Aprobada por CENCE | 2023-06-05 06:00 | 2023-06-26 23:00 | 2023-06-05 06:00 | 2023-06-30 23:00 | 20003192 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50862 | Mayor Programada | Chorotega | PG Pailas | Unidad 2 | 11 | Mantenimientos Anual preventivo en conjunto para ambas OEC.ajustes. El último día será de pruebas funcionales y ajustes. Pruebas de arranque | Aprobada por CENCE | 2023-06-05 06:00 | 2023-06-19 23:00 | 2023-06-05 06:00 | 2023-06-19 23:00 | 20003192 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
50863 | Mayor Programada | GECOENERGIA | Aeroenergía | Unidad 1 | 6.75 | Mantenimiento de línea de transmisión y subestación interna | Aprobada por CENCE | 2023-09-19 06:00 | 2023-09-19 18:00 | 2023-09-19 06:00 | 2023-09-19 18:00 | 88237672 | 21002054 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí | esaballos@gecoenergia.com | mgonzalez@gecoenergia.com;
50864 | Mayor Programada | ALISIOS TILARAN | Altamira | Unidad 1 | 20 | Lavado de aisladores, poda de vegetacion cercana a lineas energizadas, limpieza de cajas de registro, colocación de protecciones en conductores, mantenimiento de celdas de maquina y metal clad, mantenimiento de banco de baterias, mantenimiento de sistemas de aterrizamiento, mantenimiento de protecciones electricas, manteminiento de conductores subterraneos. | Aprobada por CENCE | 2023-06-14 06:00 | 2023-06-14 17:00 | 2023-06-14 06:00 | 2023-06-14 17:00 | 8305-8096 | 8711-5111 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí | andrey.molina@somoscmi.com | andrey.molina@somoscmi.com;cmic-cor-vs2@somoscmi.com;luis.nino@somoscmi.com;cmic-cor-vs1@somoscmi.com;adolfo.conejo@somoscmi.com;
50865 | Mayor Programada | ALISIOS TILARAN | Altamira | Unidad 1 | 20 | Lavado de aisladores, poda de vegetacion cercana a lineas energizadas, limpieza de cajas de registro, colocación de protecciones en conductores, mantenimiento de celdas de maquina y metal clad, mantenimiento de banco de baterias, mantenimiento de sistemas de aterrizamiento, mantenimiento de protecciones electricas, manteminiento de conductores subterraneos. | Aprobada por CENCE | 2023-09-13 06:00 | 2023-09-13 17:00 | 2023-09-13 06:00 | 2023-09-13 17:00 | 8305-8096 | 8711-5111 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí | andrey.molina@somoscmi.com | andrey.molina@somoscmi.com;cmic-cor-vs2@somoscmi.com;adolfo.conejo@somoscmi.com;cmic-cor-vs1@somoscmi.com;luis.nino@somoscmi.com;
50866 | Mayor Programada | ALISIOS TILARAN | Altamira | Unidad 1 | 20 | Lavado de aisladores, poda de vegetacion cercana a lineas energizadas, limpieza de cajas de registro, colocación de protecciones en conductores, mantenimiento de celdas de maquina y metal clad, mantenimiento de banco de baterias, mantenimiento de sistemas de aterrizamiento, mantenimiento de protecciones electricas, manteminiento de conductores subterraneos. | Aprobada por CENCE | 2023-09-20 06:00 | 2023-09-20 17:00 | 2023-09-20 06:00 | 2023-09-20 17:00 | 8305-8096 | 8711-5111 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí | andrey.molina@somoscmi.com | andrey.molina@somoscmi.com;cmic-cor-vs2@somoscmi.com;adolfo.conejo@somoscmi.com;cmic-cor-vs1@somoscmi.com;luis.nino@somoscmi.com;
50867 | Mayor Programada | ALISIOS TILARAN | Altamira | Unidad 1 | 20 | Lavado de aisladores, poda de vegetacion cercana a lineas energizadas, limpieza de cajas de registro, colocación de protecciones en conductores, mantenimiento de celdas de maquina y metal clad, mantenimiento de banco de baterias, mantenimiento de sistemas de aterrizamiento, mantenimiento de protecciones electricas, manteminiento de conductores subterraneos. | Aprobada por CENCE | 2023-10-11 06:00 | 2023-10-11 17:00 | 2023-10-11 06:00 | 2023-10-11 17:00 | 8305-8096 | 8711-5111 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí | andrey.molina@somoscmi.com | andrey.molina@somoscmi.com;cmic-cor-vs2@somoscmi.com;adolfo.conejo@somoscmi.com;cmic-cor-vs1@somoscmi.com;luis.nino@somoscmi.com;
50868 | Mayor Programada | CNFL | Balsa Inferior | Unidad 1 | 12.5 | Limpieza de embalse. | Aprobada por CENCE | 2023-08-25 | 2023-08-27 16:00 | 2023-08-25 | 2023-08-27 16:00 | 22951013 | 22951009 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | jocampos@cnfl.go.cr | mmunoz@cnfl.go.cr;maguevara@cnfl.go.cr;jocampos@cnfl.go.cr;cceoperadores@cnfl.go.cr;ymiranda@cnfl.go.cr;
50869 | Mayor Programada | CNFL | Balsa Inferior | Unidad 2 | 12.5 | Limpieza de embalse. | Aprobada por CENCE | 2023-08-25 | 2023-08-27 16:00 | 2023-08-25 | 2023-08-27 16:00 | 22951013 | 22951009 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | jocampos@cnfl.go.cr | mmunoz@cnfl.go.cr;maguevara@cnfl.go.cr;jocampos@cnfl.go.cr;cceoperadores@cnfl.go.cr;ymiranda@cnfl.go.cr;
50870 | Mayor Programada | CNFL | Balsa Inferior | Unidad 3 | 12.5 | Limpieza de embalse. | Aprobada por CENCE | 2023-08-25 | 2023-08-27 16:00 | 2023-08-25 | 2023-08-27 16:00 | 22951013 | 22951009 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | jocampos@cnfl.go.cr | mmunoz@cnfl.go.cr;maguevara@cnfl.go.cr;jocampos@cnfl.go.cr;cceoperadores@cnfl.go.cr;ymiranda@cnfl.go.cr;
50871 | Mayor Programada | CNFL | Balsa Inferior | Unidad 3 | 12.5 | Limpieza de embalse. | Aprobada por CENCE | 2023-09-29 | 2023-10-01 16:00 | 2023-09-22 | 2023-09-24 16:00 | 22951013 | 22951009 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | jocampos@cnfl.go.cr | mmunoz@cnfl.go.cr;maguevara@cnfl.go.cr;jocampos@cnfl.go.cr;cceoperadores@cnfl.go.cr;ymiranda@cnfl.go.cr;
50872 | Mayor Programada | CNFL | Balsa Inferior | Unidad 2 | 12.5 | Limpieza de embalse. | Aprobada por CENCE | 2023-09-29 | 2023-10-01 16:00 | 2023-09-22 | 2023-09-24 16:00 | 22951013 | 22951009 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | jocampos@cnfl.go.cr | mmunoz@cnfl.go.cr;maguevara@cnfl.go.cr;jocampos@cnfl.go.cr;cceoperadores@cnfl.go.cr;ymiranda@cnfl.go.cr;
50873 | Mayor Programada | CNFL | Balsa Inferior | Unidad 1 | 12.5 | Limpieza de embalse. | Aprobada por CENCE | 2023-09-29 | 2023-10-01 16:00 | 2023-09-22 | 2023-09-24 16:00 | 22951013 | 22951009 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | jocampos@cnfl.go.cr | mmunoz@cnfl.go.cr;maguevara@cnfl.go.cr;jocampos@cnfl.go.cr;cceoperadores@cnfl.go.cr;ymiranda@cnfl.go.cr;
50874 | Mayor Programada | CNFL | Balsa Inferior | Unidad 1 | 12.5 | Limpieza de embalse. | Aprobada por CENCE | 2023-11-24 | 2023-11-26 16:00 | 2023-11-24 | 2023-11-26 16:00 | 22951013 | 22951009 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | jocampos@cnfl.go.cr | mmunoz@cnfl.go.cr;maguevara@cnfl.go.cr;jocampos@cnfl.go.cr;cceoperadores@cnfl.go.cr;ymiranda@cnfl.go.cr;
50875 | Mayor Programada | CNFL | Balsa Inferior | Unidad 2 | 12.5 | Limpieza de embalse. | Aprobada por CENCE | 2023-11-24 | 2023-11-26 16:00 | 2023-11-24 | 2023-11-26 16:00 | 22951013 | 22951009 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | jocampos@cnfl.go.cr | mmunoz@cnfl.go.cr;maguevara@cnfl.go.cr;jocampos@cnfl.go.cr;cceoperadores@cnfl.go.cr;ymiranda@cnfl.go.cr;
50876 | Mayor Programada | CNFL | Balsa Inferior | Unidad 3 | 12.5 | Limpieza de embalse. | Aprobada por CENCE | 2023-11-24 | 2023-11-26 16:00 | 2023-11-24 | 2023-11-26 16:00 | 22951013 | 22951009 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | jocampos@cnfl.go.cr | mmunoz@cnfl.go.cr;maguevara@cnfl.go.cr;jocampos@cnfl.go.cr;cceoperadores@cnfl.go.cr;ymiranda@cnfl.go.cr;
50877 | Mayor Programada | CNFL | Balsa Inferior | Unidad 1 | 12.5 | Mantenimiento de la línea interna, subestación elevadora, celdas de salida de 13.8kV, trabajos mecánicos. | Aprobada por CENCE | 2023-04-15 06:00 | 2023-04-23 16:00 | 2023-04-15 06:00 | 2023-04-23 16:00 | 22951013 | 22951009 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí | jocampos@cnfl.go.cr | mmunoz@cnfl.go.cr;maguevara@cnfl.go.cr;jocampos@cnfl.go.cr;cceoperadores@cnfl.go.cr;ymiranda@cnfl.go.cr;
50878 | Mayor Programada | CNFL | Balsa Inferior | Unidad 2 | 12.5 | Mantenimiento de la línea interna, subestación elevadora, celdas de salida de 13.8kV, trabajos mecánicos. | Aprobada por CENCE | 2023-04-15 06:00 | 2023-04-23 16:00 | 2023-04-15 06:00 | 2023-04-23 16:00 | 22951013 | 22951009 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí | jocampos@cnfl.go.cr | mmunoz@cnfl.go.cr;maguevara@cnfl.go.cr;jocampos@cnfl.go.cr;cceoperadores@cnfl.go.cr;ymiranda@cnfl.go.cr;
50879 | Mayor Programada | CNFL | Balsa Inferior | Unidad 3 | 12.5 | Mantenimiento de la línea interna, subestación elevadora, celdas de salida de 13.8kV, trabajos mecánicos. | Aprobada por CENCE | 2023-04-15 06:00 | 2023-04-23 16:00 | 2023-04-15 06:00 | 2023-04-23 16:00 | 22951013 | 22951009 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí | jocampos@cnfl.go.cr | mmunoz@cnfl.go.cr;maguevara@cnfl.go.cr;jocampos@cnfl.go.cr;cceoperadores@cnfl.go.cr;ymiranda@cnfl.go.cr;
50880 | Menor Programada | CNFL | Belén | Unidad 1 | 1.25 | Desarme total, mantenimiento mecánico. | Aprobada por CENCE | 2023-01-09 06:00 | 2023-02-28 16:00 | 2023-01-09 06:00 | 2023-02-28 16:00 | 22951013 | 22951009 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | maguevara@cnfl.go.cr | mmunoz@cnfl.go.cr;maguevara@cnfl.go.cr;jocampos@cnfl.go.cr;cceoperadores@cnfl.go.cr;ymiranda@cnfl.go.cr;
50881 | Menor Programada | CNFL | Belén | Unidad 1 | 1.25 | Limpieza de canal de conducción y mantenimiento de subestación elvadora. | Aprobada por CENCE | 2023-03-04 | 2023-03-19 16:00 | 2023-03-04 | 2023-03-19 16:00 | 22951013 | 22951009 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | maguevara@cnfl.go.cr | mmunoz@cnfl.go.cr;maguevara@cnfl.go.cr;jocampos@cnfl.go.cr;cceoperadores@cnfl.go.cr;ymiranda@cnfl.go.cr;
50882 | Menor Programada | CNFL | Belén | Unidad 2 | 1.25 | Limpieza de canal de conducción y mantenimiento de subestación elvadora. | Aprobada por CENCE | 2023-03-04 | 2023-03-19 16:00 | 2023-03-04 | 2023-03-19 16:00 | 22951013 | 22951009 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | maguevara@cnfl.go.cr | mmunoz@cnfl.go.cr;maguevara@cnfl.go.cr;jocampos@cnfl.go.cr;cceoperadores@cnfl.go.cr;ymiranda@cnfl.go.cr;
50883 | Mayor Programada | CNFL | Belén | Unidad 3 | 8 | Limpieza de canal de conducción y mantenimiento de subestación elvadora. | Aprobada por CENCE | 2023-03-04 | 2023-03-19 16:00 | 2023-03-04 | 2023-03-19 16:00 | 22951013 | 22951009 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | maguevara@cnfl.go.cr | mmunoz@cnfl.go.cr;maguevara@cnfl.go.cr;jocampos@cnfl.go.cr;cceoperadores@cnfl.go.cr;ymiranda@cnfl.go.cr;
50884 | Mayor Programada | COOPEGUANACASTE | Bijagua | Unidad 1 | 9 | Inspección de turbinas y generadores para mantenimiento, reparaciones de pintura en tubería, pruebas eléctricas e inspección de túnel embalse. | Aprobada por CENCE | 2023-04-10 06:00 | 2023-04-21 17:00 | 2023-04-10 06:00 | 2023-04-21 17:00 | 88869002 | 26814700 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí | ecruz@coopeguanacaste.com | ecruz@coopeguanacaste.com;aurbina@conelectricas.com;
50885 | Mayor Programada | COOPEGUANACASTE | Bijagua | Unidad 2 | 9 | Inspección de turbinas y generadores para mantenimiento, reparaciones de pintura en tubería, pruebas eléctricas e inspección de túnel embalse. | Aprobada por CENCE | 2023-04-10 06:00 | 2023-04-21 17:00 | 2023-04-10 06:00 | 2023-04-21 17:00 | 88869002 | 26814700 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí | ecruz@coopeguanacaste.com | ecruz@coopeguanacaste.com;aurbina@conelectricas.com;
50886 | Mayor Programada | COOPEGUANACASTE | Bijagua | Unidad 1 | 9 | Inspección de embalse, limpieza de rejillas antecámara, pruebas electricas a transformadores. | Aprobada por CENCE | 2023-09-16 06:00 | 2023-09-17 17:00 | 2023-09-23 06:00 | 2023-09-24 17:00 | 88869002 | 26814700 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí | ecruz@coopeguanacaste.com | ecruz@coopeguanacaste.com;aurbina@conelectricas.com;
50887 | Mayor Programada | COOPEGUANACASTE | Bijagua | Unidad 2 | 9 | Inspección de embalse, limpieza de rejillas antecámara, pruebas electricas a transformadores. | Aprobada por CENCE | 2023-09-16 06:00 | 2023-09-17 17:00 | 2023-09-23 06:00 | 2023-09-24 17:00 | 88869002 | 26814700 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí | ecruz@coopeguanacaste.com | ecruz@coopeguanacaste.com;aurbina@conelectricas.com;
50888 | Mayor Programada | CNFL | Brasil | Unidad 1 | 24 | Limpieza de embalse en los días del 01 de julio hasta el 09 de julio. Tambien se estará trabajando en las tres primeras semanas en el cambio de sello y atención de válvula by pass. | Aprobada por CENCE | 2023-07-01 | 2023-08-31 16:00 | 2023-07-01 | 2023-08-31 16:00 | 22951013 | 22951009 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | maguevara@cnfl.go.cr | mmunoz@cnfl.go.cr;maguevara@cnfl.go.cr;jocampos@cnfl.go.cr;cceoperadores@cnfl.go.cr;ymiranda@cnfl.go.cr;
50889 | Mayor Programada | ALISIOS TILARAN | Campos Azules | Unidad 1 | 20 | Lavado de aisladores, poda de vegetacion cercana a lineas energizadas, limpieza de cajas de registro, colocación de protecciones en conductores, mantenimiento de celdas de maquina y metal clad, mantenimiento de banco de baterias, mantenimiento de sistemas de aterrizamiento, mantenimiento de protecciones electricas, manteminiento de conductores subterraneos. | Aprobada por CENCE | 2023-06-13 06:00 | 2023-06-13 17:00 | 2023-06-13 06:00 | 2023-06-13 17:00 | 8305-8096 | 8711-5111 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí | andrey.molina@somoscmi.com | andrey.molina@somoscmi.com;cmic-cor-vs2@somoscmi.com;adolfo.conejo@somoscmi.com;cmic-cor-vs1@somoscmi.com;luis.nino@somoscmi.com;
50890 | Mayor Programada | ALISIOS TILARAN | Campos Azules | Unidad 1 | 20 | Lavado de aisladores, poda de vegetacion cercana a lineas energizadas, limpieza de cajas de registro, colocación de protecciones en conductores, mantenimiento de celdas de maquina y metal clad, mantenimiento de banco de baterias, mantenimiento de sistemas de aterrizamiento, mantenimiento de protecciones electricas, manteminiento de conductores subterraneos. | Aprobada por CENCE | 2023-09-12 06:00 | 2023-09-12 17:00 | 2023-09-12 06:00 | 2023-09-12 17:00 | 8305-8096 | 8711-5111 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí | andrey.molina@somoscmi.com | andrey.molina@somoscmi.com;cmic-cor-vs2@somoscmi.com;adolfo.conejo@somoscmi.com;cmic-cor-vs1@somoscmi.com;luis.nino@somoscmi.com;
50891 | Mayor Programada | ALISIOS TILARAN | Campos Azules | Unidad 1 | 20 | Lavado de aisladores, poda de vegetacion cercana a lineas energizadas, limpieza de cajas de registro, colocación de protecciones en conductores, mantenimiento de celdas de maquina y metal clad, mantenimiento de banco de baterias, mantenimiento de sistemas de aterrizamiento, mantenimiento de protecciones electricas, manteminiento de conductores subterraneos. | Aprobada por CENCE | 2023-09-19 06:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-09-19 06:00 | 2023-09-19 17:00 | 8305-8096 | 8711-5111 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí | andrey.molina@somoscmi.com | andrey.molina@somoscmi.com;cmic-cor-vs2@somoscmi.com;adolfo.conejo@somoscmi.com;cmic-cor-vs1@somoscmi.com;luis.nino@somoscmi.com;
50892 | Mayor Programada | ALISIOS TILARAN | Campos Azules | Unidad 1 | 20 | Lavado de aisladores, poda de vegetacion cercana a lineas energizadas, limpieza de cajas de registro, colocación de protecciones en conductores, mantenimiento de celdas de maquina y metal clad, mantenimiento de banco de baterias, mantenimiento de sistemas de aterrizamiento, mantenimiento de protecciones electricas, manteminiento de conductores subterraneos. | Aprobada por CENCE | 2023-10-11 06:00 | 2023-10-11 17:00 | 2023-10-11 06:00 | 2023-10-11 17:00 | 8305-8096 | 8711-5111 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí | andrey.molina@somoscmi.com | andrey.molina@somoscmi.com;cmic-cor-vs2@somoscmi.com;adolfo.conejo@somoscmi.com;cmic-cor-vs1@somoscmi.com;luis.nino@somoscmi.com;
50893 | Mayor Programada | COOPEGUANACASTE | Canalete | Unidad 1 | 8.25 | Reparación de talud y fondo de embalse, inspeccion de tuberia y turbinas, pruebas eléctricas en generadores. | Aprobada por CENCE | 2023-03-01 06:00 | 2023-03-31 17:00 | 2023-03-01 06:00 | 2023-03-31 17:00 | 88869002 | 26814700 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí | ecruz@coopeguanacaste.com | ecruz@coopeguanacaste.com;aurbina@conelectricas.com;
50894 | Mayor Programada | COOPEGUANACASTE | Canalete | Unidad 2 | 8.25 | Reparación de talud y fondo de embalse, inspeccion de tuberia y turbinas, pruebas eléctricas en generadores. | Aprobada por CENCE | 2023-03-01 06:00 | 2023-03-31 17:00 | 2023-03-01 06:00 | 2023-03-31 17:00 | 88869002 | 26814700 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí | ecruz@coopeguanacaste.com | ecruz@coopeguanacaste.com;aurbina@conelectricas.com;
50895 | Mayor Programada | COOPEGUANACASTE | Canalete | Unidad 1 | 8.25 | Reparación de talud y fondo de embalse, inspeccion de tuberia y turbinas, pruebas eléctricas en generadores. | Aprobada por CENCE | 2023-09-16 06:00 | 2023-09-17 17:00 | 2023-09-16 06:00 | 2023-09-17 17:00 | 88869002 | 26814700 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí | ecruz@coopeguanacaste.com | ecruz@coopeguanacaste.com;aurbina@conelectricas.com;
50896 | Mayor Programada | COOPEGUANACASTE | Canalete | Unidad 2 | 8.25 | Reparación de talud y fondo de embalse, inspeccion de tuberia y turbinas, pruebas eléctricas en generadores. | Aprobada por CENCE | 2023-09-16 06:00 | 2023-09-17 17:00 | 2023-09-16 06:00 | 2023-09-17 17:00 | 88869002 | 26814700 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí | ecruz@coopeguanacaste.com | ecruz@coopeguanacaste.com;aurbina@conelectricas.com;
50897 | Menor Programada | HIDROS | Caño Grande | Planta | 2.52 | Mantenimiento ´Civil de Canal de Conducción #2, con lo cual la indisponibilidad solo aplica a Casa de Maquinas #2 con una potencia indisponible de 1.25MW. | Aprobada por CENCE | 2023-09-20 21:00 | 2023-09-25 06:00 | 2023-09-20 21:00 | 2023-09-25 06:00 | 83906382 | 24605727 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | czamora@hm.cr | avillalobos@hm.cr;azamora@hm.cr;
50898 | Menor Programada | HIDROS | Caño Grande | Planta | 2.52 | Mantenimiento de Embalse de regulación, que implica limpieza de sedimentos asentados, limpieza y mantenimiento de rejillas y compuertas, así como reparaciones civiles en los recubrimiento de concreto. Mantenimiento de Subestaciones internas Inspección de Tuberías de presión | Aprobada por CENCE | 2023-11-11 21:00 | 2023-11-20 06:00 | 2023-11-11 21:00 | 2023-11-20 06:00 | 83906382 | 24605727 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | czamora@hm.cr | avillalobos@hm.cr;azamora@hm.cr;
50899 | Menor Programada | HIDROS | Caño Grande III | Unidad 1 | 3.38 | Mejoras en automatización y protecciones de la Central, así como mantenimiento de Generador | Aprobada por CENCE | 2023-07-07 21:00 | 2023-07-31 06:00 | 2023-07-07 21:00 | 2023-07-31 06:00 | 83906382 | 24605727 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | czamora@hm.cr | avillalobos@hm.cr;azamora@hm.cr;
50900 | Menor Programada | HIDROS | Caño Grande III | Unidad 1 | 3.38 | Mantenimiento programado de subestación, Pruebas Eléctricas y Físico Químicas a Transformador, mantenimiento de conexiones, mantenimiento de Reconectador de línea | Aprobada por CENCE | 2023-10-07 21:00 | 2023-10-09 06:00 | 2023-10-07 21:00 | 2023-10-09 06:00 | 83906382 | 24605727 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | czamora@hm.cr | avillalobos@hm.cr;azamora@hm.cr;
50901 | Mayor Programada | CHIRIPA | Chiripa | Unidad 1 | 49.5 | Mantenimiento anual de la Subestación | Aprobada por CENCE | 2023-06-21 05:00 | 2023-06-22 18:00 | 2023-06-21 05:00 | 2023-06-22 18:00 | +506 8492 9649 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí | josanchezl@acciona.com | cvaleriova@ice.go.cr;miguelangel.cruz.anaya@acciona.com;fbenito@acciona.com;marcosantonio.cruz.sanchez@acciona.com;garaya@gecoenergia.com;
50902 | Mayor Programada | CHIRIPA | Chiripa | Unidad 1 | 49.5 | Mantenimiento anual de la Subestación (fecha de contingencia) | Aprobada por CENCE | 2023-06-28 05:00 | 2023-06-29 18:00 | 2023-06-28 05:00 | 2023-06-29 18:00 | + 506 8492 9649 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí | josanchezl@acciona.com | cvaleriova@ice.go.cr;miguelangel.cruz.anaya@acciona.com;fbenito@acciona.com;marcosantonio.cruz.sanchez@acciona.com;garaya@gecoenergia.com;
50903 | Mayor Programada | COOPELESCA | Chocosuela 1 | Unidad 1 | 7.2 | Lavado de subestación Lavado de embalse Pruebas estáticas (IPE) Verificación y ajustes de sensores (IPE) Verificación operativa de resistencias de calefacción Inspección de ataduras de bobinas Verificación de sujeción de conexionados (rotor, estator y excitatriz) Pruebas relés (IPE) Pruebas transformadores instrumentación (IPE) Pruebas de TC y TP Limpieza de celdas Pruebas a interruptores de potencia Pruebas eléctricas al Transformador potencia (IPE) Inspección de relés Pruebas fisicoquímicas Mejora en tubería alta presión CH I | Aprobada por CENCE | 2023-03-10 20:00 | 2023-03-12 23:00 | 2023-03-10 20:00 | 2023-03-12 23:00 | 24012902 | 87119911 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | mvega@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50904 | Mayor Programada | COOPELESCA | Chocosuela 1 | Unidad 1 | 7.2 | Verificación operativa de resistencias de calefacción Inspección de ataduras de bobinas Inspección visual de berings Levantamiento dimensional de holguras Inspección visual de pistas Verificación dimensional Análisis de procesos Prueba de matriz de disparos Inspección principal de orbitador y sello Inspección de orbitador Control dimensional | Aprobada por CENCE | 2023-06-17 06:00 | 2023-06-17 18:00 | 2023-06-17 06:00 | 2023-06-17 18:00 | 24012902 | 87119911 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | mvega@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50905 | Mayor Programada | COOPELESCA | Chocosuela 1 | Unidad 1 | 7.2 | Verificación operativa de resistencias de calefacción Inspección de ataduras de bobinas Pruebas eléctricas y estáticas Verificación de sujeción de conexionado (rotor, estator y excitatriz) Lavado de embalse Limpieza de celdas | Aprobada por CENCE | 2023-09-08 20:00 | 2023-09-10 23:00 | 2023-09-08 20:00 | 2023-09-10 23:00 | 24012902 | 87119911 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | mvega@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50906 | Mayor Programada | COOPELESCA | Chocosuela 1 | Unidad 1 | 7.2 | Mejora en tubería alta presión CH I | Aprobada por CENCE | 2023-03-06 07:00 | 2023-03-10 20:00 | 2023-03-06 07:00 | 2023-03-10 20:00 | 24012901 | 87119911 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | mvega@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50907 | Mayor Programada | COOPELESCA | Chocosuela 2 | Unidad 1 | 7.2 | Lavado de subestación Lavado de embalse Verificación y ajustes de sensores (IPE) Verificación operativa de resistencias de calefacción Inspección de ataduras de bobinas Verificación de sujeción de conexionados (rotor, estator y excitatriz) Inspección visual de berings Levantamiento dimensional de holguras Inspección visual de pistas Verificación dimensional Limpieza de celdas Inspección principal de orbitador y sello Inspección de orbitador Control dimensional | Aprobada por CENCE | 2023-02-11 06:00 | 2023-02-12 23:00 | 2023-02-11 06:00 | 2023-02-12 23:00 | 24012902 | 87119911 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | mvega@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50908 | Mayor Programada | COOPELESCA | Chocosuela 2 | Unidad 2 | 7.2 | Lavado de subestación Lavado de embalse Verificación y ajustes de sensores (IPE) Verificación operativa de resistencias de calefacción Inspección de ataduras de bobinas Verificación de sujeción de conexionados (rotor, estator y excitatriz) Inspección visual de berings Levantamiento dimensional de holguras Inspección visual de pistas Verificación dimensional Limpieza de celdas Inspección principal de orbitador y sello Inspección de orbitador Control dimensional | Aprobada por CENCE | 2023-02-11 06:00 | 2023-02-12 23:00 | 2023-02-11 06:00 | 2023-02-12 23:00 | 24012902 | 87119911 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | mvega@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50909 | Mayor Programada | COOPELESCA | Chocosuela 2 | Unidad 1 | 7.2 | Verificación operativa de resistencias de calefacción Inspección de ataduras de bobinas Análisis de procesos Pruebas de matriz de disparos Inspección visual Pruebas relés (IPE) Pruebas transformadores instrumentación (IPE) Pruebas de TC y TP Pruebas a interruptores de potencia Pruebas eléctricas al Transformador potencia (IPE) Inspección de relés Pruebas fisicoquímicas | Aprobada por CENCE | 2023-05-21 06:00 | 2023-05-21 18:00 | 2023-05-21 06:00 | 2023-05-21 18:00 | 24012902 | 87119911 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | mvega@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50910 | Mayor Programada | COOPELESCA | Chocosuela 2 | Unidad 1 | 7.2 | Verificación operativa de resistencias de calefacción Inspección de ataduras de bobinas Verificación de sujeción de conexionado (rotor, estator y excitatriz) Limpieza de celdas | Aprobada por CENCE | 2023-08-05 06:00 | 2023-08-05 12:00 | 2023-08-05 06:00 | 2023-08-05 12:00 | 24012902 | 87119911 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | mvega@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50911 | Mayor Programada | COOPELESCA | Chocosuela 2 | Unidad 2 | 7.2 | Verificación operativa de resistencias de calefacción Inspección de ataduras de bobinas Verificación de sujeción de conexionado (rotor, estator y excitatriz) Limpieza de celdas | Aprobada por CENCE | 2023-08-05 13:00 | 2023-08-05 18:00 | 2023-08-05 13:00 | 2023-08-05 18:00 | 24012902 | 87119911 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | mvega@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50912 | Mayor Programada | COOPELESCA | Chocosuela 2 | Unidad 2 | 7.2 | Verificación operativa de resistencias de calefacción Inspección de ataduras de bobinas Análisis de procesos Pruebas de matriz de disparos Inspección visual Pruebas relés (IPE) Pruebas transformadores instrumentación (IPE) Pruebas de TC y TP Pruebas a interruptores de potencia Pruebas eléctricas al Transformador potencia (IPE) Inspección de relés Pruebas fisicoquímicas | Aprobada por CENCE | 2023-05-20 06:00 | 2023-05-20 18:00 | 2023-05-20 06:00 | 2023-05-20 18:00 | 24012902 | 87119911 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | mvega@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50913 | Mayor Programada | COOPELESCA | Chocosuela 2 | Unidad 1 | 7.2 | Mejora en tubería alta presión CH I, afecta la disponibilidad de Choco 2 y 3 | Aprobada por CENCE | 2023-03-06 07:00 | 2023-03-12 23:00 | 2023-03-06 07:00 | 2023-03-12 23:00 | 24012901 | 87119911 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | mvega@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50914 | Mayor Programada | COOPELESCA | Chocosuela 2 | Unidad 2 | 7.2 | Mejora en tubería alta presión CH I, afecta la disponibilidad de Choco 2 y 3 | Aprobada por CENCE | 2023-03-06 07:00 | 2023-03-12 23:00 | 2023-03-06 07:00 | 2023-03-12 23:00 | 24012901 | 87119911 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | mvega@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50915 | Menor Programada | COOPELESCA | Chocosuela 3 | Unidad 1 | 4.6 | Lavado de subestación Verificación y ajustes de sensores (IPE) Verificación operativa de resistencias de calefacción Inspección de ataduras de bobinas Verificación de sujeción de conexionados (rotor, estator y excitatriz) Limpieza de celdas Inspección principal de orbitador y sello Inspección de orbitador Control dimensional | Aprobada por CENCE | 2023-01-14 06:00 | 2023-01-14 18:00 | 2023-01-14 06:00 | 2023-01-14 18:00 | 24741400 | 87119911 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | lmiranda@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50916 | Menor Programada | COOPELESCA | Chocosuela 3 | Unidad 1 | 4.6 | Pruebas estáticas (IPE) Verificación operativa de resistencias de calefacción Inspección de ataduras de bobinas Inspección visual Prueba de matriz de disparos Análisis de procesos Pruebas relés (IPE) Pruebas transformadores instrumentación (IPE) Pruebas de TC y TP Pruebas a interruptores de potencia Pruebas eléctricas al Transformador potencia (IPE) Inspección de relés Pruebas fisicoquímicas | Aprobada por CENCE | 2023-04-15 06:00 | 2023-04-15 18:00 | 2023-04-15 06:00 | 2023-04-15 18:00 | 24741400 | 87119911 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | lmiranda@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50917 | Menor Programada | COOPELESCA | Chocosuela 3 | Unidad 1 | 4.6 | Verificación operativa de resistencias de calefacción Inspección de ataduras de bobinas Verificación de sujeción de conexionado (rotor, estator y excitatriz) Pruebas eléctricas y estáticas Limpieza y cambio de filtros de la central de lubricación Limpieza interna y cambio de filtros Limpieza de celdas | Aprobada por CENCE | 2023-07-22 06:00 | 2023-07-22 18:00 | 2023-07-22 06:00 | 2023-07-22 18:00 | 24012903 | 87119911 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | mvega@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50918 | Menor Programada | COOPELESCA | Chocosuela 3 | Unidad 1 | 4.6 | Mejora en tubería alta presión CH I, afecta la disponibilidad de Choco 2 y 3 | Aprobada por CENCE | 2023-03-06 07:00 | 2023-03-12 23:00 | 2023-03-06 07:00 | 2023-03-12 23:00 | 24012901 | 87119911 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | mvega@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50919 | Mayor Programada | CNFL | Cote | Unidad 1 | 6.79 | Mantenimiento mayor a la unidad y otros emplazamientos. | Aprobada por CENCE | 2023-10-02 06:00 | 2023-10-31 16:00 | 2023-10-02 06:00 | 2023-10-31 16:00 | 22951013 | 22951009 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | jocampos@cnfl.go.cr | mmunoz@cnfl.go.cr;maguevara@cnfl.go.cr;jocampos@cnfl.go.cr;cceoperadores@cnfl.go.cr;ymiranda@cnfl.go.cr;
50920 | Mayor Programada | COOPELESCA | Cubujuquí | Unidad 1 | 11 | Ajustes en la línea de transmisión para colocar línea de Doña Julia | Aprobada por CENCE | 2023-03-11 07:00 | 2023-03-12 16:00 | 2023-03-11 07:00 | 2023-03-12 16:00 | 24014094 | 88631745 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | rolopez@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50921 | Mayor Programada | COOPELESCA | Cubujuquí | unidad 2 | 11 | Ajustes en la línea de transmisión para colocar línea de Doña Julia | Aprobada por CENCE | 2023-03-11 07:00 | 2023-03-12 16:00 | 2023-03-11 07:00 | 2023-03-12 16:00 | 24014094 | 88631745 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | rolopez@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50922 | Mayor Programada | COOPELESCA | Cubujuquí | Unidad 1 | 11 | Ajustes en la línea de transmisión para colocar línea de Doña Julia | Aprobada por CENCE | 2023-03-18 07:00 | 2023-03-19 16:00 | 2023-03-18 07:00 | 2023-03-19 16:00 | 24014094 | 88631745 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | rolopez@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50923 | Mayor Programada | COOPELESCA | Cubujuquí | unidad 2 | 11 | Ajustes en la línea de transmisión para colocar línea de Doña Julia | Aprobada por CENCE | 2023-03-18 07:00 | 2023-03-19 16:00 | 2023-03-18 07:00 | 2023-03-19 16:00 | 24014094 | 88631745 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | rolopez@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50924 | Mayor Programada | COOPELESCA | Cubujuquí | Unidad 1 | 11 | Ajustes en la línea de transmisión para colocar línea de Doña Julia | Aprobada por CENCE | 2023-03-25 07:00 | 2023-03-26 16:00 | 2023-03-25 07:00 | 2023-03-26 16:00 | 24014094 | 88631745 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | rolopez@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50925 | Mayor Programada | COOPELESCA | Cubujuquí | unidad 2 | 11 | Ajustes en la línea de transmisión para colocar línea de Doña Julia | Aprobada por CENCE | 2023-03-25 07:00 | 2023-03-26 16:00 | 2023-03-25 07:00 | 2023-03-26 16:00 | 24014094 | 88631745 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | rolopez@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50926 | Mayor Programada | COOPELESCA | Cubujuquí | Unidad 1 | 11 | Ajustes en la línea de transmisión para colocar línea de Doña Julia | Aprobada por CENCE | 2023-04-01 07:00 | 2023-04-02 16:00 | 2023-04-01 07:00 | 2023-04-02 16:00 | 24014094 | 88631745 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | rolopez@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50927 | Mayor Programada | COOPELESCA | Cubujuquí | unidad 2 | 11 | Ajustes en la línea de transmisión para colocar línea de Doña Julia | Aprobada por CENCE | 2023-04-01 07:00 | 2023-04-02 16:00 | 2023-04-01 07:00 | 2023-04-02 16:00 | 24014094 | 88631745 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | rolopez@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50928 | Mayor Programada | COOPELESCA | Cubujuquí | Unidad 1 | 11 | Ajustes en la línea de transmisión para colocar línea de Doña Julia | Aprobada por CENCE | 2023-04-08 07:00 | 2023-04-09 16:00 | 2023-04-08 07:00 | 2023-04-09 16:00 | 24014094 | 88631745 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | rolopez@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50929 | Mayor Programada | COOPELESCA | Cubujuquí | unidad 2 | 11 | Ajustes en la línea de transmisión para colocar línea de Doña Julia | Aprobada por CENCE | 2023-04-08 07:00 | 2023-04-09 16:00 | 2023-04-08 07:00 | 2023-04-09 16:00 | 24014094 | 88631745 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | rolopez@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50930 | Mayor Programada | COOPELESCA | Cubujuquí | Unidad 1 | 11 | Ajustes en la línea de transmisión para colocar línea de Doña Julia | Aprobada por CENCE | 2023-04-15 07:00 | 2023-04-16 16:00 | 2023-04-15 07:00 | 2023-04-16 16:00 | 24014094 | 88631745 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | rolopez@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50931 | Mayor Programada | COOPELESCA | Cubujuquí | unidad 2 | 11 | Ajustes en la línea de transmisión para colocar línea de Doña Julia | Aprobada por CENCE | 2023-04-15 07:00 | 2023-04-16 16:00 | 2023-04-15 07:00 | 2023-04-16 16:00 | 24014094 | 88631745 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | rolopez@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50932 | Mayor Programada | COOPELESCA | Cubujuquí | Unidad 1 | 11 | Ajustes en la línea de transmisión para colocar línea de Doña Julia | Aprobada por CENCE | 2023-04-22 07:00 | 2023-04-23 16:00 | 2023-04-22 07:00 | 2023-04-23 16:00 | 24014094 | 88631745 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | rolopez@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50933 | Mayor Programada | COOPELESCA | Cubujuquí | unidad 2 | 11 | Ajustes en la línea de transmisión para colocar línea de Doña Julia | Aprobada por CENCE | 2023-04-22 07:00 | 2023-04-23 16:00 | 2023-04-22 07:00 | 2023-04-23 16:00 | 24014094 | 88631745 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | rolopez@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50934 | Mayor Programada | COOPELESCA | Cubujuquí | Unidad 1 | 11 | Ajustes en la línea de transmisión para colocar línea de Doña Julia | Aprobada por CENCE | 2023-04-29 07:00 | 2023-04-30 16:00 | 2023-04-29 07:00 | 2023-04-30 16:00 | 24014094 | 88631745 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | rolopez@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50935 | Mayor Programada | COOPELESCA | Cubujuquí | unidad 2 | 11 | Ajustes en la línea de transmisión para colocar línea de Doña Julia | Aprobada por CENCE | 2023-04-29 07:00 | 2023-04-30 16:00 | 2023-04-29 07:00 | 2023-04-30 16:00 | 24014094 | 88631745 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | rolopez@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50936 | Mayor Programada | COOPELESCA | Cubujuquí | Unidad 1 | 11 | Ajustes en la línea de transmisión para colocar línea de Doña Julia | Aprobada por CENCE | 2023-05-06 07:00 | 2023-05-07 16:00 | 2023-05-06 07:00 | 2023-05-07 16:00 | 24014094 | 88631745 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | rolopez@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50937 | Mayor Programada | COOPELESCA | Cubujuquí | unidad 2 | 11 | Ajustes en la línea de transmisión para colocar línea de Doña Julia | Aprobada por CENCE | 2023-05-06 07:00 | 2023-05-07 16:00 | 2023-05-06 07:00 | 2023-05-07 16:00 | 24014094 | 88631745 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | rolopez@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50938 | Mayor Programada | COOPELESCA | Cubujuquí | Unidad 1 | 11 | Ajustes en la línea de transmisión para colocar línea de Doña Julia | Aprobada por CENCE | 2023-05-20 07:00 | 2023-05-21 16:00 | 2023-05-20 07:00 | 2023-05-21 16:00 | 24014094 | 88631745 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | rolopez@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50939 | Mayor Programada | COOPELESCA | Cubujuquí | unidad 2 | 11 | Ajustes en la línea de transmisión para colocar línea de Doña Julia | Aprobada por CENCE | 2023-05-20 07:00 | 2023-05-21 16:00 | 2023-05-20 07:00 | 2023-05-21 16:00 | 24014094 | 88631745 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | rolopez@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50940 | Mayor Programada | COOPELESCA | Cubujuquí | Unidad 1 | 11 | Ajustes en la línea de transmisión para colocar línea de Doña Julia | Aprobada por CENCE | 2023-05-27 07:00 | 2023-05-28 16:00 | 2023-05-27 07:00 | 2023-05-28 16:00 | 24014094 | 88631745 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | rolopez@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50941 | Mayor Programada | COOPELESCA | Cubujuquí | unidad 2 | 11 | Ajustes en la línea de transmisión para colocar línea de Doña Julia | Aprobada por CENCE | 2023-05-27 07:00 | 2023-05-28 16:00 | 2023-05-27 07:00 | 2023-05-28 16:00 | 24014094 | 88631745 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | rolopez@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50942 | Mayor Programada | COOPELESCA | Cubujuquí | Unidad 1 | 11 | Ajustes en la línea de transmisión para colocar línea de Doña Julia | Aprobada por CENCE | 2023-06-03 07:00 | 2023-06-04 16:00 | 2023-06-03 07:00 | 2023-06-04 16:00 | 24014094 | 88631745 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | rolopez@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50943 | Mayor Programada | COOPELESCA | Cubujuquí | unidad 2 | 11 | Ajustes en la línea de transmisión para colocar línea de Doña Julia | Aprobada por CENCE | 2023-06-03 07:00 | 2023-06-04 16:00 | 2023-06-03 07:00 | 2023-06-04 16:00 | 24014094 | 88631745 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | rolopez@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50944 | Mayor Programada | COOPELESCA | Cubujuquí | Unidad 1 | 11 | Ajustes en la línea de transmisión para colocar línea de Doña Julia | Aprobada por CENCE | 2023-06-10 07:00 | 2023-06-11 16:00 | 2023-06-10 07:00 | 2023-06-11 16:00 | 24014094 | 88631745 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | rolopez@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50945 | Mayor Programada | COOPELESCA | Cubujuquí | unidad 2 | 11 | Ajustes en la línea de transmisión para colocar línea de Doña Julia | Aprobada por CENCE | 2023-06-10 07:00 | 2023-06-11 16:00 | 2023-06-10 07:00 | 2023-06-11 16:00 | 24014094 | 88631745 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | rolopez@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50946 | Mayor Programada | COOPELESCA | Cubujuquí | Unidad 1 | 11 | Ajustes en la línea de transmisión para colocar línea de Doña Julia | Aprobada por CENCE | 2023-06-17 07:00 | 2023-06-18 16:00 | 2023-06-17 07:00 | 2023-06-18 16:00 | 24014094 | 88631745 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | rolopez@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50947 | Mayor Programada | COOPELESCA | Cubujuquí | unidad 2 | 11 | Ajustes en la línea de transmisión para colocar línea de Doña Julia | Aprobada por CENCE | 2023-06-17 07:00 | 2023-06-18 16:00 | 2023-06-17 07:00 | 2023-06-18 16:00 | 24014094 | 88631745 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | rolopez@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50948 | Mayor Programada | COOPELESCA | Cubujuquí | Unidad 1 | 11 | Ajustes en la línea de transmisión para colocar línea de Doña Julia | Aprobada por CENCE | 2023-06-24 07:00 | 2023-06-25 16:00 | 2023-06-24 07:00 | 2023-06-25 16:00 | 24014094 | 88631745 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | rolopez@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50949 | Mayor Programada | COOPELESCA | Cubujuquí | unidad 2 | 11 | Ajustes en la línea de transmisión para colocar línea de Doña Julia | Aprobada por CENCE | 2023-06-24 07:00 | 2023-06-25 16:00 | 2023-06-24 07:00 | 2023-06-25 16:00 | 24014094 | 88631745 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | rolopez@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50950 | Mayor Programada | COOPELESCA | Cubujuquí | Unidad 1 | 11 | Ajustes en la línea de transmisión para colocar línea de Doña Julia | Aprobada por CENCE | 2023-07-01 07:00 | 2023-07-02 16:00 | 2023-07-01 07:00 | 2023-07-02 16:00 | 24014094 | 88631745 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | rolopez@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50951 | Mayor Programada | COOPELESCA | Cubujuquí | unidad 2 | 11 | Ajustes en la línea de transmisión para colocar línea de Doña Julia | Aprobada por CENCE | 2023-07-01 07:00 | 2023-07-02 16:00 | 2023-07-01 07:00 | 2023-07-02 16:00 | 24014094 | 88631745 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | rolopez@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50952 | Mayor Programada | COOPELESCA | Cubujuquí | Unidad 1 | 11 | Ajustes en la línea de transmisión para colocar línea de Doña Julia | Aprobada por CENCE | 2023-07-08 07:00 | 2023-07-09 16:00 | 2023-07-08 07:00 | 2023-07-09 16:00 | 24014094 | 88631745 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | rolopez@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50953 | Mayor Programada | COOPELESCA | Cubujuquí | unidad 2 | 11 | Ajustes en la línea de transmisión para colocar línea de Doña Julia | Aprobada por CENCE | 2023-07-08 07:00 | 2023-07-09 16:00 | 2023-07-08 07:00 | 2023-07-09 16:00 | 24014094 | 88631745 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | rolopez@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50954 | Mayor Programada | COOPELESCA | Cubujuquí | Unidad 1 | 11 | Ajustes en la línea de transmisión para colocar línea de Doña Julia | Aprobada por CENCE | 2023-07-15 07:00 | 2023-07-16 16:00 | 2023-07-15 07:00 | 2023-07-16 16:00 | 24014094 | 88631745 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | rolopez@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50955 | Mayor Programada | COOPELESCA | Cubujuquí | unidad 2 | 11 | Ajustes en la línea de transmisión para colocar línea de Doña Julia | Aprobada por CENCE | 2023-07-15 07:00 | 2023-07-16 16:00 | 2023-07-15 07:00 | 2023-07-16 16:00 | 24014094 | 88631745 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | rolopez@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50956 | Mayor Programada | COOPELESCA | Cubujuquí | Unidad 1 | 11 | Ajustes en la línea de transmisión para colocar línea de Doña Julia | Aprobada por CENCE | 2023-07-22 07:00 | 2023-07-23 16:00 | 2023-07-22 07:00 | 2023-07-23 16:00 | 24014094 | 88631745 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | rolopez@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50957 | Mayor Programada | COOPELESCA | Cubujuquí | unidad 2 | 11 | Ajustes en la línea de transmisión para colocar línea de Doña Julia | Aprobada por CENCE | 2023-07-22 07:00 | 2023-07-23 16:00 | 2023-07-22 07:00 | 2023-07-23 16:00 | 24014094 | 88631745 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | rolopez@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50958 | Mayor Programada | COOPELESCA | Cubujuquí | Unidad 1 | 11 | Ajustes en la línea de transmisión para colocar línea de Doña Julia | Aprobada por CENCE | 2023-07-29 07:00 | 2023-07-30 16:00 | 2023-07-29 07:00 | 2023-07-30 16:00 | 24014094 | 88631745 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | rolopez@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50959 | Mayor Programada | COOPELESCA | Cubujuquí | unidad 2 | 11 | Ajustes en la línea de transmisión para colocar línea de Doña Julia | Aprobada por CENCE | 2023-07-29 07:00 | 2023-07-30 16:00 | 2023-07-29 07:00 | 2023-07-30 16:00 | 24014094 | 88631745 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | rolopez@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50960 | Mayor Programada | COOPELESCA | Cubujuquí | Unidad 1 | 11 | Ajustes en la línea de transmisión para colocar línea de Doña Julia | Aprobada por CENCE | 2023-08-05 07:00 | 2023-08-06 16:00 | 2023-08-05 07:00 | 2023-08-06 16:00 | 24014094 | 88631745 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | rolopez@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50961 | Mayor Programada | COOPELESCA | Cubujuquí | unidad 2 | 11 | Ajustes en la línea de transmisión para colocar línea de Doña Julia | Aprobada por CENCE | 2023-08-05 07:00 | 2023-08-06 16:00 | 2023-08-05 07:00 | 2023-08-06 16:00 | 24014094 | 88631745 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | rolopez@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50962 | Mayor Programada | COOPELESCA | Cubujuquí | Unidad 1 | 11 | Ajustes en la línea de transmisión para colocar línea de Doña Julia | Aprobada por CENCE | 2023-08-12 07:00 | 2023-08-13 16:00 | 2023-08-12 07:00 | 2023-08-13 16:00 | 24014094 | 88631745 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | rolopez@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50963 | Mayor Programada | COOPELESCA | Cubujuquí | unidad 2 | 11 | Ajustes en la línea de transmisión para colocar línea de Doña Julia | Aprobada por CENCE | 2023-08-12 07:00 | 2023-08-13 16:00 | 2023-08-12 07:00 | 2023-08-13 16:00 | 24014094 | 88631745 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | rolopez@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50964 | Mayor Programada | COOPELESCA | Cubujuquí | Unidad 1 | 11 | Ajustes en la línea de transmisión para colocar línea de Doña Julia | Aprobada por CENCE | 2023-08-19 07:00 | 2023-08-20 16:00 | 2023-08-19 07:00 | 2023-08-20 16:00 | 24014094 | 88631745 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | rolopez@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50965 | Mayor Programada | COOPELESCA | Cubujuquí | unidad 2 | 11 | Ajustes en la línea de transmisión para colocar línea de Doña Julia | Aprobada por CENCE | 2023-08-19 07:00 | 2023-08-20 16:00 | 2023-08-19 07:00 | 2023-08-20 16:00 | 24014094 | 88631745 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | rolopez@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50966 | Mayor Programada | COOPELESCA | Cubujuquí | Unidad 1 | 11 | Ajustes en la línea de transmisión para colocar línea de Doña Julia | Aprobada por CENCE | 2023-08-26 07:00 | 2023-08-27 16:00 | 2023-08-26 07:00 | 2023-08-27 16:00 | 24014094 | 88631745 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | rolopez@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50967 | Mayor Programada | COOPELESCA | Cubujuquí | unidad 2 | 11 | Ajustes en la línea de transmisión para colocar línea de Doña Julia | Aprobada por CENCE | 2023-08-26 07:00 | 2023-08-27 16:00 | 2023-08-26 07:00 | 2023-08-27 16:00 | 24014094 | 88631745 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | rolopez@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50968 | Mayor Programada | COOPELESCA | Cubujuquí | Unidad 1 | 11 | Ajustes en la línea de transmisión para colocar línea de Doña Julia | Aprobada por CENCE | 2023-09-02 07:00 | 2023-09-03 16:00 | 2023-09-02 07:00 | 2023-09-03 16:00 | 24014094 | 88631745 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | rolopez@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50969 | Mayor Programada | COOPELESCA | Cubujuquí | unidad 2 | 11 | Ajustes en la línea de transmisión para colocar línea de Doña Julia | Aprobada por CENCE | 2023-09-02 07:00 | 2023-09-03 16:00 | 2023-09-02 07:00 | 2023-09-03 16:00 | 24014094 | 88631745 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | rolopez@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50970 | Mayor Programada | COOPELESCA | Cubujuquí | Unidad 1 | 11 | Inspección de alabes directrices y cambio de empaquetaduras de ejes de alabes. Revisión de distribuidor que tiene fugas. Cambio sello válvula mariposa. Cambio de válvulas inoxidables. Pruebas a los interruptores de subestación y a los de media tensión. Actualización en Scada Extracción de sedimentos Reparación total de pintura. Pruebas eléctricas a los interruptores de subestación y a los de media tensión. Verificación de instrumentos, módulos Ai plc y protecciones físicas y eléctricas Pruebas a transformadores de instrumentación Construcción línea transmisión DJ instalación de guias de compuerta d,2,3,4 Pruebas estáticas ambas unidades | Aprobada por CENCE | 2023-10-01 06:00 | 2023-10-31 19:00 | 2023-10-01 06:00 | 2023-10-31 19:00 | 24014094 | 88631745 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | rolopez@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50971 | Mayor Programada | COOPELESCA | Cubujuquí | unidad 2 | 11 | Inspección de alabes directrices y cambio de empaquetaduras de ejes de alabes. Revisión de distribuidor que tiene fugas. Cambio sello válvula mariposa. Cambio de válvulas inoxidables. Pruebas a los interruptores de subestación y a los de media tensión. Actualización en Scada Extracción de sedimentos Reparación total de pintura. Pruebas eléctricas a los interruptores de subestación y a los de media tensión. Verificación de instrumentos, módulos Ai plc y protecciones físicas y eléctricas Pruebas a transformadores de instrumentación Construcción línea transmisión DJ instalación de guias de compuerta d,2,3,4 Pruebas estáticas ambas unidades | Aprobada por CENCE | 2023-10-01 06:00 | 2023-10-31 19:00 | 2023-10-01 06:00 | 2023-10-31 19:00 | 24014094 | 88631745 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | rolopez@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50972 | Mayor Programada | CNFL | Daniel Gutiérrez | Unidad 1 | 6.71 | Limpieza de parrillas de embalse y mantenimiento de subestación. | Aprobada por CENCE | 2023-05-03 | 2023-05-19 16:00 | 2023-05-03 | 2023-05-19 16:00 | 22951013 | 22951009 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | jocampos@cnfl.go.cr | mmunoz@cnfl.go.cr;maguevara@cnfl.go.cr;jocampos@cnfl.go.cr;cceoperadores@cnfl.go.cr;ymiranda@cnfl.go.cr;
50973 | Mayor Programada | CNFL | Daniel Gutiérrez | Unidad 2 | 6.71 | Limpieza de parrillas de embalse y mantenimiento de subestación. | Aprobada por CENCE | 2023-05-03 | 2023-05-19 16:00 | 2023-05-03 | 2023-05-19 16:00 | 22951013 | 22951009 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | jocampos@cnfl.go.cr | mmunoz@cnfl.go.cr;maguevara@cnfl.go.cr;jocampos@cnfl.go.cr;cceoperadores@cnfl.go.cr;ymiranda@cnfl.go.cr;
50974 | Mayor Programada | CNFL | Daniel Gutiérrez | Unidad 3 | 6.71 | Mantenimiento mayor. | Aprobada por CENCE | 2023-03-06 06:00 | 2023-05-31 16:00 | 2023-03-06 06:00 | 2023-05-31 16:00 | 22951013 | 22951009 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | jocampos@cnfl.go.cr | mmunoz@cnfl.go.cr;maguevara@cnfl.go.cr;jocampos@cnfl.go.cr;cceoperadores@cnfl.go.cr;ymiranda@cnfl.go.cr;
50975 | Mayor Programada | DOÑA JULIA | Doña Julia | Unidad 1 | 9 | Modernización completa, repotenciación | Aprobada por CENCE | 2023-11-01 06:00 | 2023-12-17 23:59 | 2023-11-01 06:00 | 2023-12-17 23:59 | 83427835 | 27646095 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí | yvillalobos@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;
50976 | Mayor Programada | DOÑA JULIA | Doña Julia | Unidad 2 | 9 | Modernización completa, repotenciación | Aprobada por CENCE | 2023-11-01 06:00 | 2023-12-17 23:59 | 2023-11-01 06:00 | 2023-12-17 23:59 | 83427835 | 27646095 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí | yvillalobos@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;
50977 | Menor Programada | HIDROS | El Embalse | Unidad 1 | 1 | Modernización de Sistema de control y protecciones de la Central Mantenimiento de Embalse de regulación, que implica medición de sedimentos asentados, limpieza y mantenimiento de rejillas y compuertas, Inspección de Tuberías de presión Reparación de tramos de Tubería de conducción Toma-Embalse | Aprobada por CENCE | 2023-08-11 21:00 | 2023-08-31 23:00 | 2023-08-11 21:00 | 2023-08-31 23:00 | 83906382 | 24605727 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | czamora@hm.cr | avillalobos@hm.cr;azamora@hm.cr;
50978 | Menor Programada | HIDROS | El Embalse | Unidad 2 | 1 | Modernización de Sistema de control y protecciones de la Central Mantenimiento de Embalse de regulación, que implica medición de sedimentos asentados, limpieza y mantenimiento de rejillas y compuertas, Inspección de Tuberías de presión Reparación de tramos de Tubería de conducción Toma-Embalse | Aprobada por CENCE | 2023-08-11 21:00 | 2023-08-31 23:00 | 2023-08-11 21:00 | 2023-08-31 23:00 | 83906382 | 24605727 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | czamora@hm.cr | avillalobos@hm.cr;azamora@hm.cr;
50979 | Menor Programada | HIDROS | El Embalse | Unidad 1 | 1 | Mantenimiento de Subestación y línea de transmisión. Pruebas Físico Químicas y eléctricas en transformadores, lavado de aisladores, mantenimiento de cuchillas, mantenimiento de Reconectador de línea Mantenimiento de Generadores (medición de variables eléctricas) | Aprobada por CENCE | 2023-10-20 21:00 | 2023-10-23 06:00 | 2023-10-20 21:00 | 2023-10-23 06:00 | 83906382 | 24605727 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | czamora@hm.cr | avillalobos@hm.cr;azamora@hm.cr;
50980 | Menor Programada | HIDROS | El Embalse | Unidad 2 | 1 | Mantenimiento de Subestación y línea de transmisión. Pruebas Físico Químicas y eléctricas en transformadores, lavado de aisladores, mantenimiento de cuchillas, mantenimiento de Reconectador de línea Mantenimiento de Generadores (medición de variables eléctricas) | Aprobada por CENCE | 2023-10-20 21:00 | 2023-10-23 06:00 | 2023-10-20 21:00 | 2023-10-23 06:00 | 83906382 | 24605727 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | czamora@hm.cr | avillalobos@hm.cr;azamora@hm.cr;
50981 | Menor Programada | CNFL | El Encanto | Unidad 1 | 4.54 | Limpieza de intercambiador del sistema de enfriamiento y mantenimiento en la subestación. | Aprobada por CENCE | 2023-05-22 06:00 | 2023-05-26 16:00 | 2023-05-22 06:00 | 2023-05-26 16:00 | 22951013 | 22951009 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | jocampos@cnfl.go.cr | mmunoz@cnfl.go.cr;maguevara@cnfl.go.cr;jocampos@cnfl.go.cr;cceoperadores@cnfl.go.cr;ymiranda@cnfl.go.cr;
50982 | Menor Programada | CNFL | El Encanto | Unidad 2 | 4.54 | Mantenimiento mayor, turbina, protecciones, enfriamiento y lubricación. | Aprobada por CENCE | 2023-01-30 06:00 | 2023-03-31 16:00 | 2023-01-30 06:00 | 2023-03-31 16:00 | 22951013 | 22951009 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | jocampos@cnfl.go.cr | mmunoz@cnfl.go.cr;maguevara@cnfl.go.cr;jocampos@cnfl.go.cr;cceoperadores@cnfl.go.cr;ymiranda@cnfl.go.cr;
50983 | Mayor Programada | EL GENERAL | El General | Unidad 1 | 19 | Cambio de Equipos de Control | Aprobada por CENCE | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 88727429 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí | juanra@hidrogeneral.com | JSalazarM@ice.go.cr;
50984 | Mayor Programada | EL GENERAL | El General | Unidad 2 | 19 | Cambio de Equipos de Control | Aprobada por CENCE | 2023-05-10 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-05-10 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 88727429 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí | juanra@hidrogeneral.com | JSalazarM@ice.go.cr;
50985 | Mayor Programada | EL VIEJO | El Viejo | Unidad 1 | 20 | Mantenimiento Programado del Area Industrial | Aprobada por CENCE | 2023-01-25 07:00 | 2023-01-25 21:00 | 2023-01-25 07:00 | 2023-01-25 21:00 | 86429700 | 62223030 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | osanchez@elviejo.cr | scaravaca@elviejo.cr;malfaro@elviejocr.com;lrojas@elviejo.cr;
50986 | Mayor Programada | EL VIEJO | El Viejo | Unidad 1 | 20 | Limpieza anual de sub-estación interna lado del Viejo | Aprobada por CENCE | 2023-07-17 07:30 | 2023-07-21 14:00 | 2023-07-17 07:30 | 2023-07-21 14:00 | 86429700 | 62223030 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | osanchez@elviejo.cr | scaravaca@elviejo.cr;malfaro@elviejocr.com;lrojas@elviejo.cr;
50987 | Mayor Programada | EL VIEJO | El Viejo | Unidad 1 | 20 | Mantenimiento Preventivo Subestación Interna | Aprobada por CENCE | 2023-11-06 07:30 | 2023-11-08 15:00 | 2023-11-06 07:30 | 2023-11-08 15:00 | 86429700 | 62223030 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | osanchez@elviejo.cr | scaravaca@elviejo.cr;malfaro@elviejocr.com;lrojas@elviejo.cr;
50988 | Menor Programada | CNFL | Electriona | Unidad 1 | 1.36 | Limpieza de embalse en toma de agua, canal de conducción, desarenador y mantenimiento en subestación elevadora. | Aprobada por CENCE | 2023-03-02 | 2023-03-07 16:00 | 2023-03-02 | 2023-03-07 16:00 | 22951013 | 22951009 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | maguevara@cnfl.go.cr | mmunoz@cnfl.go.cr;maguevara@cnfl.go.cr;jocampos@cnfl.go.cr;ymiranda@cnfl.go.cr;
50989 | Menor Programada | CNFL | Electriona | Unidad 2 | 1.36 | Limpieza de embalse en toma de agua, canal de conducción, desarenador y mantenimiento en subestación elevadora. | Aprobada por CENCE | 2023-03-02 | 2023-03-07 16:00 | 2023-03-02 | 2023-03-07 16:00 | 22951013 | 22951009 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | maguevara@cnfl.go.cr | mmunoz@cnfl.go.cr;maguevara@cnfl.go.cr;jocampos@cnfl.go.cr;ymiranda@cnfl.go.cr;
50990 | Menor Programada | CNFL | Electriona | Unidad 3 | 3.11 | Limpieza de embalse en toma de agua, canal de conducción, desarenador y mantenimiento en subestación elevadora. | Aprobada por CENCE | 2023-03-02 | 2023-03-07 16:00 | 2023-03-02 | 2023-03-07 16:00 | 22951013 | 22951009 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | maguevara@cnfl.go.cr | mmunoz@cnfl.go.cr;maguevara@cnfl.go.cr;jocampos@cnfl.go.cr;ymiranda@cnfl.go.cr;
50991 | Menor Programada | CNFL | Electriona | Unidad 2 | 1.36 | Cambio de interruptor de máquina. | Aprobada por CENCE | 2023-06-26 06:00 | 2023-08-18 16:00 | 2023-06-26 06:00 | 2023-08-18 16:00 | 22951013 | 22951009 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | maguevara@cnfl.go.cr | mmunoz@cnfl.go.cr;maguevara@cnfl.go.cr;jocampos@cnfl.go.cr;cceoperadores@cnfl.go.cr;ymiranda@cnfl.go.cr;
50992 | Menor Programada | COOPELESCA | Hidrozarcas (CM1) | Unidad 1 | 1.15 | Mantenimiento Mayor Válvula guarda presenta problemas de corrosión avanzada. Restauración de turbina y válvula. La válvula se debe reparar desde adentro | Aprobada por CENCE | 2023-02-20 07:00 | 2023-03-05 17:00 | 2023-02-20 07:00 | 2023-03-05 17:00 | 24741400 | 88949433 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | lmiranda@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50993 | Menor Programada | COOPELESCA | Hidrozarcas (CM1) | Unidad 1 | 1.15 | Filtrado de aceite y limpieza interna de la cuba. | Aprobada por CENCE | 2023-02-11 07:00 | 2023-02-11 15:00 | 2023-02-11 07:00 | 2023-02-11 15:00 | 24741400 | 88949433 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | lmiranda@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50994 | Menor Programada | COOPELESCA | Hidrozarcas (CM1) | Unidad 1 | 1.15 | Filtrado de aceite y limpieza interna de la cuba. | Aprobada por CENCE | 2023-08-19 07:00 | 2023-08-19 15:00 | 2023-08-19 07:00 | 2023-08-19 15:00 | 24741400 | 88949433 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | lmiranda@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50995 | Mayor Programada | COOPELESCA | Hidrozarcas (CM2) | Unidad 2 | 6.6 | Mantenimiento Mayor Lavado y secado generador. | Aprobada por CENCE | 2023-03-12 07:00 | 2023-03-31 17:00 | 2023-03-12 07:00 | 2023-03-31 17:00 | 24741400 | 88949433 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | lmiranda@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50996 | Mayor Programada | COOPELESCA | Hidrozarcas (CM2) | Unidad 1 | 6.6 | Inspección interna y control dimensional de laberintos y rodete. Ajuste de distribuidor. Inspección y posible reparación de codo de aspiración. Limpieza externa del generador Inspección y limpieza interna de las bobinas Verificación de holguras casquillo - eje del rotor | Aprobada por CENCE | 2023-04-01 07:00 | 2023-04-06 17:00 | 2023-04-01 07:00 | 2023-04-06 17:00 | 24741400 | 88949433 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | lmiranda@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50997 | Mayor Programada | COOPELESCA | Hidrozarcas (CM2) | Unidad 1 | 6.6 | Filtrado de aceite y limpieza interna de la cuba. | Aprobada por CENCE | 2023-02-18 07:00 | 2023-02-18 19:00 | 2023-02-18 07:00 | 2023-02-18 19:00 | 24741400 | 88949433 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | lmiranda@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50998 | Mayor Programada | COOPELESCA | Hidrozarcas (CM2) | Unidad 2 | 6.6 | Filtrado de aceite y limpieza interna de la cuba. | Aprobada por CENCE | 2023-02-18 07:00 | 2023-02-18 19:00 | 2023-02-18 07:00 | 2023-02-18 19:00 | 24741400 | 88949433 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | lmiranda@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
50999 | Mayor Programada | COOPELESCA | Hidrozarcas (CM2) | Unidad 1 | 6.6 | Filtrado de aceite y limpieza interna de la cuba. | Aprobada por CENCE | 2023-08-26 07:00 | 2023-08-26 19:00 | 2023-08-26 07:00 | 2023-08-26 19:00 | 24741400 | 88949433 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | lmiranda@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
51000 | Mayor Programada | COOPELESCA | Hidrozarcas (CM2) | Unidad 2 | 6.6 | Filtrado de aceite y limpieza interna de la cuba. | Aprobada por CENCE | 2023-08-26 07:00 | 2023-08-26 19:00 | 2023-08-26 07:00 | 2023-08-26 19:00 | 24741400 | 88949433 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | lmiranda@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
51001 | Menor Programada | COOPELESCA | La Esperanza | Unidad 1 | 2.65 | Pruebas eléctricas, Mantenimiento e inspección mecánica Pruebas de aceite (Cromatografía de gases, Análisis dieléctrico y Fisicoquímico) y pruebas eléctricas (Relación de transformación, resistencia de devanados, Resistencia de aislamiento y Factor de potencia del aislamiento). | Aprobada por CENCE | 2023-03-18 06:00 | 2023-03-25 17:00 | 2023-03-18 06:00 | 2023-03-25 17:00 | 24688410 | 61604355 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | mmarin@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
51002 | Menor Programada | COOPELESCA | La Esperanza | Unidad 2 | 2.65 | Pruebas eléctricas, Mantenimiento e inspección mecánica Pruebas de aceite (Cromatografía de gases, Análisis dieléctrico y Fisicoquímico) y pruebas eléctricas (Relación de transformación, resistencia de devanados, Resistencia de aislamiento y Factor de potencia del aislamiento). | Aprobada por CENCE | 2023-03-18 06:00 | 2023-03-25 17:00 | 2023-03-18 06:00 | 2023-03-25 17:00 | 24688410 | 61604355 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | mmarin@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
51003 | Menor Programada | COOPELESCA | La Esperanza | Unidad 1 | 2.65 | Pruebas electricas, Mantenimiento e inspeccion mecanica Pruebas de aceite (Cromatografía de gases, Análisis dieléctrico y Fisicoquímico) y pruebas eléctricas (Relación de transformación, resistencia de devanados, Resistencia de aislamiento y Factor de potencia del aislamiento). | Aprobada por CENCE | 2023-07-08 06:00 | 2023-07-08 22:00 | 2023-07-08 06:00 | 2023-07-08 22:00 | 24688410 | 61604355 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | mmarin@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
51004 | Menor Programada | COOPELESCA | La Esperanza | Unidad 2 | 2.65 | Pruebas electricas, Mantenimiento e inspeccion mecanica Pruebas de aceite (Cromatografía de gases, Análisis dieléctrico y Fisicoquímico) y pruebas eléctricas (Relación de transformación, resistencia de devanados, Resistencia de aislamiento y Factor de potencia del aislamiento). | Aprobada por CENCE | 2023-07-08 06:00 | 2023-07-08 22:00 | 2023-07-08 06:00 | 2023-07-08 22:00 | 24688410 | 61604355 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | mmarin@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
51005 | Menor Programada | COOPELESCA | La Esperanza | Unidad 1 | 2.65 | Pruebas eléctricas estáticas Inspección visual de estructuras | Aprobada por CENCE | 2023-10-14 06:00 | 2023-10-14 20:00 | 2023-10-14 06:00 | 2023-10-14 20:00 | 24688410 | 61604355 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | mmarin@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
51006 | Menor Programada | COOPELESCA | La Esperanza | Unidad 2 | 2.65 | Pruebas eléctricas estáticas Inspección visual de estructuras | Aprobada por CENCE | 2023-10-14 06:00 | 2023-10-14 20:00 | 2023-10-14 06:00 | 2023-10-14 20:00 | 24688410 | 61604355 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | mmarin@coopelesca.co.cr | mablanco@coopelesca.co.cr;aurbina@conelectricas.com;
51007 | Menor Programada | MATAMOROS | Matamoros | Unidad 1 | 4.79 | Mantenimiento anual central Hospital | Aprobada por CENCE | 2023-11-07 07:00 | 2023-11-11 15:00 | 2023-11-07 07:00 | 2023-11-11 15:00 | 88854556 | 24604841 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | josev@eemsa.net | josev@eemsa.net;
51008 | Menor Programada | MATAMOROS | Matamoros | Unidad 1 | 2 | Mantenimiento anual central el Carmen ll | Aprobada por CENCE | 2023-11-14 07:00 | 2023-11-18 15:00 | 2023-11-14 07:00 | 2023-11-18 15:00 | 88854556 | 24604841 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | josev@eemsa.net | josev@eemsa.net;
51009 | Menor Programada | MATAMOROS | Matamoros | Unidad 1 | 1.3 | Mantenimiento anual central Cedral U6 | Aprobada por CENCE | 2023-11-21 | 2023-11-25 | 2023-11-21 | 2023-11-25 | 88854556 | 24604841 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | josev@eemsa.net | josev@eemsa.net;
51010 | Menor Programada | MATAMOROS | Matamoros | Unidad 1 | 1.1 | Mantenimiento anual central Cedral U4 | Aprobada por CENCE | 2023-11-28 07:00 | 2023-12-02 15:00 | 2023-11-28 07:00 | 2023-12-02 15:00 | 88854556 | 24604841 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | josev@eemsa.net | josev@eemsa.net;
51011 | Menor Programada | MATAMOROS | Matamoros | Unidad 1 | 2 | Mantenimiento embalse Carmen ll | Aprobada por CENCE | 2023-06-06 07:00 | 2023-06-08 17:00 | 2023-06-06 07:00 | 2023-06-08 17:00 | 88854556 | 24604841 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | josev@eemsa.net | josev@eemsa.net;
51012 | Mayor Programada | GECOENERGIA | MOVASA | Unidad 1 | 20 | Mantenimiento línea de transmisión y subestación interna | Aprobada por CENCE | 2023-10-17 06:00 | 2023-10-18 18:00 | 2023-10-17 06:00 | 2023-10-18 18:00 | 88237672 | 21002054 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí | esaballos@gecoenergia.com | mgonzalez@gecoenergia.com;
51013 | Mayor Programada | ALISIOS LIBERIA | Orosí | Unidad 1 | 50 | Mantenimiento preventivo anual de los equipos de alto voltaje y PCyM de alta y media tensión. Inspección de equipos de alto voltaje. Limpieza de equipos. | Aprobada por CENCE | 2023-08-29 05:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-08-29 05:00 | 2023-08-29 17:00 | 89690789 | 21050758 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí | steven.garcia@somoscmi.com | josh.alvarado@somoscmi.com;cmic-cor-vs2@somoscmi.com;steven.garcia@somoscmi.com;cvalerioa@ice.go.cr;luis.nino@somoscmi.com;
51014 | Mayor Programada | ALISIOS LIBERIA | Orosí | Unidad 1 | 50 | Mantenimiento preventivo anual de los equipos de alto voltaje y PCyM de alta y media tensión. Inspección de equipos de alto voltaje. Limpieza de equipos. | Aprobada por CENCE | 2023-08-30 05:00 | 2023-08-30 17:00 | 2023-08-30 05:00 | 2023-08-30 17:00 | 21050758 | 89690789 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí | steven.garcia@somoscmi.com | josh.alvarado@somoscmi.com;cmic-cor-vs2@somoscmi.com;steven.garcia@somoscmi.com;cvalerioa@ice.go.cr;luis.nino@somoscmi.com;
51015 | Mayor Programada | PEG | PEG | Unidad 1 | 49.5 | Mantenimiento preventivo en: Transformador 1 y Seccionadora 189T-3 de Subestación Mogote, y celdas de media tensión. Elementos a disponer: -Seccionadoras: 189T-3, 189M-2, 189T-2, 389T-2, y 289T-2 -Interruptores: 152M, 152T, 252T y 352T -Barra B subestación Mogote: Es necesario desenergizar este elemento debido a que cables conductores se encuentran muy cerca de la seccionadora 189T-3 en la cual se realizará mantenimiento preventivo, esta condición es potencial riesgo para el personal que ejecutará las labores de mantenimiento. La barra se desenergizará a las 05:30h aproximadamente y se tiene contemplado energizar una vez se hayan concluido las labores correspondientes por día, siempre y cuando las condiciones climatológicas y de seguridad lo permitan. | Aprobada por CENCE | 2023-09-26 05:30 | 2023-09-28 18:00 | 2023-09-26 05:30 | 2023-09-28 18:00 | 2673-1100 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | lemarin@celsia.com | lemarin@celsia.com;jclopezm@celsia.com;pegoperador@celsia.com;CValerioVa@ice.go.cr;jfsanchez@celsia.com;
51016 | Mayor Programada | PEG | PEG | Unidad 1 | 49.5 | Mantenimiento preventivo en: Transformador 1 y Seccionadora 189T-3 de Subestación Mogote, y celdas de media tensión. Elementos a disponer: -Seccionadoras: 189T-3, 189M-2, 189T-2, 389T-2, y 289T-2 -Interruptores: 152M, 152T, 252T y 352T -Barra B subestación Mogote: Es necesario desenergizar este elemento debido a que cables conductores se encuentran muy cerca de la seccionadora 189T-3 en la cual se realizará mantenimiento preventivo, esta condición es potencial riesgo para el personal que ejecutará las labores de mantenimiento. La barra se desenergizará a las 05:30h aproximadamente y se tiene contemplado energizar una vez se hayan concluido las labores correspondientes por día, siempre y cuando las condiciones climatológicas y de seguridad lo permitan. | Aprobada por CENCE | 2023-09-12 05:30 | 2023-09-14 18:00 | 2023-09-12 05:30 | 2023-09-14 18:00 | 2673-1100 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | lemarin@celsia.com | lemarin@celsia.com;jclopezm@celsia.com;pegoperador@celsia.com;CValerioVa@ice.go.cr;jfsanchez@celsia.com;
51017 | Mayor Programada | CONELECTRICAS | San Lorenzo | Unidad 2 | 8.25 | Mantenimiento general | Aprobada por CENCE | 2023-03-03 20:00 | 2023-04-16 20:00 | 2023-03-03 20:00 | 2023-04-16 20:00 | 24840350 | 88565754 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | jprojas@conelectricas.com | dmora@conelectricas.com;jprojas@conelectricas.com;operador.chsl@conelectricas.com;
51018 | Mayor Programada | CONELECTRICAS | San Lorenzo | Unidad 1 | 8.25 | Mantenimiento general | Aprobada por CENCE | 2023-03-18 07:00 | 2023-03-19 17:00 | 2023-03-18 07:00 | 2023-03-19 17:00 | 24840350 | 88565754 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | jprojas@conelectricas.com | dmora@conelectricas.com;jprojas@conelectricas.com;operador.chsl@conelectricas.com;
51019 | Mayor Programada | CONELECTRICAS | San Lorenzo | Unidad 1 | 8.25 | Mantenimiento general | Aprobada por CENCE | 2023-09-29 20:00 | 2023-10-01 20:00 | 2023-09-22 20:00 | 2023-09-24 20:00 | 24840350 | 88565754 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí | jprojas@conelectricas.com | dmora@conelectricas.com;jprojas@conelectricas.com;operador.chsl@conelectricas.com;
51020 | Mayor Programada | CONELECTRICAS | San Lorenzo | Unidad 2 | 8.25 | Mantenimiento general | Aprobada por CENCE | 2023-09-29 20:00 | 2023-10-01 20:00 | 2023-09-22 20:00 | 2023-09-24 20:00 | 24840350 | 88565754 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí | jprojas@conelectricas.com | dmora@conelectricas.com;jprojas@conelectricas.com;operador.chsl@conelectricas.com;
51021 | Mayor Programada | CONELECTRICAS | San Lorenzo | Unidad 1 | 8.25 | Mantenimiento general | Aprobada por CENCE | 2023-11-17 20:00 | 2023-11-19 20:00 | 2023-11-17 20:00 | 2023-11-19 20:00 | 24840350 | 88565754 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí | jprojas@conelectricas.com | dmora@conelectricas.com;jprojas@conelectricas.com;operador.chsl@conelectricas.com;
51022 | Mayor Programada | CONELECTRICAS | San Lorenzo | Unidad 2 | 8.25 | Mantenimiento general | Aprobada por CENCE | 2023-11-17 20:00 | 2023-11-19 20:00 | 2023-11-17 20:00 | 2023-11-19 20:00 | 24840350 | 88565754 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí | jprojas@conelectricas.com | dmora@conelectricas.com;jprojas@conelectricas.com;operador.chsl@conelectricas.com;
51023 | Mayor Programada | CONELECTRICAS | Sigifredo Solís | Unidad 1 | 12 | Mantenimiento General | Aprobada por CENCE | 2023-03-17 20:00 | 2023-03-20 | 2023-03-17 20:00 | 2023-03-20 | 24840361 | 83389866 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí | mugalde@conelectricas.com | dmora@conelectricas.com;mugalde@conelectricas.com;operado.chsss@conelectricas.com;
51024 | Mayor Programada | CONELECTRICAS | Sigifredo Solís | Unidad 2 | 12 | Mantenimiento General | Aprobada por CENCE | 2023-03-17 20:00 | 2023-03-20 | 2023-03-17 20:00 | 2023-03-20 | 24840361 | 83389866 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí | mugalde@conelectricas.com | dmora@conelectricas.com;mugalde@conelectricas.com;operado.chsss@conelectricas.com;
51025 | Menor Programada | CONELECTRICAS | Sigifredo Solís | Unidad 3 | 2 | Mantenimiento General | Aprobada por CENCE | 2023-03-17 20:00 | 2023-03-19 18:00 | 2023-03-17 20:00 | 2023-03-19 18:00 | 24840361 | 83389866 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí | mugalde@conelectricas.com | dmora@conelectricas.com;mugalde@conelectricas.com;operado.chsss@conelectricas.com;
51026 | Menor Programada | CONELECTRICAS | Sigifredo Solís | Unidad 3 | 2 | Mantenimiento General | Aprobada por CENCE | 2023-03-24 20:00 | 2023-03-26 18:00 | 2023-03-24 20:00 | 2023-03-26 18:00 | 24840361 | 83389866 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí | mugalde@conelectricas.com | dmora@conelectricas.com;mugalde@conelectricas.com;operado.chsss@conelectricas.com;
51027 | Mayor Programada | CONELECTRICAS | Sigifredo Solís | Unidad 1 | 12 | Mantenimiento General | Aprobada por CENCE | 2023-03-24 20:00 | 2023-03-27 | 2023-03-24 20:00 | 2023-03-27 | 24840361 | 83389866 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí | mugalde@conelectricas.com | dmora@conelectricas.com;mugalde@conelectricas.com;operado.chsss@conelectricas.com;
51028 | Mayor Programada | CONELECTRICAS | Sigifredo Solís | Unidad 1 | 12 | Mantenimiento General | Aprobada por CENCE | 2023-03-24 20:00 | 2023-03-27 | 2023-03-24 20:00 | 2023-03-27 | 24840361 | 83389866 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí | mugalde@conelectricas.com | dmora@conelectricas.com;mugalde@conelectricas.com;operado.chsss@conelectricas.com;
51029 | Mayor Programada | CONELECTRICAS | Sigifredo Solís | Unidad 2 | 12 | Mantenimiento General | Aprobada por CENCE | 2023-03-24 20:00 | 2023-03-27 | 2023-03-24 20:00 | 2023-03-27 | 24840361 | 83389866 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí | mugalde@conelectricas.com | dmora@conelectricas.com;mugalde@conelectricas.com;operado.chsss@conelectricas.com;
51030 | Mayor Programada | CONELECTRICAS | Sigifredo Solís | Unidad 1 | 12 | Mantenimiento General | Aprobada por CENCE | 2023-09-02 07:00 | 2023-09-03 | 2023-09-02 07:00 | 2023-09-03 | 24840361 | 83389866 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí | mugalde@conelectricas.com | dmora@conelectricas.com;mugalde@conelectricas.com;operado.chsss@conelectricas.com;
51031 | Mayor Programada | CONELECTRICAS | Sigifredo Solís | Unidad 2 | 12 | Mantenimiento General | Aprobada por CENCE | 2023-09-02 07:00 | 2023-09-03 | 2023-09-02 07:00 | 2023-09-03 | 24840361 | 83389866 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí | mugalde@conelectricas.com | dmora@conelectricas.com;mugalde@conelectricas.com;operado.chsss@conelectricas.com;
51032 | Menor Programada | CONELECTRICAS | Sigifredo Solís | Unidad 3 | 2 | Mantenimiento General | Aprobada por CENCE | 2023-09-02 07:00 | 2023-09-02 18:00 | 2023-09-02 07:00 | 2023-09-02 18:00 | 24840361 | 83389866 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí | mugalde@conelectricas.com | dmora@conelectricas.com;mugalde@conelectricas.com;operado.chsss@conelectricas.com;
51033 | Menor Programada | CONELECTRICAS | Sigifredo Solís | Unidad 1 | 2 | Mantenimiento General | Aprobada por CENCE | 2023-10-20 20:00 | 2023-10-23 | 2023-10-20 20:00 | 2023-10-23 | 24840361 | 83389866 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí | mugalde@conelectricas.com | dmora@conelectricas.com;mugalde@conelectricas.com;operado.chsss@conelectricas.com;
51034 | Mayor Programada | CONELECTRICAS | Sigifredo Solís | Unidad 2 | 12 | Mantenimiento General | Aprobada por CENCE | 2023-10-20 20:00 | 2023-10-23 | 2023-10-20 20:00 | 2023-10-23 | 24840361 | 83389866 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí | mugalde@conelectricas.com | dmora@conelectricas.com;mugalde@conelectricas.com;operado.chsss@conelectricas.com;
51035 | Menor Programada | CONELECTRICAS | Sigifredo Solís | Unidad 3 | 2 | Mantenimiento General | Aprobada por CENCE | 2023-10-20 20:00 | 2023-10-22 18:00 | 2023-10-20 20:00 | 2023-10-22 18:00 | 24840361 | 83389866 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí | mugalde@conelectricas.com | dmora@conelectricas.com;mugalde@conelectricas.com;operado.chsss@conelectricas.com;
51036 | Menor Programada | CONELECTRICAS | Sigifredo Solís | Unidad 1 | 2 | Mantenimiento General | Aprobada por CENCE | 2023-12-16 07:00 | 2023-12-17 | 2023-12-16 07:00 | 2023-12-17 | 24840361 | 83389866 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí | mugalde@conelectricas.com | dmora@conelectricas.com;mugalde@conelectricas.com;operado.chsss@conelectricas.com;
51037 | Mayor Programada | CONELECTRICAS | Sigifredo Solís | Unidad 2 | 12 | Mantenimiento General | Aprobada por CENCE | 2023-12-16 07:00 | 2023-12-17 | 2023-12-16 07:00 | 2023-12-17 | 24840361 | 83389866 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí | mugalde@conelectricas.com | dmora@conelectricas.com;mugalde@conelectricas.com;operado.chsss@conelectricas.com;
51038 | Menor Programada | CONELECTRICAS | Sigifredo Solís | Unidad 3 | 2 | Mantenimiento General | Aprobada por CENCE | 2023-12-16 07:00 | 2023-12-16 18:00 | 2023-12-16 07:00 | 2023-12-16 18:00 | 24840361 | 83389866 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí | mugalde@conelectricas.com | dmora@conelectricas.com;mugalde@conelectricas.com;operado.chsss@conelectricas.com;
51039 | Mayor Programada | TABOGA | Taboga | Unidad 1 | 20 | Mantenimiento a Molinos | Aprobada por CENCE | 2023-01-01 06:00 | 2023-01-01 16:00 | 2023-01-01 06:00 | 2023-01-01 16:00 | 88880023 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | cmunoz@taboga.cr | mtorres@taboga.cr;
51040 | Mayor Programada | TABOGA | Taboga | Unidad 1 | 20 | Mantenimiento a molinos | Aprobada por CENCE | 2023-01-29 06:00 | 2023-01-29 16:00 | 2023-01-29 06:00 | 2023-01-29 16:00 | 88880023 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | cmunoz@taboga.cr | mtorres@taboga.cr;
51041 | Mayor Programada | TABOGA | Taboga | Unidad 1 | 20 | Mantenimiento a molinos | Aprobada por CENCE | 2023-03-01 06:00 | 2023-03-01 16:00 | 2023-03-01 06:00 | 2023-03-01 16:00 | 88880023 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | cmunoz@taboga.cr | mtorres@taboga.cr;
51042 | Mayor Programada | CNFL | Valle Central | Unidad 1 | 15.3 | Mantenimiento de celdas de subestación. | Aprobada por CENCE | 2023-09-25 06:00 | 2023-09-29 16:00 | 2023-09-25 06:00 | 2023-09-29 16:00 | 22951013 | 22951009 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | maguevara@cnfl.go.cr | mmunoz@cnfl.go.cr;maguevara@cnfl.go.cr;jocampos@cnfl.go.cr;cceoperadores@cnfl.go.cr;ymiranda@cnfl.go.cr;
51043 | Menor Programada | CNFL | Ventanas | Unidad 1 | 2.82 | Reforzamiento estructural del canal de admisión en toma de aguas y desarenador, así como mantenimiento a la subestación elevadora. | Aprobada por CENCE | 2023-02-01 06:00 | 2023-04-30 16:00 | 2023-02-01 06:00 | 2023-04-30 16:00 | 22951013 | 22951009 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | maguevara@cnfl.go.cr | mmunoz@cnfl.go.cr;maguevara@cnfl.go.cr;jocampos@cnfl.go.cr;cceoperadores@cnfl.go.cr;ymiranda@cnfl.go.cr;
51044 | Menor Programada | CNFL | Ventanas | Unidad 3 | 2.82 | Mantenimiento mayor. | Aprobada por CENCE | 2023-09-04 06:00 | 2023-12-15 | 2023-09-04 06:00 | 2023-12-15 | 22951013 | 22951009 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | maguevara@cnfl.go.cr | mmunoz@cnfl.go.cr;maguevara@cnfl.go.cr;jocampos@cnfl.go.cr;cceoperadores@cnfl.go.cr;ymiranda@cnfl.go.cr;
51045 | Menor Programada | CNFL | Ventanas | Unidad 2 | 2.82 | Reforzamiento estructural del canal de admisión en toma de aguas y desarenador, así como mantenimiento a la subestación elevadora. | Aprobada por CENCE | 2023-02-01 06:00 | 2023-04-30 16:00 | 2023-02-01 06:00 | 2023-04-30 16:00 | 22951013 | 22951009 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | maguevara@cnfl.go.cr | mmunoz@cnfl.go.cr;maguevara@cnfl.go.cr;jocampos@cnfl.go.cr;ymiranda@cnfl.go.cr;
51046 | Menor Programada | CNFL | Ventanas | Unidad 3 | 2.82 | Reforzamiento estructural del canal de admisión en toma de aguas y desarenador, así como mantenimiento a la subestación elevadora. | Aprobada por CENCE | 2023-02-01 06:00 | 2023-04-30 16:00 | 2023-02-01 06:00 | 2023-04-30 16:00 | 22951013 | 22951009 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | maguevara@cnfl.go.cr | mmunoz@cnfl.go.cr;maguevara@cnfl.go.cr;jocampos@cnfl.go.cr;cceoperadores@cnfl.go.cr;ymiranda@cnfl.go.cr;
51047 | Menor Programada | CNFL | Ventanas | Unidad 4 | 2.82 | Reforzamiento estructural del canal de admisión en toma de aguas y desarenador, así como mantenimiento a la subestación elevadora. | Aprobada por CENCE | 2023-02-01 06:00 | 2023-04-30 16:00 | 2023-02-01 06:00 | 2023-04-30 16:00 | 22951013 | 22951009 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | maguevara@cnfl.go.cr | mmunoz@cnfl.go.cr;maguevara@cnfl.go.cr;jocampos@cnfl.go.cr;cceoperadores@cnfl.go.cr;ymiranda@cnfl.go.cr;
51048 | Mayor Programada | ALISIOS LIBERIA | Vientos de la Perla | Unidad 1 | 20 | Primera etapa Mantenimiento preventivo anual de los equipos de alto voltaje y PCyM de alta y media tensión. Inspección de equipos de alto voltaje. Limpieza de equipos. | Aprobada por CENCE | 2023-06-21 05:00 | 2023-06-21 17:00 | 2023-06-21 05:00 | 2023-06-21 17:00 | 21050758 | 89690789 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | steven.garcia@somoscmi.com | josh.alvarado@somoscmi.com;cmic-cor-vs2@somoscmi.com;steven.garcia@somoscmi.com;cvalerioa@ice.go.cr;luis.nino@somoscmi.com;
51049 | Mayor Programada | ALISIOS LIBERIA | Vientos de la Perla | Unidad 1 | 20 | Primera etapa Mantenimiento preventivo anual de los equipos de alto voltaje y PCyM de alta y media tensión. Inspección de equipos de alto voltaje. Limpieza de equipos. | Aprobada por CENCE | 2023-06-22 05:00 | 2023-06-22 17:00 | 2023-06-22 05:00 | 2023-06-22 17:00 | 21050758 | 89690789 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | steven.garcia@somoscmi.com | josh.alvarado@somoscmi.com;cmic-cor-vs2@somoscmi.com;steven.garcia@somoscmi.com;cvalerioa@ice.go.cr;luis.nino@somoscmi.com;
51050 | Mayor Programada | ALISIOS LIBERIA | Vientos de la Perla | Unidad 1 | 20 | Segunda etapa Mantenimiento preventivo anual de los equipos de alto voltaje y PCyM de alta y media tensión. Inspección de equipos de alto voltaje. Limpieza de equipos. | Aprobada por CENCE | 2023-08-29 05:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-08-29 05:00 | 2023-08-29 17:00 | 21050758 | 89690789 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | steven.garcia@somoscmi.com | josh.alvarado@somoscmi.com;cmic-cor-vs2@somoscmi.com;steven.garcia@somoscmi.com;cvalerioa@ice.go.cr;luis.nino@somoscmi.com;
51051 | Mayor Programada | ALISIOS LIBERIA | Vientos de la Perla | Unidad 1 | 20 | Segunda etapa Mantenimiento preventivo anual de los equipos de alto voltaje y PCyM de alta y media tensión. Inspección de equipos de alto voltaje. Limpieza de equipos. | Aprobada por CENCE | 2023-08-30 05:00 | 2023-08-30 17:00 | 2023-08-30 05:00 | 2023-08-30 17:00 | 21050758 | 89690789 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | steven.garcia@somoscmi.com | josh.alvarado@somoscmi.com;cmic-cor-vs2@somoscmi.com;steven.garcia@somoscmi.com;cvalerioa@ice.go.cr;luis.nino@somoscmi.com;
51052 | Menor Programada | COOPEGUANACASTE | Río Naranjo | Unidad 3 | 3 | Mantenimiento de grasa y viento | Aprobada por CENCE | 2023-04-03 07:00 | 2023-04-03 17:00 | 2023-04-03 07:00 | 2023-04-03 17:00 | 86409751 | 85020602 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | vampos@coopeguanacaste.com | acruz@coopeguanacaste.com;aaraya@coopeguanacaste.com;jjimenezcoopeguanacaste.com;fcabezas@coopeguanacaste.com;
51053 | Menor Programada | COOPEGUANACASTE | Río Naranjo | Unidad 3 | 3 | Mantenimiento de grasa y viento | Aprobada por CENCE | 2023-04-04 07:00 | 2023-04-04 17:00 | 2023-04-04 07:00 | 2023-04-04 17:00 | 86409751 | 85020602 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | vampos@coopeguanacaste.com | acruz@coopeguanacaste.com;aaraya@coopeguanacaste.com;jjimenezcoopeguanacaste.com;fcabezas@coopeguanacaste.com;
51054 | Menor Programada | COOPEGUANACASTE | Río Naranjo | Unidad 3 | 3 | Mantenimiento de grasa y viento | Aprobada por CENCE | 2023-04-05 07:00 | 2023-04-05 17:00 | 2023-04-05 07:00 | 2023-04-05 17:00 | 86409751 | 85020602 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | vampos@coopeguanacaste.com | acruz@coopeguanacaste.com;aaraya@coopeguanacaste.com;jjimenezcoopeguanacaste.com;fcabezas@coopeguanacaste.com;
51055 | Menor Programada | COOPEGUANACASTE | Río Naranjo | Unidad 2 | 3 | Mantenimiento de grasa y viento | Aprobada por CENCE | 2023-04-10 07:00 | 2023-04-10 17:00 | 2023-04-10 07:00 | 2023-04-10 17:00 | 86409751 | 85020602 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | vampos@coopeguanacaste.com | acruz@coopeguanacaste.com;aaraya@coopeguanacaste.com;jjimenezcoopeguanacaste.com;fcabezas@coopeguanacaste.com;vmurillo@coopeguanacaste.com;
51056 | Menor Programada | COOPEGUANACASTE | Río Naranjo | Unidad 2 | 3 | Mantenimiento de grasa y viento | Aprobada por CENCE | 2023-04-11 07:00 | 2023-04-11 17:00 | 2023-04-11 07:00 | 2023-04-11 17:00 | 86409751 | 85020602 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | vcampos@coopeguanacaste.com | fcabezas@coopeguanacaste.com;acruz@coopeguanacaste.com;aaraya@coopeguanaste.com;jjimenez@coopeguanacaste.com;vmurillo@coopeguanacaste.com;
51057 | Menor Programada | COOPEGUANACASTE | Río Naranjo | Unidad 2 | 3 | Mantenimiento de grasa y viento | Aprobada por CENCE | 2023-04-12 07:00 | 2023-04-12 17:00 | 2023-04-12 07:00 | 2023-04-12 17:00 | 86409751 | 85020602 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | vcampos@coopeguanacaste.com | fcabezas@coopeguanacaste.com;acruz@coopeguanacaste.com;aaraya@coopeguanaste.com;jjimenez@coopeguanacaste.com;vmurillo@coopeguanacaste.com;
51058 | Menor Programada | COOPEGUANACASTE | Río Naranjo | Unidad 1 | 3 | Mantenimiento de grasa y viento | Aprobada por CENCE | 2023-04-17 07:00 | 2023-04-17 17:00 | 2023-04-17 07:00 | 2023-04-17 17:00 | 86409751 | 85020602 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | vcampos@coopeguanacaste.com | fcabezas@coopeguanacaste.com;acruz@coopeguanacaste.com;aaraya@coopeguanaste.com;jjimenez@coopeguanacaste.com;vmurillo@coopeguanacaste.com;
51059 | Menor Programada | COOPEGUANACASTE | Río Naranjo | Unidad 1 | 3 | Mantenimiento de grasa y viento | Aprobada por CENCE | 2023-04-18 07:00 | 2023-04-18 17:00 | 2023-04-18 07:00 | 2023-04-18 17:00 | 86409751 | 85020602 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | vcampos@coopeguanacaste.com | fcabezas@coopeguanacaste.com;acruz@coopeguanacaste.com;aaraya@coopeguanaste.com;jjimenez@coopeguanacaste.com;vmurillo@coopeguanacaste.com;
51060 | Menor Programada | COOPEGUANACASTE | Río Naranjo | Unidad 1 | 3 | Mantenimiento de grasa y viento | Aprobada por CENCE | 2023-04-19 07:00 | 2023-04-19 17:00 | 2023-04-19 07:00 | 2023-04-19 17:00 | 86409751 | 85020602 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | vcampos@coopeguanacaste.com | fcabezas@coopeguanacaste.com;acruz@coopeguanacaste.com;aaraya@coopeguanaste.com;jjimenez@coopeguanacaste.com;vmurillo@coopeguanacaste.com;
51061 | Menor Programada | COOPEGUANACASTE | Río Naranjo | Unidad 3 | 3 | Mantenimiento máster | Aprobada por CENCE | 2023-10-02 07:00 | 2023-10-02 17:00 | 2023-10-02 07:00 | 2023-10-02 17:00 | 86409751 | 85020602 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | vcampos@coopeguanacaste.com | fcabezas@coopeguanacaste.com;acruz@coopeguanacaste.com;aaraya@coopeguanaste.com;jjimenez@coopeguanacaste.com;vmurillo@coopeguanacaste.com;
51062 | Menor Programada | COOPEGUANACASTE | Río Naranjo | Unidad 3 | 3 | Mantenimiento máster | Aprobada por CENCE | 2023-10-03 07:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-10-03 07:00 | 2023-10-03 17:00 | 86409751 | 85020602 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | vcampos@coopeguanacaste.com | fcabezas@coopeguanacaste.com;acruz@coopeguanacaste.com;aaraya@coopeguanaste.com;jjimenez@coopeguanacaste.com;vmurillo@coopeguanacaste.com;
51063 | Menor Programada | COOPEGUANACASTE | Río Naranjo | Unidad 3 | 3 | Mantenimiento máster | Aprobada por CENCE | 2023-10-04 07:00 | 2023-10-04 17:00 | 2023-10-04 07:00 | 2023-10-04 17:00 | 86409751 | 85020602 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | vcampos@coopeguanacaste.com | fcabezas@coopeguanacaste.com;acruz@coopeguanacaste.com;aaraya@coopeguanaste.com;jjimenez@coopeguanacaste.com;vmurillo@coopeguanacaste.com;
51064 | Menor Programada | COOPEGUANACASTE | Río Naranjo | Unidad 3 | 3 | Mantenimiento máster | Aprobada por CENCE | 2023-10-05 07:00 | 2023-10-05 17:00 | 2023-10-05 07:00 | 2023-10-05 17:00 | 86409751 | 85020602 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | vcampos@coopeguanacaste.com | fcabezas@coopeguanacaste.com;acruz@coopeguanacaste.com;aaraya@coopeguanaste.com;jjimenez@coopeguanacaste.com;vmurillo@coopeguanacaste.com;
51065 | Menor Programada | COOPEGUANACASTE | Río Naranjo | Unidad 3 | 3 | Mantenimiento máster | Aprobada por CENCE | 2023-10-06 07:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-10-06 07:00 | 2023-10-06 17:00 | 86409751 | 85020602 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | vcampos@coopeguanacaste.com | fcabezas@coopeguanacaste.com;acruz@coopeguanacaste.com;aaraya@coopeguanaste.com;jjimenez@coopeguanacaste.com;vmurillo@coopeguanacaste.com;
51066 | Menor Programada | COOPEGUANACASTE | Río Naranjo | Unidad 2 | 3 | Mantenimiento máster | Aprobada por CENCE | 2023-10-09 07:00 | 2023-10-09 17:00 | 2023-10-09 07:00 | 2023-10-09 17:00 | 86409751 | 85020602 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | vcampos@coopeguanacaste.com | fcabezas@coopeguanacaste.com;acruz@coopeguanacaste.com;aaraya@coopeguanaste.com;jjimenez@coopeguanacaste.com;vmurillo@coopeguanacaste.com;
51067 | Menor Programada | COOPEGUANACASTE | Río Naranjo | Unidad 2 | 3 | Mantenimiento máster | Aprobada por CENCE | 2023-10-10 07:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-10-10 07:00 | 2023-10-10 17:00 | 86409751 | 85020602 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | vcampos@coopeguanacaste.com | fcabezas@coopeguanacaste.com;acruz@coopeguanacaste.com;aaraya@coopeguanaste.com;jjimenez@coopeguanacaste.com;vmurillo@coopeguanacaste.com;
51068 | Menor Programada | COOPEGUANACASTE | Río Naranjo | Unidad 2 | 3 | Mantenimiento máster | Aprobada por CENCE | 2023-10-11 07:00 | 2023-10-11 17:00 | 2023-10-11 07:00 | 2023-10-11 17:00 | 86409751 | 85020602 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | vcampos@coopeguanacaste.com | fcabezas@coopeguanacaste.com;acruz@coopeguanacaste.com;aaraya@coopeguanaste.com;jjimenez@coopeguanacaste.com;vmurillo@coopeguanacaste.com;
51069 | Menor Programada | COOPEGUANACASTE | Río Naranjo | Unidad 2 | 3 | Mantenimiento máster | Aprobada por CENCE | 2023-10-12 07:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-10-12 07:00 | 2023-10-12 17:00 | 86409751 | 85020602 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | vcampos@coopeguanacaste.com | fcabezas@coopeguanacaste.com;acruz@coopeguanacaste.com;aaraya@coopeguanaste.com;jjimenez@coopeguanacaste.com;vmurillo@coopeguanacaste.com;
51070 | Menor Programada | COOPEGUANACASTE | Río Naranjo | Unidad 2 | 3 | Mantenimiento máster | Aprobada por CENCE | 2023-10-13 07:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-10-13 07:00 | 2023-10-13 17:00 | 86409751 | 85020602 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | vcampos@coopeguanacaste.com | fcabezas@coopeguanacaste.com;acruz@coopeguanacaste.com;aaraya@coopeguanaste.com;jjimenez@coopeguanacaste.com;vmurillo@coopeguanacaste.com;
51071 | Menor Programada | COOPEGUANACASTE | Río Naranjo | Unidad 1 | 3 | Mantenimiento máster | Aprobada por CENCE | 2023-10-17 07:00 | 2023-10-17 17:00 | 2023-10-17 07:00 | 2023-10-17 17:00 | 86409751 | 85020602 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | vcampos@coopeguanacaste.com | fcabezas@coopeguanacaste.com;acruz@coopeguanacaste.com;aaraya@coopeguanaste.com;jjimenez@coopeguanacaste.com;vmurillo@coopeguanacaste.com;
51072 | Menor Programada | COOPEGUANACASTE | Río Naranjo | Unidad 1 | 3 | Mantenimiento máster | Aprobada por CENCE | 2023-10-18 07:00 | 2023-10-18 17:00 | 2023-10-18 07:00 | 2023-10-18 17:00 | 86409751 | 85020602 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | vcampos@coopeguanacaste.com | fcabezas@coopeguanacaste.com;acruz@coopeguanacaste.com;aaraya@coopeguanaste.com;jjimenez@coopeguanacaste.com;vmurillo@coopeguanacaste.com;
51073 | Menor Programada | COOPEGUANACASTE | Río Naranjo | Unidad 1 | 3 | Mantenimiento máster | Aprobada por CENCE | 2023-10-19 07:00 | 2023-10-19 17:00 | 2023-10-19 07:00 | 2023-10-19 17:00 | 86409751 | 85020602 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | vcampos@coopeguanacaste.com | fcabezas@coopeguanacaste.com;acruz@coopeguanacaste.com;aaraya@coopeguanaste.com;jjimenez@coopeguanacaste.com;vmurillo@coopeguanacaste.com;
51074 | Menor Programada | COOPEGUANACASTE | Río Naranjo | Unidad 1 | 3 | Mantenimiento máster | Aprobada por CENCE | 2023-10-20 07:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-10-20 07:00 | 2023-10-20 17:00 | 86409751 | 85020602 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | vcampos@coopeguanacaste.com | fcabezas@coopeguanacaste.com;acruz@coopeguanacaste.com;aaraya@coopeguanaste.com;jjimenez@coopeguanacaste.com;vmurillo@coopeguanacaste.com;
51075 | Menor Programada | COOPEGUANACASTE | Río Naranjo | Unidad 1 | 3 | Mantenimiento máster | Aprobada por CENCE | 2023-10-21 07:00 | 2023-10-21 17:00 | 2023-10-21 07:00 | 2023-10-21 17:00 | 86409751 | 85020602 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | vcampos@coopeguanacaste.com | fcabezas@coopeguanacaste.com;acruz@coopeguanacaste.com;aaraya@coopeguanaste.com;jjimenez@coopeguanacaste.com;vmurillo@coopeguanacaste.com;
51076 | Mayor Programada | GECOENERGIA | Vientos del Este | Unidad 1 | 12 | Mantenimiento de línea de transmisión y subestación interna | Aprobada por CENCE | 2023-09-19 06:00 | 2023-09-19 18:00 | 2023-09-19 06:00 | 2023-09-19 18:00 | 88237672 | 21002054 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí | esaballos@gecoenergia.com | mgonzalez@gecoenergia.com;
51077 | Mayor Programada | Chorotega | PG Las Pailas II | Unidad 1 | 55 | Unidad Pailas 2 - mantenimiento anual de unidad: Inspección total de componentes de turbina : Rotor,Cojinetes,Diafragmas,Sellos. Si requiere de Pruebas de arranque. | Aprobada por CENCE | 2023-08-07 06:00 | 2023-09-06 23:00 | 2023-08-07 06:00 | 2023-09-06 23:00 | 20003192 |  |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | Sí
51078 | Mayor Programada | RIO LAJAS | RÍO LAJAS | Unidad 1 | 5 | Limpieza de parrilllas | Aprobada por CENCE | 2023-06-02 06:00 | 2023-06-04 05:00 | 2023-06-02 06:00 | 2023-06-04 05:00 | 88168391 | 88231122 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | marcosroman@ice.co.cr | alonso@hidrolajas.com;
51079 | Mayor Programada | RIO LAJAS | RÍO LAJAS | Unidad 2 | 5 | Limpieza de parrilllas | Aprobada por CENCE | 2023-06-02 06:00 | 2023-06-04 05:00 | 2023-06-02 06:00 | 2023-06-04 05:00 | 88168391 | 88231122 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | marcosroman@ice.co.cr | alonso@hidrolajas.com;
51080 | Mayor Programada | RIO LAJAS | RÍO LAJAS | Unidad 1 | 5 | Mantenimiento Anual Unidad Generadora No. 1 | Aprobada por CENCE | 2023-07-10 06:00 | 2023-07-13 17:00 | 2023-07-10 06:00 | 2023-07-13 17:00 | 88168391 | 88231122 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | marcosroman@ice.co.cr | alonso@hidrolajas.com;
51081 | Mayor Programada | RIO LAJAS | RÍO LAJAS | Unidad 2 | 5 | Mantenimiento Anual Unidad Generadora No. 1 | Aprobada por CENCE | 2023-07-10 06:00 | 2023-07-13 17:00 | 2023-07-10 06:00 | 2023-07-13 17:00 | 88168391 | 88231122 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | marcosroman@ice.co.cr | alonso@hidrolajas.com;
51082 | Mayor Programada | ALISIOS LIBERIA | Vientos de Miramar | Parque Vientos de Miramar | 20 | Primera etapa Mantenimiento preventivo anual de los equipos de alto voltaje y PCyM de alta y media tensión. Inspección de equipos de alto voltaje. Limpieza de equipos. | Aprobada por CENCE | 2023-06-21 05:00 | 2023-06-21 17:00 | 2023-06-21 05:00 | 2023-06-21 17:00 | 21050758 | 89690789 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | steven.garcia@somoscmi.com | josh.alvarado@somoscmi.com;cmic-cor-vs2@somoscmi.com;steven.garcia@somoscmi.com;cvalerioa@ice.go.cr;luis.nino@somoscmi.com;
51083 | Mayor Programada | ALISIOS LIBERIA | Vientos de Miramar | Parque Vientos de Miramar | 20 | Primera etapa Mantenimiento preventivo anual de los equipos de alto voltaje y PCyM de alta y media tensión. Inspección de equipos de alto voltaje. Limpieza de equipos. | Aprobada por CENCE | 2023-06-22 05:00 | 2023-06-22 17:00 | 2023-06-22 05:00 | 2023-06-22 17:00 | 21050758 | 89690789 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | steven.garcia@somoscmi.com | josh.alvarado@somoscmi.com;cmic-cor-vs2@somoscmi.com;steven.garcia@somoscmi.com;cvalerioa@ice.go.cr;luis.nino@somoscmi.com;
51084 | Mayor Programada | ALISIOS LIBERIA | Vientos de Miramar | Parque Vientos de Miramar | 20 | Segunda etapa Mantenimiento preventivo anual de los equipos de alto voltaje y PCyM de alta y media tensión. Inspección de equipos de alto voltaje. Limpieza de equipos. | Aprobada por CENCE | 2023-08-29 05:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-08-29 05:00 | 2023-08-29 17:00 | 21050758 | 89690789 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | steven.garcia@somoscmi.com | josh.alvarado@somoscmi.com;cmic-cor-vs2@somoscmi.com;steven.garcia@somoscmi.com;cvalerioa@ice.go.cr;luis.nino@somoscmi.com;
51085 | Mayor Programada | ALISIOS LIBERIA | Vientos de Miramar | Parque Vientos de Miramar | 20 | Segunda etapa Mantenimiento preventivo anual de los equipos de alto voltaje y PCyM de alta y media tensión. Inspección de equipos de alto voltaje. Limpieza de equipos. | Aprobada por CENCE | 2023-08-30 05:00 | 2023-08-30 17:00 | 2023-08-30 05:00 | 2023-08-30 17:00 | 21050758 | 89690789 |  | Plan anual | 9 | Plan anual 2023 | Aprobado | 2022-05-12 09:17 | Plan anual | Se crea plan anual para el año 2023 | 2022-10-10 14:01 | EDSOLI1 | Plan aprobado automáticamente al aceptarse todas las fases de análisis. | No | steven.garcia@somoscmi.com | josh.alvarado@somoscmi.com;cmic-cor-vs2@somoscmi.com;steven.garcia@somoscmi.com;cvalerioa@ice.go.cr;luis.nino@somoscmi.com;
51257 | Mayor Programada | TILAWIND | Tilawind | Unidad 1 | 21 | Mantenimiento anual Tilawind, línea de transmisión, subestación el Tanque, subestación Interna, celdas aerogeneradores. | Aprobada por CENCE | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-06 13:00 | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-06 13:00 | +506 4000 1157 | +506 8987 7584 |  | Adicional de un plan | [9 empty] | Sí | r.nunez.ext@mpc-capital.com | r.nunez.ext@mpc-capital.com;r.nunez.ext@mpc-capital.com;m.fernandez@mpc-capital.com;
51271 | Mayor Programada | Chucás-Don Pedro-Volcán | Chucás | Unidad 1 | 25 | Pintura de caja espiral , limpieza de intercambiadores o radiadores del sistema de enfriamiento, mantenimiento a generador y transformador, | Aprobada por CENCE | 2023-05-08 06:00 | 2023-05-21 22:00 | 2023-03-13 06:00 | 2023-03-26 22:00 | +50687198431 | +50670139510 |  | Adicional de un plan | [9 empty] | No | danny.chaves@enel.com | carlos.bejarano@enel.com;ricardo.valverde@enel.com;max.urena@enel.com;ealpizar@ice.go.cr;karina.sanchez@enel.com;
51272 | Mayor Programada | Chucás-Don Pedro-Volcán | Chucás | Unidad 2 | 25.8 | Mantenimiento a intercambiadores de calor del sistema de enfriamiento, mantenimiento general y pruebas electricas a Transformador y generador de unidad 2 | Aprobada por CENCE | 2023-05-15 06:00 | 2023-05-21 23:00 | 2023-03-20 06:00 | 2023-03-26 23:00 | +50687198431 | +50670139510 |  | Adicional de un plan | [9 empty] | No | danny.chaves@enel.com | carlos.bejarano@enel.com;ricardo.valverde@enel.com;max.urena@enel.com;ealpizar@ice.go.cr;
51273 | Mayor Programada | Chucás-Don Pedro-Volcán | Chucás | Unidad 1 | 25.8 | Mantenimiento de equipos auxiliares y tableros electricos | Aprobada por CENCE | 2023-12-19 06:00 | 2023-12-20 22:00 | 2023-12-19 06:00 | 2023-12-20 22:00 | +50687198431 | +50670139510 |  | Adicional de un plan | [9 empty] | No | danny.chaves@enel.com | max.urena@enel.com;ricardo.valverde@enel.com;ealpizr@ice.go.cr;
51274 | Mayor Programada | Chucás-Don Pedro-Volcán | Chucás | Unidad 2 | 25.8 | Mantenimiento de equipos auxiliares y tableros electricos | Aprobada por CENCE | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | +50687198431 | +50670139510 |  | Adicional de un plan | [9 empty] | No | danny.chaves@enel.com | max.urena@enel.com;ricardo.valverde@enel.com;ealpizr@ice.go.cr;
51276 | Mayor Programada | FILA DE MOGOTE | Mogote | Unidad 1 | 20 | Línea de transmisión Fila de Mogote: Lavado de aisladores, inspección visual, revisión de retenidas, medición de tierras, revisión de pararrayos, corrección de posibles puntos calientes, revisión de amarras y accesorios de postes. Bunker Fila: mantenimiento de paneles. Metalclad: mantenimiento de paneles. | Aprobada por CENCE | 2023-03-15 06:00 | 2023-03-15 17:00 | 2023-03-15 06:00 | 2023-03-15 17:00 | 88116552 | 88116552 |  | Adicional de un plan | [9 empty] | No | gmejias@parquelindavista.cr | gmejias@parquelindavista.cr;emejias@parquelindavista.cr;msalazarc@ice.go.cr;
51277 | Mayor Programada | FILA DE MOGOTE | Mogote | Unidad 1 | 20 | Línea de trasmisión Fila de Mogote: Lavado de aisladores, inspección visual, revisión de retenidas, medición de tierras, revisión de pararrayos, corrección de posibles puntos calientes, revisión de amarras y accesorios de postes. Bunker Fila: mantenimiento de paneles, mantenimiento de celdas, mantenimiento de protecciones, mantenimiento de banco de baterías y cargador. Metalclad: mantenimiento de paneles, mantenimiento de celdas, mantenimiento de protecciones, mantenimiento de banco de baterías y cargador. Subestación Mogote: mantenimiento de transformador T3, revisión de cajas intermedias, mantenimiento de 389T-3, mantenimiento de TP y TC. | Aprobada por CENCE | 2023-09-05 06:00 | 2023-09-08 14:00 | 2023-09-05 06:00 | 2023-09-08 14:00 | 88116552 | 88116552 |  | Adicional de un plan | [9 empty] | Sí | gmejias@parquelindavista.cr | gmejias@parquelindavista.cr emejias@parquelindavista.cr msalazarc@ice.go.cr;emejias@parquelindavista.cr;msalazarc@ice.go.cr;cvaleriova@ice.go.cr;
51278 | Mayor Programada | FILA DE MOGOTE | Mogote | Unidad 1 | 20 | Línea de trasmisión Fila de Mogote: Lavado de aisladores, inspección visual, revisión de retenidas, medición de tierras, revisión de pararrayos, corrección de posibles puntos calientes, revisión de amarras y accesorios de postes. Bunker Fila: mantenimiento de paneles, mantenimiento de celdas, mantenimiento de protecciones, mantenimiento de banco de baterías y cargador. Metalclad: mantenimiento de paneles, mantenimiento de celdas, mantenimiento de protecciones, mantenimiento de banco de baterías y cargador. Subestación Mogote: mantenimiento de transformador T3, revisión de cajas intermedias, mantenimiento de 389T-3, mantenimiento de TP y TC. | Aprobada por CENCE | 2023-12-13 06:00 | 2023-12-13 17:00 | 2023-12-13 06:00 | 2023-12-13 17:00 | 88116552 | 88116552 |  | Adicional de un plan | [9 empty] | No | gmejias@parquelindavista.cr | gmejias@parquelindavista.cr emejias@parquelindavista.cr msalazarc@ice.go.cr;emejias@parquelindavista.cr;msalazarc@ice.go.cr;
51438 | Mayor Programada | Chorotega | PG Las Pailas II | Unidad 1 | 55 | Mantenimiento anual 2022 | En ejecución | 2022-12-12 07:00 | 2023-01-31 23:59 | 2023-01-02 07:00 | 2023-01-31 23:59 | 20002754 |  |  | Adicional de un plan | [9 empty] | No | RCanton@ice.go.cr
51439 | Mayor Programada | Chorotega | PH Sandillal | Unidad 1 | 16 | Mantenimientos pendientes del 2022 | Aprobada por CENCE | 2023-01-13 06:00 | 2023-01-15 23:59 | 2023-01-13 06:00 | 2023-01-15 23:59 | 20003200 |  |  | Adicional de un plan | [9 empty] | No | JCorderoG@ice.go.cr
51440 | Mayor Programada | Chorotega | PH Sandillal | Unidad 2 | 16 | Mantenimientos pendientes del 2022 | Aprobada por CENCE | 2023-01-20 06:00 | 2023-01-22 23:59 | 2023-01-20 06:00 | 2023-01-22 23:59 | 20003200 |  |  | Adicional de un plan | [9 empty] | No | JCorderoG@ice.go.cr
51516 | Mayor Programada | Huetar | PH Reventazón | Unidad 5 | 13 | Desembalse de Reventazon | Aprobada por CENCE | 2023-10-06 07:00 | 2023-10-22 23:59 | 2023-10-06 07:00 | 2023-10-22 23:59 | 27997299 |  |  | Adicional de un plan | [9 empty] | No | EdAlvaradoSo@ice.go.cr
51694 | Emergencia | PEG | PEG | Unidad 1 | 10 | Reparación de suelo Circuito Colector 2 | Ejecutada | 2022-11-29 06:00 | 2023-11-29 18:00 | 2022-11-29 06:00 | 2023-11-29 18:00 | 2673-1100 | 88331739 |  | Adicional de un plan | [9 empty] | No | lmarin@celsia.com | lemarin@celsia.com;jfsanchez@celsia.com;mzamora@celsia.com;pegoperador@celsia.com;
51695 | Emergencia | PEG | PEG | Unidad 1 | 10 | Reparación de suelo Circuito Colector 2 | Rechazada | 2022-11-29 06:00 | 2023-11-29 18:00 | 2022-11-29 06:00 | 2023-11-29 18:00 | 2673-1100 | 88331739 |  | Adicional de un plan | [9 empty] | No | lmarin@celsia.com | lemarin@celsia.com;jfsanchez@celsia.com;mzamora@celsia.com;pegoperador@celsia.com;
51821 | Mayor Programada | Chorotega | PH Arenal | Unidad 1 | 53 | Cambio de pines de parrillas Arenal | Ingresada | 2023-01-08 07:00 | 2023-01-08 12:00 | 2023-01-08 07:00 | 2023-01-08 12:00 | 20003225 |  |  | Adicional de un plan | [9 empty] | No | JCorderoG@ice.go.cr
51822 | Mayor Programada | Chorotega | PH Arenal | Unidad 2 | 53 | Cambio de pines de parrillas Arenal | Ingresada | 2023-01-08 07:00 | 2023-01-08 12:00 | 2023-01-08 07:00 | 2023-01-08 12:00 | 20003225 |  |  | Adicional de un plan | [9 empty] | No | JCorderoG@ice.go.cr
51823 | Mayor Programada | Chorotega | PH Arenal | Unidad 3 | 53 | Cambio de pines de parrillas Arenal | Ingresada | 2023-01-08 07:00 | 2023-01-08 12:00 | 2023-01-08 07:00 | 2023-01-08 12:00 | 20003225 |  |  | Adicional de un plan | [9 empty] | No | JCorderoG@ice.go.cr
51824 | Mayor Programada | Chorotega | PH Dengo | Unidad 1 | 60 | Cambio de pines de parrillas Arenal | Ingresada | 2023-01-08 07:00 | 2023-01-08 12:00 | 2023-01-08 07:00 | 2023-01-08 12:00 | 20003175 |  |  | Adicional de un plan | [9 empty] | No | JCorderoG@ice.go.cr
51825 | Mayor Programada | Chorotega | PH Dengo | Unidad 2 | 60 | Cambio de pines de parrillas Arenal | Ingresada | 2023-01-08 07:00 | 2023-01-08 12:00 | 2023-01-08 07:00 | 2023-01-08 12:00 | 20003175 |  |  | Adicional de un plan | [9 empty] | No | JCorderoG@ice.go.cr
51826 | Mayor Programada | Chorotega | PH Dengo | Unidad 3 | 60 | Cambio de pines de parrillas Arenal | Ingresada | 2023-01-08 07:00 | 2023-01-08 12:00 | 2023-01-08 07:00 | 2023-01-08 12:00 | 20003175 |  |  | Adicional de un plan | [9 empty] | No | JCorderoG@ice.go.cr